## Adempimenti e Doc_Amm
Adempimenti Amministrativi |  |  | MIM |  |  |  |  | Indicazioni da circolarfe MEF/RGS n.19/2023 | Note
|  | Allegati | M1C3I2.1 | M1C3I2.4 | M1C3I1.3 | M4C1I1.3 | M1C3I2.3
1 | ADEMPIMENTI PER L’AVVIO, ULTIMAZIONE E CHIUSURA DEGLI INTERVENTI
1.1 | Procedure per l'avvio degli interventi |  | Per la realizzazione del progetto, il Soggetto Attuatore esegue le necessarie procedure di spesa nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di appalti pubblici. All’esito delle procedure di affidamento del servizio o della fornitura, effettuate le verifiche e gli adempimenti di rito indicati dal D. Lgs 50/2016, il Soggetto Attuatore adotta definitivamente l’atto di aggiudicazione, e secondo le tempistiche di legge stipula il contratto assicurando la prevista informazione e pubblicità. Nelle procedure di acquisizione di beni e servizi il Soggetto Attuatore si conforma alle indicazioni elaborate dall’ANAC in materia di appalti. | Per la realizzazione del progetto, il Soggetto Attuatore esegue le necessarie procedure di spesa nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di appalti pubblici. All’esito delle procedure di affidamento del servizio o della fornitura, effettuate le verifiche e gli adempimenti di rito indicati dal D. Lgs 50/2016, il Soggetto Attuatore adotta definitivamente l’atto di aggiudicazione, e secondo le tempistiche di legge stipula il contratto assicurando la prevista informazione e pubblicità. Nelle procedure di acquisizione di beni e servizi il Soggetto Attuatore si conforma alle indicazioni elaborate dall’ANAC in materia di appalti. | Per la realizzazione del progetto, il Soggetto Attuatore esegue le necessarie procedure di spesa nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di appalti pubblici. All’esito delle procedure di affidamento del servizio o della fornitura, effettuate le verifiche e gli adempimenti di rito indicati dal D. Lgs 50/2016, il Soggetto Attuatore adotta definitivamente l’atto di aggiudicazione, e secondo le tempistiche di legge stipula il contratto assicurando la prevista informazione e pubblicità. Nelle procedure di acquisizione di beni e servizi il Soggetto Attuatore si conforma alle indicazioni elaborate dall’ANAC in materia di appalti. | Per la realizzazione del progetto, il Soggetto Attuatore esegue le necessarie procedure di spesa nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di appalti pubblici. All’esito delle procedure di affidamento del servizio o della fornitura, effettuate le verifiche e gli adempimenti di rito indicati dal D. Lgs 50/2016, il Soggetto Attuatore adotta definitivamente l’atto di aggiudicazione, e secondo le tempistiche di legge stipula il contratto assicurando la prevista informazione e pubblicità. Nelle procedure di acquisizione di beni e servizi il Soggetto Attuatore si conforma alle indicazioni elaborate dall’ANAC in materia di appalti. | Per la realizzazione del progetto, il Soggetto Attuatore esegue le necessarie procedure di spesa nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di appalti pubblici. All’esito delle procedure di affidamento del servizio o della fornitura, effettuate le verifiche e gli adempimenti di rito indicati dal D. Lgs 50/2016, il Soggetto Attuatore adotta definitivamente l’atto di aggiudicazione, e secondo le tempistiche di legge stipula il contratto assicurando la prevista informazione e pubblicità. Nelle procedure di acquisizione di beni e servizi il Soggetto Attuatore si conforma alle indicazioni elaborate dall’ANAC in materia di appalti. |  | Il Manuale rimanda alle tempistiche di legge
1.1.1 | Sottoscrizione del disciplinare/atto d'obbligo/convenzione di attuazione |  | Il SA sottoscrive l'atto d'obbligo e/o disciplinare con cui si impegna a garantire l’avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale. Il SA si impegna, inoltre, a contribuire al raggiungimento dei Milestone e Target associati all’ Investimento e a garantire l’attuazione dell’intervento nei tempi previsti e condivisi a livello eurounitario, trasmettendo, al riguardo, una relazione semestrale sullo stato di avanzamento dell’intervento, illustrativa del livello di conseguimento dei Milestone e Target | Il SA sottoscrive l'atto d'obbligo e/o disciplinare con cui si impegna a garantire l’avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale. Il SA si impegna, inoltre, a contribuire al raggiungimento dei Milestone e Target associati all’ Investimento e a garantire l’attuazione dell’intervento nei tempi previsti e condivisi a livello eurounitario, trasmettendo, al riguardo, una relazione semestrale sullo stato di avanzamento dell’intervento, illustrativa del livello di conseguimento dei Milestone e Target | Il SA sottoscrive l'atto d'obbligo e/o disciplinare con cui si impegna a garantire l’avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale. Il SA si impegna, inoltre, a contribuire al raggiungimento dei Milestone e Target associati all’ Investimento e a garantire l’attuazione dell’intervento nei tempi previsti e condivisi a livello eurounitario, trasmettendo, al riguardo, una relazione semestrale sullo stato di avanzamento dell’intervento, illustrativa del livello di conseguimento dei Milestone e Target | Il SA sottoscrive l'atto d'obbligo e/o disciplinare con cui si impegna a garantire l’avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale. Il SA si impegna, inoltre, a contribuire al raggiungimento dei Milestone e Target associati all’ Investimento e a garantire l’attuazione dell’intervento nei tempi previsti e condivisi a livello eurounitario, trasmettendo, al riguardo, una relazione semestrale sullo stato di avanzamento dell’intervento, illustrativa del livello di conseguimento dei Milestone e Target | Il SA sottoscrive l'atto d'obbligo e/o disciplinare con cui si impegna a garantire l’avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale. Il SA si impegna, inoltre, a contribuire al raggiungimento dei Milestone e Target associati all’ Investimento e a garantire l’attuazione dell’intervento nei tempi previsti e condivisi a livello eurounitario, trasmettendo, al riguardo, una relazione semestrale sullo stato di avanzamento dell’intervento, illustrativa del livello di conseguimento dei Milestone e Target
1.2 | Procedure per attuazione degli interventi e obblighi
1.2.1 | Modifiche/variazioni di progetto |  | Il SA attua il progetto di competenza nel pieno rispetto del progetto presentato e approvato; in caso di variazioni trasmette preventivamente la richiesta al Ministero ai fini dell'autorizzazione delle stesse. Il Ministero si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni delle attività di progetto non autorizzate o comunque al di fuori dei casi previsti. Il SA, in caso di eventuali rimodulazioni finanziarie tra le voci previste nel quadro finanziario riportate nel Piano Operativo, motiva e preventivamente comunica all’Amministrazione titolare ai fini dell'autorizzazione delle stesse | Il SA attua il progetto di competenza nel pieno rispetto del progetto presentato e approvato; in caso di variazioni trasmette preventivamente la richiesta al Ministero ai fini dell'autorizzazione delle stesse. Il Ministero si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni delle attività di progetto non autorizzate o comunque al di fuori dei casi previsti. Il SA, in caso di eventuali rimodulazioni finanziarie tra le voci previste nel quadro finanziario riportate nel Piano Operativo, motiva e preventivamente comunica all’Amministrazione titolare ai fini dell'autorizzazione delle stesse | Il SA attua il progetto di competenza nel pieno rispetto del progetto presentato e approvato; in caso di variazioni trasmette preventivamente la richiesta al Ministero ai fini dell'autorizzazione delle stesse. Il Ministero si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni delle attività di progetto non autorizzate o comunque al di fuori dei casi previsti. Il SA, in caso di eventuali rimodulazioni finanziarie tra le voci previste nel quadro finanziario riportate nel Piano Operativo, motiva e preventivamente comunica all’Amministrazione titolare ai fini dell'autorizzazione delle stesse | Il SA attua il progetto di competenza nel pieno rispetto del progetto presentato e approvato; in caso di variazioni trasmette preventivamente la richiesta al Ministero ai fini dell'autorizzazione delle stesse. Il Ministero si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni delle attività di progetto non autorizzate o comunque al di fuori dei casi previsti. Il SA, in caso di eventuali rimodulazioni finanziarie tra le voci previste nel quadro finanziario riportate nel Piano Operativo, motiva e preventivamente comunica all’Amministrazione titolare ai fini dell'autorizzazione delle stesse | Il SA attua il progetto di competenza nel pieno rispetto del progetto presentato e approvato; in caso di variazioni trasmette preventivamente la richiesta al Ministero ai fini dell'autorizzazione delle stesse. Il Ministero si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni delle attività di progetto non autorizzate o comunque al di fuori dei casi previsti. Il SA, in caso di eventuali rimodulazioni finanziarie tra le voci previste nel quadro finanziario riportate nel Piano Operativo, motiva e preventivamente comunica all’Amministrazione titolare ai fini dell'autorizzazione delle stesse
1.2.2 | Ultimazione e chiusura dell'intervento |  | Il SA carica su Regis: l'attestazione di chiusura, la relazione finale, il Certificato di regolare esecuzione/Certificato di collaudo, il Provvedimento di chiusura tecnico-amministrativa | Il SA carica su Regis: l'attestazione di chiusura, la relazione finale, il Certificato di regolare esecuzione/Certificato di collaudo, il Provvedimento di chiusura tecnico-amministrativa | Il SA carica su Regis: l'attestazione di chiusura, la relazione finale, il Certificato di regolare esecuzione/Certificato di collaudo, il Provvedimento di chiusura tecnico-amministrativa | Il SA carica su Regis: l'attestazione di chiusura, la relazione finale, il Certificato di regolare esecuzione/Certificato di collaudo, il Provvedimento di chiusura tecnico-amministrativa | Il SA carica su Regis: l'attestazione di chiusura, la relazione finale, il Certificato di regolare esecuzione/Certificato di collaudo, il Provvedimento di chiusura tecnico-amministrativa
1.2.3 | Tenuta e conservazione documentale |  | Il SA conserva la documentazione in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni. Tutta la documentazione archiviata dovrà, nelle diverse fasi di verifica e controllo, essere prontamente messa a disposizione su richiesta dell’Unità di Missione, del Servizio centrale per il PNRR, dell’Unità di Audit, della Commissione europea, dell’OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO)e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali. | Il SA conserva la documentazione in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni. Tutta la documentazione archiviata dovrà, nelle diverse fasi di verifica e controllo, essere prontamente messa a disposizione su richiesta dell’Unità di Missione, del Servizio centrale per il PNRR, dell’Unità di Audit, della Commissione europea, dell’OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO)e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali. | Il SA conserva la documentazione in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni. Tutta la documentazione archiviata dovrà, nelle diverse fasi di verifica e controllo, essere prontamente messa a disposizione su richiesta dell’Unità di Missione, del Servizio centrale per il PNRR, dell’Unità di Audit, della Commissione europea, dell’OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO)e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali. | Il SA conserva la documentazione in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni. Tutta la documentazione archiviata dovrà, nelle diverse fasi di verifica e controllo, essere prontamente messa a disposizione su richiesta dell’Unità di Missione, del Servizio centrale per il PNRR, dell’Unità di Audit, della Commissione europea, dell’OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO)e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali. | Il SA conserva la documentazione in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni. Tutta la documentazione archiviata dovrà, nelle diverse fasi di verifica e controllo, essere prontamente messa a disposizione su richiesta dell’Unità di Missione, del Servizio centrale per il PNRR, dell’Unità di Audit, della Commissione europea, dell’OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO)e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali.
1.2.4 | Obblighi di informazione e pubblicità |  | Il SA appone l'emblema dell’UE e la dicitura “Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” in tutte le attività di comunicazione | Il SA appone l'emblema dell’UE e la dicitura “Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” in tutte le attività di comunicazione | Il SA appone l'emblema dell’UE e la dicitura “Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” in tutte le attività di comunicazione | Il SA appone l'emblema dell’UE e la dicitura “Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” in tutte le attività di comunicazione | Il SA appone l'emblema dell’UE e la dicitura “Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” in tutte le attività di comunicazione
2 | ADEMPIMENTI IN TEMA DI VERIFICHE E CONTROLLO
2.1.1 | Rispetto delle condizionalità specifiche |  | Il SA, durante tutta l'esecuzione del progetto, assicura il rispetto delle condizionalità specifiche | Il SA, durante tutta l'esecuzione del progetto, assicura il rispetto delle condizionalità specifiche | Il SA, durante tutta l'esecuzione del progetto, assicura il rispetto delle condizionalità specifiche | Il SA, durante tutta l'esecuzione del progetto, assicura il rispetto delle condizionalità specifiche | Il SA, durante tutta l'esecuzione del progetto, assicura il rispetto delle condizionalità specifiche
2.1.2 | Rispetto DNSH |  | Il SA attesta il rilascio di apposita dichiarazione nelle fasi di rendicontazione delle spese e degli obiettivi intermedi e finali di progetto il rispetto delle condizioni collegate al principio del DSNH allegando la pertinente documentazione per i controlli in base a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n.33 del 13 ottobre 2022 | Il SA attesta il rilascio di apposita dichiarazione nelle fasi di rendicontazione delle spese e degli obiettivi intermedi e finali di progetto il rispetto delle condizioni collegate al principio del DSNH allegando la pertinente documentazione per i controlli in base a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n.33 del 13 ottobre 2022 | Il SA attesta il rilascio di apposita dichiarazione nelle fasi di rendicontazione delle spese e degli obiettivi intermedi e finali di progetto il rispetto delle condizioni collegate al principio del DSNH allegando la pertinente documentazione per i controlli in base a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n.33 del 13 ottobre 2022 | Il SA attesta il rilascio di apposita dichiarazione nelle fasi di rendicontazione delle spese e degli obiettivi intermedi e finali di progetto il rispetto delle condizioni collegate al principio del DSNH allegando la pertinente documentazione per i controlli in base a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n.33 del 13 ottobre 2022 | Il SA attesta il rilascio di apposita dichiarazione nelle fasi di rendicontazione delle spese e degli obiettivi intermedi e finali di progetto il rispetto delle condizioni collegate al principio del DSNH allegando la pertinente documentazione per i controlli in base a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n.33 del 13 ottobre 2022
2.1.3 | Rispetto di tutti i requisiti e principi trasversali del PNRR, nonché quelli connessi alla misura associata al progetto |  | Il SA, durante tutta l'esecuzione del progetto, assicura il rispetto di tutti i requisiti e principi trasversali del PNRR, nonché quelli connessi alla misura associata al progetto | Il SA, durante tutta l'esecuzione del progetto, assicura il rispetto di tutti i requisiti e principi trasversali del PNRR, nonché quelli connessi alla misura associata al progetto | Il SA, durante tutta l'esecuzione del progetto, assicura il rispetto di tutti i requisiti e principi trasversali del PNRR, nonché quelli connessi alla misura associata al progetto | Il SA, durante tutta l'esecuzione del progetto, assicura il rispetto di tutti i requisiti e principi trasversali del PNRR, nonché quelli connessi alla misura associata al progetto | Il SA, durante tutta l'esecuzione del progetto, assicura il rispetto di tutti i requisiti e principi trasversali del PNRR, nonché quelli connessi alla misura associata al progetto
2.1.4 | Verifiche sul conflitto d'interessi |  | Il SA, durante tutta l'esecuzione del progetto, assicura lo svolgimento delle verifiche sul conflitto d'interessi (Allegato G - Comunicazione dell'insussistenza del conflitto di interessi) | Il SA, durante tutta l'esecuzione del progetto, assicura lo svolgimento delle verifiche sul conflitto d'interessi (Allegato G - Comunicazione dell'insussistenza del conflitto di interessi) | Il SA, durante tutta l'esecuzione del progetto, assicura lo svolgimento delle verifiche sul conflitto d'interessi (Allegato G - Comunicazione dell'insussistenza del conflitto di interessi) | Il SA, durante tutta l'esecuzione del progetto, assicura lo svolgimento delle verifiche sul conflitto d'interessi (Allegato G - Comunicazione dell'insussistenza del conflitto di interessi) | Il SA, durante tutta l'esecuzione del progetto, assicura lo svolgimento delle verifiche sul conflitto d'interessi (Allegato G - Comunicazione dell'insussistenza del conflitto di interessi)
2.1.5 | Verifiche sul titolare effettivo |  | Il SA assicura lo svolgimento delle verifiche sul titolare effettivo (Allegato F - Comunicazione del titolare effettivo) | Il SA assicura lo svolgimento delle verifiche sul titolare effettivo (Allegato F - Comunicazione del titolare effettivo) | Il SA assicura lo svolgimento delle verifiche sul titolare effettivo (Allegato F - Comunicazione del titolare effettivo) | Il SA assicura lo svolgimento delle verifiche sul titolare effettivo (Allegato F - Comunicazione del titolare effettivo) | Il SA assicura lo svolgimento delle verifiche sul titolare effettivo (Allegato F - Comunicazione del titolare effettivo) |  | Il Manuale non specifica le attività escluse ai fini del rispetto del principio DNSH
2.1.6 | Rispetto del divieto di doppio finanziamento |  | Il SA garantisce che il progetto non sia finanziato da altre fonti del bilancio dell’Unione europea (o altre fonti finanziarie) a copertura del medesimo progetto e dei medesimi costi (Allegato H - Comunicazione dell'assenza di doppio finanziamento) | Il SA garantisce che il progetto non sia finanziato da altre fonti del bilancio dell’Unione europea (o altre fonti finanziarie) a copertura del medesimo progetto e dei medesimi costi (Allegato H - Comunicazione dell'assenza di doppio finanziamento) | Il SA garantisce che il progetto non sia finanziato da altre fonti del bilancio dell’Unione europea (o altre fonti finanziarie) a copertura del medesimo progetto e dei medesimi costi (Allegato H - Comunicazione dell'assenza di doppio finanziamento) | Il SA garantisce che il progetto non sia finanziato da altre fonti del bilancio dell’Unione europea (o altre fonti finanziarie) a copertura del medesimo progetto e dei medesimi costi (Allegato H - Comunicazione dell'assenza di doppio finanziamento) | Il SA garantisce che il progetto non sia finanziato da altre fonti del bilancio dell’Unione europea (o altre fonti finanziarie) a copertura del medesimo progetto e dei medesimi costi (Allegato H - Comunicazione dell'assenza di doppio finanziamento)
2.1.7 | Indicazioni su tracciabilità delle spese |  | Il SA garantisce la tracciabilità dei flussi finanziari in tutte le attività che verranno implementate applicando le norme sulla tracciabilità del flussi finanziari | Il SA garantisce la tracciabilità dei flussi finanziari in tutte le attività che verranno implementate applicando le norme sulla tracciabilità del flussi finanziari | Il SA garantisce la tracciabilità dei flussi finanziari in tutte le attività che verranno implementate applicando le norme sulla tracciabilità del flussi finanziari | Il SA garantisce la tracciabilità dei flussi finanziari in tutte le attività che verranno implementate applicando le norme sulla tracciabilità del flussi finanziari | Il SA garantisce la tracciabilità dei flussi finanziari in tutte le attività che verranno implementate applicando le norme sulla tracciabilità del flussi finanziari
2.1.8 | Controlli per garantire la regolarità amministrativa e contabile |  | Il SA effettua i controlli ordinari amministrativo- contabili su tutti gli atti di competenza adottati in corrispondenza delle principali fasi della procedura e in particolare nelle fasi di: - approvazione e pubblicazione del bando di gara e relativi allegati (disciplinare- capitolato ecc.); - ricezione e istruttoria delle domande di partecipazione; - nomina della commissione (laddove prevista); - valutazione delle domande; - aggiudicazione provvisoria e definitiva; - stipula del contratto; - attuazione e collaudo ovvero accertamento di regolare esecuzione/fornitura | Il SA effettua i controlli ordinari amministrativo- contabili su tutti gli atti di competenza adottati in corrispondenza delle principali fasi della procedura e in particolare nelle fasi di: - approvazione e pubblicazione del bando di gara e relativi allegati (disciplinare- capitolato ecc.); - ricezione e istruttoria delle domande di partecipazione; - nomina della commissione (laddove prevista); - valutazione delle domande; - aggiudicazione provvisoria e definitiva; - stipula del contratto; - attuazione e collaudo ovvero accertamento di regolare esecuzione/fornitura | Il SA effettua i controlli ordinari amministrativo- contabili su tutti gli atti di competenza adottati in corrispondenza delle principali fasi della procedura e in particolare nelle fasi di: - approvazione e pubblicazione del bando di gara e relativi allegati (disciplinare- capitolato ecc.); - ricezione e istruttoria delle domande di partecipazione; - nomina della commissione (laddove prevista); - valutazione delle domande; - aggiudicazione provvisoria e definitiva; - stipula del contratto; - attuazione e collaudo ovvero accertamento di regolare esecuzione/fornitura | Il SA effettua i controlli ordinari amministrativo- contabili su tutti gli atti di competenza adottati in corrispondenza delle principali fasi della procedura e in particolare nelle fasi di: - approvazione e pubblicazione del bando di gara e relativi allegati (disciplinare- capitolato ecc.); - ricezione e istruttoria delle domande di partecipazione; - nomina della commissione (laddove prevista); - valutazione delle domande; - aggiudicazione provvisoria e definitiva; - stipula del contratto; - attuazione e collaudo ovvero accertamento di regolare esecuzione/fornitura | Il SA effettua i controlli ordinari amministrativo- contabili su tutti gli atti di competenza adottati in corrispondenza delle principali fasi della procedura e in particolare nelle fasi di: - approvazione e pubblicazione del bando di gara e relativi allegati (disciplinare- capitolato ecc.); - ricezione e istruttoria delle domande di partecipazione; - nomina della commissione (laddove prevista); - valutazione delle domande; - aggiudicazione provvisoria e definitiva; - stipula del contratto; - attuazione e collaudo ovvero accertamento di regolare esecuzione/fornitura
3 | ADEMPIMENTI IN TEMA DI RENDICONTAZIONE
3.1.1 | Aspetti e principi generali di ammissibilità della spesa |  | Il SA, ai fini della determinazione dell’ammissibilità della spesa, rispetta i seguenti aspetti in relazione a ciascuna spesa. Quindi, ciascuna spesa: a. deve essere giustificata con fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalenti, riportanti nella causale di pagamento gli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisce; b. deve derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere di incarico, ordini, ecc.) da cui risultano chiaramente l’oggetto della prestazione o della fornitura ed il relativo importo, e il riferimento al progetto ammesso a finanziamento; c. deve essere riconducibile ad un documento contabile che riporti gli estremi del Soggetto attuatore e del fornitore (dati anagrafici, sede, Partita IVA/ Codice fiscale, IBAN), il titolo del progetto ammesso al finanziamento, il CUP ed il CIG; d. deve essere pagata utilizzando esclusivamente il bonifico bancario. I bonifici devono riportare nella causale il CUP dell’intervento; e. deve essere integrata dalla documentazione giustificativa a supporto e rispettare la normativa civilistica e fiscale (in particolare l’art. 2214 del Codice Civile e il DPR633/72), nonché quella riferita alla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n.136/2010 e ss.mm.ii) | Il SA, ai fini della determinazione dell’ammissibilità della spesa, rispetta i seguenti aspetti in relazione a ciascuna spesa. Quindi, ciascuna spesa: a. deve essere giustificata con fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalenti, riportanti nella causale di pagamento gli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisce; b. deve derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere di incarico, ordini, ecc.) da cui risultano chiaramente l’oggetto della prestazione o della fornitura ed il relativo importo, e il riferimento al progetto ammesso a finanziamento; c. deve essere riconducibile ad un documento contabile che riporti gli estremi del Soggetto attuatore e del fornitore (dati anagrafici, sede, Partita IVA/ Codice fiscale, IBAN), il titolo del progetto ammesso al finanziamento, il CUP ed il CIG; d. deve essere pagata utilizzando esclusivamente il bonifico bancario. I bonifici devono riportare nella causale il CUP dell’intervento; e. deve essere integrata dalla documentazione giustificativa a supporto e rispettare la normativa civilistica e fiscale (in particolare l’art. 2214 del Codice Civile e il DPR633/72), nonché quella riferita alla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n.136/2010 e ss.mm.ii) | Il SA, ai fini della determinazione dell’ammissibilità della spesa, rispetta i seguenti aspetti in relazione a ciascuna spesa. Quindi, ciascuna spesa: a. deve essere giustificata con fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalenti, riportanti nella causale di pagamento gli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisce; b. deve derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere di incarico, ordini, ecc.) da cui risultano chiaramente l’oggetto della prestazione o della fornitura ed il relativo importo, e il riferimento al progetto ammesso a finanziamento; c. deve essere riconducibile ad un documento contabile che riporti gli estremi del Soggetto attuatore e del fornitore (dati anagrafici, sede, Partita IVA/ Codice fiscale, IBAN), il titolo del progetto ammesso al finanziamento, il CUP ed il CIG; d. deve essere pagata utilizzando esclusivamente il bonifico bancario. I bonifici devono riportare nella causale il CUP dell’intervento; e. deve essere integrata dalla documentazione giustificativa a supporto e rispettare la normativa civilistica e fiscale (in particolare l’art. 2214 del Codice Civile e il DPR633/72), nonché quella riferita alla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n.136/2010 e ss.mm.ii) | Il SA, ai fini della determinazione dell’ammissibilità della spesa, rispetta i seguenti aspetti in relazione a ciascuna spesa. Quindi, ciascuna spesa: a. deve essere giustificata con fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalenti, riportanti nella causale di pagamento gli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisce; b. deve derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere di incarico, ordini, ecc.) da cui risultano chiaramente l’oggetto della prestazione o della fornitura ed il relativo importo, e il riferimento al progetto ammesso a finanziamento; c. deve essere riconducibile ad un documento contabile che riporti gli estremi del Soggetto attuatore e del fornitore (dati anagrafici, sede, Partita IVA/ Codice fiscale, IBAN), il titolo del progetto ammesso al finanziamento, il CUP ed il CIG; d. deve essere pagata utilizzando esclusivamente il bonifico bancario. I bonifici devono riportare nella causale il CUP dell’intervento; e. deve essere integrata dalla documentazione giustificativa a supporto e rispettare la normativa civilistica e fiscale (in particolare l’art. 2214 del Codice Civile e il DPR633/72), nonché quella riferita alla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n.136/2010 e ss.mm.ii) | Il SA, ai fini della determinazione dell’ammissibilità della spesa, rispetta i seguenti aspetti in relazione a ciascuna spesa. Quindi, ciascuna spesa: a. deve essere giustificata con fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalenti, riportanti nella causale di pagamento gli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisce; b. deve derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere di incarico, ordini, ecc.) da cui risultano chiaramente l’oggetto della prestazione o della fornitura ed il relativo importo, e il riferimento al progetto ammesso a finanziamento; c. deve essere riconducibile ad un documento contabile che riporti gli estremi del Soggetto attuatore e del fornitore (dati anagrafici, sede, Partita IVA/ Codice fiscale, IBAN), il titolo del progetto ammesso al finanziamento, il CUP ed il CIG; d. deve essere pagata utilizzando esclusivamente il bonifico bancario. I bonifici devono riportare nella causale il CUP dell’intervento; e. deve essere integrata dalla documentazione giustificativa a supporto e rispettare la normativa civilistica e fiscale (in particolare l’art. 2214 del Codice Civile e il DPR633/72), nonché quella riferita alla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n.136/2010 e ss.mm.ii) |  | Il m
3.1.2 | Modalità e opzioni di rendicontazione possibili |  | Rendicontazione costi reali La sezione viene alimentata in automatico dal sistema di interscambio del sistema ReGiS con l’Agenzia delle Entrate (SDI), SIOPE+ e PCC nella misura in cui la fattura riporti correttamente il CUP e il CIG nei campi richiesti. Nel caso in cui i dati non vengano acquisiti in maniera automatica, il Soggetto attuatore deve registrare i pagamenti effettuati nell’ambito del progetto cliccando sull’icona “Aggiungi”. In particolare, le informazioni minime da inserire sono: - mandato (n.), - n. fattura, - data pagamento, - indicazione voce di spesa (voce quadro economico), - tipologia pagamento, - importo richiesto, di cui iva richiesto, - importo totale pagamento, di cui IVA e, - identificativo gara CIG | Rendicontazione costi reali La sezione viene alimentata in automatico dal sistema di interscambio del sistema ReGiS con l’Agenzia delle Entrate (SDI), SIOPE+ e PCC nella misura in cui la fattura riporti correttamente il CUP e il CIG nei campi richiesti. Nel caso in cui i dati non vengano acquisiti in maniera automatica, il Soggetto attuatore deve registrare i pagamenti effettuati nell’ambito del progetto cliccando sull’icona “Aggiungi”. In particolare, le informazioni minime da inserire sono: - mandato (n.), - n. fattura, - data pagamento, - indicazione voce di spesa (voce quadro economico), - tipologia pagamento, - importo richiesto, di cui iva richiesto, - importo totale pagamento, di cui IVA e, - identificativo gara CIG | Rendicontazione costi reali La sezione viene alimentata in automatico dal sistema di interscambio del sistema ReGiS con l’Agenzia delle Entrate (SDI), SIOPE+ e PCC nella misura in cui la fattura riporti correttamente il CUP e il CIG nei campi richiesti. Nel caso in cui i dati non vengano acquisiti in maniera automatica, il Soggetto attuatore deve registrare i pagamenti effettuati nell’ambito del progetto cliccando sull’icona “Aggiungi”. In particolare, le informazioni minime da inserire sono: - mandato (n.), - n. fattura, - data pagamento, - indicazione voce di spesa (voce quadro economico), - tipologia pagamento, - importo richiesto, di cui iva richiesto, - importo totale pagamento, di cui IVA e, - identificativo gara CIG | Rendicontazione costi reali La sezione viene alimentata in automatico dal sistema di interscambio del sistema ReGiS con l’Agenzia delle Entrate (SDI), SIOPE+ e PCC nella misura in cui la fattura riporti correttamente il CUP e il CIG nei campi richiesti. Nel caso in cui i dati non vengano acquisiti in maniera automatica, il Soggetto attuatore deve registrare i pagamenti effettuati nell’ambito del progetto cliccando sull’icona “Aggiungi”. In particolare, le informazioni minime da inserire sono: - mandato (n.), - n. fattura, - data pagamento, - indicazione voce di spesa (voce quadro economico), - tipologia pagamento, - importo richiesto, di cui iva richiesto, - importo totale pagamento, di cui IVA e, - identificativo gara CIG | Rendicontazione costi reali La sezione viene alimentata in automatico dal sistema di interscambio del sistema ReGiS con l’Agenzia delle Entrate (SDI), SIOPE+ e PCC nella misura in cui la fattura riporti correttamente il CUP e il CIG nei campi richiesti. Nel caso in cui i dati non vengano acquisiti in maniera automatica, il Soggetto attuatore deve registrare i pagamenti effettuati nell’ambito del progetto cliccando sull’icona “Aggiungi”. In particolare, le informazioni minime da inserire sono: - mandato (n.), - n. fattura, - data pagamento, - indicazione voce di spesa (voce quadro economico), - tipologia pagamento, - importo richiesto, di cui iva richiesto, - importo totale pagamento, di cui IVA e, - identificativo gara CIG
3.1.3 | Dimostrazione del target |  | Non è pertinente. | Non è pertinente. | Non è pertinente. | Non è pertinente. | Non è pertinente.
4 | ADEMPIMENTI IN TEMA DI CIRCUITO FINANZIARIO
4.1.1 | Procedura per la richiesta di anticipazione delle risorse |  | Nel caso in cui il SA non disponga delle capacità finanziarie necessarie per anticipare le spese sostenute, il SA avanza una richiesta a titolo di anticipazione (ovvero in assenza di rendicontazione delle spese) nei confronti dell'Amministrazione centrale responsabile di interventi | Nel caso in cui il SA non disponga delle capacità finanziarie necessarie per anticipare le spese sostenute, il SA avanza una richiesta a titolo di anticipazione (ovvero in assenza di rendicontazione delle spese) nei confronti dell'Amministrazione centrale responsabile di interventi | Nel caso in cui il SA non disponga delle capacità finanziarie necessarie per anticipare le spese sostenute, il SA avanza una richiesta a titolo di anticipazione (ovvero in assenza di rendicontazione delle spese) nei confronti dell'Amministrazione centrale responsabile di interventi | Nel caso in cui il SA non disponga delle capacità finanziarie necessarie per anticipare le spese sostenute, il SA avanza una richiesta a titolo di anticipazione (ovvero in assenza di rendicontazione delle spese) nei confronti dell'Amministrazione centrale responsabile di interventi | Nel caso in cui il SA non disponga delle capacità finanziarie necessarie per anticipare le spese sostenute, il SA avanza una richiesta a titolo di anticipazione (ovvero in assenza di rendicontazione delle spese) nei confronti dell'Amministrazione centrale responsabile di interventi
4.1.2 | Modalità di richiesta di anticipazione delle risorse |  | La richiesta di anticipazione viene presentata sulla stessa piattaforma di gestione della candidatura del MIC | La richiesta di anticipazione viene presentata sulla stessa piattaforma di gestione della candidatura del MIC | La richiesta di anticipazione viene presentata sulla stessa piattaforma di gestione della candidatura del MIC | La richiesta di anticipazione viene presentata sulla stessa piattaforma di gestione della candidatura del MIC | La richiesta di anticipazione viene presentata sulla stessa piattaforma di gestione della candidatura del MIC
4.1.3 | Adempimenti in caso di recuperi e compensazioni |  | Il SA procede alla restituzione delle somme indebitamente percepite e al recupero delle somme indebitamente corrisposte. Il Soggetto Attuatore è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo. | Il SA procede alla restituzione delle somme indebitamente percepite e al recupero delle somme indebitamente corrisposte. Il Soggetto Attuatore è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo. | Il SA procede alla restituzione delle somme indebitamente percepite e al recupero delle somme indebitamente corrisposte. Il Soggetto Attuatore è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo. | Il SA procede alla restituzione delle somme indebitamente percepite e al recupero delle somme indebitamente corrisposte. Il Soggetto Attuatore è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo. | Il SA procede alla restituzione delle somme indebitamente percepite e al recupero delle somme indebitamente corrisposte. Il Soggetto Attuatore è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.
Note on E3: ====== ID#AAABJghiRP4 tc={1B26C79D-47AD-4480-9E05-53BD67CBB4A7} (2024-03-18 15:18:43) [Commento in thread] La versione di Excel in uso consente di leggere questo commento in thread, ma tutte le modifiche a esso apportate verranno rimosse se il file viene aperto in una versione più recente di Excel. Ulteriori informazioni: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commento: Attrattività dei borghi
Note on F3: ====== ID#AAABJghiRPo tc={31F74DD6-0A45-4CC0-B410-FBC3E5FD39AA} (2024-03-18 15:18:43) [Commento in thread] La versione di Excel in uso consente di leggere questo commento in thread, ma tutte le modifiche a esso apportate verranno rimosse se il file viene aperto in una versione più recente di Excel. Ulteriori informazioni: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commento: Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art)
Note on G3: ====== ID#AAABJghiRP0 tc={A0B9473E-2B2F-4209-8551-2F062D4D557C} (2024-03-18 15:18:43) [Commento in thread] La versione di Excel in uso consente di leggere questo commento in thread, ma tutte le modifiche a esso apportate verranno rimosse se il file viene aperto in una versione più recente di Excel. Ulteriori informazioni: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commento: Migliorare l'efficienza energetica nei cinema, nei teatri e nei musei
Note on H3: ====== ID#AAABJghiRP8 tc={E28C533D-3FB9-4B24-AEAC-5029927EDC89} (2024-03-18 15:18:43) [Commento in thread] La versione di Excel in uso consente di leggere questo commento in thread, ma tutte le modifiche a esso apportate verranno rimosse se il file viene aperto in una versione più recente di Excel. Ulteriori informazioni: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commento: Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola
Note on I3: ====== ID#AAABJghiRPs tc={2777AF16-4DFB-46B3-BC7F-A93244B62FC0} (2024-03-18 15:18:43) [Commento in thread] La versione di Excel in uso consente di leggere questo commento in thread, ma tutte le modifiche a esso apportate verranno rimosse se il file viene aperto in una versione più recente di Excel. Ulteriori informazioni: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commento: Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici

## Adempimenti_ReGiS
Sezioni |  | Sottosezioni | MIC | [7 empty] | Indicazioni da circolarfe MEF/RGS n.19/2023
1 | ADEMPIMENTI E PROCEDURE IN TEMA DI MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI SU ReGiS |  | M1C3I2.1 |  | M1C3I2.4 |  | M1C3I1.3 |  | M1C3I2.3
1.1 | Riepilogo |  | Dati | Allegati | Dati | Allegati | Dati | Allegati | Dati | Allegati
1.2 | Anagrafica Progetto
1.2.1 |  | Anagrafica Progetto | Stato progetto - le informazioni sono precompilate dal MIC in fase di inizializzazione del progetto. Il SA verifica la correttezza di tutti i dati precompilati e in caso di errori comunicarli all'unità di Missione: sg.unitapnrr@cultura.gov.it |  | Stato progetto - le informazioni sono precompilate dal MIC in fase di inizializzazione del progetto. Il SA verifica la correttezza di tutti i dati precompilati e in caso di errori comunicarli all'unità di Missione: sg.unitapnrr@cultura.gov.it |  | Stato progetto - le informazioni sono precompilate dal MIC in fase di inizializzazione del progetto. Il SA verifica la correttezza di tutti i dati precompilati e in caso di errori comunicarli all'unità di Missione: sg.unitapnrr@cultura.gov.it |  | Stato progetto - le informazioni sono precompilate dal MIC in fase di inizializzazione del progetto. Il SA verifica la correttezza di tutti i dati precompilati e in caso di errori comunicarli all'unità di Missione: sg.unitapnrr@cultura.gov.it
|  |  | Data Inizio prevista - data di sottoscrizione dell'accordo di concessione ovvero del decreto autorizzativo come termine iniziale di ammissibilità della spesa |  | Data Inizio prevista - data di sottoscrizione dell'accordo di concessione ovvero del decreto autorizzativo come termine iniziale di ammissibilità della spesa |  | Data Inizio prevista - data di sottoscrizione dell'accordo di concessione ovvero del decreto autorizzativo come termine iniziale di ammissibilità della spesa |  | Data Inizio prevista - data di sottoscrizione dell'accordo di concessione ovvero del decreto autorizzativo come termine iniziale di ammissibilità della spesa
|  |  | Data Fine prevista - data dell'atto (delibera o determina) di approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione |  | Data Fine prevista - data dell'atto (delibera o determina) di approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione |  | Data Fine prevista - data dell'atto (delibera o determina) di approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione |  | Data Fine prevista - data dell'atto (delibera o determina) di approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione
|  |  | Data Inizio effettiva - data di sottoscrizione dell'accordo di concessione ovvero del decreto autorizzativo come termine iniziale di ammissibilità della spesa |  | Data Inizio effettiva - data di sottoscrizione dell'accordo di concessione ovvero del decreto autorizzativo come termine iniziale di ammissibilità della spesa |  | Data Inizio effettiva - data di sottoscrizione dell'accordo di concessione ovvero del decreto autorizzativo come termine iniziale di ammissibilità della spesa |  | Data Inizio effettiva - data di sottoscrizione dell'accordo di concessione ovvero del decreto autorizzativo come termine iniziale di ammissibilità della spesa
|  |  | Data Fine effettiva - data dell'atto (delibera o determina) di approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione |  | Data Fine effettiva - data dell'atto (delibera o determina) di approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione |  | Data Fine effettiva - data dell'atto (delibera o determina) di approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione |  | Data Fine effettiva - data dell'atto (delibera o determina) di approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione
1.2.2 |  | Localizzazione geografica | I dati presenti in questa sottosezione vengono precompilati in automatico dal sistema. Il SA è, in ogni caso, inserisce tutte le ulteriori informazioni relative alla localizzazione dell'opera oggetto di finanziamento |  | I dati presenti in questa sottosezione vengono precompilati in automatico dal sistema. Il SA è, in ogni caso, inserisce tutte le ulteriori informazioni relative alla localizzazione dell'opera oggetto di finanziamento |  | I dati presenti in questa sottosezione vengono precompilati in automatico dal sistema. Il SA è, in ogni caso, inserisce tutte le ulteriori informazioni relative alla localizzazione dell'opera oggetto di finanziamento |  | I dati presenti in questa sottosezione vengono precompilati in automatico dal sistema. Il SA è, in ogni caso, inserisce tutte le ulteriori informazioni relative alla localizzazione dell'opera oggetto di finanziamento
1.2.3 |  | Classificazione progetto | La compilazione di questa sottosezione non è obbligatoria per gli interventi a valere sul PNRR ai fini della validazione |  | La compilazione di questa sottosezione non è obbligatoria per gli interventi a valere sul PNRR ai fini della validazione |  | La compilazione di questa sottosezione non è obbligatoria per gli interventi a valere sul PNRR ai fini della validazione |  | La compilazione di questa sottosezione non è obbligatoria per gli interventi a valere sul PNRR ai fini della validazione
1.2.4 |  | Associazioni TAG e altre categorie | Per tale misura il SA seleziona il flag al campo d'intervento: 024 - Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI e misure di sostegno 128 - Protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi turistici |  | Per tale misura il SA seleziona il flag al campo d'intervento: 038 - Prevenzione e gestione dei rischi naturali non connessi al clima (come i terremoti) e dei rischi collegati alle attività umane (per esempio incidenti tecnologici), comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi e le infrastrutture per la gestione delle catastrofi e gli approcci basati sugli ecosistemi |  | Per tale misura il SA seleziona il flag al campo d'intervento: 026 - Rinnovo di infrastrutture pubbliche sul piano dell'efficienza energetica e misure relative all'efficienza energetica per tali infrastrutture, progetti dimostrativi e misure di sostegno |  | Per tale misura il SA seleziona il flag al campo d'intervento: 050 - Tutela della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu
1.3 | Gestione spese
1.3.1 |  | Situazione Rendicontazione | Tale campo non deve essere compilato dal SA. La compilazione di questa sottosezione è automatizzata e riepiloga i dati presenti nella sezione giustificativi |  | Tale campo non deve essere compilato dal SA. La compilazione di questa sottosezione è automatizzata e riepiloga i dati presenti nella sezione giustificativi |  | Tale campo non deve essere compilato dal SA. La compilazione di questa sottosezione è automatizzata e riepiloga i dati presenti nella sezione giustificativi |  | Tale campo non deve essere compilato dal SA. La compilazione di questa sottosezione è automatizzata e riepiloga i dati presenti nella sezione giustificativi
1.3.2 |  | Impegno | Il SA aggiunge i dati relativi agli impegni giuridicamente vincolanti, valorizzando specifici campi: codice interno, codice ID Esterno, tipologia, importo impegno, casuale disimpegno, descizione causale disimpegno, data disimpegno e, importo disimpegno |  | Il SA aggiunge i dati relativi agli impegni giuridicamente vincolanti, valorizzando specifici campi: codice interno, codice ID Esterno, tipologia, importo impegno, casuale disimpegno, descizione causale disimpegno, data disimpegno e, importo disimpegno |  | Il SA aggiunge i dati relativi agli impegni giuridicamente vincolanti, valorizzando specifici campi: codice interno, codice ID Esterno, tipologia, importo impegno, casuale disimpegno, descizione causale disimpegno, data disimpegno e, importo disimpegno |  | Il SA aggiunge i dati relativi agli impegni giuridicamente vincolanti, valorizzando specifici campi: codice interno, codice ID Esterno, tipologia, importo impegno, casuale disimpegno, descizione causale disimpegno, data disimpegno e, importo disimpegno
1.3.3 |  | Pagamenti a Costi reali | Per i Soggetti Pubblici, la sezione viene alimentata in automatico dal sistema di interscambio del sistema ReGiS con l'Agenzia delle Entrate (SDI), SIOPE+ e PCC (quando il CUP e il CIG sono correttamente inseriti nei campi richiesti). Nel caso contrario, il SA registra i pagamenti effettuati nell'ambito del progetto | Il SA deve carica la seguente documentazione minima: stato avanzamento lavori; fattura; attestazione di regolare esecuzione; determina di liquidazione o atto equivalente; documentazione propedeutica alla liquidazione; verifica Equitalia; attestazione antimafia; mandato di pagamento o atto equivalente; quietanza di pagamento | Per i Soggetti Pubblici, la sezione viene alimentata in automatico dal sistema di interscambio del sistema ReGiS con l'Agenzia delle Entrate (SDI), SIOPE+ e PCC (quando il CUP e il CIG sono correttamente inseriti nei campi richiesti). Nel caso contrario, il SA registra i pagamenti effettuati nell'ambito del progetto | Il SA deve carica la seguente documentazione minima: stato avanzamento lavori; fattura; attestazione di regolare esecuzione; determina di liquidazione o atto equivalente; documentazione propedeutica alla liquidazione; verifica Equitalia; attestazione antimafia; mandato di pagamento o atto equivalente; quietanza di pagamento | Per i Soggetti Pubblici, la sezione viene alimentata in automatico dal sistema di interscambio del sistema ReGiS con l'Agenzia delle Entrate (SDI), SIOPE+ e PCC (quando il CUP e il CIG sono correttamente inseriti nei campi richiesti). Nel caso contrario, il SA registra i pagamenti effettuati nell'ambito del progetto | Il SA deve carica la seguente documentazione minima: stato avanzamento lavori; fattura; attestazione di regolare esecuzione; determina di liquidazione o atto equivalente; documentazione propedeutica alla liquidazione; verifica Equitalia; attestazione antimafia; mandato di pagamento o atto equivalente; quietanza di pagamento | Per i Soggetti Pubblici, la sezione viene alimentata in automatico dal sistema di interscambio del sistema ReGiS con l'Agenzia delle Entrate (SDI), SIOPE+ e PCC (quando il CUP e il CIG sono correttamente inseriti nei campi richiesti). Nel caso contrario, il SA registra i pagamenti effettuati nell'ambito del progetto | Il SA deve carica la seguente documentazione minima: stato avanzamento lavori; fattura; attestazione di regolare esecuzione; determina di liquidazione o atto equivalente; documentazione propedeutica alla liquidazione; verifica Equitalia; attestazione antimafia; mandato di pagamento o atto equivalente; quietanza di pagamento
1.3.4 |  | Giustificativi Spesa | I pagamenti vengono associati ai giustificativi di spesa attraverso l'interoperabilità del sistema ReGiS con SIOPE+ e PCC (quando il CUP e il CIG sono correttamente inseriti nei campi richiesti). Nel caso contrario, il SA dovrà registrare i dati dei giustificativi | Il SA deve caricare la seguente documentazione: Fatture o altri documenti contabili con valore probatorio equivalente emessi dagli operatori economici; SAL e Certificati di pagamento RUP (per i lavori); SAL/Relazioni e Certificati di regolare esecuzione RUP (per forniture e servizi); Determina di liquidazione o atto equivalente, DURC, verifiche Equitalia, ecc; F24 quietanzato relativo al versamento IVA in regime di split payment; Mandati di pagamento quietanzati o a altro documento contabile comprovante l’avvenuto pagamento | I pagamenti vengono associati ai giustificativi di spesa attraverso l'interoperabilità del sistema ReGiS con SIOPE+ e PCC (quando il CUP e il CIG sono correttamente inseriti nei campi richiesti). Nel caso contrario, il SA dovrà registrare i dati dei giustificativi | Il SA deve caricare la seguente documentazione: Fatture o altri documenti contabili con valore probatorio equivalente emessi dagli operatori economici; SAL e Certificati di pagamento RUP (per i lavori); SAL/Relazioni e Certificati di regolare esecuzione RUP (per forniture e servizi); Determina di liquidazione o atto equivalente, DURC, verifiche Equitalia, ecc; F24 quietanzato relativo al versamento IVA in regime di split payment; Mandati di pagamento quietanzati o a altro documento contabile comprovante l’avvenuto pagamento | I pagamenti vengono associati ai giustificativi di spesa attraverso l'interoperabilità del sistema ReGiS con SIOPE+ e PCC (quando il CUP e il CIG sono correttamente inseriti nei campi richiesti). Nel caso contrario, il SA dovrà registrare i dati dei giustificativi | Il SA deve caricare la seguente documentazione: Fatture o altri documenti contabili con valore probatorio equivalente emessi dagli operatori economici; SAL e Certificati di pagamento RUP (per i lavori); SAL/Relazioni e Certificati di regolare esecuzione RUP (per forniture e servizi); Determina di liquidazione o atto equivalente, DURC, verifiche Equitalia, ecc; F24 quietanzato relativo al versamento IVA in regime di split payment; Mandati di pagamento quietanzati o a altro documento contabile comprovante l’avvenuto pagamento | I pagamenti vengono associati ai giustificativi di spesa attraverso l'interoperabilità del sistema ReGiS con SIOPE+ e PCC (quando il CUP e il CIG sono correttamente inseriti nei campi richiesti). Nel caso contrario, il SA dovrà registrare i dati dei giustificativi | Il SA deve caricare la seguente documentazione: Fatture o altri documenti contabili con valore probatorio equivalente emessi dagli operatori economici; SAL e Certificati di pagamento RUP (per i lavori); SAL/Relazioni e Certificati di regolare esecuzione RUP (per forniture e servizi); Determina di liquidazione o atto equivalente, DURC, verifiche Equitalia, ecc; F24 quietanzato relativo al versamento IVA in regime di split payment; Mandati di pagamento quietanzati o a altro documento contabile comprovante l’avvenuto pagamento
1.3.5 |  | Percettore | La presente sezione non deve essere compilata in quanto i dati relativi al soggetto percettore sono desumibili dal collegamento tra pagamenti e giustificativi. |  | La presente sezione non deve essere compilata in quanto i dati relativi al soggetto percettore sono desumibili dal collegamento tra pagamenti e giustificativi. |  | La presente sezione non deve essere compilata in quanto i dati relativi al soggetto percettore sono desumibili dal collegamento tra pagamenti e giustificativi. |  | La presente sezione non deve essere compilata in quanto i dati relativi al soggetto percettore sono desumibili dal collegamento tra pagamenti e giustificativi.
1.3.6 |  | Pagamenti a Costi semplificati | La presente sezione non deve essere compilata |  | La presente sezione non deve essere compilata |  | La presente sezione non deve essere compilata |  | La presente sezione non deve essere compilata
1.4 | Titolare Effettivo
1.4.1 |  | Rilevazione titolare effettivo | Titolari effettivi da dichiarazione - il SA aggiunge il Codice Fiscale del Titolare Effettivo |  | Titolari effettivi da dichiarazione - il SA aggiunge il Codice Fiscale del Titolare Effettivo |  | Titolari effettivi da dichiarazione - il SA aggiunge il Codice Fiscale del Titolare Effettivo |  | Titolari effettivi da dichiarazione - il SA aggiunge il Codice Fiscale del Titolare Effettivo
|  |  | Titolari effettivi da Sistema esterno - il SA non deve aggiungere dati se già presenti sul sistema (tramite interoperabilità). Nel caso di mancanza di dati, è necessario aggiungere la visura camerale |  | Titolari effettivi da Sistema esterno - il SA non deve aggiungere dati se già presenti sul sistema (tramite interoperabilità). Nel caso di mancanza di dati, è necessario aggiungere la visura camerale |  | Titolari effettivi da Sistema esterno - il SA non deve aggiungere dati se già presenti sul sistema (tramite interoperabilità). Nel caso di mancanza di dati, è necessario aggiungere la visura camerale |  | Titolari effettivi da Sistema esterno - il SA non deve aggiungere dati se già presenti sul sistema (tramite interoperabilità). Nel caso di mancanza di dati, è necessario aggiungere la visura camerale
|  |  | Tabella di riepilogo - La presente sezione non deve essere compilata |  | Tabella di riepilogo - La presente sezione non deve essere compilata |  | Tabella di riepilogo - La presente sezione non deve essere compilata |  | Tabella di riepilogo - La presente sezione non deve essere compilata
1.5 | Cronoprogramma/Costi
1.5.1 |  | Iter di Progetto | Il SA dettaglia le fasi in cui si articola l'iter procedurale dell'intrevento scegliendo da un menu a tendina la fase dell'iter pertinente |  | Il SA dettaglia le fasi in cui si articola l'iter procedurale dell'intrevento scegliendo da un menu a tendina la fase dell'iter pertinente |  | Il SA dettaglia le fasi in cui si articola l'iter procedurale dell'intrevento scegliendo da un menu a tendina la fase dell'iter pertinente |  | Il SA dettaglia le fasi in cui si articola l'iter procedurale dell'intrevento scegliendo da un menu a tendina la fase dell'iter pertinente
1.5.2 |  | Piano dei Costi | Il SA registra per ciascuna annualità l'importo del finanziamento valorizzando l'importo da realizzare e l'importo realizzato dell'anno |  | Il SA registra per ciascuna annualità l'importo del finanziamento valorizzando l'importo da realizzare e l'importo realizzato dell'anno |  | Il SA registra per ciascuna annualità l'importo del finanziamento valorizzando l'importo da realizzare e l'importo realizzato dell'anno |  | Il SA registra per ciascuna annualità l'importo del finanziamento valorizzando l'importo da realizzare e l'importo realizzato dell'anno
1.5.3 |  | Quadro economico | Il Soggetto attuatore associa al progetto le informazioni inerenti alla sua declinazione economica in termini di voci di spesa e relativi importi |  | Il Soggetto attuatore associa al progetto le informazioni inerenti alla sua declinazione economica in termini di voci di spesa e relativi importi |  | Il Soggetto attuatore associa al progetto le informazioni inerenti alla sua declinazione economica in termini di voci di spesa e relativi importi |  | Il Soggetto attuatore associa al progetto le informazioni inerenti alla sua declinazione economica in termini di voci di spesa e relativi importi
1.6 | Soggetti Correlati
1.6.1 |  | Soggetti Correlati | Attraverso i servizi di interoperabilità coni sistemi BDAP e Anagrafe Tributaria, sulla base del Codice Fiscale/Partita IVA, vengono richiamati i dati anagrafici dei diversi soggetti |  | Attraverso i servizi di interoperabilità coni sistemi BDAP e Anagrafe Tributaria, sulla base del Codice Fiscale/Partita IVA, vengono richiamati i dati anagrafici dei diversi soggetti |  | Attraverso i servizi di interoperabilità coni sistemi BDAP e Anagrafe Tributaria, sulla base del Codice Fiscale/Partita IVA, vengono richiamati i dati anagrafici dei diversi soggetti |  | Attraverso i servizi di interoperabilità coni sistemi BDAP e Anagrafe Tributaria, sulla base del Codice Fiscale/Partita IVA, vengono richiamati i dati anagrafici dei diversi soggetti
1.7 | Gestione fonti
1.7.1 |  | Fonti di finanziamento | Il campo riporta in automatico il finanziamento a valere sul PNRR sulla base dei dati inseriti dall’Amministrazione titolare in fase di inizializzazione del progetto. Il dato non può essere modificato dal Soggetto attuatore che potrà invece inserire, selezionando il tasto “aggiungi” eventuali altre fonti di finanziamento dell’intervento. |  | Il campo riporta in automatico il finanziamento a valere sul PNRR sulla base dei dati inseriti dall’Amministrazione titolare in fase di inizializzazione del progetto. Il dato non può essere modificato dal Soggetto attuatore che potrà invece inserire, selezionando il tasto “aggiungi” eventuali altre fonti di finanziamento dell’intervento. |  | Il campo riporta in automatico il finanziamento a valere sul PNRR sulla base dei dati inseriti dall’Amministrazione titolare in fase di inizializzazione del progetto. Il dato non può essere modificato dal Soggetto attuatore che potrà invece inserire, selezionando il tasto “aggiungi” eventuali altre fonti di finanziamento dell’intervento. |  | Il campo riporta in automatico il finanziamento a valere sul PNRR sulla base dei dati inseriti dall’Amministrazione titolare in fase di inizializzazione del progetto. Il dato non può essere modificato dal Soggetto attuatore che potrà invece inserire, selezionando il tasto “aggiungi” eventuali altre fonti di finanziamento dell’intervento. |  | Non ci sono riferimenti al FOI
1.7.2 |  | Finanziamenti | Costo Ammesso - Il campo riporta in automatico il finanziamento a valere sul PNRR sulla base dei dati inseriti dall’Unità di missione in fase di inizializzazione del progetto |  | Costo Ammesso - Il campo riporta in automatico il finanziamento a valere sul PNRR sulla base dei dati inseriti dall’Unità di missione in fase di inizializzazione del progetto |  | Costo Ammesso - Il campo riporta in automatico il finanziamento a valere sul PNRR sulla base dei dati inseriti dall’Unità di missione in fase di inizializzazione del progetto |  | Costo Ammesso - Il campo riporta in automatico il finanziamento a valere sul PNRR sulla base dei dati inseriti dall’Unità di missione in fase di inizializzazione del progetto
1.7.3 |  | Economie | In questa sottosezione devono essere indicate le eventuali economie del progetto. In presenza di cofinanziamento, le economie devono essere tracciate in proporzione per ciascuna fonte di finanziamento |  | In questa sottosezione devono essere indicate le eventuali economie del progetto. In presenza di cofinanziamento, le economie devono essere tracciate in proporzione per ciascuna fonte di finanziamento |  | In questa sottosezione devono essere indicate le eventuali economie del progetto. In presenza di cofinanziamento, le economie devono essere tracciate in proporzione per ciascuna fonte di finanziamento |  | In questa sottosezione devono essere indicate le eventuali economie del progetto. In presenza di cofinanziamento, le economie devono essere tracciate in proporzione per ciascuna fonte di finanziamento
1.8 | Indicatori
1.8.1 |  | Indicatori Comuni | A ciascuna Misura è associato uno o più indicatori comuni di progetto: C1 - RISPARMI SUL CONSUMO ANNUO DI ENERGIA PRIMARIA C9.G - IMPRESE BENEFICIARIE DI UN SOSTEGNO - (GRANDI IMPRESE) C9.M - IMPRESE BENEFICIARIE DI UN SOSTEGNO - (MEDIE IMPRESE) C9.S - IMPRESE BENEFICIARIE DI UN SOSTEGNO - (PICCOLE E MICRO IMPRESE) | Il SA non carica nessuna documentazione attestante il valore realizzato dall'indicatore. Il SA conserva la documentazione ai fini di eventuali verifiche da parte degli oragani preposti | Nessun riferimento | Il SA non carica nessuna documentazione attestante il valore realizzato dall'indicatore. Il SA conserva la documentazione ai fini di eventuali verifiche da parte degli oragani preposti | A ciascuna Misura è associato uno o più indicatori comuni di progetto: C1 - RISPARMI SUL CONSUMO ANNUO DI ENERGIA PRIMARIA | Il SA non carica nessuna documentazione attestante il valore realizzato dall'indicatore. Il SA conserva la documentazione ai fini di eventuali verifiche da parte degli oragani preposti | A ciascuna Misura è associato uno o più indicatori comuni di progetto: C14.M - NUMERO DI GIOVANI DI ETÀ COMPRESA TRA I 15 E I 29 ANNI CHE RICEVONO SOSTEGNO (UOMINI) C14.F - NUMERO DI GIOVANI DI ETÀ COMPRESA TRA I 15 E I 29 ANNI CHE RICEVONO SOSTEGNO (DONNE) C10.H - NUMERO DI PARTECIPANTI IN UN PERCORSO DI ISTRUZIONE O DI FORMAZIONE (DONNE; 55<) C10.G - NUMERO DI PARTECIPANTI IN UN PERCORSO DI ISTRUZIONE O DI FORMAZIONE (DONNE; 30-54) C10.F - NUMERO DI PARTECIPANTI IN UN PERCORSO DI ISTRUZIONE O DI FORMAZIONE (DONNE ETÀ 18-29) C10.E - NUMERO DI PARTECIPANTI IN UN PERCORSO DI ISTRUZIONE O DI FORMAZIONE (DONNE; ETÀ 0-17) C10.D - NUMERO DI PARTECIPANTI IN UN PERCORSO DI ISTRUZIONE O DI FORMAZIONE (UOMINI; 55<) C10.C - NUMERO DI PARTECIPANTI IN UN PERCORSO DI ISTRUZIONE O DI FORMAZIONE (UOMINI; 30-54) C10.B - NUMERO DI PARTECIPANTI IN UN PERCORSO DI ISTRUZIONE O DI FORMAZIONE (UOMINI ETÀ 18-29) C10.A - NUMERO DI PARTECIPANTI IN UN PERCORSO DI ISTRUZIONE O DI FORMAZIONE (UOMINI ETÀ 0-17) | Il SA non carica nessuna documentazione attestante il valore realizzato dall'indicatore. Il SA conserva la documentazione ai fini di eventuali verifiche da parte degli oragani preposti
1.8.2 |  | Indicatori Target | Il SA deve valorizzare i dati necessari per monitorare gli indicatori di target associalbili al progetto |  | Il SA dovrà valorizzare i dati necessari per monitorare gli indicatori di target associalbili al progetto |  | Il SA dovrà valorizzare i dati necessari per monitorare gli indicatori di target associalbili al progetto |  | Il SA dovrà valorizzare i dati necessari per monitorare gli indicatori di target associalbili al progetto
1.8.3 |  | Indicatori Output | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A
1.9 | Procedure d'Aggiudicazione
1.9.1 |  | Lista dei Cig Associati al CUP | Si raccomanda il Soggetto attuatore alla preventiva e adeguata compilazione delle informazioni di gara nel sistema SIMOG/ANAC |  | Si raccomanda il Soggetto attuatore alla preventiva e adeguata compilazione delle informazioni di gara nel sistema SIMOG/ANAC |  | Si raccomanda il Soggetto attuatore alla preventiva e adeguata compilazione delle informazioni di gara nel sistema SIMOG/ANAC
1.9.2 |  | Procedura di Aggiudicazione | Nella Tile lista dei Cig Associati al CUP, il Soggetto Attuatore visiona la lista completa di tutti i CIG associati ai progetti caratterizzati dal CUP di riferimento. Quindi una volta trovato il CIG di interesse bisognerà collegarlo al progetto specifico attraverso il tasto "Aggiungi CIG selezionato". Tale funzione consente di riportare le informazioni sul CIG selezionato all'interno delle tabelle sottostanti della Tab in argomento. Nel caso in cui i CIG non siano associati al progetto (in quanto non aggiunti utilizzando sistemi esterni), il Soggetto Attuatore dovrà inserirlo manualmente nella Tab Procedure di Aggiudicazione. Inoltre, il Soggetto Attuatore potrà creare/visualizzare l'Attestazione Aggiudicazione gara tramite l'apposito tasto sulla tabella "Procedure di Aggiudicazione". | Determina a contrarre, o atto equivalente; Determina di aggiudicazione, o atto equivalente; Contratto di affidamento/esecuzione lavori/fornitura sottoscritto; Dichiarazione relativa all’individuazione del titolare effettivo (Allegato F); Dichiarazione relativa all’assenza di conflitto di interessi (Allegato G); Dichiarazione relativa all’assenza di doppio finanziamento (Allegato H); Verifica del rispetto dei principi trasversali del PNRR; Checklist verifica principio DSNH ex ante | Nella Tile lista dei Cig Associati al CUP, il Soggetto Attuatore visiona la lista completa di tutti i CIG associati ai progetti caratterizzati dal CUP di riferimento. Quindi una volta trovato il CIG di interesse bisognerà collegarlo al progetto specifico attraverso il tasto "Aggiungi CIG selezionato". Tale funzione consente di riportare le informazioni sul CIG selezionato all'interno delle tabelle sottostanti della Tab in argomento. Nel caso in cui i CIG non siano associati al progetto (in quanto non aggiunti utilizzando sistemi esterni), il Soggetto Attuatore dovrà inserirlo manualmente nella Tab Procedure di Aggiudicazione. Inoltre, il Soggetto Attuatore potrà creare/visualizzare l'Attestazione Aggiudicazione gara tramite l'apposito tasto sulla tabella "Procedure di Aggiudicazione". | Determina a contrarre, o atto equivalente; Determina di aggiudicazione, o atto equivalente; Contratto di affidamento/esecuzione lavori/fornitura sottoscritto; Dichiarazione relativa all’individuazione del titolare effettivo (Allegato F); Dichiarazione relativa all’assenza di conflitto di interessi (Allegato G); Dichiarazione relativa all’assenza di doppio finanziamento (Allegato H); Verifica del rispetto dei principi trasversali del PNRR; Checklist verifica principio DSNH ex ante | Nella Tile lista dei Cig Associati al CUP, il Soggetto Attuatore visiona la lista completa di tutti i CIG associati ai progetti caratterizzati dal CUP di riferimento. Quindi una volta trovato il CIG di interesse bisognerà collegarlo al progetto specifico attraverso il tasto "Aggiungi CIG selezionato". Tale funzione consente di riportare le informazioni sul CIG selezionato all'interno delle tabelle sottostanti della Tab in argomento. Nel caso in cui i CIG non siano associati al progetto (in quanto non aggiunti utilizzando sistemi esterni), il Soggetto Attuatore dovrà inserirlo manualmente nella Tab Procedure di Aggiudicazione. Inoltre, il Soggetto Attuatore potrà creare/visualizzare l'Attestazione Aggiudicazione gara tramite l'apposito tasto sulla tabella "Procedure di Aggiudicazione". | Determina a contrarre, o atto equivalente; Determina di aggiudicazione, o atto equivalente; Contratto di affidamento/esecuzione lavori/fornitura sottoscritto; Dichiarazione relativa all’individuazione del titolare effettivo (Allegato F); Dichiarazione relativa all’assenza di conflitto di interessi (Allegato G); Dichiarazione relativa all’assenza di doppio finanziamento (Allegato H); Verifica del rispetto dei principi trasversali del PNRR; Checklist verifica principio DSNH ex ante | Nella Tile lista dei Cig Associati al CUP, il Soggetto Attuatore visiona la lista completa di tutti i CIG associati ai progetti caratterizzati dal CUP di riferimento. Quindi una volta trovato il CIG di interesse bisognerà collegarlo al progetto specifico attraverso il tasto "Aggiungi CIG selezionato". Tale funzione consente di riportare le informazioni sul CIG selezionato all'interno delle tabelle sottostanti della Tab in argomento. Nel caso in cui i CIG non siano associati al progetto (in quanto non aggiunti utilizzando sistemi esterni), il Soggetto Attuatore dovrà inserirlo manualmente nella Tab Procedure di Aggiudicazione. Inoltre, il Soggetto Attuatore potrà creare/visualizzare l'Attestazione Aggiudicazione gara tramite l'apposito tasto sulla tabella "Procedure di Aggiudicazione". | Determina a contrarre, o atto equivalente; Determina di aggiudicazione, o atto equivalente; Contratto di affidamento/esecuzione lavori/fornitura sottoscritto; Dichiarazione relativa all’individuazione del titolare effettivo (Allegato F); Dichiarazione relativa all’assenza di conflitto di interessi (Allegato G); Dichiarazione relativa all’assenza di doppio finanziamento (Allegato H); Verifica del rispetto dei principi trasversali del PNRR; Checklist verifica principio DSNH ex ante
1.9.3 |  | Soggetti Gara | Il SA, solo se non presenti, inserisce il C.F. o P.IVA dei/l soggetti/o che partecipano/a alla gara |  | Il SA, solo se non presenti, inserisce il C.F. o P.IVA dei/l soggetti/o che partecipano/a alla gara |  | Il SA, solo se non presenti, inserisce il C.F. o P.IVA dei/l soggetti/o che partecipano/a alla gara |  | Il SA, solo se non presenti, inserisce il C.F. o P.IVA dei/l soggetti/o che partecipano/a alla gara
1.9.4 |  | Subappaltatori | Il SA censisce ed inserisce manualmente |  | Il SA censisce ed inserisce manualmente |  | Il SA censisce ed inserisce manualmente |  | Il SA censisce ed inserisce manualmente
1.9.5 |  | Accordi Quadro | Il SA inserisce il CIG e ReGiS comprende se il CIG inserito prevede un accordo quadro |  | Il SA inserisce il CIG e ReGiS comprende se il CIG inserito prevede un accordo quadro |  | Il SA inserisce il CIG e ReGiS comprende se il CIG inserito prevede un accordo quadro |  | Il SA inserisce il CIG e ReGiS comprende se il CIG inserito prevede un accordo quadro
1.10 | Info Società
1.10.1 |  | Informazioni sulla/e società azionista | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A
1.10.2 |  | Società azioniste | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A
1.10.3 |  | Azionisti persone fisiche | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A
1.11 | Allegati
1.11.1 | Allegati | Allegati
2 | ADEMPIMENTI E PROCEDURE IN TEMA DI RENDICONTAZIONE SU ReGiS
2.1 | Rendicontazione spese
2.1.1 |  | Rendicontazione di Progetto - Soggetto Attuatore | Il SA crea il rendiconto di progetto. Il sistema ReGiS recupera le informazioni relative alla gestione spese di progetto (i.e., pagamenti a costi reali, giustificativi di spesa, pagamenti a costi semplificati). Il SA compila e sottoscrive l’attestazione di rendiconto relativa ai controlli ad esso demandati (es. regolarità amministrativo-contabile, titolarità effettiva, assenza di conflitto d’interessi e doppio finanziamento, rispetto delle condizionalità PNRR, del principio DNSH e dei principi trasversali PNRR). Il SA invia il rendiconto in verifica, rendendolo visibile all’Amministrazione Responsabile d’Intervento e produce eventuali integrazioni/controdeduzioni da essa richieste |  | Il SA crea il rendiconto di progetto. Il sistema ReGiS recupera le informazioni relative alla gestione spese di progetto (i.e., pagamenti a costi reali, giustificativi di spesa, pagamenti a costi semplificati). Il SA compila e sottoscrive l’attestazione di rendiconto relativa ai controlli ad esso demandati (es. regolarità amministrativo-contabile, titolarità effettiva, assenza di conflitto d’interessi e doppio finanziamento, rispetto delle condizionalità PNRR, del principio DNSH e dei principi trasversali PNRR). Il SA invia il rendiconto in verifica, rendendolo visibile all’Amministrazione Responsabile d’Intervento e produce eventuali integrazioni/controdeduzioni da essa richieste |  | Il SA crea il rendiconto di progetto. Il sistema ReGiS recupera le informazioni relative alla gestione spese di progetto (i.e., pagamenti a costi reali, giustificativi di spesa, pagamenti a costi semplificati). Il SA compila e sottoscrive l’attestazione di rendiconto relativa ai controlli ad esso demandati (es. regolarità amministrativo-contabile, titolarità effettiva, assenza di conflitto d’interessi e doppio finanziamento, rispetto delle condizionalità PNRR, del principio DNSH e dei principi trasversali PNRR). Il SA invia il rendiconto in verifica, rendendolo visibile all’Amministrazione Responsabile d’Intervento e produce eventuali integrazioni/controdeduzioni da essa richieste |  | Il SA crea il rendiconto di progetto. Il sistema ReGiS recupera le informazioni relative alla gestione spese di progetto (i.e., pagamenti a costi reali, giustificativi di spesa, pagamenti a costi semplificati). Il SA compila e sottoscrive l’attestazione di rendiconto relativa ai controlli ad esso demandati (es. regolarità amministrativo-contabile, titolarità effettiva, assenza di conflitto d’interessi e doppio finanziamento, rispetto delle condizionalità PNRR, del principio DNSH e dei principi trasversali PNRR). Il SA invia il rendiconto in verifica, rendendolo visibile all’Amministrazione Responsabile d’Intervento e produce eventuali integrazioni/controdeduzioni da essa richieste
Note on E3: ====== ID#AAABJghiRQI tc={E048598E-47FA-4FEF-81AA-AA031A312255} (2024-03-18 15:18:43) [Commento in thread] La versione di Excel in uso consente di leggere questo commento in thread, ma tutte le modifiche a esso apportate verranno rimosse se il file viene aperto in una versione più recente di Excel. Ulteriori informazioni: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commento: Attrattività dei borghi
Note on G3: ====== ID#AAABJghiRQA tc={073ED566-7590-4EE5-A90F-1596C06AF636} (2024-03-18 15:18:43) [Commento in thread] La versione di Excel in uso consente di leggere questo commento in thread, ma tutte le modifiche a esso apportate verranno rimosse se il file viene aperto in una versione più recente di Excel. Ulteriori informazioni: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commento: Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art)
Note on I3: ====== ID#AAABJghiRPw tc={25FB5181-23AA-46FA-9F7C-49486DB39203} (2024-03-18 15:18:43) [Commento in thread] La versione di Excel in uso consente di leggere questo commento in thread, ma tutte le modifiche a esso apportate verranno rimosse se il file viene aperto in una versione più recente di Excel. Ulteriori informazioni: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commento: Migliorare l'efficienza energetica nei cinema, nei teatri e nei musei
Note on K3: ====== ID#AAABJghiRQE tc={5F758439-6FB1-4EBC-AF33-0EE4035F88BA} (2024-03-18 15:18:43) [Commento in thread] La versione di Excel in uso consente di leggere questo commento in thread, ma tutte le modifiche a esso apportate verranno rimosse se il file viene aperto in una versione più recente di Excel. Ulteriori informazioni: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commento: Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici

## Fascicolo di progetto
Fasi | Documentazione da conservare nel fascicolo di progetto (Elenco esemplificativo e non esaustivo)
Documentazione di progetto | ▪ Avviso e allegati
▪ Progetto ammesso a finanziamento (inclusivo delle specifiche tecniche e del piano finanziario dell’operazione)
▪ Richieste di variazioni progettuali e relativi atti di approvazione
▪ Atti connessi a modifiche contrattuali, varianti in corso d’opera, sospensioni
▪ Convenzione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito
▪ Scheda CUP
Verifiche (Check list, Attestazioni etc.) | ▪ Documentazione attestante il rispetto del DNSH e dei tagging climatico e digitale
▪ Documentazione attestante le verifiche svolte dal Ministero e da altri organismi di controllo nazionali ed europei: check list di controllo e di audit, verbali di verifica in loco, documenti relativa alla gestione della fase di contraddittorio
▪ Eventuale documentazione amministrativo-contabile correlata alla gestione delle irregolarità e dei procedimenti di recupero: verbale amministrativo o giudiziario accertante l’irregolarità, atti di revoca/sospensione e recupero, etc.
Comunicazioni e scambio di informazioni con l'Amministrazione titolare | ▪ Eventuali comunicazioni di variazione del referente/contatto del SA
Documentazione amministrativo-contabile | Procedure
Procedure di appalto: ▪ Bando, Capitolato tecnico, Disciplinare, relativi allegati e prova della pubblicazione ▪ Atti relativi al CIG ▪ Offerte ▪ Atti riferiti alla fase di valutazione (nomina della commissione, verbali ecc.) ▪ Aggiudicazione provvisoria e aggiudicazione definitiva ▪ Delibera/Determina a contrarre ▪ Comunicazioni e pubblicazioni degli esiti dell’appalto ▪ Documentazione comprovante la verifica dei requisiti prescritti, al fine di rendere efficace l’aggiudicazione definitiva ▪ Contratto sottoscritto
Affidamenti in house ▪ Iscrizione nell’elenco ANAC ▪ Progetto di servizio ▪ Relazione sulla valutazione di congruità ▪ Delibera/Determina a contrarre ▪ Atto di affidamento ▪ Convenzione con l’Ente ▪ Atti di approvazione, impegno e controllo
Selezione di personale esterno ▪ Rilevazione del fabbisogno ▪ Documentazione relativa alla procedura di verifica preliminare della disponibilità di risorse interne ▪ Bando/avviso di selezione, relativi allegati e prova della pubblicazione ▪ Domande di partecipazione, curricula vitae ▪ Atti riferiti alla fase di valutazione (nomina della commissione, verbali, graduatoria, ecc.) ▪ Graduatoria definitiva ▪ Comunicazioni e pubblicazioni degli esiti della selezione ▪ Documentazione comprovante la verifica dei requisiti prescritti, propedeutica alla sottoscrizione del contratto ▪ Contratto/disciplinare di incarico ▪ Atti di approvazione, impegno e controllo
Accordi tra enti (ex art. 5 comma 6 del D. lgs. 50/2016) ▪ Progetto presentato dall’Amministrazione proponente ▪ Note ricevute/inviate nel corso della procedura ▪ Accordo di cooperazione ▪ Atti di approvazione, impegno e controllo
▪ Documentazione attestante l’avanzamento procedurale e fisico del progetto e il raggiungimento dei risultati quantitativi e qualitativi: - Report di attuazione e monitoraggio - Atti relativi ai procedimenti autorizzativi - Stato Avanzamento Lavori (SAL) - Attestazione di regolare esecuzione/collaudo - Relazioni attività (esperti esterni) - Output
Gestione finanziaria
Comunicazioni inerenti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
Spese
▪ Documentazione propedeutica all’erogazione dell’anticipazione e ai trasferimenti intermedi /a saldo: garanzia bancaria/assicurativa, Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), verifica di regolarità fiscale, etc.
▪ Richieste di anticipazione
▪ Atto di erogazione delle risorse in anticipazione e/o di trasferimenti a titolo di rimborso intermedio/saldo
▪ Documentazione attestante le attività realizzate: SAL, ordine di servizio/relazione attività/timesheet, attestazione di regolare esecuzione/verifiche di conformità, collaudo, output prodotti, documenti di presa in carico dei beni
▪ Documentazione giustificativa di spesa e pagamento: fatture, cedolini/buste paga, notule, mandati di pagamento quietanzati o disposizione di pagamento con relativo estratto conto, DSAN con allegato prospetto di dettaglio dell’avvenuto versamento delle ritenute fiscali/oneri sociali/contributi previdenziali, etc.
▪ In caso di ricorso alle opzioni semplificate di costo (OSC) e in funzione dell’opzione di costo semplificato prescelta e del relativo metodo di calcolo: documentazione a comprova delle realizzazioni prodotte (quantità e output dichiarati), dei risultati raggiunti e/o degli aggregati di costi usati quale base di riferimento ai fini della determinazione degli importi riconoscibili a rimborso
▪ Rendiconti di progetto e documentazione a corredo: - Domanda di Rimborso - Relazione sullo stato di attuazione del progetto - Attestazione delle verifiche effettuate - Check list di autocontrollo e rispetto del principio DNSH