## Adempimenti e Doc_Amm
Adempimenti Amministrativi |  |  | Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport
|  | Allegati | M5C2I3.1 - Sport e inclusione sociale
1 | ADEMPIMENTI PER L’AVVIO, ULTIMAZIONE E CHIUSURA DEGLI INTERVENTI
1.1 | Procedure per l'avvio degli interventi
1.1.1 | Sottoscrizione del disciplinare/atto d'obbligo/convenzione di attuazione |  | Il SA sottoscrive un atto d’obbligo con il Dipartimento per lo Sport. Il SA avvia le attività di progetto dalla data di stipula dell’Accordo o dell’Atto d’obbligo con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo Sport e nel rispetto del cronoprogramma definito. Sono comunque fatte salve le attività avviate dal Soggetto attuatore a partire dal decreto di assegnazione delle risorse. Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (milestone e target), il SA deve, pertanto: • aggiudicare l’appalto dei lavori entro il 31 marzo 2023; • terminare i lavori entro il 31 gennaio 2026; • garantire il collaudo e/o l’approvazione del certificato di regolare esecuzione in tempo utile per consentire il pagamento del saldo entro e non oltre il primo semestre del 2026; • rispettare le tempistiche e i termini per la realizzazione del progetto indicati nell’Accordo o nell’Atto d’obbligo. In ogni caso, il progetto dovrà concludere ogni attività, ivi compresa la presentazione del collaudo/certificato di regolare esecuzione, entro il termine finale del 30 giugno 2026.
1.2 | Procedure per attuazione degli interventi e obblighi
1.2.1 | Modifiche/variazioni di progetto | Allegato n. 5: Format variazione e-o rimodulazione progettuale. | Sono ritenute ammissibili esclusivamente le modifiche progettuali degli interventi, sia di tipo economico sia afferenti alla realizzazione dell’opera, purché a carico del SA e conformi alle previsioni del Codice dei Contratti e che non pregiudichino il raggiungimento delle milestone e dei target ad essi associati, e solo nel caso in cui venga garantito il rispetto della tempistica concordata, in coerenza con il cronoprogramma degli investimenti. Le modifiche ai progetti devono essere autorizzate da parte del Dipartimento per lo Sport. Il SA attraverso la trasmissione al DPS di una richiesta motivata avvia la procedura di modifica di un progetto, compilando il format di cui all’Allegato n. 5 in tutte le sue parti, includendo eventuale documentazione utile alla valutazione dell’istanza, ivi compresa la copertura finanziaria dell’eventuale ulteriore quota di cofinanziamento. I Comuni che abbiano approvato un quadro economico aggiornato, comprensivo di una quota di cofinanziamento superiore rispetto a quella ammessa a finanziamento, sono tenuti a trasmettere all’indirizzo pnrrsport@pec.governo.it l’Allegato n. 5 debitamente compilato e sottoscritto digitalmente da parte del Legale rappresentante dell’ente.
1.2.2 | Ultimazione e chiusura dell'intervento | Allegato n. 4: Attestazione di chiusura dell’intervento; | Il SA attesta l’avvenuta chiusura dell’intervento nel momento in cui tutte le attività progettuali sono state realizzate e tutte le spese relative all'attuazione dell’intervento sono state approvate. La conclusione dell’intervento finanziato è attestata con il caricamento sull’applicativo ReGiS del Certificato di ultimazione dei lavori o delle prestazioni, nel rispetto della data indicata nel cronoprogramma allegato all’Accordo stipulato con il SA, garantendo comunque le scadenze di milestone e target associati all’investimento La dichiarazione di chiusura attestante la conclusione del progetto dovrà essere redatta sulla base delle indicazioni riportate all’interno dell’Allegato n. 4 e dovrà essere datata e sottoscritta dal Responsabile unico del progetto e/o da altro referente istituzionale identificato dal SA. Il SA carica l'attestazione di chiusura sull’applicativo ReGiS in occasione dell’ultima rendicontazione corredata dalla relazione finale dell’intervento che costituisce elemento di controllo in sede di verifica del rendiconto finale delle spese sostenute e presupposto per il pagamento del saldo.
1.2.3 | Tenuta e conservazione documentale |  | Il SA conserva la documentazione in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni per i cinque anni successivi al pagamento del saldo o, in mancanza di tale pagamento, per i cinque anni successivi alla transazione. Tale periodo è di tre anni se il finanziamento è di importo pari o inferiore a 60 mila euro. I fascicoli di progetto devono essere archiviati seguendo una struttura base che si articola sistematicamente in n.4 cartelle principali: 1. Documentazione di progetto (Accordo di concessione di finanziamento sottoscritto, CUP, eventuali modifiche al progetto, eventuali modifiche al progetto, relativi atti di approvazione/autorizzazione/nulla osta ecc.); 2. Documentazione amministrativo-contabile riferita alle singole procedure attuate dal SA (articolata, per ciascuna procedura, in impegni giuridicamente vincolanti, documentazione giustificativa e documentazione attestante i pagamenti); suddivisa in due sottocartelle: procedura di aggiudicazione e gestione spesa. 3. Verifiche (check list, Attestazioni/certificazioni comprovanti il raggiungimento dei target associati all’intervento ecc). 4. Comunicazioni e scambio di informazioni con il Dipartimento per lo Sport, che dovranno avvenire per posta elettronica istituzionale e/o poste elettronica certificata attraverso la casella di posta pnrrsport@pec.governo.it (per gli interventi ricadenti nei Cluster 1, 2 e 3) ovvero la casella di posta pnrr.terzalinea@pec.governo.it (per gli interventi ricadenti nella Terza linea di intervento) del Dipartimento per lo Sport.
1.2.4 | Obblighi di informazione e pubblicità |  | Il SA garantisce che i destinatari finali del finanziamento in ambito PNRR assicurino la visibilità del finanziamento dell’Unione per mezzo dell’emblema dell’UE e della dicitura “Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto, unitamente all’emblema del Dipartimento per lo Sport. Inoltre, quando viene mostrato in associazione con un altro logo, l’emblema dell’Unione europea deve essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L’emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l’aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all’emblema, nessun’altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell’UE
2 | ADEMPIMENTI IN TEMA DI VERIFICHE E CONTROLLO
2.1.1 | Rispetto condizionalità specifiche |  | I SA provvedono alla realizzazione operativa dei progetti ammessi a finanziamento a valere sulle risorse del PNRR e sono responsabili della corretta attuazione dei progetti nel rispetto della normativa vigente applicabile in materia, delle condizionalità e dei principi connessi all’utilizzo delle risorse PNRR, nonché del loro monitoraggio, della rendicontazione, del controllo e della corretta gestione finanziaria.
2.1.2 | Rispetto DNSH |  | Nella fase attuativa degli interventi il SA dimostra che le attività di progetto siano state effettivamente realizzate senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali. Tali evidenze devono essere prodotte sia in sede di monitoraggio e rendicontazione degli interventi, sia in sede di verifica e controllo della spesa e delle relative procedure di affidamento. Il SA esplicita gli elementi essenziali necessari all’assolvimento del principio del DNSH in specifici documenti tecnici di gara, eventualmente prevedendo meccanismi amministrativi automatici che comportino la sospensione dei pagamenti e l’avocazione del procedimento in caso di mancato rispetto del suddetto principio. Allo stesso modo, una volta attivate le procedure di appalto, è utile che il documento contenente le specifiche per la progettazione fornisca indicazioni tecniche per l’applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto del principio del DNSH, mentre i documenti di gara (ad es. capitolato e disciplinare, specifiche tecniche) dovrebbero riportare indicazioni finalizzate al rispetto del principio oltre che l’obbligo di riportare anche negli Stati di Avanzamento dei Lavori (SAL) una descrizione dettagliata sull’adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio. Per assicurare il rispetto dei vincoli DNSH in fase di attuazione, il SA dunque: • indirizza, già nelle fasi di ideazione progettuale, gli interventi in maniera che essi siano conformi inserendo gli opportuni richiami e indicazioni specifiche nell’ambito degli atti programmatici di propria competenza; • adotta criteri conformi nelle gare di appalto per assicurare una progettazione e realizzazione adeguata; • individua e implementa le modalità più opportune per verificare il rispetto del principio DNSH nel corso di esecuzione del progetto; • attesta – nelle fasi di rendicontazione delle spese e delle milestone e target- il rispetto delle condizioni collegate al principio del DNSH e produce la documentazione necessaria per eventuali controlli.
2.1.3 | Rispetto di tutti i requisiti e principi trasversali del PNRR, nonché quelli connessi alla misura associata al progetto |  | Il SA rispetta i principi trasversali previsti in materia di attuazione del PNRR: • obbligo di conseguimento di target e milestone, con eventuale previsione di clausole di riduzione o revoca dei contributi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nei tempi assegnati e di riassegnazione delle somme per lo scorrimento delle graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle relative domande ammesse al contributo, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli bandi, compatibilmente con i vincoli assunti con l’Unione Europea; • parità di genere, protezione e valorizzazione dei giovani e superamento dei divari territoriali; • obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH – “Do No Significant Harm”); • obbligo di adottare misure finalizzate alla prevenzione, all’individuazione e alla rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi e della duplicazione dei finanziamenti (cd “doppio finanziamento”)
2.1.4 | Verifiche sul conflitto d'interessi |  | Il SA rilascia un’autodichiarazione di assenza di conflitto di interesse a carico dei funzionari della pubblica amministrazione che svolgono incarichi specifici nella procedura di gara (Responsabile unico del procedimento, membri delle Commissione di gara, ecc.) ed a carico dei partecipanti ai bandi di gara in linea con la normativa vigente del codice dei contratti pubblici. Il SA assicura il rilascio da parte degli interessati delle previste dichiarazioni, la conservazione di queste e la registrazione nelle apposite check list degli atti concernenti la nomina di commissioni di valutazione e di ogni altro referente tecnico o amministrativo a vario titolo coinvolto nel procedimento di selezione, con la relativa copia di tutte le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 rilasciate dal personale dell’Amministrazione o da esperti esterni, verificandone inoltre la conformità alla normativa vigente.
2.1.5 | Verifiche sul titolare effettivo |  | Il SA fornisce dati comparabili sull’utilizzo dei fondi e sull’identificazione del titolare effettivo. In particolare, si sottolinea l’obbligo di rilevare le seguenti categorie standardizzate di dati, garantendone la disponibilità ed il relativo accesso: • il nome del destinatario finale dei fondi; • il nome dell’appaltatore e del subappaltatore, ove il destinatario finale dei fondi sia un’amministrazione aggiudicatrice ai sensi delle disposizioni nazionali o dell’Unione in materia di appalti pubblici; • il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell’articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio; • un elenco di eventuali misure per l’attuazione di riforme e progetti di investimento nell’ambito del piano per la ripresa e la resilienza con l’importo totale del finanziamento pubblico di tali misure e con l’indicazione dell’importo dei fondi erogati nell’ambito del dispositivo e di altri fondi dell’Unione. Nello specifico, il SA attesta i seguenti elementi: • presenza dell’obbligo, all’interno della procedura di affidamento oggetto di controllo, dei dati necessari per l’identificazione del titolare effettivo da parte dei soggetti partecipanti; • svolgimento delle verifiche, in fase di istruttoria delle domande di partecipazione alla gara, sull’effettiva trasmissione dei dati necessari per l’identificazione del titolare effettivo, da parte dei partecipanti alla procedura d’appalto, secondo le modalità indicate nei documenti di gara; • svolgimento delle verifiche, in fase di stipula del contratto, sull’effettiva individuazione del “titolare effettivo” dell’aggiudicatario/contraente e se sono state adottate misure ragionevoli per verificarne l'identità, in modo che il soggetto obbligato sia certo di sapere chi sia effettivamente la persona fisica per conto della quale è realizzata l'operazione o l'attività. L’attività svolta dovrà essere successivamente attestata su ReGIS, al fine di certificare lo svolgimento delle misure ex ante descritte.
2.1.6 | Rispetto del divieto di doppio finanziamento |  | Il SA, per contrastare il rischio di doppio finanziamento, garantisce che i progetti siano sempre corredati dal CUP acquisito dal Soggetto attuatore, che deve figurare già nella fase di avvio dei procedimenti ed in tutte le successive transazioni, inclusa la fattura elettronica, gli ordini di impegno e di pagamento e la pertinente documentazione trasmessa al Dipartimento per ottenere l’erogazione delle risorse finanziarie di competenza.
2.1.7 | Indicazioni su tracciabilità delle spese |  | Il SA, per assicurare la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari, garantisce che i progetti siano sempre corredati dal CUP acquisito dal Soggetto attuatore, che deve figurare già nella fase di avvio dei procedimenti ed in tutte le successive transazioni, inclusa la fattura elettronica, gli ordini di impegno e di pagamento e la pertinente documentazione trasmessa al Dipartimento per ottenere l’erogazione delle risorse finanziarie di competenza. Il SA ove ne ricorrano i presupposti assicura il rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136.
2.1.8 | Controlli per garantire la regolarità amministrativa e contabile | Allegato n. 3: Check list “Verifica ammissibilità della spesa”; | Il SA compila la Check list di autocontrollo per la verifica della regolarità amministrativo-contabile delle spese. La Check list si articola nelle seguenti 6 sezioni: 1. Parte generale; 2. Verifiche generali sulla spesa; 3. Verifiche su fatture/altri documenti probatori; 4. Verifiche su documentazione comprovante i pagamenti; 5. Ulteriori elementi di verifica; 6. Completezza del fascicolo di progetto e conservazione della documentazione. Tale Check list andrà caricata nella sezione “Crea Rendiconto”, corredata dall’Attestazione delle verifiche effettuate. La Check list e la relativa attestazione dovranno essere datate e firmate dal Responsabile del controllo.
3 | ADEMPIMENTI IN TEMA DI RENDICONTAZIONE
3.1.1 | Aspetti e principi generali di ammissibilità della spesa |  | Sono ammissibili esclusivamente le spese impegnate e sostenute dopo la data di assegnazione delle risorse. Le spese ammissibili devono risultare, inoltre, coerenti con le finalità previste dagli interventi medesimi e rispettare i vincoli definiti dalla Missione, Componente e Investimento PNRR di riferimento, nel caso di specie M5C2-Investimento 3.1. Le spese inserite nel quadro economico, purché sostenute successivamente all’ammissione al finanziamento, possono comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) lavori; b) incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 504; c) spese tecniche per incarichi esterni; d) imprevisti riferiti ai lavori; e) pubblicità; f) attrezzature sportive nei limiti del 10 % del contributo richiesto; g) altre voci di costo previste nei quadri economici di lavori pubblici. Il SA verifica l'ammissibilità della spesa sostenuta con riferimento agli aspetti fiscali, finanziari ed a quelli specificamente richiesti dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal D.P.R. n. 22/2018. L’importo dell’IVA non è incluso nella quantificazione dei costi degli interventi PNRR trasmessa alla Commissione Europea. Le spese per Imprevisti possono essere riconosciute con riferimento ai soli lavori fino ad un massimo del 10% dell’importo a base d’asta compresi costi sicurezza.
3.1.2 | Modalità di rendicontazione (costi reali e/o costi semplificati) |  | Modalità di rendicontazione: costi reali. Il processo di rendicontazione delle spese e di milestone e target si può schematicamente rappresentare nelle seguenti fasi: • Fase 1 – il SA carica nel portale ReGiS i dati di avanzamento finanziario; • Fase 2 – il SA implementa il sistema con la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l’espletamento dei controlli di gestione e amministrativo-contabili a norma dell’art. 22 del Reg. (UE) 2021/241; • Fase 3 – il SA crea il rendiconto dettagliato delle spese effettivamente sostenute e dei valori realizzati in riferimento agli indicatori associati al progetto e, tramite il sistema ReGiS, lo invia al Dipartimento congiuntamente alle richieste di pagamento.
3.1.3 | Dimostrazione del target |  | N/A
4 | ADEMPIMENTI IN TEMA DI CIRCUITO FINANZIARIO
4.1.1 | Procedura per la richiesta di anticipazione delle risorse |  | Le risorse sono rese disponibili da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato e, su richiesta del Dipartimento per lo Sport, sono trasferite sul conto dell’Amministrazione centrale titolare o, direttamente, sui conti dei Soggetti Attuatori - sulla base delle richieste di erogazione presentate. Le modalità di erogazione del contributo prevedono che le risorse siano trasferite: a) fino al 10% dell’importo totale assegnato ad ogni singolo progetto, a titolo di anticipazione, entro 90 giorni dalla sottoscrizione dell’Accordo o dell’Atto d’obbligo. In casi eccezionali debitamente motivati, l’importo dell’anticipazione richiesto può essere superiore al 10 %. b) Una o più quote intermedie, fino al raggiungimento (compresa l’anticipazione) del 90% dell’importo dell’intervento, al netto del ribasso offerto in sede di gara, sulla base delle richieste di erogazione presentate dal SA, debitamente corredate dai relativi certificati di pagamento o della documentazione comprovante le spese tecniche e le spese per forniture effettivamente sostenute e debitamente approvate e certificate dal RUP, previa positiva verifica da parte del Dipartimento per lo Sport o di soggetto da questo delegato; c) una quota a saldo pari al 10% dell’importo della spesa del progetto sulla base della richiesta di erogazione finale sarà presentata a seguito dell’approvazione dell’avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione, da effettuarsi in tempo utile per consentire il pagamento entro e non oltre il primo semestre del 2026.
4.1.2 | Modalità di richiesta di anticipazione delle risorse |  | La richiesta di anticipazione è, allo stato, svolta al di fuori del sistema ReGiS.
4.1.3 | Adempimenti in caso di recuperi e compensazioni |  | Il SA restituisce le somme indebitamente corrisposte ed è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo. Nel caso in cui, a seguito dell'attività di monitoraggio o di controllo, il Dipartimento per lo Sport o i competenti organismi di audit identifichino eventuali inadempienze in termini di raggiungimento di milestone e target o di mancato rispetto dei principi PNRR nonché nel caso di frodi e irregolarità, è inviata una comunicazione al SA indicando un congruo termine per la presentazione di eventuali memorie e controdeduzioni. Tutti i casi di riduzione o revoca dei finanziamenti comportano l'obbligo di restituzione delle somme oggetto di recupero, secondo le indicazioni dettate dal Dipartimento; tale recupero, nei casi di revoca parziale può eventualmente essere disposto come compensazione di ulteriori somme dovute. Se il SA non restituisce le somme dovute entro il termine stabilito, il DPS, conformemente a quanto disposto dalla normativa di riferimento, applica gli interessi di mora e sollecita la restituzione. Decorso inutilmente il termine di sollecito, il DPS avvia la procedura di recupero coatto, aggiornando di conseguenza il sistema ReGis.

## Adempimenti e Doc._ReGiS
n. | Sezioni | Sottosezioni | Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport
M5C2I3.1 - Sport e inclusione sociale
1 | ADEMPIMENTI E PROCEDURE IN TEMA DI MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI SU ReGiS |  | Dati | Allegati
1.1 | Riepilogo
1.2 | Anagrafica Progetto
1.2.1 |  | Anagrafica Progetto | Stato progetto - il SA verifica la correttezza dei dati precompilati e in caso di eventuali errori comunicarli al Dipartimento per lo sport (pec: pnrrsport@pec.governo.it; mail: pnrr.sport@governo.it) per segnalare le azioni correttive
Data Inizio prevista - controfirma dell’Accordo di concessione di finanziamento da parte del legale rappresentante del Soggetto attuatore
Data Fine prevista - data in cui si prevede l’ultimo espletamento
Data Inizio effettiva - controfirma dell’Accordo di concessione di finanziamento da parte del legale rappresentante del Soggetto attuatore
Data Fine effettiva - data in cui si verifica l’ultimo espletamento relativo al progetto di carattere finanziario (es. erogazione del saldo), fisico (es. esercizio dell’opera pubblica) o amministrativo (es. emissione di un documento che sancisce la conclusione del progetto)
1.2.2 |  | Localizzazione geografica | I dati presenti in questa sotto-sezione vengono precompilati in automatico dal sistema. In ogni caso il Soggetto attuatore verifica la correttezza delle informazioni inserite ed eventualmente aggiorna i dati con le informazioni relative alla localizzazione dell’operazione finanziata
1.2.3 |  | Classificazione progetto | La compilazione di questa sotto-sezione non impatta ai fini della validazione. Il Soggetto attuatore valorizza le classificazioni del progetto che ne qualificano il contesto programmatico di riferimento, a partire da un elenco predeterminato, inserendo le informazioni relative alla Tipologia Classificazione progetto e al Valore pertinente
1.2.4 |  | Associazioni TAG e altre categorie | Il SA, in base al progetto, valorizza i seguenti TAG : • 025 ter: costruzione di nuovi edifici efficienti sotto il profilo energetico • 026: Rinnovo di infrastrutture pubbliche sul piano dell'efficienza energetica e misure relative all'efficienza energetica per tali infrastrutture, progetti dimostrativi e misure di sostegno • Non applicabile: realizzazione di un nuovo impianto completamente outdoor (linea n. 3)
1.3 | Gestione spese
1.3.1 |  | Situazione Rendicontazione | Tale campo non deve essere compilato dal SA. La compilazione di questa sottosezione è automatizzata e riepiloga i dati presenti nella sezione giustificativi
1.3.2 |  | Obbligazioni | Il SA aggiunge l'impegno Per ciascun impegno, il SA valorizza il codice ID Esterno [Le Modalità per riportare il Cod ID Esterno sono le seguenti: Impegno derivante da procedura affidamento esterna: Inserire il CIG Impegno derivante da affidamenti interni all’amministrazione: Inserire il testo Interno Impegno derivanti da altri tipi di impegni: Inserire il testo Altro] | Il SA carica le Determine di affidamento di tutti i CIG e delle altre tipologie di impegni
1.3.3 |  | Pagamenti a Costi reali | La sotto-sezione “Pagamenti a costi reali” viene alimentata in automatico dal sistema di interscambio del sistema ReGiS con l’Agenzia delle Entrate (SDI), SIOPE+ e PCC nella misura in cui la fattura riporti correttamente il CUP e il CIG nei campi richiesti. Il SA tramite apposita funzionalità di ReGiS "Aggiungi da sistema esterno" interroga la banca dati esterna recuperando i dati relativi ai pagamenti che il sistema provvederà a ereditare. Nel caso in cui i dati non vengano acquisiti in maniera automatica, il SA registra i pagamenti effettuati nell’ambito del progetto cliccando sull’icona “Aggiungi”. Il SA aggiunge il pagamento Il SA carica: - Impegno - Fattura - Determina di liquidazione - Mandato - Quietanza di pagamento del mandato - F24 riversamento IVA a Erario - Determina di approvazione del SAL con certificato di pagamento Il SA deve Inserire/richiamare nella casella Mandato il numero di mandato effettivo Nei casi di Split payment e di ritenuta d’acconto fare riferimento alla procedura descritta in allegato al presente documento
1.3.4 |  | Pagamenti a Costi semplificati | La presente sotto-sezione non deve essere compilata in quanto non pertinente per i progetti di sport ed inclusione sociale
1.3.5 |  | Giustificativi Spesa | In questa sotto-sezione sono presenti i dati relativi ai giustificativi di spesa (fatture in formato elettronico emesse dai soggetti realizzatori) associati ai pagamenti a costi reali. I pagamenti vengono correttamente associati ai giustificativi attraverso l’interoperabilità del sistema ReGiS con SIOPE+ e PCC nella misura in cui la fattura riporti correttamente il CUP e il CIG nei campi richiesti. Nel caso in cui i dati dei giustificativi non vengano acquisiti in maniera automatica, il soggetto attuatore dovrà registrare gli stessi cliccando sull’icona “Aggiungi”. Il SA aggiunge il pagamento richiamandolo dalla sezione precedente Il SA carica la seguente documentazione: - Mandato: il SA inserisce il Cod ID Esterno inserito nella sezione Impegni - Fattura originale (tracciato file xml, etc) - Altri giustificativi I dati che il SA deve riportare in fattura sono i seguenti: •Titolo del progetto; •Indicazione “Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU”; •Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce; •Numero della fattura; •Data di fatturazione (deve essere successiva alla data di presentazione ed ammissione del progetto e successiva alla data di aggiudicazione); •Estremi identificativi dell’intestatario; •Importo (con imponibile distinto dall’IVA nei casi previsti dalla legge); •Indicazione dettagliata dell’oggetto dell’attività prevista; •CUP del progetto; •CIG della gara; •Estremi identificativi del conto corrente del soggetto realizzatore (obblighi di tracciabilità).
1.3.6 |  | Percettori | La presente sotto-sezione non deve essere compilata in quanto i dati relativi al soggetto percettore sono ereditati dal sistema attraverso le attività di collegamento tra pagamenti e giustificativi di spesa. Nel caso in cui i dati dei percettori non vengano acquisiti in maniera automatica, il SA provvede a registrare gli stessi cliccando sull’icona “Aggiungi”
1.4 | Titolare Effettivo
1.4.1 |  | Rilevazione titolare effettivo | Titolari effettivi da dichiarazione - il SA aggiunge i titolari effettivi relativi ai comuni (inserendo il Codice fiscale) e tutti gli aggiudicatari I modelli di Comunicazione del titolare effettivo sono reperibili sul sito Il SA carica la Comunicazione del titolare effettivo e la documentazione a supporto (es. visura camerale)
Titolari effettivi da Sistema esterno - il SA non deve aggiungere dati se già presenti sul sistema (tramite interoperabilità). Nel caso di mancanza di dati, è necessario aggiungere la visura camerale
Tabella di riepilogo - La presente sezione non deve essere compilata
1.5 | Cronoprogramma/Costi
1.5.1 |  | Iter di Progetto | Il SA compila le date inizio e fine previste e effettive di ogni fase e inserisce i relativi allegati. | Il SA carica per ciascuna fase, la seguente documentazione: - 304 PFTE RAFFORZATO: per appalto integrato con PFTE 1. PROGETTO A BASE DI GARA CORREDATO DEL VERBALE DI VERIFICA E DI VALIDAZIONE - 305 PROGETTO DEFINITIVO: per appalto integrato con PD 1. PROGETTO A BASE DI GARA CORREDATO DEL VERBALE DI VERIFICA E DI VALIDAZIONE - 306 CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA: 1. DETERMINA DI CHIUSURA DELLA CDS ¦ in alternativa ATTESTAZIONE DEL RUP DI NON NECESSITÀ DELLA CDS 2. PARERE CONI - 307 PROGETTAZIONE ESECUTIVA: 1. PROGETTO A BASE DI GARA (O DEI LAVORI) CORREDATO DEL VERBALE DI VERIFICA E DI VALIDAZIONE 2. REPORT PREVISIONALE DISABILITA’ 3. CARTELLA DNSH EX ANTE: • CHECK LIST EX ANTE DNSH • RELAZIONE DI SOSTENIBILITÀ • ASSEVERAZIONE DEL PROGETTISTA • ELABORATI DEL PROGETTO INERENTI IL PRINCIPIO DEL DNSH - 308 PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA: VEDERE ELABORATI FASE 307 - 309 PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA: 1. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 2. DETERMINA A CONTRARRE -310 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA: 1. BANDO O LETTERA DI INVITO CON NOTA DEL RUP ATTESTANTE LA DATA DI DIRAMAZIONE DEGLI INVITI - 311 AGGIUDICAZIONE: 1. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE - 312 STIPULA CONTRATTO: 1. CONTRATTO - 313 ESECUZIONE LAVORI: 1. VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI. PER APPALTO INTEGRATO VERBALE DI AVVIO ATTIVITÀ PREVISTE NEL CONTRATTO 2. SAL E CERTIFICATI DI PAGAMENTO APPROVATI DAL RUP 3. VERBALE DI FINE LAVORI - 314 COLLAUDO: 1. COLLAUDO O CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RELATIVA APPROVAZIONE 2. REPORT CONCLUSIVO DISABILITÀ 3. ATTESTAZIONE CONCLUSIONE INTERVENTO (ALLEGATO 4) 4. CARTELLA DNSH EX POST: • CHECK LIST EX POST DNSH • RELAZIONE DI SOSTENIBILITÀ • ASSEVERAZIONE DEL PROGETTISTA • ELABORATI DEL PROGETTO INERENTI IL PRINCIPIO DEL DNSH
1.5.2 |  | Piano dei Costi | Il SA aggiunge l’anno di riferimento e compila gli importi da realizzare e realizzati Inserendo le economie nell’apposito casella, dovranno essere aggiornate le voci Piano dei Costi e Quadro Economico, sottraendo dai costi gli importi delle economie
1.5.3 |  | Quadro economico | Il SA aggiunge le tipologie voce di spesa e gli importi del QE post affidamenti Inserendo le economie nell’apposito casella, dovranno essere aggiornate le voci Piano dei Costi e Quadro Economico, sottraendo dai costi gli importi delle economie Nella voce di spesa 00303 –LAVORI il SA carica gli aggiornamenti dei QTE mediante quadro comparativo e relative determine di approvazione
1.6 | Soggetti Correlati
1.6.1 |  | Soggetti Correlati | Tenendo conto che il soggetto programmatore del progetto è il Dipartimento per lo sport e il beneficiario è il SA, il SA compila la sezione in esame esclusivamente nel caso in cui la realizzazione dell’opera sia affidata ad un Ente in house che dovrà essere classificato quale “Soggetto intermediario”. In tutti gli altri casi la sezione non deve essere compilata.
1.7 | Gestione fonti
1.7.1 |  | Fonti di finanziamento | Nella sezione sono riportate le fonti di finanziamento ereditate dal sistema con gli importi relativi ai campi: • “Totale progetto”: importo del finanziamento totale (PNRR + altre fonti di finanziamento); • “Importo altre fonti”: quota parte di finanziamento al netto della quota PNRR; • “Importo disponibile altre fonti”: riporta la differenza tra” Importo altre fonti” e le ulteriori fonti di finanziamento (non PNRR) presenti nella sezione “Finanziamento”
1.7.2 |  | Finanziamenti | La sezione riporta in automatico il finanziamento a valere sul PNRR sulla base dei dati inseriti dal Dipartimento per lo Sport in fase di inizializzazione del progetto. Tale dato non può essere modificato dal SA. Nel caso in cui il valore dell’“Importo disponibile altre fonti” sia maggiore di zero, il SA potrà valorizzare le ulteriori fonti di finanziamento dell’intervento, attraverso il pulsante “Aggiungi”. In particolare, il SA deve utilizzare nel caso di cofinanziamento con: - risorse proprie dell’Ente: FPCOM “Fondi propri dei comuni”; - finanziamenti regionali/provinciali/altri enti pubblici: AP “Altro pubblico”; - finanziamenti da imprese/enti privati: PRIV “Fondo privato”. Il corredo informativo della nuova fonte dovrà essere completato attraverso il popolamento dei campi relativi a: la tipologia della fonte, l’Amministrazione titolare della fonte, l’importo e il caricamento di eventuale documentazione a supporto. Costo ammesso - riporta in automatico il finanziamento a valere sul PNRR, coincidente con la voce corrispondente della sezione “Finanziamento”, sulla base dei dati inseriti dal Dipartimento per lo Sport in fase di inizializzazione del progetto. Per costo ammesso a rendicontazione si intende la sola quota di finanziamento a valere sul PNRR. Il costo ammesso non è modificabile dal SA.
1.7.3 |  | Economie | Il SA compila la voce se a seguito di procedure di affidamento si ottengono delle economie da ribassi Se si inseriscono le economie dovranno essere aggiornate le voci Piano dei Costi e Quadro Economico, sottraendo dai costi gli importi delle economie In caso di importo RRF-Recovery Fund, il SA carica il Modulo assenza doppio finanziamento
1.8 | Indicatori
1.8.1 |  | Indicatori Comuni | Per i progetti di rigenerazione con efficientamento energetico, il valore è da calcolare in base alla circolare MEF n. 34 del 17/10/2022 Per i progetti che non prevedano l’efficientamento di edifici esistenti, compilare l’indicatore comune con la dicitura – Motivazione – INDICATORE NON PERTINENTE
1.8.2 |  | Indicatori Target | Il SA compila i seguenti indicatori: - T0045 (MQ DI SUPERFICIE OGGETTO DI INTERVENTO) per il valore programmato e solo a conclusione dell’intervento il valore realizzato. Ciascun sa dovrà validare il campo inserendo l'area coperta dall'intervento. Per area coperta dall’intervento si intende l’area di sedime coperta e/o scoper - T0157 (NR DI INTERVENTI/PROGETTI COMPLETATI) con il valore realizzato 1 solo a conclusione dell’intervento
1.8.3 |  | Indicatori Output
1.9 | Procedure d'Aggiudicazione
1.9.1 |  | Lista dei Cig Associati al CUP | Il SA verifica il CIG associato (no smart CIG in quanto non rendicontabile. In tal caso, quest'ultimo è da sostituire con un CIG Ordinario)
1.9.2 |  | Procedura di Aggiudicazione | Il SA o richiama i CIG associati al CUP in precedenza oppure aggiunge manualmente il CIG associato | Il SA carica la seguente documentazione: 1. Attestazione di gara firmata digitalmente • In tutti i punti (da 1 a 7) - Allegato-n-2_checklist-verifica-affidamento • Punto 2 - Comunicazione titolare effettivo e documentazione a supporto • Punto 3 - DSAN relativa all’assenza del conflitto di interesse • Punto 6 - Scheda DNSH ex ante • Punto 7 - Report disabilità
1.9.3 |  | Soggetti Gara | Il SA verifica la compilazione automatica
1.9.4 |  | Subappaltatori | Nella sezione “Elenco subappaltatori" il SA inserisce se previsti, i riferimenti di eventuali subappaltatori e componenti RTI
1.9.5 |  | Accordi Quadro | Il SA inserisce il CIG e ReGiS comprende se il CIG inserito prevede un accordo quadro
1.10 | Info Società
1.10.1 |  | Informazioni sulla/e società azionista | N/A
1.10.2 |  | Società azioniste | N/A
1.10.3 |  | Azionisti persone fisiche | N/A
1.11 | Allegati
1.11.1 |  | Allegati
2 | ADEMPIMENTI E PROCEDURE IN TEMA DI RENDICONTAZIONE SU ReGiS
2.1 | Rendicontazione spese
2.1.1 |  | Rendicontazione di Progetto - Soggetto Attuatore | Il SA crea il rendiconto di progetto. Il sistema ReGiS recupera le informazioni relative alla gestione spese di progetto (i.e., pagamenti a costi reali, giustificativi di spesa, pagamenti a costi semplificati). Il SA invia il rendiconto in verifica, rendendolo visibile all’Amministrazione Responsabile d’Intervento e produce eventuali integrazioni/controdeduzioni da essa richieste Il SA associa al rendiconto di progetto le spese o i costi maturati precedentemente inserite/i su ReGiS e compila a carica la documentazione richiesta | Il SA carica la seguente documentazione 1. Attestazione sul rendiconto • In tutti i punti (da 1 a 8) Allegato-n-3_checklist-verifica-ammissibilità spesa • Punto 2 - Comunicazione del titolare effettivo e documentazione a supporto • Punto 3 - DSAN relativa all’assenza del conflitto di interesse • Punto 4 - Modulo assenza doppio finanziamento in fase di rendiconto di spesa • Punto 7 - Attestazione del RUP sul rispetto del principio del DNSH (con riferimento al SAL oggetto di rendicontazione) resa sulla base della documentazione tecnica fornita dal Direttore dei lavori

## Fascicolo di progetto
Fasi | Documentazione da conservare nel fascicolo di progetto (Elenco esemplificativo e non esaustivo)
Documentazione di progetto | ▪ Avviso e allegati
▪ Progetto ammesso a finanziamento (inclusivo delle specifiche tecniche e del piano finanziario dell’operazione)
▪ Richieste di variazioni progettuali e relativi atti di approvazione
▪ Atti connessi a modifiche contrattuali, varianti in corso d’opera, sospensioni
▪ Convenzione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito
▪ Scheda CUP
Verifiche (Check list, Attestazioni etc.) | ▪ Documentazione attestante il rispetto del DNSH e dei tagging climatico e digitale
▪ Documentazione attestante le verifiche svolte dal Ministero e da altri organismi di controllo nazionali ed europei: check list di controllo e di audit, verbali di verifica in loco, documenti relativa alla gestione della fase di contraddittorio
▪ Eventuale documentazione amministrativo-contabile correlata alla gestione delle irregolarità e dei procedimenti di recupero: verbale amministrativo o giudiziario accertante l’irregolarità, atti di revoca/sospensione e recupero, etc.
Comunicazioni e scambio di informazioni con l'Amministrazione titolare | ▪ Eventuali comunicazioni di variazione del referente/contatto del SA
Documentazione amministrativo-contabile | Procedure
Procedure di appalto: ▪ Bando, Capitolato tecnico, Disciplinare, relativi allegati e prova della pubblicazione ▪ Atti relativi al CIG ▪ Offerte ▪ Atti riferiti alla fase di valutazione (nomina della commissione, verbali ecc.) ▪ Aggiudicazione provvisoria e aggiudicazione definitiva ▪ Delibera/Determina a contrarre ▪ Comunicazioni e pubblicazioni degli esiti dell’appalto ▪ Documentazione comprovante la verifica dei requisiti prescritti, al fine di rendere efficace l’aggiudicazione definitiva ▪ Contratto sottoscritto
Affidamenti in house ▪ Iscrizione nell’elenco ANAC ▪ Progetto di servizio ▪ Relazione sulla valutazione di congruità ▪ Delibera/Determina a contrarre ▪ Atto di affidamento ▪ Convenzione con l’Ente ▪ Atti di approvazione, impegno e controllo
Selezione di personale esterno ▪ Rilevazione del fabbisogno ▪ Documentazione relativa alla procedura di verifica preliminare della disponibilità di risorse interne ▪ Bando/avviso di selezione, relativi allegati e prova della pubblicazione ▪ Domande di partecipazione, curricula vitae ▪ Atti riferiti alla fase di valutazione (nomina della commissione, verbali, graduatoria, ecc.) ▪ Graduatoria definitiva ▪ Comunicazioni e pubblicazioni degli esiti della selezione ▪ Documentazione comprovante la verifica dei requisiti prescritti, propedeutica alla sottoscrizione del contratto ▪ Contratto/disciplinare di incarico ▪ Atti di approvazione, impegno e controllo
Accordi tra enti (ex art. 5 comma 6 del D. lgs. 50/2016) ▪ Progetto presentato dall’Amministrazione proponente ▪ Note ricevute/inviate nel corso della procedura ▪ Accordo di cooperazione ▪ Atti di approvazione, impegno e controllo
▪ Documentazione attestante l’avanzamento procedurale e fisico del progetto e il raggiungimento dei risultati quantitativi e qualitativi: - Report di attuazione e monitoraggio - Atti relativi ai procedimenti autorizzativi - Stato Avanzamento Lavori (SAL) - Attestazione di regolare esecuzione/collaudo - Relazioni attività (esperti esterni) - Output
Gestione finanziaria
Comunicazioni inerenti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
Spese
▪ Documentazione propedeutica all’erogazione dell’anticipazione e ai trasferimenti intermedi /a saldo: garanzia bancaria/assicurativa, Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), verifica di regolarità fiscale, etc.
▪ Richieste di anticipazione
▪ Atto di erogazione delle risorse in anticipazione e/o di trasferimenti a titolo di rimborso intermedio/saldo
▪ Documentazione attestante le attività realizzate: SAL, ordine di servizio/relazione attività/timesheet, attestazione di regolare esecuzione/verifiche di conformità, collaudo, output prodotti, documenti di presa in carico dei beni
▪ Documentazione giustificativa di spesa e pagamento: fatture, cedolini/buste paga, notule, mandati di pagamento quietanzati o disposizione di pagamento con relativo estratto conto, DSAN con allegato prospetto di dettaglio dell’avvenuto versamento delle ritenute fiscali/oneri sociali/contributi previdenziali, etc.
▪ In caso di ricorso alle opzioni semplificate di costo (OSC) e in funzione dell’opzione di costo semplificato prescelta e del relativo metodo di calcolo: documentazione a comprova delle realizzazioni prodotte (quantità e output dichiarati), dei risultati raggiunti e/o degli aggregati di costi usati quale base di riferimento ai fini della determinazione degli importi riconoscibili a rimborso
▪ Rendiconti di progetto e documentazione a corredo: - Domanda di Rimborso - Relazione sullo stato di attuazione del progetto - Attestazione delle verifiche effettuate - Check list di autocontrollo e rispetto del principio DNSH