## Adempimenti e Doc_Amm
Adempimenti Amministrativi |  |  | MIT - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | [5 empty] | Indicazioni da circolare MEF/RGS n.19/2023 | Note
|  | Allegati | M5C2I2.3.1 | M5C2I2.3.2 | M2C4I4.1 | M2C2I4.4.1 | M2C2I4.2 | M2C2I4.1.2
1 | ADEMPIMENTI PER L’AVVIO, ULTIMAZIONE E CHIUSURA DEGLI INTERVENTI
1.1 | Procedure per l'avvio degli interventi
1.1.1 | Sottoscrizione del disciplinare/atto d'obbligo/convenzione di attuazione |  | A seguito della formalizzazione del finanziamento, le Direzioni generali responsabili degli investimenti informano i SA degli obblighi derivanti dall’inclusione del progetto nel PNRR, attraverso la sottoscrizione di una convenzione o un atto d’obbligo. In particolare, con l’atto d’obbligo il SA assume la responsabilità e accetta l’insieme di obblighi connessi alla gestione, controllo e rendicontazione (si veda il format in Allegato B alla circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21) - da Si.Ge.Co | A seguito della formalizzazione del finanziamento, le Direzioni generali responsabili degli investimenti informano i SA degli obblighi derivanti dall’inclusione del progetto nel PNRR, attraverso la sottoscrizione di una convenzione o un atto d’obbligo. In particolare, con l’atto d’obbligo il SA assume la responsabilità e accetta l’insieme di obblighi connessi alla gestione, controllo e rendicontazione (si veda il format in Allegato B alla circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21) - da Si.Ge.Co | A seguito della formalizzazione del finanziamento, le Direzioni generali responsabili degli investimenti informano i SA degli obblighi derivanti dall’inclusione del progetto nel PNRR, attraverso la sottoscrizione di una convenzione o un atto d’obbligo. In particolare, con l’atto d’obbligo il SA assume la responsabilità e accetta l’insieme di obblighi connessi alla gestione, controllo e rendicontazione (si veda il format in Allegato B alla circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21) - da Si.Ge.Co | A seguito della formalizzazione del finanziamento, le Direzioni generali responsabili degli investimenti informano i SA degli obblighi derivanti dall’inclusione del progetto nel PNRR, attraverso la sottoscrizione di una convenzione o un atto d’obbligo. In particolare, con l’atto d’obbligo il SA assume la responsabilità e accetta l’insieme di obblighi connessi alla gestione, controllo e rendicontazione (si veda il format in Allegato B alla circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21) - da Si.Ge.Co | A seguito della formalizzazione del finanziamento, le Direzioni generali responsabili degli investimenti informano i SA degli obblighi derivanti dall’inclusione del progetto nel PNRR, attraverso la sottoscrizione di una convenzione o un atto d’obbligo. In particolare, con l’atto d’obbligo il SA assume la responsabilità e accetta l’insieme di obblighi connessi alla gestione, controllo e rendicontazione (si veda il format in Allegato B alla circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21) - da Si.Ge.Co | A seguito della formalizzazione del finanziamento, le Direzioni generali responsabili degli investimenti informano i SA degli obblighi derivanti dall’inclusione del progetto nel PNRR, attraverso la sottoscrizione di una convenzione o un atto d’obbligo. In particolare, con l’atto d’obbligo il SA assume la responsabilità e accetta l’insieme di obblighi connessi alla gestione, controllo e rendicontazione (si veda il format in Allegato B alla circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21) - da Si.Ge.Co |  | La documentazione a sistema- (manuale) non definisce in modo dettagliato la sottoscrizione del disciplinare/atto d'obbligo/convenzione di attuazione. L'attuazione dei progetti (Convenzione e atti d'obbligo con i SA) è descritta in modo dettagliato nel Si.Ge.Co.
1.2 | Procedure per attuazione degli interventi e obblighi
1.2.1 | Modifiche/variazioni di progetto |  | Il Si.Ge.Co rimanda all’Allegato alla circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21, descrive un iter procedurale finalizzato ad apportare modifiche e variazioni ai progetti PNRR. Fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente, in linea generale - al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate - è auspicabile ridurre al minimo qualsiasi variazione rispetto al progetto originario ammesso a finanziamento - da Si.Ge.Co | Il Si.Ge.Co rimanda all’Allegato alla circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21, descrive un iter procedurale finalizzato ad apportare modifiche e variazioni ai progetti PNRR. Fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente, in linea generale - al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate - è auspicabile ridurre al minimo qualsiasi variazione rispetto al progetto originario ammesso a finanziamento - da Si.Ge.Co | Il Si.Ge.Co rimanda all’Allegato alla circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21, descrive un iter procedurale finalizzato ad apportare modifiche e variazioni ai progetti PNRR. Fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente, in linea generale - al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate - è auspicabile ridurre al minimo qualsiasi variazione rispetto al progetto originario ammesso a finanziamento - da Si.Ge.Co | Il Si.Ge.Co rimanda all’Allegato alla circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21, descrive un iter procedurale finalizzato ad apportare modifiche e variazioni ai progetti PNRR. Fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente, in linea generale - al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate - è auspicabile ridurre al minimo qualsiasi variazione rispetto al progetto originario ammesso a finanziamento - da Si.Ge.Co | Il Si.Ge.Co rimanda all’Allegato alla circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21, descrive un iter procedurale finalizzato ad apportare modifiche e variazioni ai progetti PNRR. Fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente, in linea generale - al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate - è auspicabile ridurre al minimo qualsiasi variazione rispetto al progetto originario ammesso a finanziamento - da Si.Ge.Co | Il Si.Ge.Co rimanda all’Allegato alla circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21, descrive un iter procedurale finalizzato ad apportare modifiche e variazioni ai progetti PNRR. Fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente, in linea generale - al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate - è auspicabile ridurre al minimo qualsiasi variazione rispetto al progetto originario ammesso a finanziamento - da Si.Ge.Co |  | La documentazione a sistema (manuale) non definisce in modo dettagliato le modifiche e variazione di progetto. Queste sono descritte in modo dettagliato nel Si.Ge.Co.
1.2.2 | Ultimazione e chiusura dell'intervento |  | Alla conclusione delle attività progettuali, realizzate in conformità con il raggiungimento di milestone e target previsti, il SA, ricevuta dal Soggetto realizzatore la Relazione finale delle attività, predispone l’attestazione di conclusione da trasmettere alla Direzione generale responsabile dell’investimento Alla conclusione delle attività progettuali, realizzate in conformità con il raggiungimento di milestone e target previsti, il SA, ricevuta dal Soggetto realizzatore la Relazione finale delle attività, predispone l’attestazione di conclusione da trasmettere alla Direzione generale responsabile dell’investimento. Per taluni interventi, la disciplina attuativa può prevedere un termine massimo (decorrente dall’ultimazione del progetto) per la presentazione, da parte del Soggetto realizzatore, della documentazione attestante l’avvenuta realizzazione dell’intervento - da Si.Ge.CO | Alla conclusione delle attività progettuali, realizzate in conformità con il raggiungimento di milestone e target previsti, il SA, ricevuta dal Soggetto realizzatore la Relazione finale delle attività, predispone l’attestazione di conclusione da trasmettere alla Direzione generale responsabile dell’investimento Alla conclusione delle attività progettuali, realizzate in conformità con il raggiungimento di milestone e target previsti, il SA, ricevuta dal Soggetto realizzatore la Relazione finale delle attività, predispone l’attestazione di conclusione da trasmettere alla Direzione generale responsabile dell’investimento. Per taluni interventi, la disciplina attuativa può prevedere un termine massimo (decorrente dall’ultimazione del progetto) per la presentazione, da parte del Soggetto realizzatore, della documentazione attestante l’avvenuta realizzazione dell’intervento - da Si.Ge.CO | Alla conclusione delle attività progettuali, realizzate in conformità con il raggiungimento di milestone e target previsti, il SA, ricevuta dal Soggetto realizzatore la Relazione finale delle attività, predispone l’attestazione di conclusione da trasmettere alla Direzione generale responsabile dell’investimento Alla conclusione delle attività progettuali, realizzate in conformità con il raggiungimento di milestone e target previsti, il SA, ricevuta dal Soggetto realizzatore la Relazione finale delle attività, predispone l’attestazione di conclusione da trasmettere alla Direzione generale responsabile dell’investimento. Per taluni interventi, la disciplina attuativa può prevedere un termine massimo (decorrente dall’ultimazione del progetto) per la presentazione, da parte del Soggetto realizzatore, della documentazione attestante l’avvenuta realizzazione dell’intervento - da Si.Ge.CO | Alla conclusione delle attività progettuali, realizzate in conformità con il raggiungimento di milestone e target previsti, il SA, ricevuta dal Soggetto realizzatore la Relazione finale delle attività, predispone l’attestazione di conclusione da trasmettere alla Direzione generale responsabile dell’investimento Alla conclusione delle attività progettuali, realizzate in conformità con il raggiungimento di milestone e target previsti, il SA, ricevuta dal Soggetto realizzatore la Relazione finale delle attività, predispone l’attestazione di conclusione da trasmettere alla Direzione generale responsabile dell’investimento. Per taluni interventi, la disciplina attuativa può prevedere un termine massimo (decorrente dall’ultimazione del progetto) per la presentazione, da parte del Soggetto realizzatore, della documentazione attestante l’avvenuta realizzazione dell’intervento - da Si.Ge.CO | Alla conclusione delle attività progettuali, realizzate in conformità con il raggiungimento di milestone e target previsti, il SA, ricevuta dal Soggetto realizzatore la Relazione finale delle attività, predispone l’attestazione di conclusione da trasmettere alla Direzione generale responsabile dell’investimento Alla conclusione delle attività progettuali, realizzate in conformità con il raggiungimento di milestone e target previsti, il SA, ricevuta dal Soggetto realizzatore la Relazione finale delle attività, predispone l’attestazione di conclusione da trasmettere alla Direzione generale responsabile dell’investimento. Per taluni interventi, la disciplina attuativa può prevedere un termine massimo (decorrente dall’ultimazione del progetto) per la presentazione, da parte del Soggetto realizzatore, della documentazione attestante l’avvenuta realizzazione dell’intervento - da Si.Ge.CO | Alla conclusione delle attività progettuali, realizzate in conformità con il raggiungimento di milestone e target previsti, il SA, ricevuta dal Soggetto realizzatore la Relazione finale delle attività, predispone l’attestazione di conclusione da trasmettere alla Direzione generale responsabile dell’investimento Alla conclusione delle attività progettuali, realizzate in conformità con il raggiungimento di milestone e target previsti, il SA, ricevuta dal Soggetto realizzatore la Relazione finale delle attività, predispone l’attestazione di conclusione da trasmettere alla Direzione generale responsabile dell’investimento. Per taluni interventi, la disciplina attuativa può prevedere un termine massimo (decorrente dall’ultimazione del progetto) per la presentazione, da parte del Soggetto realizzatore, della documentazione attestante l’avvenuta realizzazione dell’intervento - da Si.Ge.CO |  | La documentazione a sistema (manuale) non definisce in modo dettagliato l'ultimazione e la chiusura dell'interventi. Queste sono descritte in modo dettagliato nel Si.Ge.Co.
1.2.3 | Tenuta e conservazione documentale |  | Il SA conserva, anche mediante fascicolo informatico, la documentazione ed i dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l’audit, secondo la disciplina europea e nazionale applicabile. I documenti devono essere correttamente conservati ed essere facilmente consultabili. I documenti possono essere conservati in una delle seguenti forme: • originali; • copie autenticate; • copie su supporti per dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali (nel caso di documenti conservati su supporto elettronico deve essere possibile, in caso di audit, verificarne la corrispondenza ai documenti originali); • documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Nel rispetto della normativa UE e nazionale, il Soggetto attuatore garantisce quindi la disponibilità della documentazione pertinente in appositi archivi, sia cartacei che informatici, che devono assicurare la conservazione e l’agevole reperibilità. | Il SA conserva, anche mediante fascicolo informatico, la documentazione ed i dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l’audit, secondo la disciplina europea e nazionale applicabile. I documenti devono essere correttamente conservati ed essere facilmente consultabili. I documenti possono essere conservati in una delle seguenti forme: • originali; • copie autenticate; • copie su supporti per dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali (nel caso di documenti conservati su supporto elettronico deve essere possibile, in caso di audit, verificarne la corrispondenza ai documenti originali); • documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Nel rispetto della normativa UE e nazionale, il Soggetto attuatore garantisce quindi la disponibilità della documentazione pertinente in appositi archivi, sia cartacei che informatici, che devono assicurare la conservazione e l’agevole reperibilità. | Il SA conserva, anche mediante fascicolo informatico, la documentazione ed i dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l’audit, secondo la disciplina europea e nazionale applicabile. I documenti devono essere correttamente conservati ed essere facilmente consultabili. I documenti possono essere conservati in una delle seguenti forme: • originali; • copie autenticate; • copie su supporti per dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali (nel caso di documenti conservati su supporto elettronico deve essere possibile, in caso di audit, verificarne la corrispondenza ai documenti originali); • documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Nel rispetto della normativa UE e nazionale, il Soggetto attuatore garantisce quindi la disponibilità della documentazione pertinente in appositi archivi, sia cartacei che informatici, che devono assicurare la conservazione e l’agevole reperibilità. | Il SA conserva, anche mediante fascicolo informatico, la documentazione ed i dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l’audit, secondo la disciplina europea e nazionale applicabile. I documenti devono essere correttamente conservati ed essere facilmente consultabili. I documenti possono essere conservati in una delle seguenti forme: • originali; • copie autenticate; • copie su supporti per dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali (nel caso di documenti conservati su supporto elettronico deve essere possibile, in caso di audit, verificarne la corrispondenza ai documenti originali); • documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Nel rispetto della normativa UE e nazionale, il Soggetto attuatore garantisce quindi la disponibilità della documentazione pertinente in appositi archivi, sia cartacei che informatici, che devono assicurare la conservazione e l’agevole reperibilità. | Il SA conserva, anche mediante fascicolo informatico, la documentazione ed i dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l’audit, secondo la disciplina europea e nazionale applicabile. I documenti devono essere correttamente conservati ed essere facilmente consultabili. I documenti possono essere conservati in una delle seguenti forme: • originali; • copie autenticate; • copie su supporti per dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali (nel caso di documenti conservati su supporto elettronico deve essere possibile, in caso di audit, verificarne la corrispondenza ai documenti originali); • documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Nel rispetto della normativa UE e nazionale, il Soggetto attuatore garantisce quindi la disponibilità della documentazione pertinente in appositi archivi, sia cartacei che informatici, che devono assicurare la conservazione e l’agevole reperibilità. | Il SA conserva, anche mediante fascicolo informatico, la documentazione ed i dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l’audit, secondo la disciplina europea e nazionale applicabile. I documenti devono essere correttamente conservati ed essere facilmente consultabili. I documenti possono essere conservati in una delle seguenti forme: • originali; • copie autenticate; • copie su supporti per dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali (nel caso di documenti conservati su supporto elettronico deve essere possibile, in caso di audit, verificarne la corrispondenza ai documenti originali); • documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Nel rispetto della normativa UE e nazionale, il Soggetto attuatore garantisce quindi la disponibilità della documentazione pertinente in appositi archivi, sia cartacei che informatici, che devono assicurare la conservazione e l’agevole reperibilità.
1.2.4 | Obblighi di informazione e pubblicità |  | I SA di progetti finanziati nel quadro del PNRR sono responsabili della realizzazione di attività di informazione e comunicazione per garantire un’adeguata visibilità agli interventi e trasparenza nell’utilizzo dei fondi. Il SA riporta su qualsiasi documento, sito web, comunicazione riguardante il progetto finanziato, un’indicazione da cui risulti che il progetto sia finanziato nell’ambito della Missione, Componente e Investimento di riferimento del PNRR, finanziato dall’Unione europea nel contesto dell’iniziativa Next Generation EU, valorizzando l’emblema dell’Unione europea. Durante la fase attuativa, il SA informa il pubblico del sostegno finanziario dato all'operazione dal PNRR, attuando le seguenti azioni informative: 1. se dispone di un proprio sito web, è tenuto a pubblicare sullo stesso una breve descrizione dell'operazione, proporzionata al livello del sostegno ricevuto, che comprenda: • le finalità e i risultati dell'operazione; • l'evidenziazione del sostegno finanziario ricevuto dall'Unione; 2. il SA informa il pubblico e/o i partecipanti inserendo su qualsiasi documento reso pubblico, relativo all'attuazione di un'operazione, una dichiarazione da cui risulti che il progetto è stato finanziato dal PNRR. Se del caso, utilizza per i documenti prodotti il seguente disclaimer: “Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU”. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi. Il SA integra con un’apposita relazione concernente le misure di informazione e pubblicità adottate. | I SA di progetti finanziati nel quadro del PNRR sono responsabili della realizzazione di attività di informazione e comunicazione per garantire un’adeguata visibilità agli interventi e trasparenza nell’utilizzo dei fondi. Il SA riporta su qualsiasi documento, sito web, comunicazione riguardante il progetto finanziato, un’indicazione da cui risulti che il progetto sia finanziato nell’ambito della Missione, Componente e Investimento di riferimento del PNRR, finanziato dall’Unione europea nel contesto dell’iniziativa Next Generation EU, valorizzando l’emblema dell’Unione europea. Durante la fase attuativa, il SA informa il pubblico del sostegno finanziario dato all'operazione dal PNRR, attuando le seguenti azioni informative: 1. se dispone di un proprio sito web, è tenuto a pubblicare sullo stesso una breve descrizione dell'operazione, proporzionata al livello del sostegno ricevuto, che comprenda: • le finalità e i risultati dell'operazione; • l'evidenziazione del sostegno finanziario ricevuto dall'Unione; 2. il SA informa il pubblico e/o i partecipanti inserendo su qualsiasi documento reso pubblico, relativo all'attuazione di un'operazione, una dichiarazione da cui risulti che il progetto è stato finanziato dal PNRR. Se del caso, utilizza per i documenti prodotti il seguente disclaimer: “Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU”. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi. Il SA integra con un’apposita relazione concernente le misure di informazione e pubblicità adottate. | I SA di progetti finanziati nel quadro del PNRR sono responsabili della realizzazione di attività di informazione e comunicazione per garantire un’adeguata visibilità agli interventi e trasparenza nell’utilizzo dei fondi. Il SA riporta su qualsiasi documento, sito web, comunicazione riguardante il progetto finanziato, un’indicazione da cui risulti che il progetto sia finanziato nell’ambito della Missione, Componente e Investimento di riferimento del PNRR, finanziato dall’Unione europea nel contesto dell’iniziativa Next Generation EU, valorizzando l’emblema dell’Unione europea. Durante la fase attuativa, il SA informa il pubblico del sostegno finanziario dato all'operazione dal PNRR, attuando le seguenti azioni informative: 1. se dispone di un proprio sito web, è tenuto a pubblicare sullo stesso una breve descrizione dell'operazione, proporzionata al livello del sostegno ricevuto, che comprenda: • le finalità e i risultati dell'operazione; • l'evidenziazione del sostegno finanziario ricevuto dall'Unione; 2. il SA informa il pubblico e/o i partecipanti inserendo su qualsiasi documento reso pubblico, relativo all'attuazione di un'operazione, una dichiarazione da cui risulti che il progetto è stato finanziato dal PNRR. Se del caso, utilizza per i documenti prodotti il seguente disclaimer: “Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU”. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi. Il SA integra con un’apposita relazione concernente le misure di informazione e pubblicità adottate. | I SA di progetti finanziati nel quadro del PNRR sono responsabili della realizzazione di attività di informazione e comunicazione per garantire un’adeguata visibilità agli interventi e trasparenza nell’utilizzo dei fondi. Il SA riporta su qualsiasi documento, sito web, comunicazione riguardante il progetto finanziato, un’indicazione da cui risulti che il progetto sia finanziato nell’ambito della Missione, Componente e Investimento di riferimento del PNRR, finanziato dall’Unione europea nel contesto dell’iniziativa Next Generation EU, valorizzando l’emblema dell’Unione europea. Durante la fase attuativa, il SA informa il pubblico del sostegno finanziario dato all'operazione dal PNRR, attuando le seguenti azioni informative: 1. se dispone di un proprio sito web, è tenuto a pubblicare sullo stesso una breve descrizione dell'operazione, proporzionata al livello del sostegno ricevuto, che comprenda: • le finalità e i risultati dell'operazione; • l'evidenziazione del sostegno finanziario ricevuto dall'Unione; 2. il SA informa il pubblico e/o i partecipanti inserendo su qualsiasi documento reso pubblico, relativo all'attuazione di un'operazione, una dichiarazione da cui risulti che il progetto è stato finanziato dal PNRR. Se del caso, utilizza per i documenti prodotti il seguente disclaimer: “Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU”. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi. Il SA integra con un’apposita relazione concernente le misure di informazione e pubblicità adottate. | I SA di progetti finanziati nel quadro del PNRR sono responsabili della realizzazione di attività di informazione e comunicazione per garantire un’adeguata visibilità agli interventi e trasparenza nell’utilizzo dei fondi. Il SA riporta su qualsiasi documento, sito web, comunicazione riguardante il progetto finanziato, un’indicazione da cui risulti che il progetto sia finanziato nell’ambito della Missione, Componente e Investimento di riferimento del PNRR, finanziato dall’Unione europea nel contesto dell’iniziativa Next Generation EU, valorizzando l’emblema dell’Unione europea. Durante la fase attuativa, il SA informa il pubblico del sostegno finanziario dato all'operazione dal PNRR, attuando le seguenti azioni informative: 1. se dispone di un proprio sito web, è tenuto a pubblicare sullo stesso una breve descrizione dell'operazione, proporzionata al livello del sostegno ricevuto, che comprenda: • le finalità e i risultati dell'operazione; • l'evidenziazione del sostegno finanziario ricevuto dall'Unione; 2. il SA informa il pubblico e/o i partecipanti inserendo su qualsiasi documento reso pubblico, relativo all'attuazione di un'operazione, una dichiarazione da cui risulti che il progetto è stato finanziato dal PNRR. Se del caso, utilizza per i documenti prodotti il seguente disclaimer: “Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU”. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi. Il SA integra con un’apposita relazione concernente le misure di informazione e pubblicità adottate. | I SA di progetti finanziati nel quadro del PNRR sono responsabili della realizzazione di attività di informazione e comunicazione per garantire un’adeguata visibilità agli interventi e trasparenza nell’utilizzo dei fondi. Il SA riporta su qualsiasi documento, sito web, comunicazione riguardante il progetto finanziato, un’indicazione da cui risulti che il progetto sia finanziato nell’ambito della Missione, Componente e Investimento di riferimento del PNRR, finanziato dall’Unione europea nel contesto dell’iniziativa Next Generation EU, valorizzando l’emblema dell’Unione europea. Durante la fase attuativa, il SA informa il pubblico del sostegno finanziario dato all'operazione dal PNRR, attuando le seguenti azioni informative: 1. se dispone di un proprio sito web, è tenuto a pubblicare sullo stesso una breve descrizione dell'operazione, proporzionata al livello del sostegno ricevuto, che comprenda: • le finalità e i risultati dell'operazione; • l'evidenziazione del sostegno finanziario ricevuto dall'Unione; 2. il SA informa il pubblico e/o i partecipanti inserendo su qualsiasi documento reso pubblico, relativo all'attuazione di un'operazione, una dichiarazione da cui risulti che il progetto è stato finanziato dal PNRR. Se del caso, utilizza per i documenti prodotti il seguente disclaimer: “Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU”. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi. Il SA integra con un’apposita relazione concernente le misure di informazione e pubblicità adottate.
2 | ADEMPIMENTI IN TEMA DI VERIFICHE E CONTROLLO
2.1.1 | Rispetto condizionalità specifiche |  | I SA rispettano alcuni specifici principi al fine di garantire l’integrale e immediata compatibilità con il quadro normativo di riferimento del Piano. Si tratta in particolare del: 1. Conseguimento di Milestone e Target (M&T): I dispositivi amministrativi per l’attuazione degli interventi devono contenere indicazioni operative per la verifica del raggiungimento di M&T prefissati per singolo investimento. Al riguardo i SA garantiscono il conseguimento degli obiettivi dell’intervento quantificati secondo gli indicatori di M&T, nonché fornire le informazioni necessarie, anche relative a stati intermedi, volte a permettere il monitoraggio dello stato procedurale e fisico degli investimenti e, conseguentemente, la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento di M&T, delle relazioni e dei documenti sull’attuazione dei progetti. 2. Do No Significant Harm: Gli strumenti attuativi degli interventi devono prevedere misure volte a garantire che sia rispettato il principio di “non arrecare un danno significativo”. 3. Tagging climatico e digitale: Il SA verifica, in corso d’opera, la rispondenza del progetto al campo di intervento individuato, ovvero la conformità ai requisiti che il piano prvede per la misura d’appartenenza, nonché eventuali sottostime o sovrastime del coefficiente, provvedendo ad una tempestiva segnalazione al Ministero. Inoltre, il SA verifica che il progetto sia effettivamente realizzato, indipendentemente dalla destinazione dell’investimento di singole voci di costo, a frazioni di intervento orientate alla digitalizzazione o alla mitigazione del cambiamento climatico. 4. Sana gestione finanziaria: I dispositivi attuativi devono prevedere il rispetto delle misure adeguate per la sana gestione finanziaria, in particolare in materia di prevenzione, identificazione e rettifica dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché di garantire l’assenza del c.d. doppio finanziamento. 5. Comunicazione e informazione: I provvedimenti attuativi degli interventi devono contenere indicazioni operative circa il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione. In particolare, è necessario garantire che i destinatari finali del finanziamento in ambito PNRR riconoscano l’origine e assicurino la visibilità del finanziamento dell’Unione per mezzo dell’emblema dell’UE e dicitura “finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto, che venga assicurata la pubblicazione delle procedure di attuazione sul portale italiadomani.gov.it e che sia previsto il riferimento alla Misura, Componente, Investimento. 6. Conservazione della documentazione: Il dispositivo attuativo del singolo intervento deve contenere indicazioni operative sull’obbligo di conservazione della documentazione progettuale, cartacea o digitale, che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, sarà messa prontamente a disposizione, da parte del SA (ovvero di tutti i destinatari finali dei fondi erogati), su richiesta dell’Amministrazione Centrale titolare degli interventi (MIT), del Servizio centrale per il PNRR, dell’Unità di audit, della Commissione europea, dell’OLAF, della Corte dei conti europea, della Procura europea e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, autorizzando la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e l’EPPO a esercitare i diritti di cui all’articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 1046/2018. A tal fine, il fornisce una specifica descrizione delle modalità di conservazione della documentazione. | I SA rispettano alcuni specifici principi al fine di garantire l’integrale e immediata compatibilità con il quadro normativo di riferimento del Piano. Si tratta in particolare del: 1. Conseguimento di Milestone e Target (M&T): I dispositivi amministrativi per l’attuazione degli interventi devono contenere indicazioni operative per la verifica del raggiungimento di M&T prefissati per singolo investimento. Al riguardo i SA garantiscono il conseguimento degli obiettivi dell’intervento quantificati secondo gli indicatori di M&T, nonché fornire le informazioni necessarie, anche relative a stati intermedi, volte a permettere il monitoraggio dello stato procedurale e fisico degli investimenti e, conseguentemente, la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento di M&T, delle relazioni e dei documenti sull’attuazione dei progetti. 2. Do No Significant Harm: Gli strumenti attuativi degli interventi devono prevedere misure volte a garantire che sia rispettato il principio di “non arrecare un danno significativo”. 3. Tagging climatico e digitale: Il SA verifica, in corso d’opera, la rispondenza del progetto al campo di intervento individuato, ovvero la conformità ai requisiti che il piano prvede per la misura d’appartenenza, nonché eventuali sottostime o sovrastime del coefficiente, provvedendo ad una tempestiva segnalazione al Ministero. Inoltre, il SA verifica che il progetto sia effettivamente realizzato, indipendentemente dalla destinazione dell’investimento di singole voci di costo, a frazioni di intervento orientate alla digitalizzazione o alla mitigazione del cambiamento climatico. 4. Sana gestione finanziaria: I dispositivi attuativi devono prevedere il rispetto delle misure adeguate per la sana gestione finanziaria, in particolare in materia di prevenzione, identificazione e rettifica dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché di garantire l’assenza del c.d. doppio finanziamento. 5. Comunicazione e informazione: I provvedimenti attuativi degli interventi devono contenere indicazioni operative circa il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione. In particolare, è necessario garantire che i destinatari finali del finanziamento in ambito PNRR riconoscano l’origine e assicurino la visibilità del finanziamento dell’Unione per mezzo dell’emblema dell’UE e dicitura “finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto, che venga assicurata la pubblicazione delle procedure di attuazione sul portale italiadomani.gov.it e che sia previsto il riferimento alla Misura, Componente, Investimento. 6. Conservazione della documentazione: Il dispositivo attuativo del singolo intervento deve contenere indicazioni operative sull’obbligo di conservazione della documentazione progettuale, cartacea o digitale, che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, sarà messa prontamente a disposizione, da parte del SA (ovvero di tutti i destinatari finali dei fondi erogati), su richiesta dell’Amministrazione Centrale titolare degli interventi (MIT), del Servizio centrale per il PNRR, dell’Unità di audit, della Commissione europea, dell’OLAF, della Corte dei conti europea, della Procura europea e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, autorizzando la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e l’EPPO a esercitare i diritti di cui all’articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 1046/2018. A tal fine, il fornisce una specifica descrizione delle modalità di conservazione della documentazione. | I SA rispettano alcuni specifici principi al fine di garantire l’integrale e immediata compatibilità con il quadro normativo di riferimento del Piano. Si tratta in particolare del: 1. Conseguimento di Milestone e Target (M&T): I dispositivi amministrativi per l’attuazione degli interventi devono contenere indicazioni operative per la verifica del raggiungimento di M&T prefissati per singolo investimento. Al riguardo i SA garantiscono il conseguimento degli obiettivi dell’intervento quantificati secondo gli indicatori di M&T, nonché fornire le informazioni necessarie, anche relative a stati intermedi, volte a permettere il monitoraggio dello stato procedurale e fisico degli investimenti e, conseguentemente, la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento di M&T, delle relazioni e dei documenti sull’attuazione dei progetti. 2. Do No Significant Harm: Gli strumenti attuativi degli interventi devono prevedere misure volte a garantire che sia rispettato il principio di “non arrecare un danno significativo”. 3. Tagging climatico e digitale: Il SA verifica, in corso d’opera, la rispondenza del progetto al campo di intervento individuato, ovvero la conformità ai requisiti che il piano prvede per la misura d’appartenenza, nonché eventuali sottostime o sovrastime del coefficiente, provvedendo ad una tempestiva segnalazione al Ministero. Inoltre, il SA verifica che il progetto sia effettivamente realizzato, indipendentemente dalla destinazione dell’investimento di singole voci di costo, a frazioni di intervento orientate alla digitalizzazione o alla mitigazione del cambiamento climatico. 4. Sana gestione finanziaria: I dispositivi attuativi devono prevedere il rispetto delle misure adeguate per la sana gestione finanziaria, in particolare in materia di prevenzione, identificazione e rettifica dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché di garantire l’assenza del c.d. doppio finanziamento. 5. Comunicazione e informazione: I provvedimenti attuativi degli interventi devono contenere indicazioni operative circa il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione. In particolare, è necessario garantire che i destinatari finali del finanziamento in ambito PNRR riconoscano l’origine e assicurino la visibilità del finanziamento dell’Unione per mezzo dell’emblema dell’UE e dicitura “finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto, che venga assicurata la pubblicazione delle procedure di attuazione sul portale italiadomani.gov.it e che sia previsto il riferimento alla Misura, Componente, Investimento. 6. Conservazione della documentazione: Il dispositivo attuativo del singolo intervento deve contenere indicazioni operative sull’obbligo di conservazione della documentazione progettuale, cartacea o digitale, che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, sarà messa prontamente a disposizione, da parte del SA (ovvero di tutti i destinatari finali dei fondi erogati), su richiesta dell’Amministrazione Centrale titolare degli interventi (MIT), del Servizio centrale per il PNRR, dell’Unità di audit, della Commissione europea, dell’OLAF, della Corte dei conti europea, della Procura europea e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, autorizzando la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e l’EPPO a esercitare i diritti di cui all’articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 1046/2018. A tal fine, il fornisce una specifica descrizione delle modalità di conservazione della documentazione. | I SA rispettano alcuni specifici principi al fine di garantire l’integrale e immediata compatibilità con il quadro normativo di riferimento del Piano. Si tratta in particolare del: 1. Conseguimento di Milestone e Target (M&T): I dispositivi amministrativi per l’attuazione degli interventi devono contenere indicazioni operative per la verifica del raggiungimento di M&T prefissati per singolo investimento. Al riguardo i SA garantiscono il conseguimento degli obiettivi dell’intervento quantificati secondo gli indicatori di M&T, nonché fornire le informazioni necessarie, anche relative a stati intermedi, volte a permettere il monitoraggio dello stato procedurale e fisico degli investimenti e, conseguentemente, la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento di M&T, delle relazioni e dei documenti sull’attuazione dei progetti. 2. Do No Significant Harm: Gli strumenti attuativi degli interventi devono prevedere misure volte a garantire che sia rispettato il principio di “non arrecare un danno significativo”. 3. Tagging climatico e digitale: Il SA verifica, in corso d’opera, la rispondenza del progetto al campo di intervento individuato, ovvero la conformità ai requisiti che il piano prvede per la misura d’appartenenza, nonché eventuali sottostime o sovrastime del coefficiente, provvedendo ad una tempestiva segnalazione al Ministero. Inoltre, il SA verifica che il progetto sia effettivamente realizzato, indipendentemente dalla destinazione dell’investimento di singole voci di costo, a frazioni di intervento orientate alla digitalizzazione o alla mitigazione del cambiamento climatico. 4. Sana gestione finanziaria: I dispositivi attuativi devono prevedere il rispetto delle misure adeguate per la sana gestione finanziaria, in particolare in materia di prevenzione, identificazione e rettifica dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché di garantire l’assenza del c.d. doppio finanziamento. 5. Comunicazione e informazione: I provvedimenti attuativi degli interventi devono contenere indicazioni operative circa il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione. In particolare, è necessario garantire che i destinatari finali del finanziamento in ambito PNRR riconoscano l’origine e assicurino la visibilità del finanziamento dell’Unione per mezzo dell’emblema dell’UE e dicitura “finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto, che venga assicurata la pubblicazione delle procedure di attuazione sul portale italiadomani.gov.it e che sia previsto il riferimento alla Misura, Componente, Investimento. 6. Conservazione della documentazione: Il dispositivo attuativo del singolo intervento deve contenere indicazioni operative sull’obbligo di conservazione della documentazione progettuale, cartacea o digitale, che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, sarà messa prontamente a disposizione, da parte del SA (ovvero di tutti i destinatari finali dei fondi erogati), su richiesta dell’Amministrazione Centrale titolare degli interventi (MIT), del Servizio centrale per il PNRR, dell’Unità di audit, della Commissione europea, dell’OLAF, della Corte dei conti europea, della Procura europea e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, autorizzando la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e l’EPPO a esercitare i diritti di cui all’articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 1046/2018. A tal fine, il fornisce una specifica descrizione delle modalità di conservazione della documentazione. | I SA rispettano alcuni specifici principi al fine di garantire l’integrale e immediata compatibilità con il quadro normativo di riferimento del Piano. Si tratta in particolare del: 1. Conseguimento di Milestone e Target (M&T): I dispositivi amministrativi per l’attuazione degli interventi devono contenere indicazioni operative per la verifica del raggiungimento di M&T prefissati per singolo investimento. Al riguardo i SA garantiscono il conseguimento degli obiettivi dell’intervento quantificati secondo gli indicatori di M&T, nonché fornire le informazioni necessarie, anche relative a stati intermedi, volte a permettere il monitoraggio dello stato procedurale e fisico degli investimenti e, conseguentemente, la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento di M&T, delle relazioni e dei documenti sull’attuazione dei progetti. 2. Do No Significant Harm: Gli strumenti attuativi degli interventi devono prevedere misure volte a garantire che sia rispettato il principio di “non arrecare un danno significativo”. 3. Tagging climatico e digitale: Il SA verifica, in corso d’opera, la rispondenza del progetto al campo di intervento individuato, ovvero la conformità ai requisiti che il piano prvede per la misura d’appartenenza, nonché eventuali sottostime o sovrastime del coefficiente, provvedendo ad una tempestiva segnalazione al Ministero. Inoltre, il SA verifica che il progetto sia effettivamente realizzato, indipendentemente dalla destinazione dell’investimento di singole voci di costo, a frazioni di intervento orientate alla digitalizzazione o alla mitigazione del cambiamento climatico. 4. Sana gestione finanziaria: I dispositivi attuativi devono prevedere il rispetto delle misure adeguate per la sana gestione finanziaria, in particolare in materia di prevenzione, identificazione e rettifica dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché di garantire l’assenza del c.d. doppio finanziamento. 5. Comunicazione e informazione: I provvedimenti attuativi degli interventi devono contenere indicazioni operative circa il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione. In particolare, è necessario garantire che i destinatari finali del finanziamento in ambito PNRR riconoscano l’origine e assicurino la visibilità del finanziamento dell’Unione per mezzo dell’emblema dell’UE e dicitura “finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto, che venga assicurata la pubblicazione delle procedure di attuazione sul portale italiadomani.gov.it e che sia previsto il riferimento alla Misura, Componente, Investimento. 6. Conservazione della documentazione: Il dispositivo attuativo del singolo intervento deve contenere indicazioni operative sull’obbligo di conservazione della documentazione progettuale, cartacea o digitale, che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, sarà messa prontamente a disposizione, da parte del SA (ovvero di tutti i destinatari finali dei fondi erogati), su richiesta dell’Amministrazione Centrale titolare degli interventi (MIT), del Servizio centrale per il PNRR, dell’Unità di audit, della Commissione europea, dell’OLAF, della Corte dei conti europea, della Procura europea e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, autorizzando la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e l’EPPO a esercitare i diritti di cui all’articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 1046/2018. A tal fine, il fornisce una specifica descrizione delle modalità di conservazione della documentazione. | I SA rispettano alcuni specifici principi al fine di garantire l’integrale e immediata compatibilità con il quadro normativo di riferimento del Piano. Si tratta in particolare del: 1. Conseguimento di Milestone e Target (M&T): I dispositivi amministrativi per l’attuazione degli interventi devono contenere indicazioni operative per la verifica del raggiungimento di M&T prefissati per singolo investimento. Al riguardo i SA garantiscono il conseguimento degli obiettivi dell’intervento quantificati secondo gli indicatori di M&T, nonché fornire le informazioni necessarie, anche relative a stati intermedi, volte a permettere il monitoraggio dello stato procedurale e fisico degli investimenti e, conseguentemente, la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento di M&T, delle relazioni e dei documenti sull’attuazione dei progetti. 2. Do No Significant Harm: Gli strumenti attuativi degli interventi devono prevedere misure volte a garantire che sia rispettato il principio di “non arrecare un danno significativo”. 3. Tagging climatico e digitale: Il SA verifica, in corso d’opera, la rispondenza del progetto al campo di intervento individuato, ovvero la conformità ai requisiti che il piano prvede per la misura d’appartenenza, nonché eventuali sottostime o sovrastime del coefficiente, provvedendo ad una tempestiva segnalazione al Ministero. Inoltre, il SA verifica che il progetto sia effettivamente realizzato, indipendentemente dalla destinazione dell’investimento di singole voci di costo, a frazioni di intervento orientate alla digitalizzazione o alla mitigazione del cambiamento climatico. 4. Sana gestione finanziaria: I dispositivi attuativi devono prevedere il rispetto delle misure adeguate per la sana gestione finanziaria, in particolare in materia di prevenzione, identificazione e rettifica dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché di garantire l’assenza del c.d. doppio finanziamento. 5. Comunicazione e informazione: I provvedimenti attuativi degli interventi devono contenere indicazioni operative circa il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione. In particolare, è necessario garantire che i destinatari finali del finanziamento in ambito PNRR riconoscano l’origine e assicurino la visibilità del finanziamento dell’Unione per mezzo dell’emblema dell’UE e dicitura “finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto, che venga assicurata la pubblicazione delle procedure di attuazione sul portale italiadomani.gov.it e che sia previsto il riferimento alla Misura, Componente, Investimento. 6. Conservazione della documentazione: Il dispositivo attuativo del singolo intervento deve contenere indicazioni operative sull’obbligo di conservazione della documentazione progettuale, cartacea o digitale, che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, sarà messa prontamente a disposizione, da parte del SA (ovvero di tutti i destinatari finali dei fondi erogati), su richiesta dell’Amministrazione Centrale titolare degli interventi (MIT), del Servizio centrale per il PNRR, dell’Unità di audit, della Commissione europea, dell’OLAF, della Corte dei conti europea, della Procura europea e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, autorizzando la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e l’EPPO a esercitare i diritti di cui all’articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 1046/2018. A tal fine, il fornisce una specifica descrizione delle modalità di conservazione della documentazione.
2.1.2 | Rispetto DNSH |  | Gli strumenti attuativi degli interventi devono prevedere misure volte a garantire che sia rispettato il principio di “non arrecare un danno significativo” rispetto ai sei obiettivi ambientali di cui all’art. 9 del Regolamento (UE) 2020/852, al quale tutte le misure del PNRR devono conformarsi. Per assicurare il rispetto dei vincoli DNSH in fase di attuazione il SA: - Progetta e attua gli interventi in maniera che essi siano conformi,inserendo gli opportuni richiami e indicazioni specifiche nell’ambito degli atti di propria competenza; - Adotta criteri conformi nelle gare di appalto per assicurare una progettazione e realizzazione adeguata; - Attraverso il rilascio di apposita dichiarazione di conformità, redatta secondo il modello allegato alle presenti Indicazioni operative, attesta nelle fasi di rendicontazione delle spese e degli obiettivi intermedi e finali di progetto il rispetto delle condizioni collegate al principio del DSNH allegando la pertinente documentazione per i controlli. | Gli strumenti attuativi degli interventi devono prevedere misure volte a garantire che sia rispettato il principio di “non arrecare un danno significativo” rispetto ai sei obiettivi ambientali di cui all’art. 9 del Regolamento (UE) 2020/852, al quale tutte le misure del PNRR devono conformarsi. Per assicurare il rispetto dei vincoli DNSH in fase di attuazione il SA: - Progetta e attua gli interventi in maniera che essi siano conformi,inserendo gli opportuni richiami e indicazioni specifiche nell’ambito degli atti di propria competenza; - Adotta criteri conformi nelle gare di appalto per assicurare una progettazione e realizzazione adeguata; - Attraverso il rilascio di apposita dichiarazione di conformità, redatta secondo il modello allegato alle presenti Indicazioni operative, attesta nelle fasi di rendicontazione delle spese e degli obiettivi intermedi e finali di progetto il rispetto delle condizioni collegate al principio del DSNH allegando la pertinente documentazione per i controlli. | Gli strumenti attuativi degli interventi devono prevedere misure volte a garantire che sia rispettato il principio di “non arrecare un danno significativo” rispetto ai sei obiettivi ambientali di cui all’art. 9 del Regolamento (UE) 2020/852, al quale tutte le misure del PNRR devono conformarsi. Per assicurare il rispetto dei vincoli DNSH in fase di attuazione il SA: - Progetta e attua gli interventi in maniera che essi siano conformi,inserendo gli opportuni richiami e indicazioni specifiche nell’ambito degli atti di propria competenza; - Adotta criteri conformi nelle gare di appalto per assicurare una progettazione e realizzazione adeguata; - Attraverso il rilascio di apposita dichiarazione di conformità, redatta secondo il modello allegato alle presenti Indicazioni operative, attesta nelle fasi di rendicontazione delle spese e degli obiettivi intermedi e finali di progetto il rispetto delle condizioni collegate al principio del DSNH allegando la pertinente documentazione per i controlli. | Gli strumenti attuativi degli interventi devono prevedere misure volte a garantire che sia rispettato il principio di “non arrecare un danno significativo” rispetto ai sei obiettivi ambientali di cui all’art. 9 del Regolamento (UE) 2020/852, al quale tutte le misure del PNRR devono conformarsi. Per assicurare il rispetto dei vincoli DNSH in fase di attuazione il SA: - Progetta e attua gli interventi in maniera che essi siano conformi,inserendo gli opportuni richiami e indicazioni specifiche nell’ambito degli atti di propria competenza; - Adotta criteri conformi nelle gare di appalto per assicurare una progettazione e realizzazione adeguata; - Attraverso il rilascio di apposita dichiarazione di conformità, redatta secondo il modello allegato alle presenti Indicazioni operative, attesta nelle fasi di rendicontazione delle spese e degli obiettivi intermedi e finali di progetto il rispetto delle condizioni collegate al principio del DSNH allegando la pertinente documentazione per i controlli. | Gli strumenti attuativi degli interventi devono prevedere misure volte a garantire che sia rispettato il principio di “non arrecare un danno significativo” rispetto ai sei obiettivi ambientali di cui all’art. 9 del Regolamento (UE) 2020/852, al quale tutte le misure del PNRR devono conformarsi. Per assicurare il rispetto dei vincoli DNSH in fase di attuazione il SA: - Progetta e attua gli interventi in maniera che essi siano conformi,inserendo gli opportuni richiami e indicazioni specifiche nell’ambito degli atti di propria competenza; - Adotta criteri conformi nelle gare di appalto per assicurare una progettazione e realizzazione adeguata; - Attraverso il rilascio di apposita dichiarazione di conformità, redatta secondo il modello allegato alle presenti Indicazioni operative, attesta nelle fasi di rendicontazione delle spese e degli obiettivi intermedi e finali di progetto il rispetto delle condizioni collegate al principio del DSNH allegando la pertinente documentazione per i controlli. | Gli strumenti attuativi degli interventi devono prevedere misure volte a garantire che sia rispettato il principio di “non arrecare un danno significativo” rispetto ai sei obiettivi ambientali di cui all’art. 9 del Regolamento (UE) 2020/852, al quale tutte le misure del PNRR devono conformarsi. Per assicurare il rispetto dei vincoli DNSH in fase di attuazione il SA: - Progetta e attua gli interventi in maniera che essi siano conformi,inserendo gli opportuni richiami e indicazioni specifiche nell’ambito degli atti di propria competenza; - Adotta criteri conformi nelle gare di appalto per assicurare una progettazione e realizzazione adeguata; - Attraverso il rilascio di apposita dichiarazione di conformità, redatta secondo il modello allegato alle presenti Indicazioni operative, attesta nelle fasi di rendicontazione delle spese e degli obiettivi intermedi e finali di progetto il rispetto delle condizioni collegate al principio del DSNH allegando la pertinente documentazione per i controlli. |  | Non ci sono riferimenti ad attività escluse ai fini del rispetto del principio DNSH
2.1.3 | Rispetto di tutti i requisiti e principi trasversali del PNRR, nonché quelli connessi alla misura associata al progetto |  | I dispositivi attuativi devono contenere inoltre, ove applicabile, riferimenti circa le modalità per rispettare le seguenti priorità trasversali: - Superamento dei divari territoriali - Rispetto e promozione della parità di genere - Protezione e valorizzazione dei giovani | I dispositivi attuativi devono contenere inoltre, ove applicabile, riferimenti circa le modalità per rispettare le seguenti priorità trasversali: - Superamento dei divari territoriali - Rispetto e promozione della parità di genere - Protezione e valorizzazione dei giovani | I dispositivi attuativi devono contenere inoltre, ove applicabile, riferimenti circa le modalità per rispettare le seguenti priorità trasversali: - Superamento dei divari territoriali - Rispetto e promozione della parità di genere - Protezione e valorizzazione dei giovani | I dispositivi attuativi devono contenere inoltre, ove applicabile, riferimenti circa le modalità per rispettare le seguenti priorità trasversali: - Superamento dei divari territoriali - Rispetto e promozione della parità di genere - Protezione e valorizzazione dei giovani | I dispositivi attuativi devono contenere inoltre, ove applicabile, riferimenti circa le modalità per rispettare le seguenti priorità trasversali: - Superamento dei divari territoriali - Rispetto e promozione della parità di genere - Protezione e valorizzazione dei giovani | I dispositivi attuativi devono contenere inoltre, ove applicabile, riferimenti circa le modalità per rispettare le seguenti priorità trasversali: - Superamento dei divari territoriali - Rispetto e promozione della parità di genere - Protezione e valorizzazione dei giovani
2.1.4 | Verifiche sul conflitto d'interessi |  | Il SA assicura l’adozione di idonee misure di prevenzione e controllo del conflitto di interessi relativamente al personale che sia, direttamente e/o indirettamente, coinvolto in tutte le fasi della procedura di gara. A tal proposito, sarà necessario accertarsi dell’avvenuto rilascio e regolare aggiornamento delle Dichiarazioni sostitutive di atto notorio (DSAN) di assenza di situazioni di conflitti di interessi, incompatibilità, inconferibilità (che dovranno essere conservate agli atti) garantendo in ogni caso il rispetto dell’“Obbligo di astensione” del personale dal partecipare a decisioni o svolgere attività in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, di qualsiasi natura. | Il SA assicura l’adozione di idonee misure di prevenzione e controllo del conflitto di interessi relativamente al personale che sia, direttamente e/o indirettamente, coinvolto in tutte le fasi della procedura di gara. A tal proposito, sarà necessario accertarsi dell’avvenuto rilascio e regolare aggiornamento delle Dichiarazioni sostitutive di atto notorio (DSAN) di assenza di situazioni di conflitti di interessi, incompatibilità, inconferibilità (che dovranno essere conservate agli atti) garantendo in ogni caso il rispetto dell’“Obbligo di astensione” del personale dal partecipare a decisioni o svolgere attività in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, di qualsiasi natura. | Il SA assicura l’adozione di idonee misure di prevenzione e controllo del conflitto di interessi relativamente al personale che sia, direttamente e/o indirettamente, coinvolto in tutte le fasi della procedura di gara. A tal proposito, sarà necessario accertarsi dell’avvenuto rilascio e regolare aggiornamento delle Dichiarazioni sostitutive di atto notorio (DSAN) di assenza di situazioni di conflitti di interessi, incompatibilità, inconferibilità (che dovranno essere conservate agli atti) garantendo in ogni caso il rispetto dell’“Obbligo di astensione” del personale dal partecipare a decisioni o svolgere attività in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, di qualsiasi natura. | Il SA assicura l’adozione di idonee misure di prevenzione e controllo del conflitto di interessi relativamente al personale che sia, direttamente e/o indirettamente, coinvolto in tutte le fasi della procedura di gara. A tal proposito, sarà necessario accertarsi dell’avvenuto rilascio e regolare aggiornamento delle Dichiarazioni sostitutive di atto notorio (DSAN) di assenza di situazioni di conflitti di interessi, incompatibilità, inconferibilità (che dovranno essere conservate agli atti) garantendo in ogni caso il rispetto dell’“Obbligo di astensione” del personale dal partecipare a decisioni o svolgere attività in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, di qualsiasi natura. | Il SA assicura l’adozione di idonee misure di prevenzione e controllo del conflitto di interessi relativamente al personale che sia, direttamente e/o indirettamente, coinvolto in tutte le fasi della procedura di gara. A tal proposito, sarà necessario accertarsi dell’avvenuto rilascio e regolare aggiornamento delle Dichiarazioni sostitutive di atto notorio (DSAN) di assenza di situazioni di conflitti di interessi, incompatibilità, inconferibilità (che dovranno essere conservate agli atti) garantendo in ogni caso il rispetto dell’“Obbligo di astensione” del personale dal partecipare a decisioni o svolgere attività in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, di qualsiasi natura. | Il SA assicura l’adozione di idonee misure di prevenzione e controllo del conflitto di interessi relativamente al personale che sia, direttamente e/o indirettamente, coinvolto in tutte le fasi della procedura di gara. A tal proposito, sarà necessario accertarsi dell’avvenuto rilascio e regolare aggiornamento delle Dichiarazioni sostitutive di atto notorio (DSAN) di assenza di situazioni di conflitti di interessi, incompatibilità, inconferibilità (che dovranno essere conservate agli atti) garantendo in ogni caso il rispetto dell’“Obbligo di astensione” del personale dal partecipare a decisioni o svolgere attività in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, di qualsiasi natura.
2.1.5 | Verifiche sul titolare effettivo |  | Il SA identifica e accerta il titolare effettivo aggiudicatario della procedura di affidamento e la comunicazione di qualsiasi variazione nel corso dell’esecuzione del progetto. Nella disciplina in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, la raccolta di informazioni accurate e aggiornate sul titolare effettivo riveste una fondamentale importanza per risalire ad attività illecite che potrebbero nascondersi dietro strutture societarie. Comunemente è possibile identificare l’applicazione di tre criteri alternativi per l’individuazione del titolare effettivo: 1. Criterio dell’assetto proprietario: sulla base del presente criterio si individua il titolare/i effettivo/i quando una o più persone detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un’altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo; 2. Criterio del controllo: sulla base di questo criterio si provvede a verificare chi è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali, esercita maggiore influenza all’interno del panorama degli shareholders. Questo criterio è fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l’analisi dell’assetto proprietario (cfr. punto 1); 3. Criterio residuale: questo criterio stabilisce che, se non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, quest’ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società. Si precisa, inoltre, che nel caso in cui si faccia ricorso al subappalto (se previsto dall’Avviso/Bando di gara e dal Contratto di appalto) l’autodichiarazione dei dati relativi al titolare effettivo dovrà essere acquisita anche sul soggetto terzo (subappaltatore) cui l’appaltatore affida, in tutto o in parte, l'esecuzione del lavoro ad esso appaltato. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) tale autodichiarazione dovrà essere acquisita per tutti gli operatori economici che fanno parte del Raggruppamento. | Il SA identifica e accerta il titolare effettivo aggiudicatario della procedura di affidamento e la comunicazione di qualsiasi variazione nel corso dell’esecuzione del progetto. Nella disciplina in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, la raccolta di informazioni accurate e aggiornate sul titolare effettivo riveste una fondamentale importanza per risalire ad attività illecite che potrebbero nascondersi dietro strutture societarie. Comunemente è possibile identificare l’applicazione di tre criteri alternativi per l’individuazione del titolare effettivo: 1. Criterio dell’assetto proprietario: sulla base del presente criterio si individua il titolare/i effettivo/i quando una o più persone detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un’altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo; 2. Criterio del controllo: sulla base di questo criterio si provvede a verificare chi è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali, esercita maggiore influenza all’interno del panorama degli shareholders. Questo criterio è fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l’analisi dell’assetto proprietario (cfr. punto 1); 3. Criterio residuale: questo criterio stabilisce che, se non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, quest’ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società. Si precisa, inoltre, che nel caso in cui si faccia ricorso al subappalto (se previsto dall’Avviso/Bando di gara e dal Contratto di appalto) l’autodichiarazione dei dati relativi al titolare effettivo dovrà essere acquisita anche sul soggetto terzo (subappaltatore) cui l’appaltatore affida, in tutto o in parte, l'esecuzione del lavoro ad esso appaltato. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) tale autodichiarazione dovrà essere acquisita per tutti gli operatori economici che fanno parte del Raggruppamento. | Il SA identifica e accerta il titolare effettivo aggiudicatario della procedura di affidamento e la comunicazione di qualsiasi variazione nel corso dell’esecuzione del progetto. Nella disciplina in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, la raccolta di informazioni accurate e aggiornate sul titolare effettivo riveste una fondamentale importanza per risalire ad attività illecite che potrebbero nascondersi dietro strutture societarie. Comunemente è possibile identificare l’applicazione di tre criteri alternativi per l’individuazione del titolare effettivo: 1. Criterio dell’assetto proprietario: sulla base del presente criterio si individua il titolare/i effettivo/i quando una o più persone detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un’altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo; 2. Criterio del controllo: sulla base di questo criterio si provvede a verificare chi è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali, esercita maggiore influenza all’interno del panorama degli shareholders. Questo criterio è fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l’analisi dell’assetto proprietario (cfr. punto 1); 3. Criterio residuale: questo criterio stabilisce che, se non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, quest’ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società. Si precisa, inoltre, che nel caso in cui si faccia ricorso al subappalto (se previsto dall’Avviso/Bando di gara e dal Contratto di appalto) l’autodichiarazione dei dati relativi al titolare effettivo dovrà essere acquisita anche sul soggetto terzo (subappaltatore) cui l’appaltatore affida, in tutto o in parte, l'esecuzione del lavoro ad esso appaltato. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) tale autodichiarazione dovrà essere acquisita per tutti gli operatori economici che fanno parte del Raggruppamento. | Il SA identifica e accerta il titolare effettivo aggiudicatario della procedura di affidamento e la comunicazione di qualsiasi variazione nel corso dell’esecuzione del progetto. Nella disciplina in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, la raccolta di informazioni accurate e aggiornate sul titolare effettivo riveste una fondamentale importanza per risalire ad attività illecite che potrebbero nascondersi dietro strutture societarie. Comunemente è possibile identificare l’applicazione di tre criteri alternativi per l’individuazione del titolare effettivo: 1. Criterio dell’assetto proprietario: sulla base del presente criterio si individua il titolare/i effettivo/i quando una o più persone detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un’altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo; 2. Criterio del controllo: sulla base di questo criterio si provvede a verificare chi è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali, esercita maggiore influenza all’interno del panorama degli shareholders. Questo criterio è fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l’analisi dell’assetto proprietario (cfr. punto 1); 3. Criterio residuale: questo criterio stabilisce che, se non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, quest’ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società. Si precisa, inoltre, che nel caso in cui si faccia ricorso al subappalto (se previsto dall’Avviso/Bando di gara e dal Contratto di appalto) l’autodichiarazione dei dati relativi al titolare effettivo dovrà essere acquisita anche sul soggetto terzo (subappaltatore) cui l’appaltatore affida, in tutto o in parte, l'esecuzione del lavoro ad esso appaltato. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) tale autodichiarazione dovrà essere acquisita per tutti gli operatori economici che fanno parte del Raggruppamento. | Il SA identifica e accerta il titolare effettivo aggiudicatario della procedura di affidamento e la comunicazione di qualsiasi variazione nel corso dell’esecuzione del progetto. Nella disciplina in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, la raccolta di informazioni accurate e aggiornate sul titolare effettivo riveste una fondamentale importanza per risalire ad attività illecite che potrebbero nascondersi dietro strutture societarie. Comunemente è possibile identificare l’applicazione di tre criteri alternativi per l’individuazione del titolare effettivo: 1. Criterio dell’assetto proprietario: sulla base del presente criterio si individua il titolare/i effettivo/i quando una o più persone detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un’altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo; 2. Criterio del controllo: sulla base di questo criterio si provvede a verificare chi è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali, esercita maggiore influenza all’interno del panorama degli shareholders. Questo criterio è fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l’analisi dell’assetto proprietario (cfr. punto 1); 3. Criterio residuale: questo criterio stabilisce che, se non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, quest’ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società. Si precisa, inoltre, che nel caso in cui si faccia ricorso al subappalto (se previsto dall’Avviso/Bando di gara e dal Contratto di appalto) l’autodichiarazione dei dati relativi al titolare effettivo dovrà essere acquisita anche sul soggetto terzo (subappaltatore) cui l’appaltatore affida, in tutto o in parte, l'esecuzione del lavoro ad esso appaltato. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) tale autodichiarazione dovrà essere acquisita per tutti gli operatori economici che fanno parte del Raggruppamento. | Il SA identifica e accerta il titolare effettivo aggiudicatario della procedura di affidamento e la comunicazione di qualsiasi variazione nel corso dell’esecuzione del progetto. Nella disciplina in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, la raccolta di informazioni accurate e aggiornate sul titolare effettivo riveste una fondamentale importanza per risalire ad attività illecite che potrebbero nascondersi dietro strutture societarie. Comunemente è possibile identificare l’applicazione di tre criteri alternativi per l’individuazione del titolare effettivo: 1. Criterio dell’assetto proprietario: sulla base del presente criterio si individua il titolare/i effettivo/i quando una o più persone detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un’altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo; 2. Criterio del controllo: sulla base di questo criterio si provvede a verificare chi è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali, esercita maggiore influenza all’interno del panorama degli shareholders. Questo criterio è fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l’analisi dell’assetto proprietario (cfr. punto 1); 3. Criterio residuale: questo criterio stabilisce che, se non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, quest’ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società. Si precisa, inoltre, che nel caso in cui si faccia ricorso al subappalto (se previsto dall’Avviso/Bando di gara e dal Contratto di appalto) l’autodichiarazione dei dati relativi al titolare effettivo dovrà essere acquisita anche sul soggetto terzo (subappaltatore) cui l’appaltatore affida, in tutto o in parte, l'esecuzione del lavoro ad esso appaltato. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) tale autodichiarazione dovrà essere acquisita per tutti gli operatori economici che fanno parte del Raggruppamento.
2.1.6 | Rispetto del divieto di doppio finanziamento |  | Ai fini del rispetto del divieto di doppio finanziamento dei medesimi costi, ai sensi del già citato Regolamento (UE) 1303/2013 (art. 65), il SA riporta sui titoli di spesa e sui giustificativi di pagamento i dati minimi essenziali quali il Codice Unico di Progetto (CUP), il Codice Identificativo di Gara (CIG), il titolo del Progetto e il Programma di riferimento, oltre all’importo rendicontato. In considerazione delle difficoltà manifestate da molti Soggetti attuatori, nell’ambito della gestione e controllo dei programmi operativi a valere sui fondi strutturali, di ottenere dai fornitori il rilascio di fatture elettroniche comprensive delle informazioni necessarie, è possibile prevedere, a titolo esemplificativo, procedure alternative per escludere il doppio finanziamento: il SA, oltre ad indicare in ogni caso i dati sopra riportati direttamente nelle causali dei pagamenti purché le stesse contengano i riferimenti al titolo di spesa a cui si riferiscono, può, in casi eccezionali debitamente motivati, ottemperare al suddetto obbligo predisponendo un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale fornisce evidenza dei dati non riportati nei giustificativi di spesa e delle diverse coperture finanziarie degli stessi. | Ai fini del rispetto del divieto di doppio finanziamento dei medesimi costi, ai sensi del già citato Regolamento (UE) 1303/2013 (art. 65), il SA riporta sui titoli di spesa e sui giustificativi di pagamento i dati minimi essenziali quali il Codice Unico di Progetto (CUP), il Codice Identificativo di Gara (CIG), il titolo del Progetto e il Programma di riferimento, oltre all’importo rendicontato. In considerazione delle difficoltà manifestate da molti Soggetti attuatori, nell’ambito della gestione e controllo dei programmi operativi a valere sui fondi strutturali, di ottenere dai fornitori il rilascio di fatture elettroniche comprensive delle informazioni necessarie, è possibile prevedere, a titolo esemplificativo, procedure alternative per escludere il doppio finanziamento: il SA, oltre ad indicare in ogni caso i dati sopra riportati direttamente nelle causali dei pagamenti purché le stesse contengano i riferimenti al titolo di spesa a cui si riferiscono, può, in casi eccezionali debitamente motivati, ottemperare al suddetto obbligo predisponendo un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale fornisce evidenza dei dati non riportati nei giustificativi di spesa e delle diverse coperture finanziarie degli stessi. | Ai fini del rispetto del divieto di doppio finanziamento dei medesimi costi, ai sensi del già citato Regolamento (UE) 1303/2013 (art. 65), il SA riporta sui titoli di spesa e sui giustificativi di pagamento i dati minimi essenziali quali il Codice Unico di Progetto (CUP), il Codice Identificativo di Gara (CIG), il titolo del Progetto e il Programma di riferimento, oltre all’importo rendicontato. In considerazione delle difficoltà manifestate da molti Soggetti attuatori, nell’ambito della gestione e controllo dei programmi operativi a valere sui fondi strutturali, di ottenere dai fornitori il rilascio di fatture elettroniche comprensive delle informazioni necessarie, è possibile prevedere, a titolo esemplificativo, procedure alternative per escludere il doppio finanziamento: il SA, oltre ad indicare in ogni caso i dati sopra riportati direttamente nelle causali dei pagamenti purché le stesse contengano i riferimenti al titolo di spesa a cui si riferiscono, può, in casi eccezionali debitamente motivati, ottemperare al suddetto obbligo predisponendo un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale fornisce evidenza dei dati non riportati nei giustificativi di spesa e delle diverse coperture finanziarie degli stessi. | Ai fini del rispetto del divieto di doppio finanziamento dei medesimi costi, ai sensi del già citato Regolamento (UE) 1303/2013 (art. 65), il SA riporta sui titoli di spesa e sui giustificativi di pagamento i dati minimi essenziali quali il Codice Unico di Progetto (CUP), il Codice Identificativo di Gara (CIG), il titolo del Progetto e il Programma di riferimento, oltre all’importo rendicontato. In considerazione delle difficoltà manifestate da molti Soggetti attuatori, nell’ambito della gestione e controllo dei programmi operativi a valere sui fondi strutturali, di ottenere dai fornitori il rilascio di fatture elettroniche comprensive delle informazioni necessarie, è possibile prevedere, a titolo esemplificativo, procedure alternative per escludere il doppio finanziamento: il SA, oltre ad indicare in ogni caso i dati sopra riportati direttamente nelle causali dei pagamenti purché le stesse contengano i riferimenti al titolo di spesa a cui si riferiscono, può, in casi eccezionali debitamente motivati, ottemperare al suddetto obbligo predisponendo un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale fornisce evidenza dei dati non riportati nei giustificativi di spesa e delle diverse coperture finanziarie degli stessi. | Ai fini del rispetto del divieto di doppio finanziamento dei medesimi costi, ai sensi del già citato Regolamento (UE) 1303/2013 (art. 65), il SA riporta sui titoli di spesa e sui giustificativi di pagamento i dati minimi essenziali quali il Codice Unico di Progetto (CUP), il Codice Identificativo di Gara (CIG), il titolo del Progetto e il Programma di riferimento, oltre all’importo rendicontato. In considerazione delle difficoltà manifestate da molti Soggetti attuatori, nell’ambito della gestione e controllo dei programmi operativi a valere sui fondi strutturali, di ottenere dai fornitori il rilascio di fatture elettroniche comprensive delle informazioni necessarie, è possibile prevedere, a titolo esemplificativo, procedure alternative per escludere il doppio finanziamento: il SA, oltre ad indicare in ogni caso i dati sopra riportati direttamente nelle causali dei pagamenti purché le stesse contengano i riferimenti al titolo di spesa a cui si riferiscono, può, in casi eccezionali debitamente motivati, ottemperare al suddetto obbligo predisponendo un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale fornisce evidenza dei dati non riportati nei giustificativi di spesa e delle diverse coperture finanziarie degli stessi. | Ai fini del rispetto del divieto di doppio finanziamento dei medesimi costi, ai sensi del già citato Regolamento (UE) 1303/2013 (art. 65), il SA riporta sui titoli di spesa e sui giustificativi di pagamento i dati minimi essenziali quali il Codice Unico di Progetto (CUP), il Codice Identificativo di Gara (CIG), il titolo del Progetto e il Programma di riferimento, oltre all’importo rendicontato. In considerazione delle difficoltà manifestate da molti Soggetti attuatori, nell’ambito della gestione e controllo dei programmi operativi a valere sui fondi strutturali, di ottenere dai fornitori il rilascio di fatture elettroniche comprensive delle informazioni necessarie, è possibile prevedere, a titolo esemplificativo, procedure alternative per escludere il doppio finanziamento: il SA, oltre ad indicare in ogni caso i dati sopra riportati direttamente nelle causali dei pagamenti purché le stesse contengano i riferimenti al titolo di spesa a cui si riferiscono, può, in casi eccezionali debitamente motivati, ottemperare al suddetto obbligo predisponendo un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale fornisce evidenza dei dati non riportati nei giustificativi di spesa e delle diverse coperture finanziarie degli stessi.
2.1.7 | Indicazioni su tracciabilità delle spese |  | Il SA verifica la presenza, all’interno dei documenti giustificativi di spesa emessi dal fornitore (fattura), degli elementi obbligatori di tracciabilità previsti dalla normativa vigente e, in ogni caso, degli elementi necessari a garantire l’esatta riconducibilità delle spese al progetto finanziato (CUP, CIG, conto corrente per la tracciabilità flussi finanziari, riferimento al titolo dell’intervento e al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU, ecc.) al fine di poter garantire l’assenza di doppio finanziamento. | Il SA verifica la presenza, all’interno dei documenti giustificativi di spesa emessi dal fornitore (fattura), degli elementi obbligatori di tracciabilità previsti dalla normativa vigente e, in ogni caso, degli elementi necessari a garantire l’esatta riconducibilità delle spese al progetto finanziato (CUP, CIG, conto corrente per la tracciabilità flussi finanziari, riferimento al titolo dell’intervento e al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU, ecc.) al fine di poter garantire l’assenza di doppio finanziamento. | Il SA verifica la presenza, all’interno dei documenti giustificativi di spesa emessi dal fornitore (fattura), degli elementi obbligatori di tracciabilità previsti dalla normativa vigente e, in ogni caso, degli elementi necessari a garantire l’esatta riconducibilità delle spese al progetto finanziato (CUP, CIG, conto corrente per la tracciabilità flussi finanziari, riferimento al titolo dell’intervento e al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU, ecc.) al fine di poter garantire l’assenza di doppio finanziamento. | Il SA verifica la presenza, all’interno dei documenti giustificativi di spesa emessi dal fornitore (fattura), degli elementi obbligatori di tracciabilità previsti dalla normativa vigente e, in ogni caso, degli elementi necessari a garantire l’esatta riconducibilità delle spese al progetto finanziato (CUP, CIG, conto corrente per la tracciabilità flussi finanziari, riferimento al titolo dell’intervento e al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU, ecc.) al fine di poter garantire l’assenza di doppio finanziamento. | Il SA verifica la presenza, all’interno dei documenti giustificativi di spesa emessi dal fornitore (fattura), degli elementi obbligatori di tracciabilità previsti dalla normativa vigente e, in ogni caso, degli elementi necessari a garantire l’esatta riconducibilità delle spese al progetto finanziato (CUP, CIG, conto corrente per la tracciabilità flussi finanziari, riferimento al titolo dell’intervento e al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU, ecc.) al fine di poter garantire l’assenza di doppio finanziamento. | Il SA verifica la presenza, all’interno dei documenti giustificativi di spesa emessi dal fornitore (fattura), degli elementi obbligatori di tracciabilità previsti dalla normativa vigente e, in ogni caso, degli elementi necessari a garantire l’esatta riconducibilità delle spese al progetto finanziato (CUP, CIG, conto corrente per la tracciabilità flussi finanziari, riferimento al titolo dell’intervento e al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU, ecc.) al fine di poter garantire l’assenza di doppio finanziamento.
2.1.8 | Controlli per garantire la regolarità amministrativa e contabile |  | Il SA controlla in maniera ordinaria la regolarità amministrativo-contabile delle spese esposte a rendicontazione | Il SA controlla in maniera ordinaria la regolarità amministrativo-contabile delle spese esposte a rendicontazione | Il SA controlla in maniera ordinaria la regolarità amministrativo-contabile delle spese esposte a rendicontazione | Il SA controlla in maniera ordinaria la regolarità amministrativo-contabile delle spese esposte a rendicontazione | Il SA controlla in maniera ordinaria la regolarità amministrativo-contabile delle spese esposte a rendicontazione | Il SA controlla in maniera ordinaria la regolarità amministrativo-contabile delle spese esposte a rendicontazione
3 | ADEMPIMENTI IN TEMA DI RENDICONTAZIONE
3.1.1 | Aspetti e principi generali di ammissibilità della spesa |  | Presupposta la necessità di verificare, da parte delle Direzioni Generali competenti e dei SA, l’ammissibilità della tipologia di spesa in base alla specifica disciplina di misura e investimento (es. bandi, avvisi e leggi di finanziamento, …), il documento riepiloga la documentazione “minima” da acquisire e le verifiche da effettuare per ogni tipologia di spesa ammissibile. Il documento riepiloga la documentazione minima da acquisire e le verifiche da effettuare per ogni tipologia di spesa ammissibile, suddivise nel modo qui di seguito riportato: A. Investimenti infrastrutturali; B. Attrezzature, materiali e apparecchiature; C. Spese per servizi esterni (o prestazioni di servizio); D. Spese per acquisizione di terreni ed edifici; E. Costi del personale; F. Spese per missioni. Per ciascuna categoria di spesa la Direzione generale competente riceverà la documentazione relativa ed effettuerà verifiche minime formali con riferimento agli elementi riportati nelle seguenti tabelle, anche con l’ausilio di checklist di autocontrollo e di autocertificazioni da parte dei SA. Resta ferma restando la facoltà in capo alle DG competenti e dell’Unità di missione del MIMS di richiedere ulteriore documentazione ai SA, anche sulla base delle normative e delle disposizioni specifiche vigenti (leggi di finanziamento, convenzioni, avvisi/bandi, etc...). La spesa, affinché possa essere ritenuta ammissibile, deve essere: 1. Pertinente ed imputabile ad un intervento/progetto PNRR; 2. Effettivamente sostenuta dal SA e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza all'operazione della spesa sostenuta; 3. Sostenuta nel periodo di ammissibilità delle spese: all'interno dell’art. 17 del Regolamento UE 2021/241 si dispone che “sono ammissibili le misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020 a condizione che soddisfino i requisiti di cui al presente Regolamento”; 4. Tracciabile e verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione al fine di assicurare, con riferimento alla spesa, l'esistenza di un'adeguata pista di controllo; 5. Contabilizzata in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili. Nell’ambito delle spese per imposte e tasse, l’importo dell’IVA non è incluso nella quantificazione dei costi degli interventi PNRR trasmessa alla Commissione europea. L’importo dell’IVA è però rendicontabile a livello di progetto se e nei limiti in cui tale costo possa ritenersi ammissibile ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento vigente. Sono considerati ammissibili i costi direttamente sostenuti dal SA nei limiti previsti dal piano finanziario approvato, riferiti alle fattispecie di cui ai singoli Avvisi/Bandi. | Presupposta la necessità di verificare, da parte delle Direzioni Generali competenti e dei SA, l’ammissibilità della tipologia di spesa in base alla specifica disciplina di misura e investimento (es. bandi, avvisi e leggi di finanziamento, …), il documento riepiloga la documentazione “minima” da acquisire e le verifiche da effettuare per ogni tipologia di spesa ammissibile. Il documento riepiloga la documentazione minima da acquisire e le verifiche da effettuare per ogni tipologia di spesa ammissibile, suddivise nel modo qui di seguito riportato: A. Investimenti infrastrutturali; B. Attrezzature, materiali e apparecchiature; C. Spese per servizi esterni (o prestazioni di servizio); D. Spese per acquisizione di terreni ed edifici; E. Costi del personale; F. Spese per missioni. Per ciascuna categoria di spesa la Direzione generale competente riceverà la documentazione relativa ed effettuerà verifiche minime formali con riferimento agli elementi riportati nelle seguenti tabelle, anche con l’ausilio di checklist di autocontrollo e di autocertificazioni da parte dei SA. Resta ferma restando la facoltà in capo alle DG competenti e dell’Unità di missione del MIMS di richiedere ulteriore documentazione ai SA, anche sulla base delle normative e delle disposizioni specifiche vigenti (leggi di finanziamento, convenzioni, avvisi/bandi, etc...). La spesa, affinché possa essere ritenuta ammissibile, deve essere: 1. Pertinente ed imputabile ad un intervento/progetto PNRR; 2. Effettivamente sostenuta dal SA e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza all'operazione della spesa sostenuta; 3. Sostenuta nel periodo di ammissibilità delle spese: all'interno dell’art. 17 del Regolamento UE 2021/241 si dispone che “sono ammissibili le misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020 a condizione che soddisfino i requisiti di cui al presente Regolamento”; 4. Tracciabile e verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione al fine di assicurare, con riferimento alla spesa, l'esistenza di un'adeguata pista di controllo; 5. Contabilizzata in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili. Nell’ambito delle spese per imposte e tasse, l’importo dell’IVA non è incluso nella quantificazione dei costi degli interventi PNRR trasmessa alla Commissione europea. L’importo dell’IVA è però rendicontabile a livello di progetto se e nei limiti in cui tale costo possa ritenersi ammissibile ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento vigente. Sono considerati ammissibili i costi direttamente sostenuti dal SA nei limiti previsti dal piano finanziario approvato, riferiti alle fattispecie di cui ai singoli Avvisi/Bandi. | Presupposta la necessità di verificare, da parte delle Direzioni Generali competenti e dei SA, l’ammissibilità della tipologia di spesa in base alla specifica disciplina di misura e investimento (es. bandi, avvisi e leggi di finanziamento, …), il documento riepiloga la documentazione “minima” da acquisire e le verifiche da effettuare per ogni tipologia di spesa ammissibile. Il documento riepiloga la documentazione minima da acquisire e le verifiche da effettuare per ogni tipologia di spesa ammissibile, suddivise nel modo qui di seguito riportato: A. Investimenti infrastrutturali; B. Attrezzature, materiali e apparecchiature; C. Spese per servizi esterni (o prestazioni di servizio); D. Spese per acquisizione di terreni ed edifici; E. Costi del personale; F. Spese per missioni. Per ciascuna categoria di spesa la Direzione generale competente riceverà la documentazione relativa ed effettuerà verifiche minime formali con riferimento agli elementi riportati nelle seguenti tabelle, anche con l’ausilio di checklist di autocontrollo e di autocertificazioni da parte dei SA. Resta ferma restando la facoltà in capo alle DG competenti e dell’Unità di missione del MIMS di richiedere ulteriore documentazione ai SA, anche sulla base delle normative e delle disposizioni specifiche vigenti (leggi di finanziamento, convenzioni, avvisi/bandi, etc...). La spesa, affinché possa essere ritenuta ammissibile, deve essere: 1. Pertinente ed imputabile ad un intervento/progetto PNRR; 2. Effettivamente sostenuta dal SA e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza all'operazione della spesa sostenuta; 3. Sostenuta nel periodo di ammissibilità delle spese: all'interno dell’art. 17 del Regolamento UE 2021/241 si dispone che “sono ammissibili le misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020 a condizione che soddisfino i requisiti di cui al presente Regolamento”; 4. Tracciabile e verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione al fine di assicurare, con riferimento alla spesa, l'esistenza di un'adeguata pista di controllo; 5. Contabilizzata in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili. Nell’ambito delle spese per imposte e tasse, l’importo dell’IVA non è incluso nella quantificazione dei costi degli interventi PNRR trasmessa alla Commissione europea. L’importo dell’IVA è però rendicontabile a livello di progetto se e nei limiti in cui tale costo possa ritenersi ammissibile ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento vigente. Sono considerati ammissibili i costi direttamente sostenuti dal SA nei limiti previsti dal piano finanziario approvato, riferiti alle fattispecie di cui ai singoli Avvisi/Bandi. | Presupposta la necessità di verificare, da parte delle Direzioni Generali competenti e dei SA, l’ammissibilità della tipologia di spesa in base alla specifica disciplina di misura e investimento (es. bandi, avvisi e leggi di finanziamento, …), il documento riepiloga la documentazione “minima” da acquisire e le verifiche da effettuare per ogni tipologia di spesa ammissibile. Il documento riepiloga la documentazione minima da acquisire e le verifiche da effettuare per ogni tipologia di spesa ammissibile, suddivise nel modo qui di seguito riportato: A. Investimenti infrastrutturali; B. Attrezzature, materiali e apparecchiature; C. Spese per servizi esterni (o prestazioni di servizio); D. Spese per acquisizione di terreni ed edifici; E. Costi del personale; F. Spese per missioni. Per ciascuna categoria di spesa la Direzione generale competente riceverà la documentazione relativa ed effettuerà verifiche minime formali con riferimento agli elementi riportati nelle seguenti tabelle, anche con l’ausilio di checklist di autocontrollo e di autocertificazioni da parte dei SA. Resta ferma restando la facoltà in capo alle DG competenti e dell’Unità di missione del MIMS di richiedere ulteriore documentazione ai SA, anche sulla base delle normative e delle disposizioni specifiche vigenti (leggi di finanziamento, convenzioni, avvisi/bandi, etc...). La spesa, affinché possa essere ritenuta ammissibile, deve essere: 1. Pertinente ed imputabile ad un intervento/progetto PNRR; 2. Effettivamente sostenuta dal SA e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza all'operazione della spesa sostenuta; 3. Sostenuta nel periodo di ammissibilità delle spese: all'interno dell’art. 17 del Regolamento UE 2021/241 si dispone che “sono ammissibili le misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020 a condizione che soddisfino i requisiti di cui al presente Regolamento”; 4. Tracciabile e verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione al fine di assicurare, con riferimento alla spesa, l'esistenza di un'adeguata pista di controllo; 5. Contabilizzata in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili. Nell’ambito delle spese per imposte e tasse, l’importo dell’IVA non è incluso nella quantificazione dei costi degli interventi PNRR trasmessa alla Commissione europea. L’importo dell’IVA è però rendicontabile a livello di progetto se e nei limiti in cui tale costo possa ritenersi ammissibile ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento vigente. Sono considerati ammissibili i costi direttamente sostenuti dal SA nei limiti previsti dal piano finanziario approvato, riferiti alle fattispecie di cui ai singoli Avvisi/Bandi. | Presupposta la necessità di verificare, da parte delle Direzioni Generali competenti e dei SA, l’ammissibilità della tipologia di spesa in base alla specifica disciplina di misura e investimento (es. bandi, avvisi e leggi di finanziamento, …), il documento riepiloga la documentazione “minima” da acquisire e le verifiche da effettuare per ogni tipologia di spesa ammissibile. Il documento riepiloga la documentazione minima da acquisire e le verifiche da effettuare per ogni tipologia di spesa ammissibile, suddivise nel modo qui di seguito riportato: A. Investimenti infrastrutturali; B. Attrezzature, materiali e apparecchiature; C. Spese per servizi esterni (o prestazioni di servizio); D. Spese per acquisizione di terreni ed edifici; E. Costi del personale; F. Spese per missioni. Per ciascuna categoria di spesa la Direzione generale competente riceverà la documentazione relativa ed effettuerà verifiche minime formali con riferimento agli elementi riportati nelle seguenti tabelle, anche con l’ausilio di checklist di autocontrollo e di autocertificazioni da parte dei SA. Resta ferma restando la facoltà in capo alle DG competenti e dell’Unità di missione del MIMS di richiedere ulteriore documentazione ai SA, anche sulla base delle normative e delle disposizioni specifiche vigenti (leggi di finanziamento, convenzioni, avvisi/bandi, etc...). La spesa, affinché possa essere ritenuta ammissibile, deve essere: 1. Pertinente ed imputabile ad un intervento/progetto PNRR; 2. Effettivamente sostenuta dal SA e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza all'operazione della spesa sostenuta; 3. Sostenuta nel periodo di ammissibilità delle spese: all'interno dell’art. 17 del Regolamento UE 2021/241 si dispone che “sono ammissibili le misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020 a condizione che soddisfino i requisiti di cui al presente Regolamento”; 4. Tracciabile e verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione al fine di assicurare, con riferimento alla spesa, l'esistenza di un'adeguata pista di controllo; 5. Contabilizzata in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili. Nell’ambito delle spese per imposte e tasse, l’importo dell’IVA non è incluso nella quantificazione dei costi degli interventi PNRR trasmessa alla Commissione europea. L’importo dell’IVA è però rendicontabile a livello di progetto se e nei limiti in cui tale costo possa ritenersi ammissibile ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento vigente. Sono considerati ammissibili i costi direttamente sostenuti dal SA nei limiti previsti dal piano finanziario approvato, riferiti alle fattispecie di cui ai singoli Avvisi/Bandi. | Presupposta la necessità di verificare, da parte delle Direzioni Generali competenti e dei SA, l’ammissibilità della tipologia di spesa in base alla specifica disciplina di misura e investimento (es. bandi, avvisi e leggi di finanziamento, …), il documento riepiloga la documentazione “minima” da acquisire e le verifiche da effettuare per ogni tipologia di spesa ammissibile. Il documento riepiloga la documentazione minima da acquisire e le verifiche da effettuare per ogni tipologia di spesa ammissibile, suddivise nel modo qui di seguito riportato: A. Investimenti infrastrutturali; B. Attrezzature, materiali e apparecchiature; C. Spese per servizi esterni (o prestazioni di servizio); D. Spese per acquisizione di terreni ed edifici; E. Costi del personale; F. Spese per missioni. Per ciascuna categoria di spesa la Direzione generale competente riceverà la documentazione relativa ed effettuerà verifiche minime formali con riferimento agli elementi riportati nelle seguenti tabelle, anche con l’ausilio di checklist di autocontrollo e di autocertificazioni da parte dei SA. Resta ferma restando la facoltà in capo alle DG competenti e dell’Unità di missione del MIMS di richiedere ulteriore documentazione ai SA, anche sulla base delle normative e delle disposizioni specifiche vigenti (leggi di finanziamento, convenzioni, avvisi/bandi, etc...). La spesa, affinché possa essere ritenuta ammissibile, deve essere: 1. Pertinente ed imputabile ad un intervento/progetto PNRR; 2. Effettivamente sostenuta dal SA e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza all'operazione della spesa sostenuta; 3. Sostenuta nel periodo di ammissibilità delle spese: all'interno dell’art. 17 del Regolamento UE 2021/241 si dispone che “sono ammissibili le misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020 a condizione che soddisfino i requisiti di cui al presente Regolamento”; 4. Tracciabile e verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione al fine di assicurare, con riferimento alla spesa, l'esistenza di un'adeguata pista di controllo; 5. Contabilizzata in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili. Nell’ambito delle spese per imposte e tasse, l’importo dell’IVA non è incluso nella quantificazione dei costi degli interventi PNRR trasmessa alla Commissione europea. L’importo dell’IVA è però rendicontabile a livello di progetto se e nei limiti in cui tale costo possa ritenersi ammissibile ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento vigente. Sono considerati ammissibili i costi direttamente sostenuti dal SA nei limiti previsti dal piano finanziario approvato, riferiti alle fattispecie di cui ai singoli Avvisi/Bandi.
3.1.2 | Modalità di rendicontazione (costi reali e/o costi semplificati) |  | Modalità di rendicontazione: costi reali e costi semplificati Il SA accompagna la rendicontazione con la seguente documentazione: • richiesta di pagamento; • attestazioni; • dettaglio spese rendicontate; • giustificativi di spese con apposita dicitura di riferimento del CUP e del CIG; • atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d’incarico, ecc.), da cui risulti chiaramente l’oggetto della prestazione nonché il riferimento all’operazione per la quale è stato concesso il finanziamento con indicazione del CUP e del CIG; • eventuale documentazione richiesta dal MIT per una specifica misura all’interno di Avvisi pubblici/Bandi per la selezione di progetti, di Decreti di assegnazione delle risorse, Convenzioni/Atti d’obbligo sottoscritta/o dal SA; • ogni altro documento attestante e/o pertinente il raggiungimento di Milestone e Target, richiesto dalla Direzione Generale competente e/o dall’UdM; • Check list allegate al documento All.9a - Indicazioni operative per i soggetti attuatori per l'attività di rendicontazione | Modalità di rendicontazione: costi reali e costi semplificati Il SA accompagna la rendicontazione con la seguente documentazione: • richiesta di pagamento; • attestazioni; • dettaglio spese rendicontate; • giustificativi di spese con apposita dicitura di riferimento del CUP e del CIG; • atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d’incarico, ecc.), da cui risulti chiaramente l’oggetto della prestazione nonché il riferimento all’operazione per la quale è stato concesso il finanziamento con indicazione del CUP e del CIG; • eventuale documentazione richiesta dal MIT per una specifica misura all’interno di Avvisi pubblici/Bandi per la selezione di progetti, di Decreti di assegnazione delle risorse, Convenzioni/Atti d’obbligo sottoscritta/o dal SA; • ogni altro documento attestante e/o pertinente il raggiungimento di Milestone e Target, richiesto dalla Direzione Generale competente e/o dall’UdM; • Check list allegate al documento All.9a - Indicazioni operative per i soggetti attuatori per l'attività di rendicontazione | Modalità di rendicontazione: costi reali e costi semplificati Il SA accompagna la rendicontazione con la seguente documentazione: • richiesta di pagamento; • attestazioni; • dettaglio spese rendicontate; • giustificativi di spese con apposita dicitura di riferimento del CUP e del CIG; • atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d’incarico, ecc.), da cui risulti chiaramente l’oggetto della prestazione nonché il riferimento all’operazione per la quale è stato concesso il finanziamento con indicazione del CUP e del CIG; • eventuale documentazione richiesta dal MIT per una specifica misura all’interno di Avvisi pubblici/Bandi per la selezione di progetti, di Decreti di assegnazione delle risorse, Convenzioni/Atti d’obbligo sottoscritta/o dal SA; • ogni altro documento attestante e/o pertinente il raggiungimento di Milestone e Target, richiesto dalla Direzione Generale competente e/o dall’UdM; • Check list allegate al documento All.9a - Indicazioni operative per i soggetti attuatori per l'attività di rendicontazione | Modalità di rendicontazione: costi reali e costi semplificati Il SA accompagna la rendicontazione con la seguente documentazione: • richiesta di pagamento; • attestazioni; • dettaglio spese rendicontate; • giustificativi di spese con apposita dicitura di riferimento del CUP e del CIG; • atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d’incarico, ecc.), da cui risulti chiaramente l’oggetto della prestazione nonché il riferimento all’operazione per la quale è stato concesso il finanziamento con indicazione del CUP e del CIG; • eventuale documentazione richiesta dal MIT per una specifica misura all’interno di Avvisi pubblici/Bandi per la selezione di progetti, di Decreti di assegnazione delle risorse, Convenzioni/Atti d’obbligo sottoscritta/o dal SA; • ogni altro documento attestante e/o pertinente il raggiungimento di Milestone e Target, richiesto dalla Direzione Generale competente e/o dall’UdM; • Check list allegate al documento All.9a - Indicazioni operative per i soggetti attuatori per l'attività di rendicontazione | Modalità di rendicontazione: costi reali e costi semplificati Il SA accompagna la rendicontazione con la seguente documentazione: • richiesta di pagamento; • attestazioni; • dettaglio spese rendicontate; • giustificativi di spese con apposita dicitura di riferimento del CUP e del CIG; • atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d’incarico, ecc.), da cui risulti chiaramente l’oggetto della prestazione nonché il riferimento all’operazione per la quale è stato concesso il finanziamento con indicazione del CUP e del CIG; • eventuale documentazione richiesta dal MIT per una specifica misura all’interno di Avvisi pubblici/Bandi per la selezione di progetti, di Decreti di assegnazione delle risorse, Convenzioni/Atti d’obbligo sottoscritta/o dal SA; • ogni altro documento attestante e/o pertinente il raggiungimento di Milestone e Target, richiesto dalla Direzione Generale competente e/o dall’UdM; • Check list allegate al documento All.9a - Indicazioni operative per i soggetti attuatori per l'attività di rendicontazione | Modalità di rendicontazione: costi reali e costi semplificati Il SA accompagna la rendicontazione con la seguente documentazione: • richiesta di pagamento; • attestazioni; • dettaglio spese rendicontate; • giustificativi di spese con apposita dicitura di riferimento del CUP e del CIG; • atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d’incarico, ecc.), da cui risulti chiaramente l’oggetto della prestazione nonché il riferimento all’operazione per la quale è stato concesso il finanziamento con indicazione del CUP e del CIG; • eventuale documentazione richiesta dal MIT per una specifica misura all’interno di Avvisi pubblici/Bandi per la selezione di progetti, di Decreti di assegnazione delle risorse, Convenzioni/Atti d’obbligo sottoscritta/o dal SA; • ogni altro documento attestante e/o pertinente il raggiungimento di Milestone e Target, richiesto dalla Direzione Generale competente e/o dall’UdM; • Check list allegate al documento All.9a - Indicazioni operative per i soggetti attuatori per l'attività di rendicontazione |  | La documentazione a sistema non definisce sempre in modo dettagliato le modalità di rendicontazione.
3.1.3 | Dimostrazione del target |  | Al fine di attestare il raggiungimento dei Target associati al Progetto, il SA ha l'obbligo di inserire la comunicazione del monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell’attuazione delle attività per la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive | Al fine di attestare il raggiungimento dei Target associati al Progetto, il SA ha l'obbligo di inserire la comunicazione del monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell’attuazione delle attività per la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive | Al fine di attestare il raggiungimento dei Target associati al Progetto, il SA ha l'obbligo di inserire la comunicazione del monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell’attuazione delle attività per la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive | Al fine di attestare il raggiungimento dei Target associati al Progetto, il SA ha l'obbligo di inserire la comunicazione del monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell’attuazione delle attività per la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive | Al fine di attestare il raggiungimento dei Target associati al Progetto, il SA ha l'obbligo di inserire la comunicazione del monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell’attuazione delle attività per la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive | Al fine di attestare il raggiungimento dei Target associati al Progetto, il SA ha l'obbligo di inserire la comunicazione del monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell’attuazione delle attività per la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive
4 | ADEMPIMENTI IN TEMA DI CIRCUITO FINANZIARIO
4.1.1 | Procedura per la richiesta di anticipazione delle risorse |  | Per quanto riguarda la richiesta di anticipazione delle risorse, questa generalmente avviene dopo che l’Ufficio di rendicontazione e controllo e – successivamente – il Servizio centrale per il PNRR abbiano verificato che il SA abbia effettuato l’aggiornamento dei dati nel sistema informativo con le informazioni relative all'avvio dell'operatività degli interventi ed abbia avviato le procedure propedeutiche all’operatività degli interventi di competenza. Le risorse richieste per la realizzazione dei rispettivi interventi sono trasmesse dal Servizio centrale per il PNRR alle Amministrazioni centrali titolari di intervento, con le seguenti modalità: 1. anticipazione fino al 10% del costo del singolo intervento e, comunque, nel limite della disponibilità di cassa assegnata, tenuto conto del relativo cronoprogramma di spesa. Tale percentuale può essere maggiore del 10% solamente in casi debitamente motivati dall’amministrazione richiedente (ad esempio, in caso di mancanza fondi per avviare i lavori, richiesta tramite autocertificazione) | Per quanto riguarda la richiesta di anticipazione delle risorse, questa generalmente avviene dopo che l’Ufficio di rendicontazione e controllo e – successivamente – il Servizio centrale per il PNRR abbiano verificato che il SA abbia effettuato l’aggiornamento dei dati nel sistema informativo con le informazioni relative all'avvio dell'operatività degli interventi ed abbia avviato le procedure propedeutiche all’operatività degli interventi di competenza. Le risorse richieste per la realizzazione dei rispettivi interventi sono trasmesse dal Servizio centrale per il PNRR alle Amministrazioni centrali titolari di intervento, con le seguenti modalità: 1. anticipazione fino al 10% del costo del singolo intervento e, comunque, nel limite della disponibilità di cassa assegnata, tenuto conto del relativo cronoprogramma di spesa. Tale percentuale può essere maggiore del 10% solamente in casi debitamente motivati dall’amministrazione richiedente (ad esempio, in caso di mancanza fondi per avviare i lavori, richiesta tramite autocertificazione) | Per quanto riguarda la richiesta di anticipazione delle risorse, questa generalmente avviene dopo che l’Ufficio di rendicontazione e controllo e – successivamente – il Servizio centrale per il PNRR abbiano verificato che il SA abbia effettuato l’aggiornamento dei dati nel sistema informativo con le informazioni relative all'avvio dell'operatività degli interventi ed abbia avviato le procedure propedeutiche all’operatività degli interventi di competenza. Le risorse richieste per la realizzazione dei rispettivi interventi sono trasmesse dal Servizio centrale per il PNRR alle Amministrazioni centrali titolari di intervento, con le seguenti modalità: 1. anticipazione fino al 10% del costo del singolo intervento e, comunque, nel limite della disponibilità di cassa assegnata, tenuto conto del relativo cronoprogramma di spesa. Tale percentuale può essere maggiore del 10% solamente in casi debitamente motivati dall’amministrazione richiedente (ad esempio, in caso di mancanza fondi per avviare i lavori, richiesta tramite autocertificazione) | Per quanto riguarda la richiesta di anticipazione delle risorse, questa generalmente avviene dopo che l’Ufficio di rendicontazione e controllo e – successivamente – il Servizio centrale per il PNRR abbiano verificato che il SA abbia effettuato l’aggiornamento dei dati nel sistema informativo con le informazioni relative all'avvio dell'operatività degli interventi ed abbia avviato le procedure propedeutiche all’operatività degli interventi di competenza. Le risorse richieste per la realizzazione dei rispettivi interventi sono trasmesse dal Servizio centrale per il PNRR alle Amministrazioni centrali titolari di intervento, con le seguenti modalità: 1. anticipazione fino al 10% del costo del singolo intervento e, comunque, nel limite della disponibilità di cassa assegnata, tenuto conto del relativo cronoprogramma di spesa. Tale percentuale può essere maggiore del 10% solamente in casi debitamente motivati dall’amministrazione richiedente (ad esempio, in caso di mancanza fondi per avviare i lavori, richiesta tramite autocertificazione) | Per quanto riguarda la richiesta di anticipazione delle risorse, questa generalmente avviene dopo che l’Ufficio di rendicontazione e controllo e – successivamente – il Servizio centrale per il PNRR abbiano verificato che il SA abbia effettuato l’aggiornamento dei dati nel sistema informativo con le informazioni relative all'avvio dell'operatività degli interventi ed abbia avviato le procedure propedeutiche all’operatività degli interventi di competenza. Le risorse richieste per la realizzazione dei rispettivi interventi sono trasmesse dal Servizio centrale per il PNRR alle Amministrazioni centrali titolari di intervento, con le seguenti modalità: 1. anticipazione fino al 10% del costo del singolo intervento e, comunque, nel limite della disponibilità di cassa assegnata, tenuto conto del relativo cronoprogramma di spesa. Tale percentuale può essere maggiore del 10% solamente in casi debitamente motivati dall’amministrazione richiedente (ad esempio, in caso di mancanza fondi per avviare i lavori, richiesta tramite autocertificazione) | Per quanto riguarda la richiesta di anticipazione delle risorse, questa generalmente avviene dopo che l’Ufficio di rendicontazione e controllo e – successivamente – il Servizio centrale per il PNRR abbiano verificato che il SA abbia effettuato l’aggiornamento dei dati nel sistema informativo con le informazioni relative all'avvio dell'operatività degli interventi ed abbia avviato le procedure propedeutiche all’operatività degli interventi di competenza. Le risorse richieste per la realizzazione dei rispettivi interventi sono trasmesse dal Servizio centrale per il PNRR alle Amministrazioni centrali titolari di intervento, con le seguenti modalità: 1. anticipazione fino al 10% del costo del singolo intervento e, comunque, nel limite della disponibilità di cassa assegnata, tenuto conto del relativo cronoprogramma di spesa. Tale percentuale può essere maggiore del 10% solamente in casi debitamente motivati dall’amministrazione richiedente (ad esempio, in caso di mancanza fondi per avviare i lavori, richiesta tramite autocertificazione)
4.1.2 | Adempimenti in caso di recuperi e compensazioni |  | Il provvedimento di revoca, totale o parziale del contributo rappresenta l’atto amministrativo con cui, a fronte delle irregolarità accertate, si dà avvio alla procedura amministrativa finalizzata alla restituzione del contributo. In particolare, la Direzione generale, su indicazione dell’Unità di missione PNRR e avendo quantificato l’importo indebitamente percepito, provvede al recupero delle somme indebitamente versate disponendo un provvedimento di revoca totale o parziale dell’impegno e/o della liquidazione del pagamento e contabilizza l’importo assoggettato a rettifica finanziaria, procedendo all’aggiornamento periodico del registro dei pagamenti, del registro dei recuperi; la Direzione generale provvede, inoltre, a compilare l’apposita scheda di comunicazione per la Commissione Europea, accompagnata dalla attestazione degli importi in attesa di recupero. Il provvedimento citato presuppone una previa comunicazione con cui la Direzione generale responsabile dell’investimento informa il SA, per iscritto, che una parte dell’importo sovvenzionato deve essere rimborsata e che l’irregolarità è stata segnalata alla Commissione. La procedura di recupero può considerarsi conclusa o mediante il rimborso delle somme richieste da parte del SA o attraverso la compensazione delle somme da recuperare con gli ulteriori pagamenti dovuti al medesimo soggetto. Nel caso in cui non fosse possibile procedere secondo le modalità suindicate si procederà al recupero coattivo delle somme indebitamente corrisposte. - da Si.Ge.Co | Il provvedimento di revoca, totale o parziale del contributo rappresenta l’atto amministrativo con cui, a fronte delle irregolarità accertate, si dà avvio alla procedura amministrativa finalizzata alla restituzione del contributo. In particolare, la Direzione generale, su indicazione dell’Unità di missione PNRR e avendo quantificato l’importo indebitamente percepito, provvede al recupero delle somme indebitamente versate disponendo un provvedimento di revoca totale o parziale dell’impegno e/o della liquidazione del pagamento e contabilizza l’importo assoggettato a rettifica finanziaria, procedendo all’aggiornamento periodico del registro dei pagamenti, del registro dei recuperi; la Direzione generale provvede, inoltre, a compilare l’apposita scheda di comunicazione per la Commissione Europea, accompagnata dalla attestazione degli importi in attesa di recupero. Il provvedimento citato presuppone una previa comunicazione con cui la Direzione generale responsabile dell’investimento informa il SA, per iscritto, che una parte dell’importo sovvenzionato deve essere rimborsata e che l’irregolarità è stata segnalata alla Commissione. La procedura di recupero può considerarsi conclusa o mediante il rimborso delle somme richieste da parte del SA o attraverso la compensazione delle somme da recuperare con gli ulteriori pagamenti dovuti al medesimo soggetto. Nel caso in cui non fosse possibile procedere secondo le modalità suindicate si procederà al recupero coattivo delle somme indebitamente corrisposte. - da Si.Ge.Co | Il provvedimento di revoca, totale o parziale del contributo rappresenta l’atto amministrativo con cui, a fronte delle irregolarità accertate, si dà avvio alla procedura amministrativa finalizzata alla restituzione del contributo. In particolare, la Direzione generale, su indicazione dell’Unità di missione PNRR e avendo quantificato l’importo indebitamente percepito, provvede al recupero delle somme indebitamente versate disponendo un provvedimento di revoca totale o parziale dell’impegno e/o della liquidazione del pagamento e contabilizza l’importo assoggettato a rettifica finanziaria, procedendo all’aggiornamento periodico del registro dei pagamenti, del registro dei recuperi; la Direzione generale provvede, inoltre, a compilare l’apposita scheda di comunicazione per la Commissione Europea, accompagnata dalla attestazione degli importi in attesa di recupero. Il provvedimento citato presuppone una previa comunicazione con cui la Direzione generale responsabile dell’investimento informa il SA, per iscritto, che una parte dell’importo sovvenzionato deve essere rimborsata e che l’irregolarità è stata segnalata alla Commissione. La procedura di recupero può considerarsi conclusa o mediante il rimborso delle somme richieste da parte del SA o attraverso la compensazione delle somme da recuperare con gli ulteriori pagamenti dovuti al medesimo soggetto. Nel caso in cui non fosse possibile procedere secondo le modalità suindicate si procederà al recupero coattivo delle somme indebitamente corrisposte. - da Si.Ge.Co | Il provvedimento di revoca, totale o parziale del contributo rappresenta l’atto amministrativo con cui, a fronte delle irregolarità accertate, si dà avvio alla procedura amministrativa finalizzata alla restituzione del contributo. In particolare, la Direzione generale, su indicazione dell’Unità di missione PNRR e avendo quantificato l’importo indebitamente percepito, provvede al recupero delle somme indebitamente versate disponendo un provvedimento di revoca totale o parziale dell’impegno e/o della liquidazione del pagamento e contabilizza l’importo assoggettato a rettifica finanziaria, procedendo all’aggiornamento periodico del registro dei pagamenti, del registro dei recuperi; la Direzione generale provvede, inoltre, a compilare l’apposita scheda di comunicazione per la Commissione Europea, accompagnata dalla attestazione degli importi in attesa di recupero. Il provvedimento citato presuppone una previa comunicazione con cui la Direzione generale responsabile dell’investimento informa il SA, per iscritto, che una parte dell’importo sovvenzionato deve essere rimborsata e che l’irregolarità è stata segnalata alla Commissione. La procedura di recupero può considerarsi conclusa o mediante il rimborso delle somme richieste da parte del SA o attraverso la compensazione delle somme da recuperare con gli ulteriori pagamenti dovuti al medesimo soggetto. Nel caso in cui non fosse possibile procedere secondo le modalità suindicate si procederà al recupero coattivo delle somme indebitamente corrisposte. - da Si.Ge.Co | Il provvedimento di revoca, totale o parziale del contributo rappresenta l’atto amministrativo con cui, a fronte delle irregolarità accertate, si dà avvio alla procedura amministrativa finalizzata alla restituzione del contributo. In particolare, la Direzione generale, su indicazione dell’Unità di missione PNRR e avendo quantificato l’importo indebitamente percepito, provvede al recupero delle somme indebitamente versate disponendo un provvedimento di revoca totale o parziale dell’impegno e/o della liquidazione del pagamento e contabilizza l’importo assoggettato a rettifica finanziaria, procedendo all’aggiornamento periodico del registro dei pagamenti, del registro dei recuperi; la Direzione generale provvede, inoltre, a compilare l’apposita scheda di comunicazione per la Commissione Europea, accompagnata dalla attestazione degli importi in attesa di recupero. Il provvedimento citato presuppone una previa comunicazione con cui la Direzione generale responsabile dell’investimento informa il SA, per iscritto, che una parte dell’importo sovvenzionato deve essere rimborsata e che l’irregolarità è stata segnalata alla Commissione. La procedura di recupero può considerarsi conclusa o mediante il rimborso delle somme richieste da parte del SA o attraverso la compensazione delle somme da recuperare con gli ulteriori pagamenti dovuti al medesimo soggetto. Nel caso in cui non fosse possibile procedere secondo le modalità suindicate si procederà al recupero coattivo delle somme indebitamente corrisposte. - da Si.Ge.Co | Il provvedimento di revoca, totale o parziale del contributo rappresenta l’atto amministrativo con cui, a fronte delle irregolarità accertate, si dà avvio alla procedura amministrativa finalizzata alla restituzione del contributo. In particolare, la Direzione generale, su indicazione dell’Unità di missione PNRR e avendo quantificato l’importo indebitamente percepito, provvede al recupero delle somme indebitamente versate disponendo un provvedimento di revoca totale o parziale dell’impegno e/o della liquidazione del pagamento e contabilizza l’importo assoggettato a rettifica finanziaria, procedendo all’aggiornamento periodico del registro dei pagamenti, del registro dei recuperi; la Direzione generale provvede, inoltre, a compilare l’apposita scheda di comunicazione per la Commissione Europea, accompagnata dalla attestazione degli importi in attesa di recupero. Il provvedimento citato presuppone una previa comunicazione con cui la Direzione generale responsabile dell’investimento informa il SA, per iscritto, che una parte dell’importo sovvenzionato deve essere rimborsata e che l’irregolarità è stata segnalata alla Commissione. La procedura di recupero può considerarsi conclusa o mediante il rimborso delle somme richieste da parte del SA o attraverso la compensazione delle somme da recuperare con gli ulteriori pagamenti dovuti al medesimo soggetto. Nel caso in cui non fosse possibile procedere secondo le modalità suindicate si procederà al recupero coattivo delle somme indebitamente corrisposte. - da Si.Ge.Co |  | La documentazione a sistema (manuale) non definisce in modo dettagliato gli adempimenti in caso di recuperari e compensazioni. Queste sono descritte in modo dettagliato nel Si.Ge.Co.

## Adempimenti e Doc._ReGiS
n. | Sezioni | Sottosezioni | MIT - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | [11 empty] | Indicazioni da circolarfe MEF/RGS n.19/2023
|  |  | M5C2I2.3.1 |  | M5C2I2.3.2 |  | M2C4I4.1 |  | M2C2I4.4.1 |  | M2C2I4.2 |  | M2C2I4.1.2
1 | ADEMPIMENTI E PROCEDURE IN TEMA DI MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI SU ReGiS |  | Dati | Allegati | Dati | Allegati | Dati | Allegati | Dati | Allegati | Dati | Allegati | Dati | Allegati
1.1 | Riepilogo
1.2 | Anagrafica Progetto
1.2.1 |  | Anagrafica Progetto | Stato progetto - il SA verifica l’esattezza dei dati precompilati e, in caso di necessità di correzione, comunica al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (mail: ufficio2.udmpnrr@mit.gov.it) per le azioni di competenza |  | Stato progetto - il SA verifica l’esattezza dei dati precompilati e, in caso di necessità di correzione, comunica al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (mail: ufficio2.udmpnrr@mit.gov.it) per le azioni di competenza |  | Stato progetto - il SA verifica l’esattezza dei dati precompilati e, in caso di necessità di correzione, comunica al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (mail: ufficio2.udmpnrr@mit.gov.it) per le azioni di competenza |  | Stato progetto - il SA verifica l’esattezza dei dati precompilati e, in caso di necessità di correzione, comunica al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (mail: ufficio2.udmpnrr@mit.gov.it) per le azioni di competenza |  | Stato progetto - il SA verifica l’esattezza dei dati precompilati e, in caso di necessità di correzione, comunica al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (mail: ufficio2.udmpnrr@mit.gov.it) per le azioni di competenza |  | Stato progetto - il SA verifica l’esattezza dei dati precompilati e, in caso di necessità di correzione, comunica al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (mail: ufficio2.udmpnrr@mit.gov.it) per le azioni di competenza
|  |  | Data Inizio prevista - il SA compila esclusivamente i campi “Data inizio/Data fine prevista” e “Data inizio/Data fine effettiva”, indicando come data inizio prevista ed effettiva la data dell’atto di assegnazione del contributo (salvo eccezioni solo se concordate con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), fermo restando l’obbligo di concludere l’intervento non oltre Giugno 2026 o entro eventuale data antecedente specificata dai target di dettaglio. |  | Data Inizio prevista - il SA compila esclusivamente i campi “Data inizio/Data fine prevista” e “Data inizio/Data fine effettiva”, indicando come data inizio prevista ed effettiva la data dell’atto di assegnazione del contributo (salvo eccezioni solo se concordate con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), fermo restando l’obbligo di concludere l’intervento non oltre Giugno 2026 o entro eventuale data antecedente specificata dai target di dettaglio. |  | Data Inizio prevista - il SA compila esclusivamente i campi “Data inizio/Data fine prevista” e “Data inizio/Data fine effettiva”, indicando come data inizio prevista ed effettiva la data dell’atto di assegnazione del contributo (salvo eccezioni solo se concordate con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), fermo restando l’obbligo di concludere l’intervento non oltre Giugno 2026 o entro eventuale data antecedente specificata dai target di dettaglio. |  | Data Inizio prevista - il SA compila esclusivamente i campi “Data inizio/Data fine prevista” e “Data inizio/Data fine effettiva”, indicando come data inizio prevista ed effettiva la data dell’atto di assegnazione del contributo (salvo eccezioni solo se concordate con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), fermo restando l’obbligo di concludere l’intervento non oltre Giugno 2026 o entro eventuale data antecedente specificata dai target di dettaglio. |  | Data Inizio prevista - il SA compila esclusivamente i campi “Data inizio/Data fine prevista” e “Data inizio/Data fine effettiva”, indicando come data inizio prevista ed effettiva la data dell’atto di assegnazione del contributo (salvo eccezioni solo se concordate con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), fermo restando l’obbligo di concludere l’intervento non oltre Giugno 2026 o entro eventuale data antecedente specificata dai target di dettaglio. |  | Data Inizio prevista - il SA compila esclusivamente i campi “Data inizio/Data fine prevista” e “Data inizio/Data fine effettiva”, indicando come data inizio prevista ed effettiva la data dell’atto di assegnazione del contributo (salvo eccezioni solo se concordate con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), fermo restando l’obbligo di concludere l’intervento non oltre Giugno 2026 o entro eventuale data antecedente specificata dai target di dettaglio.
|  |  | Data Fine prevista - il SA compila esclusivamente i campi “Data inizio/Data fine prevista” e “Data inizio/Data fine effettiva”, indicando come data inizio prevista ed effettiva la data dell’atto di assegnazione del contributo (salvo eccezioni solo se concordate con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), fermo restando l’obbligo di concludere l’intervento non oltre Giugno 2026 o entro eventuale data antecedente specificata dai target di dettaglio. |  | Data Fine prevista - il SA compila esclusivamente i campi “Data inizio/Data fine prevista” e “Data inizio/Data fine effettiva”, indicando come data inizio prevista ed effettiva la data dell’atto di assegnazione del contributo (salvo eccezioni solo se concordate con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), fermo restando l’obbligo di concludere l’intervento non oltre Giugno 2026 o entro eventuale data antecedente specificata dai target di dettaglio. |  | Data Fine prevista - il SA compila esclusivamente i campi “Data inizio/Data fine prevista” e “Data inizio/Data fine effettiva”, indicando come data inizio prevista ed effettiva la data dell’atto di assegnazione del contributo (salvo eccezioni solo se concordate con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), fermo restando l’obbligo di concludere l’intervento non oltre Giugno 2026 o entro eventuale data antecedente specificata dai target di dettaglio. |  | Data Fine prevista - il SA compila esclusivamente i campi “Data inizio/Data fine prevista” e “Data inizio/Data fine effettiva”, indicando come data inizio prevista ed effettiva la data dell’atto di assegnazione del contributo (salvo eccezioni solo se concordate con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), fermo restando l’obbligo di concludere l’intervento non oltre Giugno 2026 o entro eventuale data antecedente specificata dai target di dettaglio. |  | Data Fine prevista - il SA compila esclusivamente i campi “Data inizio/Data fine prevista” e “Data inizio/Data fine effettiva”, indicando come data inizio prevista ed effettiva la data dell’atto di assegnazione del contributo (salvo eccezioni solo se concordate con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), fermo restando l’obbligo di concludere l’intervento non oltre Giugno 2026 o entro eventuale data antecedente specificata dai target di dettaglio. |  | Data Fine prevista - il SA compila esclusivamente i campi “Data inizio/Data fine prevista” e “Data inizio/Data fine effettiva”, indicando come data inizio prevista ed effettiva la data dell’atto di assegnazione del contributo (salvo eccezioni solo se concordate con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), fermo restando l’obbligo di concludere l’intervento non oltre Giugno 2026 o entro eventuale data antecedente specificata dai target di dettaglio.
|  |  | Data Inizio effettiva - il SA compila esclusivamente i campi “Data inizio/Data fine prevista” e “Data inizio/Data fine effettiva”, indicando come data inizio prevista ed effettiva la data dell’atto di assegnazione del contributo (salvo eccezioni solo se concordate con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), fermo restando l’obbligo di concludere l’intervento non oltre Giugno 2026 o entro eventuale data antecedente specificata dai target di dettaglio. |  | Data Inizio effettiva - il SA compila esclusivamente i campi “Data inizio/Data fine prevista” e “Data inizio/Data fine effettiva”, indicando come data inizio prevista ed effettiva la data dell’atto di assegnazione del contributo (salvo eccezioni solo se concordate con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), fermo restando l’obbligo di concludere l’intervento non oltre Giugno 2026 o entro eventuale data antecedente specificata dai target di dettaglio. |  | Data Inizio effettiva - il SA compila esclusivamente i campi “Data inizio/Data fine prevista” e “Data inizio/Data fine effettiva”, indicando come data inizio prevista ed effettiva la data dell’atto di assegnazione del contributo (salvo eccezioni solo se concordate con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), fermo restando l’obbligo di concludere l’intervento non oltre Giugno 2026 o entro eventuale data antecedente specificata dai target di dettaglio. |  | Data Inizio effettiva - il SA compila esclusivamente i campi “Data inizio/Data fine prevista” e “Data inizio/Data fine effettiva”, indicando come data inizio prevista ed effettiva la data dell’atto di assegnazione del contributo (salvo eccezioni solo se concordate con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), fermo restando l’obbligo di concludere l’intervento non oltre Giugno 2026 o entro eventuale data antecedente specificata dai target di dettaglio. |  | Data Inizio effettiva - il SA compila esclusivamente i campi “Data inizio/Data fine prevista” e “Data inizio/Data fine effettiva”, indicando come data inizio prevista ed effettiva la data dell’atto di assegnazione del contributo (salvo eccezioni solo se concordate con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), fermo restando l’obbligo di concludere l’intervento non oltre Giugno 2026 o entro eventuale data antecedente specificata dai target di dettaglio. |  | Data Inizio effettiva - il SA compila esclusivamente i campi “Data inizio/Data fine prevista” e “Data inizio/Data fine effettiva”, indicando come data inizio prevista ed effettiva la data dell’atto di assegnazione del contributo (salvo eccezioni solo se concordate con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), fermo restando l’obbligo di concludere l’intervento non oltre Giugno 2026 o entro eventuale data antecedente specificata dai target di dettaglio.
|  |  | Data Fine effettiva - il SA compila la data “fine effettiva” solo dopo la conclusione dell’intervento, con le eventuali motivazioni nel caso si discostasse dalla data prevista (comunque, sempre entro i termini suddetti). |  | Data Fine effettiva - il SA compila la data “fine effettiva” solo dopo la conclusione dell’intervento, con le eventuali motivazioni nel caso si discostasse dalla data prevista (comunque, sempre entro i termini suddetti). |  | Data Fine effettiva - il SA compila la data “fine effettiva” solo dopo la conclusione dell’intervento, con le eventuali motivazioni nel caso si discostasse dalla data prevista (comunque, sempre entro i termini suddetti). |  | Data Fine effettiva - il SA compila la data “fine effettiva” solo dopo la conclusione dell’intervento, con le eventuali motivazioni nel caso si discostasse dalla data prevista (comunque, sempre entro i termini suddetti). |  | Data Fine effettiva - il SA compila la data “fine effettiva” solo dopo la conclusione dell’intervento, con le eventuali motivazioni nel caso si discostasse dalla data prevista (comunque, sempre entro i termini suddetti). |  | Data Fine effettiva - il SA compila la data “fine effettiva” solo dopo la conclusione dell’intervento, con le eventuali motivazioni nel caso si discostasse dalla data prevista (comunque, sempre entro i termini suddetti).
1.2.2 |  | Localizzazione geografica | I dati presenti in questa sottosezione vengono precompilati in automatico dal sistema. In ogni caso il SA è tenuto a verificarli ed eventualmente integrarli. |  | I dati presenti in questa sottosezione vengono precompilati in automatico dal sistema. In ogni caso il SA è tenuto a verificarli ed eventualmente integrarli. |  | I dati presenti in questa sottosezione vengono precompilati in automatico dal sistema. In ogni caso il SA è tenuto a verificarli ed eventualmente integrarli. |  | I dati presenti in questa sottosezione vengono precompilati in automatico dal sistema. In ogni caso il SA è tenuto a verificarli ed eventualmente integrarli. |  | I dati presenti in questa sottosezione vengono precompilati in automatico dal sistema. In ogni caso il SA è tenuto a verificarli ed eventualmente integrarli. |  | I dati presenti in questa sottosezione vengono precompilati in automatico dal sistema. In ogni caso il SA è tenuto a verificarli ed eventualmente integrarli.
1.2.3 |  | Classificazione progetto | Il SA seleziona, da uno specifico menù a tendina, il flag relativo alla “Descrizione tipologia classificazione”, che è associato a un codice numerico. Le tipologie di classificazioni previste sono: Tipologia di territorio e Attività economica. |  | Il SA seleziona, da uno specifico menù a tendina, il flag relativo alla “Descrizione tipologia classificazione”, che è associato a un codice numerico. Le tipologie di classificazioni previste sono: Tipologia di territorio e Attività economica. |  | Il SA seleziona, da uno specifico menù a tendina, il flag relativo alla “Descrizione tipologia classificazione”, che è associato a un codice numerico. Le tipologie di classificazioni previste sono: Tipologia di territorio e Attività economica. |  | Il SA seleziona, da uno specifico menù a tendina, il flag relativo alla “Descrizione tipologia classificazione”, che è associato a un codice numerico. Le tipologie di classificazioni previste sono: Tipologia di territorio e Attività economica. |  | Il SA seleziona, da uno specifico menù a tendina, il flag relativo alla “Descrizione tipologia classificazione”, che è associato a un codice numerico. Le tipologie di classificazioni previste sono: Tipologia di territorio e Attività economica. |  | Il SA seleziona, da uno specifico menù a tendina, il flag relativo alla “Descrizione tipologia classificazione”, che è associato a un codice numerico. Le tipologie di classificazioni previste sono: Tipologia di territorio e Attività economica.
1.2.4 |  | Associazioni TAG e altre categorie | Il SA seleziona il flag relativo al codice pertinente in base alla tipologia di tag associato alla misura a cui il progetto è collegato. Il SA associa il flag 090 - Infrastrutture abitative destinate ai migranti (diversi dai rifugiati e dalle persone che fanno domanda di protezione internazionale o che godono di protezione internazionale) |  | Il SA seleziona il flag relativo al codice pertinente in base alla tipologia di tag associato alla misura a cui il progetto è collegato. Il SA associa il flag 090 - Infrastrutture abitative destinate ai migranti (diversi dai rifugiati e dalle persone che fanno domanda di protezione internazionale o che godono di protezione internazionale) |  | Il SA seleziona il flag relativo al codice pertinente in base alla tipologia di tag associato alla misura a cui il progetto è collegato. Il SA associa il flag 040 - Gestione delle risorse idriche e loro conservazione (compresa la gestione dei bacini idrografici, misure specifiche di adattamento ai cambiamenti climatici, riutilizzo, riduzione delle perdite) |  | Il SA seleziona il flag relativo al codice pertinente in base alla tipologia di tag associato alla misura a cui il progetto è collegato. Il SA associa i flag: 074 - Materiale rotabile di trasporto urbano pulito 073 - Infrastrutture di trasporto urbano pulito |  | Il SA seleziona il flag relativo al codice pertinente in base alla tipologia di tag associato alla misura a cui il progetto è collegato. Il SA associa il flag 073 - Infrastrutture di trasporto urbano pulito |  | Il SA seleziona il flag relativo al codice pertinente in base alla tipologia di tag associato alla misura a cui il progetto è collegato. Il SA associa il flag 0075 - Infrastrutture ciclistiche
1.3 | Gestione spese
1.3.1 |  | Situazione Rendicontazione | Tale campo non deve essere compilato dal SA. La compilazione di questa sottosezione è automatizzata e riepiloga i dati presenti nella sezione giustificativi |  | Tale campo non deve essere compilato dal SA. La compilazione di questa sottosezione è automatizzata e riepiloga i dati presenti nella sezione giustificativi |  | Tale campo non deve essere compilato dal SA. La compilazione di questa sottosezione è automatizzata e riepiloga i dati presenti nella sezione giustificativi |  | Tale campo non deve essere compilato dal SA. La compilazione di questa sottosezione è automatizzata e riepiloga i dati presenti nella sezione giustificativi |  | Tale campo non deve essere compilato dal SA. La compilazione di questa sottosezione è automatizzata e riepiloga i dati presenti nella sezione giustificativi |  | Tale campo non deve essere compilato dal SA. La compilazione di questa sottosezione è automatizzata e riepiloga i dati presenti nella sezione giustificativi
1.3.2 |  | Impegno | Il SA tramite il tasto “aggiungi” inserisce i dati relativi alle obbligazioni giuridiche perfezionate (contratti stipulati con soggetto realizzatore/fornitore di servizi), relativi al progetto nel suo complesso, valorizzando i seguenti campi: - Codice interno: il codice viene assegnato in automatico dal sistema; - Codice ID Esterno: inserire il CIG del relativo impegno assunto; - Tipologia: contratto /atto di affidamento etc.; - Data impegno (obbligazione giuridica perfezionata): data stipula del contratto; - Importo impegno: importo del contratto; - Causale disimpegno: in questo campo il soggetto attuatore deve indicare la causa di un eventuale disimpegno (es. revoca o riduzione delle risorse assegnate); - Descrizione causale disimpegno: a titolo esemplificativo, mancato rispetto dei termini di affidamento dei lavori; doppio finanziamento; rinuncia da parte dell’Ente; mancato raggiungimento degli obiettivi previsti; - Data disimpegno: data dell’atto di disimpegno; - Importo disimpegno: importo dell’atto di disimpegno. |  | Il SA tramite il tasto “aggiungi” inserisce i dati relativi alle obbligazioni giuridiche perfezionate (contratti stipulati con soggetto realizzatore/fornitore di servizi), relativi al progetto nel suo complesso, valorizzando i seguenti campi: - Codice interno: il codice viene assegnato in automatico dal sistema; - Codice ID Esterno: inserire il CIG del relativo impegno assunto; - Tipologia: contratto /atto di affidamento etc.; - Data impegno (obbligazione giuridica perfezionata): data stipula del contratto; - Importo impegno: importo del contratto; - Causale disimpegno: in questo campo il soggetto attuatore deve indicare la causa di un eventuale disimpegno (es. revoca o riduzione delle risorse assegnate); - Descrizione causale disimpegno: a titolo esemplificativo, mancato rispetto dei termini di affidamento dei lavori; doppio finanziamento; rinuncia da parte dell’Ente; mancato raggiungimento degli obiettivi previsti; - Data disimpegno: data dell’atto di disimpegno; - Importo disimpegno: importo dell’atto di disimpegno. |  | Il SA tramite il tasto “aggiungi” inserisce i dati relativi alle obbligazioni giuridiche perfezionate (contratti stipulati con soggetto realizzatore/fornitore di servizi), relativi al progetto nel suo complesso, valorizzando i seguenti campi: - Codice interno: il codice viene assegnato in automatico dal sistema; - Codice ID Esterno: inserire il CIG del relativo impegno assunto; - Tipologia: contratto /atto di affidamento etc.; - Data impegno (obbligazione giuridica perfezionata): data stipula del contratto; - Importo impegno: importo del contratto; - Causale disimpegno: in questo campo il soggetto attuatore deve indicare la causa di un eventuale disimpegno (es. revoca o riduzione delle risorse assegnate); - Descrizione causale disimpegno: a titolo esemplificativo, mancato rispetto dei termini di affidamento dei lavori; doppio finanziamento; rinuncia da parte dell’Ente; mancato raggiungimento degli obiettivi previsti; - Data disimpegno: data dell’atto di disimpegno; - Importo disimpegno: importo dell’atto di disimpegno. |  | Il SA tramite il tasto “aggiungi” inserisce i dati relativi alle obbligazioni giuridiche perfezionate (contratti stipulati con soggetto realizzatore/fornitore di servizi), relativi al progetto nel suo complesso, valorizzando i seguenti campi: - Codice interno: il codice viene assegnato in automatico dal sistema; - Codice ID Esterno: inserire il CIG del relativo impegno assunto; - Tipologia: contratto /atto di affidamento etc.; - Data impegno (obbligazione giuridica perfezionata): data stipula del contratto; - Importo impegno: importo del contratto; - Causale disimpegno: in questo campo il soggetto attuatore deve indicare la causa di un eventuale disimpegno (es. revoca o riduzione delle risorse assegnate); - Descrizione causale disimpegno: a titolo esemplificativo, mancato rispetto dei termini di affidamento dei lavori; doppio finanziamento; rinuncia da parte dell’Ente; mancato raggiungimento degli obiettivi previsti; - Data disimpegno: data dell’atto di disimpegno; - Importo disimpegno: importo dell’atto di disimpegno. |  | Il SA tramite il tasto “aggiungi” inserisce i dati relativi alle obbligazioni giuridiche perfezionate (contratti stipulati con soggetto realizzatore/fornitore di servizi), relativi al progetto nel suo complesso, valorizzando i seguenti campi: - Codice interno: il codice viene assegnato in automatico dal sistema; - Codice ID Esterno: inserire il CIG del relativo impegno assunto; - Tipologia: contratto /atto di affidamento etc.; - Data impegno (obbligazione giuridica perfezionata): data stipula del contratto; - Importo impegno: importo del contratto; - Causale disimpegno: in questo campo il soggetto attuatore deve indicare la causa di un eventuale disimpegno (es. revoca o riduzione delle risorse assegnate); - Descrizione causale disimpegno: a titolo esemplificativo, mancato rispetto dei termini di affidamento dei lavori; doppio finanziamento; rinuncia da parte dell’Ente; mancato raggiungimento degli obiettivi previsti; - Data disimpegno: data dell’atto di disimpegno; - Importo disimpegno: importo dell’atto di disimpegno. |  | Il SA tramite il tasto “aggiungi” inserisce i dati relativi alle obbligazioni giuridiche perfezionate (contratti stipulati con soggetto realizzatore/fornitore di servizi), relativi al progetto nel suo complesso, valorizzando i seguenti campi: - Codice interno: il codice viene assegnato in automatico dal sistema; - Codice ID Esterno: inserire il CIG del relativo impegno assunto; - Tipologia: contratto /atto di affidamento etc.; - Data impegno (obbligazione giuridica perfezionata): data stipula del contratto; - Importo impegno: importo del contratto; - Causale disimpegno: in questo campo il soggetto attuatore deve indicare la causa di un eventuale disimpegno (es. revoca o riduzione delle risorse assegnate); - Descrizione causale disimpegno: a titolo esemplificativo, mancato rispetto dei termini di affidamento dei lavori; doppio finanziamento; rinuncia da parte dell’Ente; mancato raggiungimento degli obiettivi previsti; - Data disimpegno: data dell’atto di disimpegno; - Importo disimpegno: importo dell’atto di disimpegno.
1.3.3 |  | Pagamenti a Costi reali | Nel caso in cui i dati non vengano acquisiti in maniera automatica, il SA registra i pagamenti effettuati nell’ambito del progetto cliccando sull’icona “Aggiungi”. In particolare, le informazioni minime da inserire sono quelle relative alle colonne: - mandato (n.); - n. fattura; - data pagamento; - indicazione voce di spesa (voce quadro economico); - tipologia pagamento (indicare pagamento); - importo richiesto, di cui iva richiesto; - importo totale pagamento, di cui iva e identificativo gara CIG. Al termine dell’inserimento dei dati, verificare sempre che la somma dei pagamenti non sia maggiore della somma degli impegni totali. |  | Nel caso in cui i dati non vengano acquisiti in maniera automatica, il SA registra i pagamenti effettuati nell’ambito del progetto cliccando sull’icona “Aggiungi”. In particolare, le informazioni minime da inserire sono quelle relative alle colonne: - mandato (n.); - n. fattura; - data pagamento; - indicazione voce di spesa (voce quadro economico); - tipologia pagamento (indicare pagamento); - importo richiesto, di cui iva richiesto; - importo totale pagamento, di cui iva e identificativo gara CIG. Al termine dell’inserimento dei dati, verificare sempre che la somma dei pagamenti non sia maggiore della somma degli impegni totali. |  | Nel caso in cui i dati non vengano acquisiti in maniera automatica, il SA registra i pagamenti effettuati nell’ambito del progetto cliccando sull’icona “Aggiungi”. In particolare, le informazioni minime da inserire sono quelle relative alle colonne: - mandato (n.); - n. fattura; - data pagamento; - indicazione voce di spesa (voce quadro economico); - tipologia pagamento (indicare pagamento); - importo richiesto, di cui iva richiesto; - importo totale pagamento, di cui iva e identificativo gara CIG. Al termine dell’inserimento dei dati, verificare sempre che la somma dei pagamenti non sia maggiore della somma degli impegni totali. |  | Nel caso in cui i dati non vengano acquisiti in maniera automatica, il SA registra i pagamenti effettuati nell’ambito del progetto cliccando sull’icona “Aggiungi”. In particolare, le informazioni minime da inserire sono quelle relative alle colonne: - mandato (n.); - n. fattura; - data pagamento; - indicazione voce di spesa (voce quadro economico); - tipologia pagamento (indicare pagamento); - importo richiesto, di cui iva richiesto; - importo totale pagamento, di cui iva e identificativo gara CIG. Al termine dell’inserimento dei dati, verificare sempre che la somma dei pagamenti non sia maggiore della somma degli impegni totali. |  | Nel caso in cui i dati non vengano acquisiti in maniera automatica, il SA registra i pagamenti effettuati nell’ambito del progetto cliccando sull’icona “Aggiungi”. In particolare, le informazioni minime da inserire sono quelle relative alle colonne: - mandato (n.); - n. fattura; - data pagamento; - indicazione voce di spesa (voce quadro economico); - tipologia pagamento (indicare pagamento); - importo richiesto, di cui iva richiesto; - importo totale pagamento, di cui iva e identificativo gara CIG. Al termine dell’inserimento dei dati, verificare sempre che la somma dei pagamenti non sia maggiore della somma degli impegni totali. |  | Nel caso in cui i dati non vengano acquisiti in maniera automatica, il SA registra i pagamenti effettuati nell’ambito del progetto cliccando sull’icona “Aggiungi”. In particolare, le informazioni minime da inserire sono quelle relative alle colonne: - mandato (n.); - n. fattura; - data pagamento; - indicazione voce di spesa (voce quadro economico); - tipologia pagamento (indicare pagamento); - importo richiesto, di cui iva richiesto; - importo totale pagamento, di cui iva e identificativo gara CIG. Al termine dell’inserimento dei dati, verificare sempre che la somma dei pagamenti non sia maggiore della somma degli impegni totali.
1.3.4 |  | Giustificativi Spesa | Nel caso in cui i dati dei giustificativi non vengano acquisiti in maniera automatica, il soggetto attuatore dovrà registrare gli stessi cliccando sull’icona “Aggiungi”. In particolare, le informazioni minime da inserire sono le seguenti: - Data; - Importo totale lordo € (da compilare inserendo il totale della fattura, comprensivo dell’IVA); - Importo totale netto €; - Importo Iva €; - Tipologia del Giustificativo (da selezionare tra le voci disponibili a sistema: fattura, acconto/anticipo su fattura, acconto/anticipo su parcella, nota di credito, nota di debito, parcella, ecc); - Modalità IVA (da selezionare tra le seguenti voci disponibili a sistema: gestione costo standard, differita, esente da IVA, Immediata, Split Payment); - Codice Id. del Cedente/prestatore; - Codice Id. del Cessionario/Committente; - Condizioni di pagamento (da selezionare tra le seguenti voci disponibili a sistema: pagamento a rate; pagamento in un’unica soluzione; anticipo, saldo in presenza di anticipo); - Modalità Pagamento (da selezionare tra le voci disponibili a sistema); - Indicazione voce di spesa. Nella medesima sottosezione, al fine di consentire l’erogazione del 10% finale a saldo, il SA allega all’ultima spesa registrata la documentazione relativa al certificato di collaudo, ovvero al certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. |  | Nel caso in cui i dati dei giustificativi non vengano acquisiti in maniera automatica, il soggetto attuatore dovrà registrare gli stessi cliccando sull’icona “Aggiungi”. In particolare, le informazioni minime da inserire sono le seguenti: - Data; - Importo totale lordo € (da compilare inserendo il totale della fattura, comprensivo dell’IVA); - Importo totale netto €; - Importo Iva €; - Tipologia del Giustificativo (da selezionare tra le voci disponibili a sistema: fattura, acconto/anticipo su fattura, acconto/anticipo su parcella, nota di credito, nota di debito, parcella, ecc); - Modalità IVA (da selezionare tra le seguenti voci disponibili a sistema: gestione costo standard, differita, esente da IVA, Immediata, Split Payment); - Codice Id. del Cedente/prestatore; - Codice Id. del Cessionario/Committente; - Condizioni di pagamento (da selezionare tra le seguenti voci disponibili a sistema: pagamento a rate; pagamento in un’unica soluzione; anticipo, saldo in presenza di anticipo); - Modalità Pagamento (da selezionare tra le voci disponibili a sistema); - Indicazione voce di spesa. Nella medesima sottosezione, al fine di consentire l’erogazione del 10% finale a saldo, il SA allega all’ultima spesa registrata la documentazione relativa al certificato di collaudo, ovvero al certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. |  | Nel caso in cui i dati dei giustificativi non vengano acquisiti in maniera automatica, il soggetto attuatore dovrà registrare gli stessi cliccando sull’icona “Aggiungi”. In particolare, le informazioni minime da inserire sono le seguenti: - Data; - Importo totale lordo € (da compilare inserendo il totale della fattura, comprensivo dell’IVA); - Importo totale netto €; - Importo Iva €; - Tipologia del Giustificativo (da selezionare tra le voci disponibili a sistema: fattura, acconto/anticipo su fattura, acconto/anticipo su parcella, nota di credito, nota di debito, parcella, ecc); - Modalità IVA (da selezionare tra le seguenti voci disponibili a sistema: gestione costo standard, differita, esente da IVA, Immediata, Split Payment); - Codice Id. del Cedente/prestatore; - Codice Id. del Cessionario/Committente; - Condizioni di pagamento (da selezionare tra le seguenti voci disponibili a sistema: pagamento a rate; pagamento in un’unica soluzione; anticipo, saldo in presenza di anticipo); - Modalità Pagamento (da selezionare tra le voci disponibili a sistema); - Indicazione voce di spesa. Nella medesima sottosezione, al fine di consentire l’erogazione del 10% finale a saldo, il SA allega all’ultima spesa registrata la documentazione relativa al certificato di collaudo, ovvero al certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. |  | Nel caso in cui i dati dei giustificativi non vengano acquisiti in maniera automatica, il soggetto attuatore dovrà registrare gli stessi cliccando sull’icona “Aggiungi”. In particolare, le informazioni minime da inserire sono le seguenti: - Data; - Importo totale lordo € (da compilare inserendo il totale della fattura, comprensivo dell’IVA); - Importo totale netto €; - Importo Iva €; - Tipologia del Giustificativo (da selezionare tra le voci disponibili a sistema: fattura, acconto/anticipo su fattura, acconto/anticipo su parcella, nota di credito, nota di debito, parcella, ecc); - Modalità IVA (da selezionare tra le seguenti voci disponibili a sistema: gestione costo standard, differita, esente da IVA, Immediata, Split Payment); - Codice Id. del Cedente/prestatore; - Codice Id. del Cessionario/Committente; - Condizioni di pagamento (da selezionare tra le seguenti voci disponibili a sistema: pagamento a rate; pagamento in un’unica soluzione; anticipo, saldo in presenza di anticipo); - Modalità Pagamento (da selezionare tra le voci disponibili a sistema); - Indicazione voce di spesa. Nella medesima sottosezione, al fine di consentire l’erogazione del 10% finale a saldo, il SA allega all’ultima spesa registrata la documentazione relativa al certificato di collaudo, ovvero al certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. |  | Nel caso in cui i dati dei giustificativi non vengano acquisiti in maniera automatica, il soggetto attuatore dovrà registrare gli stessi cliccando sull’icona “Aggiungi”. In particolare, le informazioni minime da inserire sono le seguenti: - Data; - Importo totale lordo € (da compilare inserendo il totale della fattura, comprensivo dell’IVA); - Importo totale netto €; - Importo Iva €; - Tipologia del Giustificativo (da selezionare tra le voci disponibili a sistema: fattura, acconto/anticipo su fattura, acconto/anticipo su parcella, nota di credito, nota di debito, parcella, ecc); - Modalità IVA (da selezionare tra le seguenti voci disponibili a sistema: gestione costo standard, differita, esente da IVA, Immediata, Split Payment); - Codice Id. del Cedente/prestatore; - Codice Id. del Cessionario/Committente; - Condizioni di pagamento (da selezionare tra le seguenti voci disponibili a sistema: pagamento a rate; pagamento in un’unica soluzione; anticipo, saldo in presenza di anticipo); - Modalità Pagamento (da selezionare tra le voci disponibili a sistema); - Indicazione voce di spesa. Nella medesima sottosezione, al fine di consentire l’erogazione del 10% finale a saldo, il SA allega all’ultima spesa registrata la documentazione relativa al certificato di collaudo, ovvero al certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. |  | Nel caso in cui i dati dei giustificativi non vengano acquisiti in maniera automatica, il soggetto attuatore dovrà registrare gli stessi cliccando sull’icona “Aggiungi”. In particolare, le informazioni minime da inserire sono le seguenti: - Data; - Importo totale lordo € (da compilare inserendo il totale della fattura, comprensivo dell’IVA); - Importo totale netto €; - Importo Iva €; - Tipologia del Giustificativo (da selezionare tra le voci disponibili a sistema: fattura, acconto/anticipo su fattura, acconto/anticipo su parcella, nota di credito, nota di debito, parcella, ecc); - Modalità IVA (da selezionare tra le seguenti voci disponibili a sistema: gestione costo standard, differita, esente da IVA, Immediata, Split Payment); - Codice Id. del Cedente/prestatore; - Codice Id. del Cessionario/Committente; - Condizioni di pagamento (da selezionare tra le seguenti voci disponibili a sistema: pagamento a rate; pagamento in un’unica soluzione; anticipo, saldo in presenza di anticipo); - Modalità Pagamento (da selezionare tra le voci disponibili a sistema); - Indicazione voce di spesa. Nella medesima sottosezione, al fine di consentire l’erogazione del 10% finale a saldo, il SA allega all’ultima spesa registrata la documentazione relativa al certificato di collaudo, ovvero al certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori.
1.3.5 |  | Percettore | La presente sezione non deve essere compilata in quanto i dati relativi al soggetto percettore sono desumibili dal collegamento tra pagamenti e giustificativi. |  | La presente sezione non deve essere compilata in quanto i dati relativi al soggetto percettore sono desumibili dal collegamento tra pagamenti e giustificativi. |  | La presente sezione non deve essere compilata in quanto i dati relativi al soggetto percettore sono desumibili dal collegamento tra pagamenti e giustificativi. |  | La presente sezione non deve essere compilata in quanto i dati relativi al soggetto percettore sono desumibili dal collegamento tra pagamenti e giustificativi. |  | La presente sezione non deve essere compilata in quanto i dati relativi al soggetto percettore sono desumibili dal collegamento tra pagamenti e giustificativi. |  | La presente sezione non deve essere compilata in quanto i dati relativi al soggetto percettore sono desumibili dal collegamento tra pagamenti e giustificativi.
1.3.6 |  | Pagamenti a Costi semplificati | La presente sezione non deve essere compilata in quanto tale modalità di valorizzazione dei costi non è stata utilizzata per questa Misura. |  | La presente sezione non deve essere compilata in quanto tale modalità di valorizzazione dei costi non è stata utilizzata per questa Misura. |  | La presente sezione non deve essere compilata in quanto tale modalità di valorizzazione dei costi non è stata utilizzata per questa Misura. |  | La presente sezione non deve essere compilata in quanto tale modalità di valorizzazione dei costi non è stata utilizzata per questa Misura. |  | La presente sezione non deve essere compilata in quanto tale modalità di valorizzazione dei costi non è stata utilizzata per questa Misura. |  | La presente sezione non deve essere compilata in quanto tale modalità di valorizzazione dei costi non è stata utilizzata per questa Misura.
1.4 | Titolare Effettivo
1.4.1 |  | Rilevazione titolare effettivo | Titolari effettivi da dichiarazione - il SA aggiunge il Codice Fiscale del Titolare Effettivo. |  | Titolari effettivi da dichiarazione - il SA aggiunge il Codice Fiscale del Titolare Effettivo. |  | Titolari effettivi da dichiarazione - il SA aggiunge il Codice Fiscale del Titolare Effettivo. |  | Titolari effettivi da dichiarazione - il SA aggiunge il Codice Fiscale del Titolare Effettivo. |  | Titolari effettivi da dichiarazione - il SA aggiunge il Codice Fiscale del Titolare Effettivo. |  | Titolari effettivi da dichiarazione - il SA aggiunge il Codice Fiscale del Titolare Effettivo.
|  |  | Titolari effettivi da Sistema esterno - il SA non deve aggiungere dati se già presenti sul sistema (tramite interoperabilità). Nel caso di mancanza di dati, è necessario aggiungere la visura camerale. |  | Titolari effettivi da Sistema esterno - il SA non deve aggiungere dati se già presenti sul sistema (tramite interoperabilità). Nel caso di mancanza di dati, è necessario aggiungere la visura camerale. |  | Titolari effettivi da Sistema esterno - il SA non deve aggiungere dati se già presenti sul sistema (tramite interoperabilità). Nel caso di mancanza di dati, è necessario aggiungere la visura camerale. |  | Titolari effettivi da Sistema esterno - il SA non deve aggiungere dati se già presenti sul sistema (tramite interoperabilità). Nel caso di mancanza di dati, è necessario aggiungere la visura camerale. |  | Titolari effettivi da Sistema esterno - il SA non deve aggiungere dati se già presenti sul sistema (tramite interoperabilità). Nel caso di mancanza di dati, è necessario aggiungere la visura camerale. |  | Titolari effettivi da Sistema esterno - il SA non deve aggiungere dati se già presenti sul sistema (tramite interoperabilità). Nel caso di mancanza di dati, è necessario aggiungere la visura camerale.
|  |  | Tabella di riepilogo - La presente sezione non deve essere compilata |  | Tabella di riepilogo - La presente sezione non deve essere compilata |  | Tabella di riepilogo - La presente sezione non deve essere compilata |  | Tabella di riepilogo - La presente sezione non deve essere compilata |  | Tabella di riepilogo - La presente sezione non deve essere compilata |  | Tabella di riepilogo - La presente sezione non deve essere compilata
1.5 | Cronoprogramma/Costi
1.5.1 |  | Iter di Progetto | Il SA troverà inserite le varie fasi dell’iter procedurale dell’intervento. Per ciascuna fase devono essere valorizzati esclusivamente i campi “Data inizio/fine prevista” e “Data inizio/fine effettiva”. L’iter di progetto deve essere aggiornato costantemente nelle fasi ex ante, in itinere ed ex post. Per poter essere successivamente utilizzato al fine di correlare gli interventi all’intero investimento, il cronoprogramma di intervento dovrà essere redatto in maniera tale che: • Le fasi imputate siano coerenti con la tipologia di appalto selezionata (es. se viene scelto un appalto integrato, la data di inizio del progetto esecutivo deve essere successiva all’affidamento del contratto); • Le fasi imputate siano utilizzate una sola volta all’interno del cronoprogramma; • Le fasi imputate abbiano tra loro una relazione di inizio-fine (i.e. una fase inizia quando la precedente termina senza sovrapposizioni, anche solo parziali) e non siano presenti né “buchi temporali” né, sovrapposizioni tra la fine e l’inizio di attività consecutive. Sostanzialmente il cronoprogramma inserito su ReGis deve rappresentare il “percorso critico” del cronoprogramma complessivo di intervento; • Le milestone PNRR indicate per l’investimento sono considerate come cardini del cronoprogramma e non possono essere modificate e pertanto costituiscono punti fermi intorno ai quali impostare il cronoprogramma di intervento (es. se l’investimento prevede l’OGV al 31 dicembre 2023, i singoli interventi che ricadono nell’investimento devono prevedere l’affidamento dell’appalto al cui interno rientrano i lavori entro la stessa data). Nel caso di progetti che abbiano al loro interno più iter procedurali della stessa fattispecie (es. più collaudi) la data di inizio corrisponderà alla data della prima procedura avviata mentre la data fine sarà quella relativa all’ultima procedura conclusa. Nel caso di progetto diviso in più lotti funzionali, per ogni fase del cronoprogramma, la data di inizio corrisponderà alla data del lotto che inizia per primo mentre la data fine sarà quella relativa alla conclusione dell’ultimo lotto (anche il Quadro Economico dovrà essere trattato in modo complessivo per tutti i lotti). |  | Il SA troverà inserite le varie fasi dell’iter procedurale dell’intervento. Per ciascuna fase devono essere valorizzati esclusivamente i campi “Data inizio/fine prevista” e “Data inizio/fine effettiva”. L’iter di progetto deve essere aggiornato costantemente nelle fasi ex ante, in itinere ed ex post. Per poter essere successivamente utilizzato al fine di correlare gli interventi all’intero investimento, il cronoprogramma di intervento dovrà essere redatto in maniera tale che: • Le fasi imputate siano coerenti con la tipologia di appalto selezionata (es. se viene scelto un appalto integrato, la data di inizio del progetto esecutivo deve essere successiva all’affidamento del contratto); • Le fasi imputate siano utilizzate una sola volta all’interno del cronoprogramma; • Le fasi imputate abbiano tra loro una relazione di inizio-fine (i.e. una fase inizia quando la precedente termina senza sovrapposizioni, anche solo parziali) e non siano presenti né “buchi temporali” né, sovrapposizioni tra la fine e l’inizio di attività consecutive. Sostanzialmente il cronoprogramma inserito su ReGis deve rappresentare il “percorso critico” del cronoprogramma complessivo di intervento; • Le milestone PNRR indicate per l’investimento sono considerate come cardini del cronoprogramma e non possono essere modificate e pertanto costituiscono punti fermi intorno ai quali impostare il cronoprogramma di intervento (es. se l’investimento prevede l’OGV al 31 dicembre 2023, i singoli interventi che ricadono nell’investimento devono prevedere l’affidamento dell’appalto al cui interno rientrano i lavori entro la stessa data). Nel caso di progetti che abbiano al loro interno più iter procedurali della stessa fattispecie (es. più collaudi) la data di inizio corrisponderà alla data della prima procedura avviata mentre la data fine sarà quella relativa all’ultima procedura conclusa. Nel caso di progetto diviso in più lotti funzionali, per ogni fase del cronoprogramma, la data di inizio corrisponderà alla data del lotto che inizia per primo mentre la data fine sarà quella relativa alla conclusione dell’ultimo lotto (anche il Quadro Economico dovrà essere trattato in modo complessivo per tutti i lotti). |  | Il SA troverà inserite le varie fasi dell’iter procedurale dell’intervento. Per ciascuna fase devono essere valorizzati esclusivamente i campi “Data inizio/fine prevista” e “Data inizio/fine effettiva”. L’iter di progetto deve essere aggiornato costantemente nelle fasi ex ante, in itinere ed ex post. Per poter essere successivamente utilizzato al fine di correlare gli interventi all’intero investimento, il cronoprogramma di intervento dovrà essere redatto in maniera tale che: • Le fasi imputate siano coerenti con la tipologia di appalto selezionata (es. se viene scelto un appalto integrato, la data di inizio del progetto esecutivo deve essere successiva all’affidamento del contratto); • Le fasi imputate siano utilizzate una sola volta all’interno del cronoprogramma; • Le fasi imputate abbiano tra loro una relazione di inizio-fine (i.e. una fase inizia quando la precedente termina senza sovrapposizioni, anche solo parziali) e non siano presenti né “buchi temporali” né, sovrapposizioni tra la fine e l’inizio di attività consecutive. Sostanzialmente il cronoprogramma inserito su ReGis deve rappresentare il “percorso critico” del cronoprogramma complessivo di intervento; • Le milestone PNRR indicate per l’investimento sono considerate come cardini del cronoprogramma e non possono essere modificate e pertanto costituiscono punti fermi intorno ai quali impostare il cronoprogramma di intervento (es. se l’investimento prevede l’OGV al 31 dicembre 2023, i singoli interventi che ricadono nell’investimento devono prevedere l’affidamento dell’appalto al cui interno rientrano i lavori entro la stessa data). Nel caso di progetti che abbiano al loro interno più iter procedurali della stessa fattispecie (es. più collaudi) la data di inizio corrisponderà alla data della prima procedura avviata mentre la data fine sarà quella relativa all’ultima procedura conclusa. Nel caso di progetto diviso in più lotti funzionali, per ogni fase del cronoprogramma, la data di inizio corrisponderà alla data del lotto che inizia per primo mentre la data fine sarà quella relativa alla conclusione dell’ultimo lotto (anche il Quadro Economico dovrà essere trattato in modo complessivo per tutti i lotti). |  | Il SA troverà inserite le varie fasi dell’iter procedurale dell’intervento. Per ciascuna fase devono essere valorizzati esclusivamente i campi “Data inizio/fine prevista” e “Data inizio/fine effettiva”. L’iter di progetto deve essere aggiornato costantemente nelle fasi ex ante, in itinere ed ex post. Per poter essere successivamente utilizzato al fine di correlare gli interventi all’intero investimento, il cronoprogramma di intervento dovrà essere redatto in maniera tale che: • Le fasi imputate siano coerenti con la tipologia di appalto selezionata (es. se viene scelto un appalto integrato, la data di inizio del progetto esecutivo deve essere successiva all’affidamento del contratto); • Le fasi imputate siano utilizzate una sola volta all’interno del cronoprogramma; • Le fasi imputate abbiano tra loro una relazione di inizio-fine (i.e. una fase inizia quando la precedente termina senza sovrapposizioni, anche solo parziali) e non siano presenti né “buchi temporali” né, sovrapposizioni tra la fine e l’inizio di attività consecutive. Sostanzialmente il cronoprogramma inserito su ReGis deve rappresentare il “percorso critico” del cronoprogramma complessivo di intervento; • Le milestone PNRR indicate per l’investimento sono considerate come cardini del cronoprogramma e non possono essere modificate e pertanto costituiscono punti fermi intorno ai quali impostare il cronoprogramma di intervento (es. se l’investimento prevede l’OGV al 31 dicembre 2023, i singoli interventi che ricadono nell’investimento devono prevedere l’affidamento dell’appalto al cui interno rientrano i lavori entro la stessa data). Nel caso di progetti che abbiano al loro interno più iter procedurali della stessa fattispecie (es. più collaudi) la data di inizio corrisponderà alla data della prima procedura avviata mentre la data fine sarà quella relativa all’ultima procedura conclusa. Nel caso di progetto diviso in più lotti funzionali, per ogni fase del cronoprogramma, la data di inizio corrisponderà alla data del lotto che inizia per primo mentre la data fine sarà quella relativa alla conclusione dell’ultimo lotto (anche il Quadro Economico dovrà essere trattato in modo complessivo per tutti i lotti). |  | Il SA troverà inserite le varie fasi dell’iter procedurale dell’intervento. Per ciascuna fase devono essere valorizzati esclusivamente i campi “Data inizio/fine prevista” e “Data inizio/fine effettiva”. L’iter di progetto deve essere aggiornato costantemente nelle fasi ex ante, in itinere ed ex post. Per poter essere successivamente utilizzato al fine di correlare gli interventi all’intero investimento, il cronoprogramma di intervento dovrà essere redatto in maniera tale che: • Le fasi imputate siano coerenti con la tipologia di appalto selezionata (es. se viene scelto un appalto integrato, la data di inizio del progetto esecutivo deve essere successiva all’affidamento del contratto); • Le fasi imputate siano utilizzate una sola volta all’interno del cronoprogramma; • Le fasi imputate abbiano tra loro una relazione di inizio-fine (i.e. una fase inizia quando la precedente termina senza sovrapposizioni, anche solo parziali) e non siano presenti né “buchi temporali” né, sovrapposizioni tra la fine e l’inizio di attività consecutive. Sostanzialmente il cronoprogramma inserito su ReGis deve rappresentare il “percorso critico” del cronoprogramma complessivo di intervento; • Le milestone PNRR indicate per l’investimento sono considerate come cardini del cronoprogramma e non possono essere modificate e pertanto costituiscono punti fermi intorno ai quali impostare il cronoprogramma di intervento (es. se l’investimento prevede l’OGV al 31 dicembre 2023, i singoli interventi che ricadono nell’investimento devono prevedere l’affidamento dell’appalto al cui interno rientrano i lavori entro la stessa data). Nel caso di progetti che abbiano al loro interno più iter procedurali della stessa fattispecie (es. più collaudi) la data di inizio corrisponderà alla data della prima procedura avviata mentre la data fine sarà quella relativa all’ultima procedura conclusa. Nel caso di progetto diviso in più lotti funzionali, per ogni fase del cronoprogramma, la data di inizio corrisponderà alla data del lotto che inizia per primo mentre la data fine sarà quella relativa alla conclusione dell’ultimo lotto (anche il Quadro Economico dovrà essere trattato in modo complessivo per tutti i lotti). |  | Il SA troverà inserite le varie fasi dell’iter procedurale dell’intervento. Per ciascuna fase devono essere valorizzati esclusivamente i campi “Data inizio/fine prevista” e “Data inizio/fine effettiva”. L’iter di progetto deve essere aggiornato costantemente nelle fasi ex ante, in itinere ed ex post. Per poter essere successivamente utilizzato al fine di correlare gli interventi all’intero investimento, il cronoprogramma di intervento dovrà essere redatto in maniera tale che: • Le fasi imputate siano coerenti con la tipologia di appalto selezionata (es. se viene scelto un appalto integrato, la data di inizio del progetto esecutivo deve essere successiva all’affidamento del contratto); • Le fasi imputate siano utilizzate una sola volta all’interno del cronoprogramma; • Le fasi imputate abbiano tra loro una relazione di inizio-fine (i.e. una fase inizia quando la precedente termina senza sovrapposizioni, anche solo parziali) e non siano presenti né “buchi temporali” né, sovrapposizioni tra la fine e l’inizio di attività consecutive. Sostanzialmente il cronoprogramma inserito su ReGis deve rappresentare il “percorso critico” del cronoprogramma complessivo di intervento; • Le milestone PNRR indicate per l’investimento sono considerate come cardini del cronoprogramma e non possono essere modificate e pertanto costituiscono punti fermi intorno ai quali impostare il cronoprogramma di intervento (es. se l’investimento prevede l’OGV al 31 dicembre 2023, i singoli interventi che ricadono nell’investimento devono prevedere l’affidamento dell’appalto al cui interno rientrano i lavori entro la stessa data). Nel caso di progetti che abbiano al loro interno più iter procedurali della stessa fattispecie (es. più collaudi) la data di inizio corrisponderà alla data della prima procedura avviata mentre la data fine sarà quella relativa all’ultima procedura conclusa. Nel caso di progetto diviso in più lotti funzionali, per ogni fase del cronoprogramma, la data di inizio corrisponderà alla data del lotto che inizia per primo mentre la data fine sarà quella relativa alla conclusione dell’ultimo lotto (anche il Quadro Economico dovrà essere trattato in modo complessivo per tutti i lotti).
1.5.2 |  | Piano dei Costi | Il SA registra l’importo del costo per ogni annualità, valorizzando l’importo da realizzare e l’importo realizzato, ad ogni aggiornamento disponibile e comunque almeno ogni 6 mesi, alle scadenze di fine gennaio e di fine luglio. Con il tasto “Aggiungi” verranno inseriti gli anni di riferimento degli importi per l’attuazione del progetto. L’importo “da realizzare” deve essere rimodulato in base all’avanzamento registrato nella sezione “realizzato”. Negli esercizi “chiusi” occorre indicare esclusivamente l’importo “realizzato”, nell’esercizio “in corso” aggiornare entrambe le voci e negli esercizi “futuri” occorre indicare esclusivamente l’importo da realizzare. La somma degli importi delle singole righe e delle due colonne deve corrispondere al totale del quadro economico. |  | Il SA registra l’importo del costo per ogni annualità, valorizzando l’importo da realizzare e l’importo realizzato, ad ogni aggiornamento disponibile e comunque almeno ogni 6 mesi, alle scadenze di fine gennaio e di fine luglio. Con il tasto “Aggiungi” verranno inseriti gli anni di riferimento degli importi per l’attuazione del progetto. L’importo “da realizzare” deve essere rimodulato in base all’avanzamento registrato nella sezione “realizzato”. Negli esercizi “chiusi” occorre indicare esclusivamente l’importo “realizzato”, nell’esercizio “in corso” aggiornare entrambe le voci e negli esercizi “futuri” occorre indicare esclusivamente l’importo da realizzare. La somma degli importi delle singole righe e delle due colonne deve corrispondere al totale del quadro economico. |  | Il SA registra l’importo del costo per ogni annualità, valorizzando l’importo da realizzare e l’importo realizzato, ad ogni aggiornamento disponibile e comunque almeno ogni 6 mesi, alle scadenze di fine gennaio e di fine luglio. Con il tasto “Aggiungi” verranno inseriti gli anni di riferimento degli importi per l’attuazione del progetto. L’importo “da realizzare” deve essere rimodulato in base all’avanzamento registrato nella sezione “realizzato”. Negli esercizi “chiusi” occorre indicare esclusivamente l’importo “realizzato”, nell’esercizio “in corso” aggiornare entrambe le voci e negli esercizi “futuri” occorre indicare esclusivamente l’importo da realizzare. La somma degli importi delle singole righe e delle due colonne deve corrispondere al totale del quadro economico. |  | Il SA registra l’importo del costo per ogni annualità, valorizzando l’importo da realizzare e l’importo realizzato, ad ogni aggiornamento disponibile e comunque almeno ogni 6 mesi, alle scadenze di fine gennaio e di fine luglio. Con il tasto “Aggiungi” verranno inseriti gli anni di riferimento degli importi per l’attuazione del progetto. L’importo “da realizzare” deve essere rimodulato in base all’avanzamento registrato nella sezione “realizzato”. Negli esercizi “chiusi” occorre indicare esclusivamente l’importo “realizzato”, nell’esercizio “in corso” aggiornare entrambe le voci e negli esercizi “futuri” occorre indicare esclusivamente l’importo da realizzare. La somma degli importi delle singole righe e delle due colonne deve corrispondere al totale del quadro economico. |  | Il SA registra l’importo del costo per ogni annualità, valorizzando l’importo da realizzare e l’importo realizzato, ad ogni aggiornamento disponibile e comunque almeno ogni 6 mesi, alle scadenze di fine gennaio e di fine luglio. Con il tasto “Aggiungi” verranno inseriti gli anni di riferimento degli importi per l’attuazione del progetto. L’importo “da realizzare” deve essere rimodulato in base all’avanzamento registrato nella sezione “realizzato”. Negli esercizi “chiusi” occorre indicare esclusivamente l’importo “realizzato”, nell’esercizio “in corso” aggiornare entrambe le voci e negli esercizi “futuri” occorre indicare esclusivamente l’importo da realizzare. La somma degli importi delle singole righe e delle due colonne deve corrispondere al totale del quadro economico. |  | Il SA registra l’importo del costo per ogni annualità, valorizzando l’importo da realizzare e l’importo realizzato, ad ogni aggiornamento disponibile e comunque almeno ogni 6 mesi, alle scadenze di fine gennaio e di fine luglio. Con il tasto “Aggiungi” verranno inseriti gli anni di riferimento degli importi per l’attuazione del progetto. L’importo “da realizzare” deve essere rimodulato in base all’avanzamento registrato nella sezione “realizzato”. Negli esercizi “chiusi” occorre indicare esclusivamente l’importo “realizzato”, nell’esercizio “in corso” aggiornare entrambe le voci e negli esercizi “futuri” occorre indicare esclusivamente l’importo da realizzare. La somma degli importi delle singole righe e delle due colonne deve corrispondere al totale del quadro economico.
1.5.3 |  | Quadro economico | Il SA seleziona le tipologie di voci di spesa pertinenti per l’attuazione dell’intervento e le relative descrizioni che vanno a comporre il quadro economico di progetto. Il quadro economico deve essere compilato selezionando tutte le voci di spesa e i relativi codici del quadro economico (es. lavori, oneri, acquisti, IVA, etc.), da un menu a tendina. Per ciascuna voce di spesa selezionata il SA inserisce il relativo importo. Le voci non esplicitamente previste in Regis possono essere inserite nella voce 300 ALTRO, facendo tuttavia particolare attenzione alle Circolari MEF -RGS sulla ammissibilità della spesa. Le somme degli importi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono essere tra loro coerenti; in caso di non coerenza, questa emergerà nelle pre-validazioni, e sarà oggetto di controllo nella validazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rilevando l’errore 15. |  | Il SA seleziona le tipologie di voci di spesa pertinenti per l’attuazione dell’intervento e le relative descrizioni che vanno a comporre il quadro economico di progetto. Il quadro economico deve essere compilato selezionando tutte le voci di spesa e i relativi codici del quadro economico (es. lavori, oneri, acquisti, IVA, etc.), da un menu a tendina. Per ciascuna voce di spesa selezionata il SA inserisce il relativo importo. Le voci non esplicitamente previste in Regis possono essere inserite nella voce 300 ALTRO, facendo tuttavia particolare attenzione alle Circolari MEF -RGS sulla ammissibilità della spesa. Le somme degli importi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono essere tra loro coerenti; in caso di non coerenza, questa emergerà nelle pre-validazioni, e sarà oggetto di controllo nella validazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rilevando l’errore 15. |  | Il SA seleziona le tipologie di voci di spesa pertinenti per l’attuazione dell’intervento e le relative descrizioni che vanno a comporre il quadro economico di progetto. Il quadro economico deve essere compilato selezionando tutte le voci di spesa e i relativi codici del quadro economico (es. lavori, oneri, acquisti, IVA, etc.), da un menu a tendina. Per ciascuna voce di spesa selezionata il SA inserisce il relativo importo. Le voci non esplicitamente previste in Regis possono essere inserite nella voce 300 ALTRO, facendo tuttavia particolare attenzione alle Circolari MEF -RGS sulla ammissibilità della spesa. Le somme degli importi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono essere tra loro coerenti; in caso di non coerenza, questa emergerà nelle pre-validazioni, e sarà oggetto di controllo nella validazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rilevando l’errore 15. |  | Il SA seleziona le tipologie di voci di spesa pertinenti per l’attuazione dell’intervento e le relative descrizioni che vanno a comporre il quadro economico di progetto. Il quadro economico deve essere compilato selezionando tutte le voci di spesa e i relativi codici del quadro economico (es. lavori, oneri, acquisti, IVA, etc.), da un menu a tendina. Per ciascuna voce di spesa selezionata il SA inserisce il relativo importo. Le voci non esplicitamente previste in Regis possono essere inserite nella voce 300 ALTRO, facendo tuttavia particolare attenzione alle Circolari MEF -RGS sulla ammissibilità della spesa. Le somme degli importi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono essere tra loro coerenti; in caso di non coerenza, questa emergerà nelle pre-validazioni, e sarà oggetto di controllo nella validazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rilevando l’errore 15. |  | Il SA seleziona le tipologie di voci di spesa pertinenti per l’attuazione dell’intervento e le relative descrizioni che vanno a comporre il quadro economico di progetto. Il quadro economico deve essere compilato selezionando tutte le voci di spesa e i relativi codici del quadro economico (es. lavori, oneri, acquisti, IVA, etc.), da un menu a tendina. Per ciascuna voce di spesa selezionata il SA inserisce il relativo importo. Le voci non esplicitamente previste in Regis possono essere inserite nella voce 300 ALTRO, facendo tuttavia particolare attenzione alle Circolari MEF -RGS sulla ammissibilità della spesa. Le somme degli importi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono essere tra loro coerenti; in caso di non coerenza, questa emergerà nelle pre-validazioni, e sarà oggetto di controllo nella validazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rilevando l’errore 15. |  | Il SA seleziona le tipologie di voci di spesa pertinenti per l’attuazione dell’intervento e le relative descrizioni che vanno a comporre il quadro economico di progetto. Il quadro economico deve essere compilato selezionando tutte le voci di spesa e i relativi codici del quadro economico (es. lavori, oneri, acquisti, IVA, etc.), da un menu a tendina. Per ciascuna voce di spesa selezionata il SA inserisce il relativo importo. Le voci non esplicitamente previste in Regis possono essere inserite nella voce 300 ALTRO, facendo tuttavia particolare attenzione alle Circolari MEF -RGS sulla ammissibilità della spesa. Le somme degli importi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono essere tra loro coerenti; in caso di non coerenza, questa emergerà nelle pre-validazioni, e sarà oggetto di controllo nella validazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rilevando l’errore 15.
1.6 | Soggetti Correlati
1.6.1 |  | Soggetti Correlati | Nei casi in cui i SA di primo livello (es. Regioni) si avvalgono di SA di secondo livello\esterni (es. Comuni o società in house), questi ultimi sono definiti, all’interno del sistema ReGiS, come soggetti intermediari. Inoltre, il SA che procede all’inserimento dei dati di progetto in ReGiS, indica i soggetti realizzatori (operatori economici\aggiudicatari). La sezione riporta i dati dei soggetti coinvolti nel progetto a qualunque titolo, secondo una casistica stabilita di ruoli. Allo stato attuale, è possibile per il SA censire tutti i soggetti collegati al progetto, utilizzando la P.IVA e indicando, caso per caso, il ruolo. Nel caso in cui tale soggetto non sia già presente nell’anagrafe interna a ReGiS, sarà possibile creare il suo profilo completo di dati prelevati, con apposita modalità di interazione telematica, dalle rispettive banche dati nazionali esterne. Nel caso di “delega” alla compilazione di ReGiS al Soggetto attuatore di secondo livello, il SA di primo livello garantisce il controllo dei dati inseriti, sia in fase iniziale che in fase di avanzamento fisico e procedurale dell’intervento, nonché nella fase ultima di raggiungimento del target finale. |  | Nei casi in cui i SA di primo livello (es. Regioni) si avvalgono di SA di secondo livello\esterni (es. Comuni o società in house), questi ultimi sono definiti, all’interno del sistema ReGiS, come soggetti intermediari. Inoltre, il SA che procede all’inserimento dei dati di progetto in ReGiS, indica i soggetti realizzatori (operatori economici\aggiudicatari). La sezione riporta i dati dei soggetti coinvolti nel progetto a qualunque titolo, secondo una casistica stabilita di ruoli. Allo stato attuale, è possibile per il SA censire tutti i soggetti collegati al progetto, utilizzando la P.IVA e indicando, caso per caso, il ruolo. Nel caso in cui tale soggetto non sia già presente nell’anagrafe interna a ReGiS, sarà possibile creare il suo profilo completo di dati prelevati, con apposita modalità di interazione telematica, dalle rispettive banche dati nazionali esterne. Nel caso di “delega” alla compilazione di ReGiS al Soggetto attuatore di secondo livello, il SA di primo livello garantisce il controllo dei dati inseriti, sia in fase iniziale che in fase di avanzamento fisico e procedurale dell’intervento, nonché nella fase ultima di raggiungimento del target finale. |  | Nei casi in cui i SA di primo livello (es. Regioni) si avvalgono di SA di secondo livello\esterni (es. Comuni o società in house), questi ultimi sono definiti, all’interno del sistema ReGiS, come soggetti intermediari. Inoltre, il SA che procede all’inserimento dei dati di progetto in ReGiS, indica i soggetti realizzatori (operatori economici\aggiudicatari). La sezione riporta i dati dei soggetti coinvolti nel progetto a qualunque titolo, secondo una casistica stabilita di ruoli. Allo stato attuale, è possibile per il SA censire tutti i soggetti collegati al progetto, utilizzando la P.IVA e indicando, caso per caso, il ruolo. Nel caso in cui tale soggetto non sia già presente nell’anagrafe interna a ReGiS, sarà possibile creare il suo profilo completo di dati prelevati, con apposita modalità di interazione telematica, dalle rispettive banche dati nazionali esterne. Nel caso di “delega” alla compilazione di ReGiS al Soggetto attuatore di secondo livello, il SA di primo livello garantisce il controllo dei dati inseriti, sia in fase iniziale che in fase di avanzamento fisico e procedurale dell’intervento, nonché nella fase ultima di raggiungimento del target finale. |  | Nei casi in cui i SA di primo livello (es. Regioni) si avvalgono di SA di secondo livello\esterni (es. Comuni o società in house), questi ultimi sono definiti, all’interno del sistema ReGiS, come soggetti intermediari. Inoltre, il SA che procede all’inserimento dei dati di progetto in ReGiS, indica i soggetti realizzatori (operatori economici\aggiudicatari). La sezione riporta i dati dei soggetti coinvolti nel progetto a qualunque titolo, secondo una casistica stabilita di ruoli. Allo stato attuale, è possibile per il SA censire tutti i soggetti collegati al progetto, utilizzando la P.IVA e indicando, caso per caso, il ruolo. Nel caso in cui tale soggetto non sia già presente nell’anagrafe interna a ReGiS, sarà possibile creare il suo profilo completo di dati prelevati, con apposita modalità di interazione telematica, dalle rispettive banche dati nazionali esterne. Nel caso di “delega” alla compilazione di ReGiS al Soggetto attuatore di secondo livello, il SA di primo livello garantisce il controllo dei dati inseriti, sia in fase iniziale che in fase di avanzamento fisico e procedurale dell’intervento, nonché nella fase ultima di raggiungimento del target finale. |  | Nei casi in cui i SA di primo livello (es. Regioni) si avvalgono di SA di secondo livello\esterni (es. Comuni o società in house), questi ultimi sono definiti, all’interno del sistema ReGiS, come soggetti intermediari. Inoltre, il SA che procede all’inserimento dei dati di progetto in ReGiS, indica i soggetti realizzatori (operatori economici\aggiudicatari). La sezione riporta i dati dei soggetti coinvolti nel progetto a qualunque titolo, secondo una casistica stabilita di ruoli. Allo stato attuale, è possibile per il SA censire tutti i soggetti collegati al progetto, utilizzando la P.IVA e indicando, caso per caso, il ruolo. Nel caso in cui tale soggetto non sia già presente nell’anagrafe interna a ReGiS, sarà possibile creare il suo profilo completo di dati prelevati, con apposita modalità di interazione telematica, dalle rispettive banche dati nazionali esterne. Nel caso di “delega” alla compilazione di ReGiS al Soggetto attuatore di secondo livello, il SA di primo livello garantisce il controllo dei dati inseriti, sia in fase iniziale che in fase di avanzamento fisico e procedurale dell’intervento, nonché nella fase ultima di raggiungimento del target finale. |  | Nei casi in cui i SA di primo livello (es. Regioni) si avvalgono di SA di secondo livello\esterni (es. Comuni o società in house), questi ultimi sono definiti, all’interno del sistema ReGiS, come soggetti intermediari. Inoltre, il SA che procede all’inserimento dei dati di progetto in ReGiS, indica i soggetti realizzatori (operatori economici\aggiudicatari). La sezione riporta i dati dei soggetti coinvolti nel progetto a qualunque titolo, secondo una casistica stabilita di ruoli. Allo stato attuale, è possibile per il SA censire tutti i soggetti collegati al progetto, utilizzando la P.IVA e indicando, caso per caso, il ruolo. Nel caso in cui tale soggetto non sia già presente nell’anagrafe interna a ReGiS, sarà possibile creare il suo profilo completo di dati prelevati, con apposita modalità di interazione telematica, dalle rispettive banche dati nazionali esterne. Nel caso di “delega” alla compilazione di ReGiS al Soggetto attuatore di secondo livello, il SA di primo livello garantisce il controllo dei dati inseriti, sia in fase iniziale che in fase di avanzamento fisico e procedurale dell’intervento, nonché nella fase ultima di raggiungimento del target finale.
1.7 | Gestione fonti
1.7.1 |  | Fonti di finanziamento | La sezione contiene i dati relativi alla copertura finanziaria del progetto. È composta da una prima parte non editabile denominata “Fonti di finanziamento”, che riporta in automatico le varie forme di finanziamento sulla base dei dati inseriti dall’Amministrazione titolare in fase di inizializzazione del progetto (costo del progetto, quota di finanziamento Pnrr, valore delle eventuali altre fonti di finanziamento). Il dato non può essere modificato dal SA. La sezione, inoltre, permette di visualizzare/gestire le 4 sottosezioni: Finanziamento, Costo ammesso, Economie e Impegno. |  | La sezione contiene i dati relativi alla copertura finanziaria del progetto. È composta da una prima parte non editabile denominata “Fonti di finanziamento”, che riporta in automatico le varie forme di finanziamento sulla base dei dati inseriti dall’Amministrazione titolare in fase di inizializzazione del progetto (costo del progetto, quota di finanziamento Pnrr, valore delle eventuali altre fonti di finanziamento). Il dato non può essere modificato dal SA. La sezione, inoltre, permette di visualizzare/gestire le 4 sottosezioni: Finanziamento, Costo ammesso, Economie e Impegno. |  | La sezione contiene i dati relativi alla copertura finanziaria del progetto. È composta da una prima parte non editabile denominata “Fonti di finanziamento”, che riporta in automatico le varie forme di finanziamento sulla base dei dati inseriti dall’Amministrazione titolare in fase di inizializzazione del progetto (costo del progetto, quota di finanziamento Pnrr, valore delle eventuali altre fonti di finanziamento). Il dato non può essere modificato dal SA. La sezione, inoltre, permette di visualizzare/gestire le 4 sottosezioni: Finanziamento, Costo ammesso, Economie e Impegno. |  | La sezione contiene i dati relativi alla copertura finanziaria del progetto. È composta da una prima parte non editabile denominata “Fonti di finanziamento”, che riporta in automatico le varie forme di finanziamento sulla base dei dati inseriti dall’Amministrazione titolare in fase di inizializzazione del progetto (costo del progetto, quota di finanziamento Pnrr, valore delle eventuali altre fonti di finanziamento). Il dato non può essere modificato dal SA. La sezione, inoltre, permette di visualizzare/gestire le 4 sottosezioni: Finanziamento, Costo ammesso, Economie e Impegno. |  | La sezione contiene i dati relativi alla copertura finanziaria del progetto. È composta da una prima parte non editabile denominata “Fonti di finanziamento”, che riporta in automatico le varie forme di finanziamento sulla base dei dati inseriti dall’Amministrazione titolare in fase di inizializzazione del progetto (costo del progetto, quota di finanziamento Pnrr, valore delle eventuali altre fonti di finanziamento). Il dato non può essere modificato dal SA. La sezione, inoltre, permette di visualizzare/gestire le 4 sottosezioni: Finanziamento, Costo ammesso, Economie e Impegno. |  | La sezione contiene i dati relativi alla copertura finanziaria del progetto. È composta da una prima parte non editabile denominata “Fonti di finanziamento”, che riporta in automatico le varie forme di finanziamento sulla base dei dati inseriti dall’Amministrazione titolare in fase di inizializzazione del progetto (costo del progetto, quota di finanziamento Pnrr, valore delle eventuali altre fonti di finanziamento). Il dato non può essere modificato dal SA. La sezione, inoltre, permette di visualizzare/gestire le 4 sottosezioni: Finanziamento, Costo ammesso, Economie e Impegno. |  | Sul Manuale non ci sono riferimenti dettagliati sul FOI
1.7.2 |  | Finanziamenti | Il campo riporta in automatico il finanziamento a valere sul PNRR (Fondo RFF) sulla base dei dati inseriti dall’Amministrazione titolare in fase di inizializzazione del progetto. Il dato non può essere modificato dal SA che inserisce, selezionando il tasto “aggiungi”, eventuali altre fonti di finanziamento dell’intervento nell’apposito campo. In particolare il SA, nel caso di cofinanziamento del progetto, deve inserire le seguenti diverse voci, a seconda delle varie eventualità: - risorse proprie del soggetto attuatore: scegliere la voce corrispondente; - finanziamenti regionali/provinciali/altri enti pubblici: inserire AP “Altro pubblico”; - finanziamenti da imprese/enti privati: inserire PRIV “Fondo privato”. - Cofinanziamento con altri strumenti finanziari: inserire COF etc. Il totale delle fonti presenti nella tile “Finanziamento” deve corrispondere al totale del progetto. Costo Ammesso - Il campo riporta in automatico il finanziamento a valere sul PNRR sulla base dei dati inseriti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in fase di inizializzazione del progetto. |  | Il campo riporta in automatico il finanziamento a valere sul PNRR (Fondo RFF) sulla base dei dati inseriti dall’Amministrazione titolare in fase di inizializzazione del progetto. Il dato non può essere modificato dal SA che inserisce, selezionando il tasto “aggiungi”, eventuali altre fonti di finanziamento dell’intervento nell’apposito campo. In particolare il SA, nel caso di cofinanziamento del progetto, deve inserire le seguenti diverse voci, a seconda delle varie eventualità: - risorse proprie del soggetto attuatore: scegliere la voce corrispondente; - finanziamenti regionali/provinciali/altri enti pubblici: inserire AP “Altro pubblico”; - finanziamenti da imprese/enti privati: inserire PRIV “Fondo privato”. - Cofinanziamento con altri strumenti finanziari: inserire COF etc. Il totale delle fonti presenti nella tile “Finanziamento” deve corrispondere al totale del progetto. Costo Ammesso - Il campo riporta in automatico il finanziamento a valere sul PNRR sulla base dei dati inseriti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in fase di inizializzazione del progetto. |  | Il campo riporta in automatico il finanziamento a valere sul PNRR (Fondo RFF) sulla base dei dati inseriti dall’Amministrazione titolare in fase di inizializzazione del progetto. Il dato non può essere modificato dal SA che inserisce, selezionando il tasto “aggiungi”, eventuali altre fonti di finanziamento dell’intervento nell’apposito campo. In particolare il SA, nel caso di cofinanziamento del progetto, deve inserire le seguenti diverse voci, a seconda delle varie eventualità: - risorse proprie del soggetto attuatore: scegliere la voce corrispondente; - finanziamenti regionali/provinciali/altri enti pubblici: inserire AP “Altro pubblico”; - finanziamenti da imprese/enti privati: inserire PRIV “Fondo privato”. - Cofinanziamento con altri strumenti finanziari: inserire COF etc. Il totale delle fonti presenti nella tile “Finanziamento” deve corrispondere al totale del progetto. Costo Ammesso - Il campo riporta in automatico il finanziamento a valere sul PNRR sulla base dei dati inseriti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in fase di inizializzazione del progetto. |  | Il campo riporta in automatico il finanziamento a valere sul PNRR (Fondo RFF) sulla base dei dati inseriti dall’Amministrazione titolare in fase di inizializzazione del progetto. Il dato non può essere modificato dal SA che inserisce, selezionando il tasto “aggiungi”, eventuali altre fonti di finanziamento dell’intervento nell’apposito campo. In particolare il SA, nel caso di cofinanziamento del progetto, deve inserire le seguenti diverse voci, a seconda delle varie eventualità: - risorse proprie del soggetto attuatore: scegliere la voce corrispondente; - finanziamenti regionali/provinciali/altri enti pubblici: inserire AP “Altro pubblico”; - finanziamenti da imprese/enti privati: inserire PRIV “Fondo privato”. - Cofinanziamento con altri strumenti finanziari: inserire COF etc. Il totale delle fonti presenti nella tile “Finanziamento” deve corrispondere al totale del progetto. Costo Ammesso - Il campo riporta in automatico il finanziamento a valere sul PNRR sulla base dei dati inseriti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in fase di inizializzazione del progetto. |  | Il campo riporta in automatico il finanziamento a valere sul PNRR (Fondo RFF) sulla base dei dati inseriti dall’Amministrazione titolare in fase di inizializzazione del progetto. Il dato non può essere modificato dal SA che inserisce, selezionando il tasto “aggiungi”, eventuali altre fonti di finanziamento dell’intervento nell’apposito campo. In particolare il SA, nel caso di cofinanziamento del progetto, deve inserire le seguenti diverse voci, a seconda delle varie eventualità: - risorse proprie del soggetto attuatore: scegliere la voce corrispondente; - finanziamenti regionali/provinciali/altri enti pubblici: inserire AP “Altro pubblico”; - finanziamenti da imprese/enti privati: inserire PRIV “Fondo privato”. - Cofinanziamento con altri strumenti finanziari: inserire COF etc. Il totale delle fonti presenti nella tile “Finanziamento” deve corrispondere al totale del progetto. Costo Ammesso - Il campo riporta in automatico il finanziamento a valere sul PNRR sulla base dei dati inseriti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in fase di inizializzazione del progetto. |  | Il campo riporta in automatico il finanziamento a valere sul PNRR (Fondo RFF) sulla base dei dati inseriti dall’Amministrazione titolare in fase di inizializzazione del progetto. Il dato non può essere modificato dal SA che inserisce, selezionando il tasto “aggiungi”, eventuali altre fonti di finanziamento dell’intervento nell’apposito campo. In particolare il SA, nel caso di cofinanziamento del progetto, deve inserire le seguenti diverse voci, a seconda delle varie eventualità: - risorse proprie del soggetto attuatore: scegliere la voce corrispondente; - finanziamenti regionali/provinciali/altri enti pubblici: inserire AP “Altro pubblico”; - finanziamenti da imprese/enti privati: inserire PRIV “Fondo privato”. - Cofinanziamento con altri strumenti finanziari: inserire COF etc. Il totale delle fonti presenti nella tile “Finanziamento” deve corrispondere al totale del progetto. Costo Ammesso - Il campo riporta in automatico il finanziamento a valere sul PNRR sulla base dei dati inseriti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in fase di inizializzazione del progetto.
1.7.3 |  | Economie | In questa sottosezione devono essere indicate le eventuali economie del progetto. In presenza di cofinanziamento, le economie devono essere tracciate per ciascuna fonte di finanziamento. La somma delle voci del quadro economico (Sezione “Cronoprogramma/Costi”, sotto-sezione “Quadro economico”) e delle economie deve corrispondere all’importo totale del progetto. |  | In questa sottosezione devono essere indicate le eventuali economie del progetto. In presenza di cofinanziamento, le economie devono essere tracciate per ciascuna fonte di finanziamento. La somma delle voci del quadro economico (Sezione “Cronoprogramma/Costi”, sotto-sezione “Quadro economico”) e delle economie deve corrispondere all’importo totale del progetto. |  | In questa sottosezione devono essere indicate le eventuali economie del progetto. In presenza di cofinanziamento, le economie devono essere tracciate per ciascuna fonte di finanziamento. La somma delle voci del quadro economico (Sezione “Cronoprogramma/Costi”, sotto-sezione “Quadro economico”) e delle economie deve corrispondere all’importo totale del progetto. |  | In questa sottosezione devono essere indicate le eventuali economie del progetto. In presenza di cofinanziamento, le economie devono essere tracciate per ciascuna fonte di finanziamento. La somma delle voci del quadro economico (Sezione “Cronoprogramma/Costi”, sotto-sezione “Quadro economico”) e delle economie deve corrispondere all’importo totale del progetto. |  | In questa sottosezione devono essere indicate le eventuali economie del progetto. In presenza di cofinanziamento, le economie devono essere tracciate per ciascuna fonte di finanziamento. La somma delle voci del quadro economico (Sezione “Cronoprogramma/Costi”, sotto-sezione “Quadro economico”) e delle economie deve corrispondere all’importo totale del progetto. |  | In questa sottosezione devono essere indicate le eventuali economie del progetto. In presenza di cofinanziamento, le economie devono essere tracciate per ciascuna fonte di finanziamento. La somma delle voci del quadro economico (Sezione “Cronoprogramma/Costi”, sotto-sezione “Quadro economico”) e delle economie deve corrispondere all’importo totale del progetto.
1.8 | Indicatori
1.8.1 |  | Indicatori Comuni | Il SA seleziona l’etichetta “Indicatori di Progetto”, seleziona l’etichetta “modifica” e clicca sul link dell’indicatore comune, quindi il SA clicca sul link del codice indicatore. Si apre una finestra di dettaglio con la descrizione dell’indicatore e il SA contrassegna con una spunta la casella qualora l’indicatore non fosse applicabile al progetto. Indicatori da valorizzare: Risparmi sul consumo annuo di energia primaria RRFCI01 |  | Il SA seleziona l’etichetta “Indicatori di Progetto”, seleziona l’etichetta “modifica” e clicca sul link dell’indicatore comune, quindi il SA clicca sul link del codice indicatore. Si apre una finestra di dettaglio con la descrizione dell’indicatore e il SA contrassegna con una spunta la casella qualora l’indicatore non fosse applicabile al progetto. Indicatori da valorizzare: Risparmi sul consumo annuo di energia primaria RRFCI01 |  | Il SA seleziona l’etichetta “Indicatori di Progetto”, seleziona l’etichetta “modifica” e clicca sul link dell’indicatore comune, quindi il SA clicca sul link del codice indicatore. Si apre una finestra di dettaglio con la descrizione dell’indicatore e il SA contrassegna con una spunta la casella qualora l’indicatore non fosse applicabile al progetto. |  | Il SA seleziona l’etichetta “Indicatori di Progetto”, seleziona l’etichetta “modifica” e clicca sul link dell’indicatore comune, quindi il SA clicca sul link del codice indicatore. Si apre una finestra di dettaglio con la descrizione dell’indicatore e il SA contrassegna con una spunta la casella qualora l’indicatore non fosse applicabile al progetto. Indicatori da valorizzare: Risparmi sul consumo annuo di energia primaria RRFCI01 Infrastrutture per i combustibili alternativi – Punti di ricarica RRFC3A Infrastrutture per i combustibili alternativi – Punti di rifornimento di idrogeno RRFC3B.2 |  | Il SA seleziona l’etichetta “Indicatori di Progetto”, seleziona l’etichetta “modifica” e clicca sul link dell’indicatore comune, quindi il SA clicca sul link del codice indicatore. Si apre una finestra di dettaglio con la descrizione dell’indicatore e il SA contrassegna con una spunta la casella qualora l’indicatore non fosse applicabile al progetto. |  | Il SA seleziona l’etichetta “Indicatori di Progetto”, seleziona l’etichetta “modifica” e clicca sul link dell’indicatore comune, quindi il SA clicca sul link del codice indicatore. Si apre una finestra di dettaglio con la descrizione dell’indicatore e il SA contrassegna con una spunta la casella qualora l’indicatore non fosse applicabile al progetto.
1.8.2 |  | Indicatori Target | Per tutti gli indicatori di Target associabili ai singoli progetti, i SA troveranno all’interno dell’Anagrafica di Progetto, nella sezione Indicatori di Progetto, la tabella inerente agli Indicatori di Target. Questo campo, in alcuni casi, si troverà pre-compilato con il valore programmato del contributo dell’indicatore al target di misura T0075 - Nr. di alloggi destinati a studentati T0286 - Numero unità abitative erp (edilizia residenziale pubblica) oggetto d'intervento T0287 - Numero unità abitative ers - (edilizia residenziale sociale) oggetto d'intervento T0291 - Spazi pubblici che beneficiano di un sostegno |  | Per tutti gli indicatori di Target associabili ai singoli progetti, i SA troveranno all’interno dell’Anagrafica di Progetto, nella sezione Indicatori di Progetto, la tabella inerente agli Indicatori di Target. Questo campo, in alcuni casi, si troverà pre-compilato con il valore programmato del contributo dell’indicatore al target di misura T0075 - Nr. di alloggi destinati a studentati T0286 - Numero unità abitative erp (edilizia residenziale pubblica) oggetto d'intervento T0287 - Numero unità abitative ers - (edilizia residenziale sociale) oggetto d'intervento T0291 - Spazi pubblici che beneficiano di un sostegno |  | Per tutti gli indicatori di Target associabili ai singoli progetti, i SA troveranno all’interno dell’Anagrafica di Progetto, nella sezione Indicatori di Progetto, la tabella inerente agli Indicatori di Target. Questo campo, in alcuni casi, si troverà pre-compilato con il valore programmato del contributo dell’indicatore al target di misura T0144 - Nr. di interventi completati T0149 - Nr. di interventi completati in infrastrutture irrigue T0150 - Nr. di interventi completati in infrastrutture miste T0151 - Nr. di interventi completati in infrastrutture potabili T0221 - Nr. di sistemi idrici oggetto di intervento |  | Per tutti gli indicatori di Target associabili ai singoli progetti, i SA troveranno all’interno dell’Anagrafica di Progetto, nella sezione Indicatori di Progetto, la tabella inerente agli Indicatori di Target. Questo campo, in alcuni casi, si troverà pre-compilato con il valore programmato del contributo dell’indicatore al target di misura T0144 - Nr. di interventi completati T0149 - Nr. di interventi completati in infrastrutture irrigue T0150 - Nr. di interventi completati in infrastrutture miste T0151 - Nr. di interventi completati in infrastrutture potabili T0221 - Nr. di sistemi idrici oggetto di intervento |  | Per tutti gli indicatori di Target associabili ai singoli progetti, i SA troveranno all’interno dell’Anagrafica di Progetto, nella sezione Indicatori di Progetto, la tabella inerente agli Indicatori di Target. Questo campo, in alcuni casi, si troverà pre-compilato con il valore programmato del contributo dell’indicatore al target di misura T0020 - Km di infrastruttura tranviaria costruiti T0294 - Km di infrastruttura metropolitana costruiti T0295 - Km di infrastruttura di filobus costruiti T0296 - Km di infrastruttura di bus rapid transit costruiti. T0297 - Km di infrastruttura di impianti a fune costruiti |  | Per tutti gli indicatori di Target associabili ai singoli progetti, i SA troveranno all’interno dell’Anagrafica di Progetto, nella sezione Indicatori di Progetto, la tabella inerente agli Indicatori di Target. Questo campo, in alcuni casi, si troverà pre-compilato con il valore programmato del contributo dell’indicatore al target di misura T0018 - Km di ciclovie costruiti
1.8.3 |  | Indicatori Output | Qualora al progetto non fosse associato alcun indicatore target, il Soggetto Attuatore seleziona il menù Visualizza< - > Modifica; nella sezione indicatori di output individua e seleziona, tra quelli proposti nell’elenco, l’indicatore più adatto a indicare il raggiungimento dei risultati / obiettivi di progetto |  | Qualora al progetto non fosse associato alcun indicatore target, il Soggetto Attuatore seleziona il menù Visualizza< - > Modifica; nella sezione indicatori di output individua e seleziona, tra quelli proposti nell’elenco, l’indicatore più adatto a indicare il raggiungimento dei risultati / obiettivi di progetto |  | Qualora al progetto non fosse associato alcun indicatore target, il Soggetto Attuatore seleziona il menù Visualizza< - > Modifica; nella sezione indicatori di output individua e seleziona, tra quelli proposti nell’elenco, l’indicatore più adatto a indicare il raggiungimento dei risultati / obiettivi di progetto |  | Qualora al progetto non fosse associato alcun indicatore target, il Soggetto Attuatore seleziona il menù Visualizza< - > Modifica; nella sezione indicatori di output individua e seleziona, tra quelli proposti nell’elenco, l’indicatore più adatto a indicare il raggiungimento dei risultati / obiettivi di progetto |  | Qualora al progetto non fosse associato alcun indicatore target, il Soggetto Attuatore seleziona il menù Visualizza< - > Modifica; nella sezione indicatori di output individua e seleziona, tra quelli proposti nell’elenco, l’indicatore più adatto a indicare il raggiungimento dei risultati / obiettivi di progetto |  | Qualora al progetto non fosse associato alcun indicatore target, il Soggetto Attuatore seleziona il menù Visualizza< - > Modifica; nella sezione indicatori di output individua e seleziona, tra quelli proposti nell’elenco, l’indicatore più adatto a indicare il raggiungimento dei risultati / obiettivi di progetto
1.9 | Procedure d'Aggiudicazione
1.9.1 |  | Lista dei Cig Associati al CUP | Si raccomanda il Soggetto attuatore alla preventiva e adeguata compilazione delle informazioni di gara nel sistema SIMOG/ANAC |  | Si raccomanda il Soggetto attuatore alla preventiva e adeguata compilazione delle informazioni di gara nel sistema SIMOG/ANAC |  | Si raccomanda il Soggetto attuatore alla preventiva e adeguata compilazione delle informazioni di gara nel sistema SIMOG/ANAC |  | Si raccomanda il Soggetto attuatore alla preventiva e adeguata compilazione delle informazioni di gara nel sistema SIMOG/ANAC |  | Si raccomanda il Soggetto attuatore alla preventiva e adeguata compilazione delle informazioni di gara nel sistema SIMOG/ANAC |  | Si raccomanda il Soggetto attuatore alla preventiva e adeguata compilazione delle informazioni di gara nel sistema SIMOG/ANAC
1.9.2 |  | Procedura di Aggiudicazione | La sezione viene alimentata in automatico con i dati recuperati dal Sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell’ANAC tramite interoperabilità. Si raccomanda pertanto la compilazione delle informazioni nel sistema SIMOG/ANAC. | In questa sezione di ReGiS il SA, tramite la funzionalità “Carica documentazione” effettua l’upload in un unico file zip della seguente documentazione: 1. Determina a contrarre, o atto equivalente; 2. Contratto di affidamento/esecuzione lavori sottoscritto; 3. Allegati relativi alla fase di predisposizione di Bando e altra documentazione di gara (Allegati 8b-8g); 4. Allegati relativi alla fase istruttoria - post aggiudicataria (Allegati 9 c,d,e,f,g,h,j); Nella sezione “Elenco subappaltatori e Componenti RTI” il Soggetto attuatore dovrà inserire, se previsti, i riferimenti di eventuali subappaltatori e componenti RTI | La sezione viene alimentata in automatico con i dati recuperati dal Sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell’ANAC tramite interoperabilità. Si raccomanda pertanto la compilazione delle informazioni nel sistema SIMOG/ANAC. | In questa sezione di ReGiS il SA, tramite la funzionalità “Carica documentazione” effettua l’upload in un unico file zip della seguente documentazione: 1. Determina a contrarre, o atto equivalente; 2. Contratto di affidamento/esecuzione lavori sottoscritto; 3. Allegati relativi alla fase di predisposizione di Bando e altra documentazione di gara (Allegati 8b-8g); 4. Allegati relativi alla fase istruttoria - post aggiudicataria (Allegati 9 c,d,e,f,g,h,j); Nella sezione “Elenco subappaltatori e Componenti RTI” il Soggetto attuatore dovrà inserire, se previsti, i riferimenti di eventuali subappaltatori e componenti RTI | La sezione viene alimentata in automatico con i dati recuperati dal Sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell’ANAC tramite interoperabilità. Si raccomanda pertanto la compilazione delle informazioni nel sistema SIMOG/ANAC. | In questa sezione di ReGiS il SA, tramite la funzionalità “Carica documentazione” effettua l’upload in un unico file zip della seguente documentazione: 1. Determina a contrarre, o atto equivalente; 2. Contratto di affidamento/esecuzione lavori sottoscritto; 3. Allegati relativi alla fase di predisposizione di Bando e altra documentazione di gara (Allegati 8b-8g); 4. Allegati relativi alla fase istruttoria - post aggiudicataria (Allegati 9 c,d,e,f,g,h,j); Nella sezione “Elenco subappaltatori e Componenti RTI” il Soggetto attuatore dovrà inserire, se previsti, i riferimenti di eventuali subappaltatori e componenti RTI | La sezione viene alimentata in automatico con i dati recuperati dal Sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell’ANAC tramite interoperabilità. Si raccomanda pertanto la compilazione delle informazioni nel sistema SIMOG/ANAC. | In questa sezione di ReGiS il SA, tramite la funzionalità “Carica documentazione” effettua l’upload in un unico file zip della seguente documentazione: 1. Determina a contrarre, o atto equivalente; 2. Contratto di affidamento/esecuzione lavori sottoscritto; 3. Allegati relativi alla fase di predisposizione di Bando e altra documentazione di gara (Allegati 8b-8g); 4. Allegati relativi alla fase istruttoria - post aggiudicataria (Allegati 9 c,d,e,f,g,h,j); Nella sezione “Elenco subappaltatori e Componenti RTI” il Soggetto attuatore dovrà inserire, se previsti, i riferimenti di eventuali subappaltatori e componenti RTI | La sezione viene alimentata in automatico con i dati recuperati dal Sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell’ANAC tramite interoperabilità. Si raccomanda pertanto la compilazione delle informazioni nel sistema SIMOG/ANAC. | In questa sezione di ReGiS il SA, tramite la funzionalità “Carica documentazione” effettua l’upload in un unico file zip della seguente documentazione: 1. Determina a contrarre, o atto equivalente; 2. Contratto di affidamento/esecuzione lavori sottoscritto; 3. Allegati relativi alla fase di predisposizione di Bando e altra documentazione di gara (Allegati 8b-8g); 4. Allegati relativi alla fase istruttoria - post aggiudicataria (Allegati 9 c,d,e,f,g,h,j); Nella sezione “Elenco subappaltatori e Componenti RTI” il Soggetto attuatore dovrà inserire, se previsti, i riferimenti di eventuali subappaltatori e componenti RTI | La sezione viene alimentata in automatico con i dati recuperati dal Sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell’ANAC tramite interoperabilità. Si raccomanda pertanto la compilazione delle informazioni nel sistema SIMOG/ANAC. | In questa sezione di ReGiS il SA, tramite la funzionalità “Carica documentazione” effettua l’upload in un unico file zip della seguente documentazione: 1. Determina a contrarre, o atto equivalente; 2. Contratto di affidamento/esecuzione lavori sottoscritto; 3. Allegati relativi alla fase di predisposizione di Bando e altra documentazione di gara (Allegati 8b-8g); 4. Allegati relativi alla fase istruttoria - post aggiudicataria (Allegati 9 c,d,e,f,g,h,j); Nella sezione “Elenco subappaltatori e Componenti RTI” il Soggetto attuatore dovrà inserire, se previsti, i riferimenti di eventuali subappaltatori e componenti RTI
1.9.3 |  | Soggetti Gara | Il SA, solo se non presenti, inserisce il C.F. o P.IVA dei/l soggetti/o che partecipano/a alla gara |  | Il SA, solo se non presenti, inserisce il C.F. o P.IVA dei/l soggetti/o che partecipano/a alla gara |  | Il SA, solo se non presenti, inserisce il C.F. o P.IVA dei/l soggetti/o che partecipano/a alla gara |  | Il SA, solo se non presenti, inserisce il C.F. o P.IVA dei/l soggetti/o che partecipano/a alla gara |  | Il SA, solo se non presenti, inserisce il C.F. o P.IVA dei/l soggetti/o che partecipano/a alla gara |  | Il SA, solo se non presenti, inserisce il C.F. o P.IVA dei/l soggetti/o che partecipano/a alla gara
1.9.4 |  | Subappaltatori | Nella sezione “Elenco subappaltatori" il SA inserisce se previsti, i riferimenti di eventuali subappaltatori e componenti RTI |  | Nella sezione “Elenco subappaltatori" il SA inserisce se previsti, i riferimenti di eventuali subappaltatori e componenti RTI |  | Nella sezione “Elenco subappaltatori" il SA inserisce se previsti, i riferimenti di eventuali subappaltatori e componenti RTI |  | Nella sezione “Elenco subappaltatori" il SA inserisce se previsti, i riferimenti di eventuali subappaltatori e componenti RTI |  | Nella sezione “Elenco subappaltatori" il SA inserisce se previsti, i riferimenti di eventuali subappaltatori e componenti RTI |  | Nella sezione “Elenco subappaltatori" il SA inserisce se previsti, i riferimenti di eventuali subappaltatori e componenti RTI |  | Il Manuale utilizza la vecchia denominazione della tile di Regis
1.9.5 |  | Accordi Quadro | Il SA inserisce il CIG e ReGiS comprende se il CIG inserito prevede un accordo quadro |  | Il SA inserisce il CIG e ReGiS comprende se il CIG inserito prevede un accordo quadro |  | Il SA inserisce il CIG e ReGiS comprende se il CIG inserito prevede un accordo quadro |  | Il SA inserisce il CIG e ReGiS comprende se il CIG inserito prevede un accordo quadro |  | Il SA inserisce il CIG e ReGiS comprende se il CIG inserito prevede un accordo quadro |  | Il SA inserisce il CIG e ReGiS comprende se il CIG inserito prevede un accordo quadro
1.10 | Info Società
1.10.1 |  | Informazioni sulla/e società azionista | N/A |  | Nella sezione "Info Società" visualizza tutte le informazioni, recuperate tramite interoperabilità con la banca dati esterna OrbisBVD, sulle società azioniste, sulle società controllanti e il dettaglio degli azionisti persone fisiche in relazione ai soggetti correlati. Le informazioni potranno essere visualizzate in sola consultazione e saranno recuperate solo in caso di soggetti correlati privati. |  | Nella sezione "Info Società" visualizza tutte le informazioni, recuperate tramite interoperabilità con la banca dati esterna OrbisBVD, sulle società azioniste, sulle società controllanti e il dettaglio degli azionisti persone fisiche in relazione ai soggetti correlati. Le informazioni potranno essere visualizzate in sola consultazione e saranno recuperate solo in caso di soggetti correlati privati. |  | N/A |  | Nella sezione "Info Società" visualizza tutte le informazioni, recuperate tramite interoperabilità con la banca dati esterna OrbisBVD, sulle società azioniste, sulle società controllanti e il dettaglio degli azionisti persone fisiche in relazione ai soggetti correlati. Le informazioni potranno essere visualizzate in sola consultazione e saranno recuperate solo in caso di soggetti correlati privati. |  | Nella sezione "Info Società" visualizza tutte le informazioni, recuperate tramite interoperabilità con la banca dati esterna OrbisBVD, sulle società azioniste, sulle società controllanti e il dettaglio degli azionisti persone fisiche in relazione ai soggetti correlati. Le informazioni potranno essere visualizzate in sola consultazione e saranno recuperate solo in caso di soggetti correlati privati.
1.10.2 |  | Società azioniste | N/A | [5 empty] | N/A
1.10.3 |  | Azionisti persone fisiche | N/A | [5 empty] | N/A
1.11 | Allegati
1.11.1 |  | Allegati
2 | ADEMPIMENTI E PROCEDURE IN TEMA DI RENDICONTAZIONE SU ReGiS
2.1 | Rendicontazione spese
2.1.1 |  | Rendicontazione di Progetto - Soggetto Attuatore | Il SA crea il rendiconto di progetto. Il sistema ReGiS recupera le informazioni relative alla gestione spese di progetto (i.e., pagamenti a costi reali, giustificativi di spesa, pagamenti a costi semplificati). Il SA invia il rendiconto in verifica, rendendolo visibile all’Amministrazione Responsabile d’Intervento e produce eventuali integrazioni/controdeduzioni da essa richieste Il SA associa al rendiconto di progetto le spese o i costi maturati precedentemente inserite/i su ReGiS e compila a carica la documentazione richiesta | Il SA carica la documentazione probatoria del controllo svolto (Check list, attestazioni, etc.: cfr. allegati) e carica, se necessario, all’interno del form, eventuali note a supporto. L’upload della documentazione avviene scegliendo dal menù a tendina sulla destra il tipo di documento in corrispondenza di ogni verificata pre-flaggata e/o da flaggare. | Il SA crea il rendiconto di progetto. Il sistema ReGiS recupera le informazioni relative alla gestione spese di progetto (i.e., pagamenti a costi reali, giustificativi di spesa, pagamenti a costi semplificati). Il SA invia il rendiconto in verifica, rendendolo visibile all’Amministrazione Responsabile d’Intervento e produce eventuali integrazioni/controdeduzioni da essa richieste Il SA associa al rendiconto di progetto le spese o i costi maturati precedentemente inserite/i su ReGiS e compila a carica la documentazione richiesta | Il SA carica la documentazione probatoria del controllo svolto (Check list, attestazioni, etc.: cfr. allegati) e carica, se necessario, all’interno del form, eventuali note a supporto. L’upload della documentazione avviene scegliendo dal menù a tendina sulla destra il tipo di documento in corrispondenza di ogni verificata pre-flaggata e/o da flaggare. | Il SA crea il rendiconto di progetto. Il sistema ReGiS recupera le informazioni relative alla gestione spese di progetto (i.e., pagamenti a costi reali, giustificativi di spesa, pagamenti a costi semplificati). Il SA invia il rendiconto in verifica, rendendolo visibile all’Amministrazione Responsabile d’Intervento e produce eventuali integrazioni/controdeduzioni da essa richieste Il SA associa al rendiconto di progetto le spese o i costi maturati precedentemente inserite/i su ReGiS e compila a carica la documentazione richiesta | Il SA carica la documentazione probatoria del controllo svolto (Check list, attestazioni, etc.: cfr. allegati) e carica, se necessario, all’interno del form, eventuali note a supporto. L’upload della documentazione avviene scegliendo dal menù a tendina sulla destra il tipo di documento in corrispondenza di ogni verificata pre-flaggata e/o da flaggare. | Il SA crea il rendiconto di progetto. Il sistema ReGiS recupera le informazioni relative alla gestione spese di progetto (i.e., pagamenti a costi reali, giustificativi di spesa, pagamenti a costi semplificati). Il SA invia il rendiconto in verifica, rendendolo visibile all’Amministrazione Responsabile d’Intervento e produce eventuali integrazioni/controdeduzioni da essa richieste Il SA associa al rendiconto di progetto le spese o i costi maturati precedentemente inserite/i su ReGiS e compila a carica la documentazione richiesta | Il SA carica la documentazione probatoria del controllo svolto (Check list, attestazioni, etc.: cfr. allegati) e carica, se necessario, all’interno del form, eventuali note a supporto. L’upload della documentazione avviene scegliendo dal menù a tendina sulla destra il tipo di documento in corrispondenza di ogni verificata pre-flaggata e/o da flaggare. | Il SA crea il rendiconto di progetto. Il sistema ReGiS recupera le informazioni relative alla gestione spese di progetto (i.e., pagamenti a costi reali, giustificativi di spesa, pagamenti a costi semplificati). Il SA invia il rendiconto in verifica, rendendolo visibile all’Amministrazione Responsabile d’Intervento e produce eventuali integrazioni/controdeduzioni da essa richieste Il SA associa al rendiconto di progetto le spese o i costi maturati precedentemente inserite/i su ReGiS e compila a carica la documentazione richiesta | Il SA carica la documentazione probatoria del controllo svolto (Check list, attestazioni, etc.: cfr. allegati) e carica, se necessario, all’interno del form, eventuali note a supporto. L’upload della documentazione avviene scegliendo dal menù a tendina sulla destra il tipo di documento in corrispondenza di ogni verificata pre-flaggata e/o da flaggare. | Il SA crea il rendiconto di progetto. Il sistema ReGiS recupera le informazioni relative alla gestione spese di progetto (i.e., pagamenti a costi reali, giustificativi di spesa, pagamenti a costi semplificati). Il SA invia il rendiconto in verifica, rendendolo visibile all’Amministrazione Responsabile d’Intervento e produce eventuali integrazioni/controdeduzioni da essa richieste Il SA associa al rendiconto di progetto le spese o i costi maturati precedentemente inserite/i su ReGiS e compila a carica la documentazione richiesta | Il SA carica la documentazione probatoria del controllo svolto (Check list, attestazioni, etc.: cfr. allegati) e carica, se necessario, all’interno del form, eventuali note a supporto. L’upload della documentazione avviene scegliendo dal menù a tendina sulla destra il tipo di documento in corrispondenza di ogni verificata pre-flaggata e/o da flaggare.

## Fascicolo di progetto
Fasi | Documentazione da conservare nel fascicolo di progetto (Elenco esemplificativo e non esaustivo)
Documentazione di progetto | ▪ Avviso e allegati
▪ Progetto ammesso a finanziamento (inclusivo delle specifiche tecniche e del piano finanziario dell’operazione)
▪ Richieste di variazioni progettuali e relativi atti di approvazione
▪ Atti connessi a modifiche contrattuali, varianti in corso d’opera, sospensioni
▪ Convenzione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito
▪ Scheda CUP
Verifiche (Check list, Attestazioni etc.) | ▪ Documentazione attestante il rispetto del DNSH e dei tagging climatico e digitale
▪ Documentazione attestante le verifiche svolte dal Ministero e da altri organismi di controllo nazionali ed europei: check list di controllo e di audit, verbali di verifica in loco, documenti relativa alla gestione della fase di contraddittorio
▪ Eventuale documentazione amministrativo-contabile correlata alla gestione delle irregolarità e dei procedimenti di recupero: verbale amministrativo o giudiziario accertante l’irregolarità, atti di revoca/sospensione e recupero, etc.
Comunicazioni e scambio di informazioni con l'Amministrazione titolare | ▪ Eventuali comunicazioni di variazione del referente/contatto del SA
Documentazione amministrativo-contabile | Procedure
Procedure di appalto: ▪ Bando, Capitolato tecnico, Disciplinare, relativi allegati e prova della pubblicazione ▪ Atti relativi al CIG ▪ Offerte ▪ Atti riferiti alla fase di valutazione (nomina della commissione, verbali ecc.) ▪ Aggiudicazione provvisoria e aggiudicazione definitiva ▪ Delibera/Determina a contrarre ▪ Comunicazioni e pubblicazioni degli esiti dell’appalto ▪ Documentazione comprovante la verifica dei requisiti prescritti, al fine di rendere efficace l’aggiudicazione definitiva ▪ Contratto sottoscritto
Affidamenti in house ▪ Iscrizione nell’elenco ANAC ▪ Progetto di servizio ▪ Relazione sulla valutazione di congruità ▪ Delibera/Determina a contrarre ▪ Atto di affidamento ▪ Convenzione con l’Ente ▪ Atti di approvazione, impegno e controllo
Selezione di personale esterno ▪ Rilevazione del fabbisogno ▪ Documentazione relativa alla procedura di verifica preliminare della disponibilità di risorse interne ▪ Bando/avviso di selezione, relativi allegati e prova della pubblicazione ▪ Domande di partecipazione, curricula vitae ▪ Atti riferiti alla fase di valutazione (nomina della commissione, verbali, graduatoria, ecc.) ▪ Graduatoria definitiva ▪ Comunicazioni e pubblicazioni degli esiti della selezione ▪ Documentazione comprovante la verifica dei requisiti prescritti, propedeutica alla sottoscrizione del contratto ▪ Contratto/disciplinare di incarico ▪ Atti di approvazione, impegno e controllo
Accordi tra enti (ex art. 5 comma 6 del D. lgs. 50/2016) ▪ Progetto presentato dall’Amministrazione proponente ▪ Note ricevute/inviate nel corso della procedura ▪ Accordo di cooperazione ▪ Atti di approvazione, impegno e controllo
▪ Documentazione attestante l’avanzamento procedurale e fisico del progetto e il raggiungimento dei risultati quantitativi e qualitativi: - Report di attuazione e monitoraggio - Atti relativi ai procedimenti autorizzativi - Stato Avanzamento Lavori (SAL) - Attestazione di regolare esecuzione/collaudo - Relazioni attività (esperti esterni) - Output
Gestione finanziaria
Comunicazioni inerenti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
Spese
▪ Documentazione propedeutica all’erogazione dell’anticipazione e ai trasferimenti intermedi /a saldo: garanzia bancaria/assicurativa, Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), verifica di regolarità fiscale, etc.
▪ Richieste di anticipazione
▪ Atto di erogazione delle risorse in anticipazione e/o di trasferimenti a titolo di rimborso intermedio/saldo
▪ Documentazione attestante le attività realizzate: SAL, ordine di servizio/relazione attività/timesheet, attestazione di regolare esecuzione/verifiche di conformità, collaudo, output prodotti, documenti di presa in carico dei beni
▪ Documentazione giustificativa di spesa e pagamento: fatture, cedolini/buste paga, notule, mandati di pagamento quietanzati o disposizione di pagamento con relativo estratto conto, DSAN con allegato prospetto di dettaglio dell’avvenuto versamento delle ritenute fiscali/oneri sociali/contributi previdenziali, etc.
▪ In caso di ricorso alle opzioni semplificate di costo (OSC) e in funzione dell’opzione di costo semplificato prescelta e del relativo metodo di calcolo: documentazione a comprova delle realizzazioni prodotte (quantità e output dichiarati), dei risultati raggiunti e/o degli aggregati di costi usati quale base di riferimento ai fini della determinazione degli importi riconoscibili a rimborso
▪ Rendiconti di progetto e documentazione a corredo: - Domanda di Rimborso - Relazione sullo stato di attuazione del progetto - Attestazione delle verifiche effettuate - Check list di autocontrollo e rispetto del principio DNSH