## Adempimenti e Doc_Amm
Adempimenti Amministrativi |  |  | MASE |  | MASE
|  | Allegati | M2C1I1.1 | M2C1I3.1 | M2C2I2.2 | M2C3I3.1
1 | ADEMPIMENTI PER L’AVVIO, ULTIMAZIONE E CHIUSURA DEGLI INTERVENTI
1.1 | Procedure per l'avvio degli interventi
1.1.1 | Sottoscrizione del disciplinare/atto d'obbligo/convenzione di attuazione |  | Successivamente alla formalizzazione del finanziamento, che avviene ad esempio per le procedure selettive con la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento, il SA si impegna a rispettare una serie di obblighi derivanti dall’inclusione del progetto nel PNRR attraverso: • la sottoscrizione unilaterale del decreto di concessione del finanziamento, riportante tutti gli obblighi del SA o dell'atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento, con cui il SA dichiara di accettare espressamente e integralmente tutti i termini, gli obblighi e le condizioni connesse alla realizzazione del progetto a valere sulle risorse dell'Investimento o, in alternativa, • la sottoscrizione di un’apposita Convenzione, che disciplini diritti e obblighi connessi al finanziamento e fornisca indicazioni sulle modalità di esecuzione del progetto, in coerenza con i principi e gli obiettivi generali del PNRR nonché con i target e i milestone di progetto. Ricorre di norma l’atto d’obbligo in presenza di criteri, indirizzi e obblighi standardizzati, mentre in tutti gli altri casi, in cui risulti necessario declinare le varie peculiarità a livello contrattuale, sarà necessario optare per la sottoscrizione di specifiche convenzioni. | Successivamente alla formalizzazione del finanziamento, che avviene ad esempio per le procedure selettive con la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento, il SA si impegna a rispettare una serie di obblighi derivanti dall’inclusione del progetto nel PNRR attraverso: • la sottoscrizione unilaterale del decreto di concessione del finanziamento, riportante tutti gli obblighi del SA o dell'atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento, con cui il SA dichiara di accettare espressamente e integralmente tutti i termini, gli obblighi e le condizioni connesse alla realizzazione del progetto a valere sulle risorse dell'Investimento o, in alternativa, • la sottoscrizione di un’apposita Convenzione, che disciplini diritti e obblighi connessi al finanziamento e fornisca indicazioni sulle modalità di esecuzione del progetto, in coerenza con i principi e gli obiettivi generali del PNRR nonché con i target e i milestone di progetto. Ricorre di norma l’atto d’obbligo in presenza di criteri, indirizzi e obblighi standardizzati, mentre in tutti gli altri casi, in cui risulti necessario declinare le varie peculiarità a livello contrattuale, sarà necessario optare per la sottoscrizione di specifiche convenzioni. | Successivamente alla formalizzazione del finanziamento, che avviene ad esempio per le procedure selettive con la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento, il SA si impegna a rispettare una serie di obblighi derivanti dall’inclusione del progetto nel PNRR attraverso: • la sottoscrizione unilaterale del decreto di concessione del finanziamento, riportante tutti gli obblighi del SA o dell'atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento, con cui il SA dichiara di accettare espressamente e integralmente tutti i termini, gli obblighi e le condizioni connesse alla realizzazione del progetto a valere sulle risorse dell'Investimento o, in alternativa, • la sottoscrizione di un’apposita Convenzione, che disciplini diritti e obblighi connessi al finanziamento e fornisca indicazioni sulle modalità di esecuzione del progetto, in coerenza con i principi e gli obiettivi generali del PNRR nonché con i target e i milestone di progetto. Ricorre di norma l’atto d’obbligo in presenza di criteri, indirizzi e obblighi standardizzati, mentre in tutti gli altri casi, in cui risulti necessario declinare le varie peculiarità a livello contrattuale, sarà necessario optare per la sottoscrizione di specifiche convenzioni. | Successivamente alla formalizzazione del finanziamento, che avviene ad esempio per le procedure selettive con la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento, il SA si impegna a rispettare una serie di obblighi derivanti dall’inclusione del progetto nel PNRR attraverso: • la sottoscrizione unilaterale del decreto di concessione del finanziamento, riportante tutti gli obblighi del SA o dell'atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento, con cui il SA dichiara di accettare espressamente e integralmente tutti i termini, gli obblighi e le condizioni connesse alla realizzazione del progetto a valere sulle risorse dell'Investimento o, in alternativa, • la sottoscrizione di un’apposita Convenzione, che disciplini diritti e obblighi connessi al finanziamento e fornisca indicazioni sulle modalità di esecuzione del progetto, in coerenza con i principi e gli obiettivi generali del PNRR nonché con i target e i milestone di progetto. Ricorre di norma l’atto d’obbligo in presenza di criteri, indirizzi e obblighi standardizzati, mentre in tutti gli altri casi, in cui risulti necessario declinare le varie peculiarità a livello contrattuale, sarà necessario optare per la sottoscrizione di specifiche convenzioni.
1.2 | Procedure per attuazione degli interventi e obblighi
1.2.1 | Modifiche/variazioni di progetto
1.2.2 | Ultimazione e chiusura dell'intervento |  | Per attestare la conclusione del progetto Il SA carica la pertinente documentazione, esempio: Certificato di collaudo, Verifica di conformità, Regolare esecuzione. | Per attestare la conclusione del progetto Il SA carica la pertinente documentazione, esempio: Certificato di collaudo, Verifica di conformità, Regolare esecuzione. | Per attestare la conclusione del progetto Il SA carica la pertinente documentazione, esempio: Certificato di collaudo, Verifica di conformità, Regolare esecuzione. | Per attestare la conclusione del progetto Il SA carica la pertinente documentazione, esempio: Certificato di collaudo, Verifica di conformità, Regolare esecuzione.
1.2.3 | Tenuta e conservazione documentale |  | Il SA conserva, anche mediante fascicolo informatico, la documentazione e le informazioni relative a ciascun progetto, necessarie per il monitoraggio, la rendicontazione, la gestione finanziaria, la verifica e l’audit, secondo la disciplina europea e nazionale vigente. | Il SA conserva, anche mediante fascicolo informatico, la documentazione e le informazioni relative a ciascun progetto, necessarie per il monitoraggio, la rendicontazione, la gestione finanziaria, la verifica e l’audit, secondo la disciplina europea e nazionale vigente. | Il SA conserva, anche mediante fascicolo informatico, la documentazione e le informazioni relative a ciascun progetto, necessarie per il monitoraggio, la rendicontazione, la gestione finanziaria, la verifica e l’audit, secondo la disciplina europea e nazionale vigente. | Il SA conserva, anche mediante fascicolo informatico, la documentazione e le informazioni relative a ciascun progetto, necessarie per il monitoraggio, la rendicontazione, la gestione finanziaria, la verifica e l’audit, secondo la disciplina europea e nazionale vigente.
1.2.4 | Obblighi di informazione e pubblicità |  | Il SA: • mostra correttamente e in modo visibile in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto l’emblema dell’UE con un’appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti “finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU”. • garantisce che i destinatari finali del finanziamento dell’Unione nell’ambito del PNRR riconoscano l’origine e assicurino la visibilità del finanziamento dell’Unione (inserimento di specifico riferimento al fatto che l’avviso è finanziato dal PNRR, compreso il riferimento alla Missione Componente ed investimento o subinvestimento) • quando viene mostrato in associazione con un altro logo, l’emblema dell’Unione europea (cfr. FOCUS) deve essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L’emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l’aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all’emblema, nessun’altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell’UE. • Se del caso, utilizza per i documenti prodotti il seguente disclaimer: “Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea, della Commissione europea, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Né l'Unione europea, la Commissione europea, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica possono essere ritenute responsabili per essi” | Il SA: • mostra correttamente e in modo visibile in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto l’emblema dell’UE con un’appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti “finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU”. • garantisce che i destinatari finali del finanziamento dell’Unione nell’ambito del PNRR riconoscano l’origine e assicurino la visibilità del finanziamento dell’Unione (inserimento di specifico riferimento al fatto che l’avviso è finanziato dal PNRR, compreso il riferimento alla Missione Componente ed investimento o subinvestimento) • quando viene mostrato in associazione con un altro logo, l’emblema dell’Unione europea (cfr. FOCUS) deve essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L’emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l’aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all’emblema, nessun’altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell’UE. • Se del caso, utilizza per i documenti prodotti il seguente disclaimer: “Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea, della Commissione europea, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Né l'Unione europea, la Commissione europea, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica possono essere ritenute responsabili per essi” | Il SA: • mostra correttamente e in modo visibile in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto l’emblema dell’UE con un’appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti “finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU”. • garantisce che i destinatari finali del finanziamento dell’Unione nell’ambito del PNRR riconoscano l’origine e assicurino la visibilità del finanziamento dell’Unione (inserimento di specifico riferimento al fatto che l’avviso è finanziato dal PNRR, compreso il riferimento alla Missione Componente ed investimento o subinvestimento) • quando viene mostrato in associazione con un altro logo, l’emblema dell’Unione europea (cfr. FOCUS) deve essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L’emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l’aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all’emblema, nessun’altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell’UE. • Se del caso, utilizza per i documenti prodotti il seguente disclaimer: “Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea, della Commissione europea, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Né l'Unione europea, la Commissione europea, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica possono essere ritenute responsabili per essi” | Il SA: • mostra correttamente e in modo visibile in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto l’emblema dell’UE con un’appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti “finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU”. • garantisce che i destinatari finali del finanziamento dell’Unione nell’ambito del PNRR riconoscano l’origine e assicurino la visibilità del finanziamento dell’Unione (inserimento di specifico riferimento al fatto che l’avviso è finanziato dal PNRR, compreso il riferimento alla Missione Componente ed investimento o subinvestimento) • quando viene mostrato in associazione con un altro logo, l’emblema dell’Unione europea (cfr. FOCUS) deve essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L’emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l’aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all’emblema, nessun’altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell’UE. • Se del caso, utilizza per i documenti prodotti il seguente disclaimer: “Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea, della Commissione europea, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Né l'Unione europea, la Commissione europea, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica possono essere ritenute responsabili per essi”
2 | ADEMPIMENTI IN TEMA DI VERIFICHE E CONTROLLO
2.1.1 | Rispetto condizionalità specifiche |  | Il SA, durante tutta l'esecuzione del progetto, assicura il rispetto delle condizionalità specifiche | Il SA, durante tutta l'esecuzione del progetto, assicura il rispetto delle condizionalità specifiche | Il SA, durante tutta l'esecuzione del progetto, assicura il rispetto delle condizionalità specifiche | Il SA, durante tutta l'esecuzione del progetto, assicura il rispetto delle condizionalità specifiche
2.1.2 | Rispetto DNSH |  | Il SA dimostra, in coerenza con quanto previsto dalle Circolari MEF-RGS di riferimento, che le attività di progetto siano state effettivamente realizzate senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali. Per assicurare il rispetto dei vincoli DNSH in fase di attuazione è opportuno che il SA indirizzi gli interventi, già nelle fasi di ideazione progettuale, inserendo negli atti di programmazione attuativa di competenza e nei documenti di gara (capitolato, disciplinare, specifiche tecniche) le prescrizioni essenziali per l’assolvimento del DNSH, in modo da garantire attività di progettazione e realizzazione adeguate. A tal fine, è utile anche prevedere negli atti di gara/contratti, accanto all’obbligo di riportare negli stati di avanzamento dei lavori una descrizione dettagliata sull’adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio, eventuali meccanismi amministrativi automatici che comportino la sospensione dei pagamenti e l’avocazione del procedimento in caso di mancato rispetto del DNSH. Gli impegni in tema di rispetto della condizionalità devono essere monitorati, pertanto, dal SA dai primi atti di programmazione attuativa sino alla fase di collaudo/certificato di regolare esecuzione dell’intervento e le evidenze attestanti i controlli svolti (tracciati dalle apposite) devono essere prodotte al MASE sia in sede di monitoraggio e rendicontazione delle realizzazioni di progetto, che in fase di presentazione e controllo del rendiconto delle spese (cfr. Allegato 16 – “Check list DNSH” allegate alla Circolare MEF-RGS n. 22/2024). | Il SA dimostra, in coerenza con quanto previsto dalle Circolari MEF-RGS di riferimento, che le attività di progetto siano state effettivamente realizzate senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali. Per assicurare il rispetto dei vincoli DNSH in fase di attuazione è opportuno che il SA indirizzi gli interventi, già nelle fasi di ideazione progettuale, inserendo negli atti di programmazione attuativa di competenza e nei documenti di gara (capitolato, disciplinare, specifiche tecniche) le prescrizioni essenziali per l’assolvimento del DNSH, in modo da garantire attività di progettazione e realizzazione adeguate. A tal fine, è utile anche prevedere negli atti di gara/contratti, accanto all’obbligo di riportare negli stati di avanzamento dei lavori una descrizione dettagliata sull’adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio, eventuali meccanismi amministrativi automatici che comportino la sospensione dei pagamenti e l’avocazione del procedimento in caso di mancato rispetto del DNSH. Gli impegni in tema di rispetto della condizionalità devono essere monitorati, pertanto, dal SA dai primi atti di programmazione attuativa sino alla fase di collaudo/certificato di regolare esecuzione dell’intervento e le evidenze attestanti i controlli svolti (tracciati dalle apposite) devono essere prodotte al MASE sia in sede di monitoraggio e rendicontazione delle realizzazioni di progetto, che in fase di presentazione e controllo del rendiconto delle spese (cfr. Allegato 16 – “Check list DNSH” allegate alla Circolare MEF-RGS n. 22/2024). | Il SA dimostra, in coerenza con quanto previsto dalle Circolari MEF-RGS di riferimento, che le attività di progetto siano state effettivamente realizzate senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali. Per assicurare il rispetto dei vincoli DNSH in fase di attuazione è opportuno che il SA indirizzi gli interventi, già nelle fasi di ideazione progettuale, inserendo negli atti di programmazione attuativa di competenza e nei documenti di gara (capitolato, disciplinare, specifiche tecniche) le prescrizioni essenziali per l’assolvimento del DNSH, in modo da garantire attività di progettazione e realizzazione adeguate. A tal fine, è utile anche prevedere negli atti di gara/contratti, accanto all’obbligo di riportare negli stati di avanzamento dei lavori una descrizione dettagliata sull’adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio, eventuali meccanismi amministrativi automatici che comportino la sospensione dei pagamenti e l’avocazione del procedimento in caso di mancato rispetto del DNSH. Gli impegni in tema di rispetto della condizionalità devono essere monitorati, pertanto, dal SA dai primi atti di programmazione attuativa sino alla fase di collaudo/certificato di regolare esecuzione dell’intervento e le evidenze attestanti i controlli svolti (tracciati dalle apposite) devono essere prodotte al MASE sia in sede di monitoraggio e rendicontazione delle realizzazioni di progetto, che in fase di presentazione e controllo del rendiconto delle spese (cfr. Allegato 16 – “Check list DNSH” allegate alla Circolare MEF-RGS n. 22/2024). | Il SA dimostra, in coerenza con quanto previsto dalle Circolari MEF-RGS di riferimento, che le attività di progetto siano state effettivamente realizzate senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali. Per assicurare il rispetto dei vincoli DNSH in fase di attuazione è opportuno che il SA indirizzi gli interventi, già nelle fasi di ideazione progettuale, inserendo negli atti di programmazione attuativa di competenza e nei documenti di gara (capitolato, disciplinare, specifiche tecniche) le prescrizioni essenziali per l’assolvimento del DNSH, in modo da garantire attività di progettazione e realizzazione adeguate. A tal fine, è utile anche prevedere negli atti di gara/contratti, accanto all’obbligo di riportare negli stati di avanzamento dei lavori una descrizione dettagliata sull’adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio, eventuali meccanismi amministrativi automatici che comportino la sospensione dei pagamenti e l’avocazione del procedimento in caso di mancato rispetto del DNSH. Gli impegni in tema di rispetto della condizionalità devono essere monitorati, pertanto, dal SA dai primi atti di programmazione attuativa sino alla fase di collaudo/certificato di regolare esecuzione dell’intervento e le evidenze attestanti i controlli svolti (tracciati dalle apposite) devono essere prodotte al MASE sia in sede di monitoraggio e rendicontazione delle realizzazioni di progetto, che in fase di presentazione e controllo del rendiconto delle spese (cfr. Allegato 16 – “Check list DNSH” allegate alla Circolare MEF-RGS n. 22/2024).
2.1.3 | Rispetto di tutti i requisiti e principi trasversali del PNRR, nonché quelli connessi alla misura associata al progetto |  | Il SA, durante tutta l'esecuzione del progetto, assicura il rispetto di tutti i requisiti e principi trasversali del PNRR, nonché quelli connessi alla misura associata al progetto | Il SA, durante tutta l'esecuzione del progetto, assicura il rispetto di tutti i requisiti e principi trasversali del PNRR, nonché quelli connessi alla misura associata al progetto | Il SA, durante tutta l'esecuzione del progetto, assicura il rispetto di tutti i requisiti e principi trasversali del PNRR, nonché quelli connessi alla misura associata al progetto | Il SA, durante tutta l'esecuzione del progetto, assicura il rispetto di tutti i requisiti e principi trasversali del PNRR, nonché quelli connessi alla misura associata al progetto
2.1.4 | Verifiche sul conflitto d'interessi |  | Il SA, durante tutta l'esecuzione del progetto, assicura lo svolgimento delle verifiche sul conflitto d'interessi (punti di autocontrolli) | Il SA, durante tutta l'esecuzione del progetto, assicura lo svolgimento delle verifiche sul conflitto d'interessi (punti di autocontrolli) | Il SA, durante tutta l'esecuzione del progetto, assicura lo svolgimento delle verifiche sul conflitto d'interessi (punti di autocontrolli) | Il SA, durante tutta l'esecuzione del progetto, assicura lo svolgimento delle verifiche sul conflitto d'interessi (punti di autocontrolli)
2.1.5 | Verifiche sul titolare effettivo |  | Il SA assicura lo svolgimento delle verifiche sul titolare effettivo (controlli in capo al SA). In particolare, Il SA è, in ogni caso, tenuto a conservare traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo, nonché delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo. Come previsto dalla Circolare MEF-RGS del 15.09.2023, n. 27 di adozione dell’Appendice tematica “Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, D.lgs. 231/2007”, a cui si fa rinvio per ulteriori dettagli, la raccolta dei dati relativi alla titolarità effettiva e la relativa registrazione sul sistema informativo ReGiS deve essere garantita per soggetti pubblici e privati a diverso titolo coinvolti nell’attuazione del progetto (soggetti attuatori, sub-attuatori, aggiudicatari, subappaltatori, destinatari finali). | Il SA assicura lo svolgimento delle verifiche sul titolare effettivo (controlli in capo al SA). In particolare, Il SA è, in ogni caso, tenuto a conservare traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo, nonché delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo. Come previsto dalla Circolare MEF-RGS del 15.09.2023, n. 27 di adozione dell’Appendice tematica “Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, D.lgs. 231/2007”, a cui si fa rinvio per ulteriori dettagli, la raccolta dei dati relativi alla titolarità effettiva e la relativa registrazione sul sistema informativo ReGiS deve essere garantita per soggetti pubblici e privati a diverso titolo coinvolti nell’attuazione del progetto (soggetti attuatori, sub-attuatori, aggiudicatari, subappaltatori, destinatari finali). | Il SA assicura lo svolgimento delle verifiche sul titolare effettivo (controlli in capo al SA). In particolare, Il SA è, in ogni caso, tenuto a conservare traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo, nonché delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo. Come previsto dalla Circolare MEF-RGS del 15.09.2023, n. 27 di adozione dell’Appendice tematica “Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, D.lgs. 231/2007”, a cui si fa rinvio per ulteriori dettagli, la raccolta dei dati relativi alla titolarità effettiva e la relativa registrazione sul sistema informativo ReGiS deve essere garantita per soggetti pubblici e privati a diverso titolo coinvolti nell’attuazione del progetto (soggetti attuatori, sub-attuatori, aggiudicatari, subappaltatori, destinatari finali). | Il SA assicura lo svolgimento delle verifiche sul titolare effettivo (controlli in capo al SA). In particolare, Il SA è, in ogni caso, tenuto a conservare traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo, nonché delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo. Come previsto dalla Circolare MEF-RGS del 15.09.2023, n. 27 di adozione dell’Appendice tematica “Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, D.lgs. 231/2007”, a cui si fa rinvio per ulteriori dettagli, la raccolta dei dati relativi alla titolarità effettiva e la relativa registrazione sul sistema informativo ReGiS deve essere garantita per soggetti pubblici e privati a diverso titolo coinvolti nell’attuazione del progetto (soggetti attuatori, sub-attuatori, aggiudicatari, subappaltatori, destinatari finali).
2.1.6 | Rispetto del divieto di doppio finanziamento |  | Il SA garantisce che il progetto non sia finanziato da altre fonti del bilancio dell’Unione europea (o altre fonti finanziarie) a copertura del medesimo progetto e dei medesimi costi (assenza di doppio finanziamento) | Il SA garantisce che il progetto non sia finanziato da altre fonti del bilancio dell’Unione europea (o altre fonti finanziarie) a copertura del medesimo progetto e dei medesimi costi (assenza di doppio finanziamento) | Il SA garantisce che il progetto non sia finanziato da altre fonti del bilancio dell’Unione europea (o altre fonti finanziarie) a copertura del medesimo progetto e dei medesimi costi (assenza di doppio finanziamento) | Il SA garantisce che il progetto non sia finanziato da altre fonti del bilancio dell’Unione europea (o altre fonti finanziarie) a copertura del medesimo progetto e dei medesimi costi (assenza di doppio finanziamento)
2.1.7 | Indicazioni su tracciabilità delle spese |  | Il SA compila in modo la corretto e completo la documentazione giustificativa di spesa e pagamento e della documentazione amministrativo-contabile e tecnica attestante l’avanzamento delle spese sostenute, anche nel rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità della spesa (presenza del CUP e, ove applicabile, del CIG, su tutta la documentazione associata alla attuazione e rendicontazione di progetto, accanto ai riferimenti alla misura PNRR); | Il SA compila in modo la corretto e completo la documentazione giustificativa di spesa e pagamento e della documentazione amministrativo-contabile e tecnica attestante l’avanzamento delle spese sostenute, anche nel rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità della spesa (presenza del CUP e, ove applicabile, del CIG, su tutta la documentazione associata alla attuazione e rendicontazione di progetto, accanto ai riferimenti alla misura PNRR); | Il SA compila in modo la corretto e completo la documentazione giustificativa di spesa e pagamento e della documentazione amministrativo-contabile e tecnica attestante l’avanzamento delle spese sostenute, anche nel rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità della spesa (presenza del CUP e, ove applicabile, del CIG, su tutta la documentazione associata alla attuazione e rendicontazione di progetto, accanto ai riferimenti alla misura PNRR); | Il SA compila in modo la corretto e completo la documentazione giustificativa di spesa e pagamento e della documentazione amministrativo-contabile e tecnica attestante l’avanzamento delle spese sostenute, anche nel rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità della spesa (presenza del CUP e, ove applicabile, del CIG, su tutta la documentazione associata alla attuazione e rendicontazione di progetto, accanto ai riferimenti alla misura PNRR);
2.1.8 | Controlli per garantire la regolarità amministrativa e contabile |  | Il SA verifica tutti gli atti di competenza direttamente o indirettamente collegati alle spese. Si fa riferimento, nello specifico, alle procedure di gara/affidamento da cui le spese discendono, agli impegni giuridicamente vincolanti (contratti/convenzioni/incarichi) a cui le spese afferiscono e ai diversi atti amministrativo-contabili e fiscali (impegni contabili, atti di approvazione degli stati avanzamento lavori e delle relazioni di attuazione, decreti di liquidazione, atti di pagamento delle spese, etc.) correlati all’esecuzione dei singoli affidamenti. | Il SA verifica tutti gli atti di competenza direttamente o indirettamente collegati alle spese. Si fa riferimento, nello specifico, alle procedure di gara/affidamento da cui le spese discendono, agli impegni giuridicamente vincolanti (contratti/convenzioni/incarichi) a cui le spese afferiscono e ai diversi atti amministrativo-contabili e fiscali (impegni contabili, atti di approvazione degli stati avanzamento lavori e delle relazioni di attuazione, decreti di liquidazione, atti di pagamento delle spese, etc.) correlati all’esecuzione dei singoli affidamenti. | Il SA verifica tutti gli atti di competenza direttamente o indirettamente collegati alle spese. Si fa riferimento, nello specifico, alle procedure di gara/affidamento da cui le spese discendono, agli impegni giuridicamente vincolanti (contratti/convenzioni/incarichi) a cui le spese afferiscono e ai diversi atti amministrativo-contabili e fiscali (impegni contabili, atti di approvazione degli stati avanzamento lavori e delle relazioni di attuazione, decreti di liquidazione, atti di pagamento delle spese, etc.) correlati all’esecuzione dei singoli affidamenti. | Il SA verifica tutti gli atti di competenza direttamente o indirettamente collegati alle spese. Si fa riferimento, nello specifico, alle procedure di gara/affidamento da cui le spese discendono, agli impegni giuridicamente vincolanti (contratti/convenzioni/incarichi) a cui le spese afferiscono e ai diversi atti amministrativo-contabili e fiscali (impegni contabili, atti di approvazione degli stati avanzamento lavori e delle relazioni di attuazione, decreti di liquidazione, atti di pagamento delle spese, etc.) correlati all’esecuzione dei singoli affidamenti.
3 | ADEMPIMENTI IN TEMA DI RENDICONTAZIONE
3.1.1 | Aspetti e principi generali di ammissibilità della spesa |  | Il SA riporta le sueguenti informazioni in tutta la documentazione giustificativa di spesa (fatture, note di debito etc.) sostenuta e inserita in Rendiconti presentati a titolo di rimborso al MASE: ➢ numero e data della fattura; ➢ riferimento al PNRR (Missione, Componente, Investimento); ➢ titolo del progetto ammesso al finanziamento nell’ambito del PNRR; ➢ CUP e, ove applicabile, CIG; ➢ estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce; ➢ estremi identificativi dell’intestatario (denominazione, CF o partita IVA, Ragione Sociale, indirizzo, sede, IBAN, etc.) conformi con quelli previsti nel contratto; ➢ indicazione sintetica dell’oggetto del servizio/fornitura/lavori prestati (riferimenti allo stato di avanzamento, alla fase progettuale, etc.); ➢ importo (distinto dall’IVA nei casi previsti dalla legge). | Il SA riporta le sueguenti informazioni in tutta la documentazione giustificativa di spesa (fatture, note di debito etc.) sostenuta e inserita in Rendiconti presentati a titolo di rimborso al MASE: ➢ numero e data della fattura; ➢ riferimento al PNRR (Missione, Componente, Investimento); ➢ titolo del progetto ammesso al finanziamento nell’ambito del PNRR; ➢ CUP e, ove applicabile, CIG; ➢ estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce; ➢ estremi identificativi dell’intestatario (denominazione, CF o partita IVA, Ragione Sociale, indirizzo, sede, IBAN, etc.) conformi con quelli previsti nel contratto; ➢ indicazione sintetica dell’oggetto del servizio/fornitura/lavori prestati (riferimenti allo stato di avanzamento, alla fase progettuale, etc.); ➢ importo (distinto dall’IVA nei casi previsti dalla legge). | Il SA riporta le sueguenti informazioni in tutta la documentazione giustificativa di spesa (fatture, note di debito etc.) sostenuta e inserita in Rendiconti presentati a titolo di rimborso al MASE: ➢ numero e data della fattura; ➢ riferimento al PNRR (Missione, Componente, Investimento); ➢ titolo del progetto ammesso al finanziamento nell’ambito del PNRR; ➢ CUP e, ove applicabile, CIG; ➢ estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce; ➢ estremi identificativi dell’intestatario (denominazione, CF o partita IVA, Ragione Sociale, indirizzo, sede, IBAN, etc.) conformi con quelli previsti nel contratto; ➢ indicazione sintetica dell’oggetto del servizio/fornitura/lavori prestati (riferimenti allo stato di avanzamento, alla fase progettuale, etc.); ➢ importo (distinto dall’IVA nei casi previsti dalla legge). | Il SA riporta le sueguenti informazioni in tutta la documentazione giustificativa di spesa (fatture, note di debito etc.) sostenuta e inserita in Rendiconti presentati a titolo di rimborso al MASE: ➢ numero e data della fattura; ➢ riferimento al PNRR (Missione, Componente, Investimento); ➢ titolo del progetto ammesso al finanziamento nell’ambito del PNRR; ➢ CUP e, ove applicabile, CIG; ➢ estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce; ➢ estremi identificativi dell’intestatario (denominazione, CF o partita IVA, Ragione Sociale, indirizzo, sede, IBAN, etc.) conformi con quelli previsti nel contratto; ➢ indicazione sintetica dell’oggetto del servizio/fornitura/lavori prestati (riferimenti allo stato di avanzamento, alla fase progettuale, etc.); ➢ importo (distinto dall’IVA nei casi previsti dalla legge).
3.1.2 | Modalità di rendicontazione (costi reali e/o costi semplificati) |  | Rendicontazione a costi reali e rendicontazione a costi semplificati | Rendicontazione a costi reali e rendicontazione a costi semplificati | Rendicontazione a costi reali e rendicontazione a costi semplificati | Rendicontazione a costi reali e rendicontazione a costi semplificati
3.1.3 | Dimostrazione del target |  | N/A | N/A | N/A | N/A
4 | ADEMPIMENTI IN TEMA DI CIRCUITO FINANZIARIO
4.1.1 | Procedura per la richiesta di anticipazione delle risorse |  | La richiesta di anticipazione è, allo stato, svolta al di fuori del sistema ReGiS. Per effettuare la richiesta, l’Ufficio di Gestione finanziaria e contabilità della DG GEFIM – DiPNRR del MASE mette a disposizione un apposito modello, da compilare con le informazioni inerenti all’Investimento PNRR di riferimento, al progetto e con i dati del SA, che ha il compito di firmare ed inviare il documento via PEC alla Direzione Generale del MASE responsabile per l’Investimento ed alla DG GEFIM. | La richiesta di anticipazione è, allo stato, svolta al di fuori del sistema ReGiS. Per effettuare la richiesta, l’Ufficio di Gestione finanziaria e contabilità della DG GEFIM – DiPNRR del MASE mette a disposizione un apposito modello, da compilare con le informazioni inerenti all’Investimento PNRR di riferimento, al progetto e con i dati del SA, che ha il compito di firmare ed inviare il documento via PEC alla Direzione Generale del MASE responsabile per l’Investimento ed alla DG GEFIM. | La richiesta di anticipazione è, allo stato, svolta al di fuori del sistema ReGiS. Per effettuare la richiesta, l’Ufficio di Gestione finanziaria e contabilità della DG GEFIM – DiPNRR del MASE mette a disposizione un apposito modello, da compilare con le informazioni inerenti all’Investimento PNRR di riferimento, al progetto e con i dati del SA, che ha il compito di firmare ed inviare il documento via PEC alla Direzione Generale del MASE responsabile per l’Investimento ed alla DG GEFIM. | La richiesta di anticipazione è, allo stato, svolta al di fuori del sistema ReGiS. Per effettuare la richiesta, l’Ufficio di Gestione finanziaria e contabilità della DG GEFIM – DiPNRR del MASE mette a disposizione un apposito modello, da compilare con le informazioni inerenti all’Investimento PNRR di riferimento, al progetto e con i dati del SA, che ha il compito di firmare ed inviare il documento via PEC alla Direzione Generale del MASE responsabile per l’Investimento ed alla DG GEFIM.
4.1.2 | Adempimenti in caso di recuperi e compensazioni |  | Nell’eventualità in cui, a seguito delle verifiche svolte dal MASE o dagli altri organismi preposti al controllo a livello nazionale ed europeo, siano accertati importi non ammissibili, l’Ufficio competente del MASE avvia il procedimento di recupero delle somme indebitamente erogate. A tal fine, procede a verificare, preliminarmente, la possibilità di effettuare il recupero tramite compensazione dell’importo da recuperare detraendolo dai pagamenti successivi dovuti al SA. In tal caso, in occasione del primo pagamento utile, il MASE notifica al SA la decisione di deduzione dell’importo relativo alla somma irregolare dal pagamento intermedio o a saldo e dispone contabilmente la documentazione idonea a dare evidenza dell’importo versato e dell’importo recuperato, nonché dell’eventuale somma addebitata a titolo di interessi, ove applicabile. Analoga procedura può essere adottata nel caso di recupero con compensazione a valere sui pagamenti riferiti a progetti diversi sempre del medesimo SA, laddove presenti. | Nell’eventualità in cui, a seguito delle verifiche svolte dal MASE o dagli altri organismi preposti al controllo a livello nazionale ed europeo, siano accertati importi non ammissibili, l’Ufficio competente del MASE avvia il procedimento di recupero delle somme indebitamente erogate. A tal fine, procede a verificare, preliminarmente, la possibilità di effettuare il recupero tramite compensazione dell’importo da recuperare detraendolo dai pagamenti successivi dovuti al SA. In tal caso, in occasione del primo pagamento utile, il MASE notifica al SA la decisione di deduzione dell’importo relativo alla somma irregolare dal pagamento intermedio o a saldo e dispone contabilmente la documentazione idonea a dare evidenza dell’importo versato e dell’importo recuperato, nonché dell’eventuale somma addebitata a titolo di interessi, ove applicabile. Analoga procedura può essere adottata nel caso di recupero con compensazione a valere sui pagamenti riferiti a progetti diversi sempre del medesimo SA, laddove presenti. | Nell’eventualità in cui, a seguito delle verifiche svolte dal MASE o dagli altri organismi preposti al controllo a livello nazionale ed europeo, siano accertati importi non ammissibili, l’Ufficio competente del MASE avvia il procedimento di recupero delle somme indebitamente erogate. A tal fine, procede a verificare, preliminarmente, la possibilità di effettuare il recupero tramite compensazione dell’importo da recuperare detraendolo dai pagamenti successivi dovuti al SA. In tal caso, in occasione del primo pagamento utile, il MASE notifica al SA la decisione di deduzione dell’importo relativo alla somma irregolare dal pagamento intermedio o a saldo e dispone contabilmente la documentazione idonea a dare evidenza dell’importo versato e dell’importo recuperato, nonché dell’eventuale somma addebitata a titolo di interessi, ove applicabile. Analoga procedura può essere adottata nel caso di recupero con compensazione a valere sui pagamenti riferiti a progetti diversi sempre del medesimo SA, laddove presenti. | Nell’eventualità in cui, a seguito delle verifiche svolte dal MASE o dagli altri organismi preposti al controllo a livello nazionale ed europeo, siano accertati importi non ammissibili, l’Ufficio competente del MASE avvia il procedimento di recupero delle somme indebitamente erogate. A tal fine, procede a verificare, preliminarmente, la possibilità di effettuare il recupero tramite compensazione dell’importo da recuperare detraendolo dai pagamenti successivi dovuti al SA. In tal caso, in occasione del primo pagamento utile, il MASE notifica al SA la decisione di deduzione dell’importo relativo alla somma irregolare dal pagamento intermedio o a saldo e dispone contabilmente la documentazione idonea a dare evidenza dell’importo versato e dell’importo recuperato, nonché dell’eventuale somma addebitata a titolo di interessi, ove applicabile. Analoga procedura può essere adottata nel caso di recupero con compensazione a valere sui pagamenti riferiti a progetti diversi sempre del medesimo SA, laddove presenti.

## Adempimenti e Doc._ReGiS
n. | Sezioni | Sottosezioni | MASE |  |  |  | MASE
|  |  | M2C1I1.1 |  | M2C1I3.1 |  | M2C2I2.2 |  | M2C3I3.1
1 | ADEMPIMENTI E PROCEDURE IN TEMA DI MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI SU ReGiS |  | Dati | Allegati | Dati | Allegati | Dati | Allegati | Dati | Allegati
1.1 | Riepilogo
1.2 | Anagrafica Progetto
1.2.1 |  | Anagrafica Progetto | Stato progetto - le informazioni sono precompilate dal MASE in fase di inizializzazione del progetto. Il SA verifica la correttezza di tutti i dati precompilati e in caso di errori comunicarli all'unità di Missione Il progetto potrà essere caratterizzato dai seguenti stati: - In Corso: progetto che può essere gestito in modifica dal Soggetto attuatore; - Concluso: stato attribuito automaticamente alla compilazione della “data fine effettiva” del Progetto; - Cancellato: progetto non compilabile poiché eliminato dall’Amministrazione o dalla banca dati DIPE |  | Stato progetto - le informazioni sono precompilate dal MASE in fase di inizializzazione del progetto. Il SA verifica la correttezza di tutti i dati precompilati e in caso di errori comunicarli all'unità di Missione Il progetto potrà essere caratterizzato dai seguenti stati: - In Corso: progetto che può essere gestito in modifica dal Soggetto attuatore; - Concluso: stato attribuito automaticamente alla compilazione della “data fine effettiva” del Progetto; - Cancellato: progetto non compilabile poiché eliminato dall’Amministrazione o dalla banca dati DIPE |  | Stato progetto - le informazioni sono precompilate dal MASE in fase di inizializzazione del progetto. Il SA verifica la correttezza di tutti i dati precompilati e in caso di errori comunicarli all'unità di Missione Il progetto potrà essere caratterizzato dai seguenti stati: - In Corso: progetto che può essere gestito in modifica dal Soggetto attuatore; - Concluso: stato attribuito automaticamente alla compilazione della “data fine effettiva” del Progetto; - Cancellato: progetto non compilabile poiché eliminato dall’Amministrazione o dalla banca dati DIPE |  | Stato progetto - le informazioni sono precompilate dal MASE in fase di inizializzazione del progetto. Il SA verifica la correttezza di tutti i dati precompilati e in caso di errori comunicarli all'unità di Missione Il progetto potrà essere caratterizzato dai seguenti stati: - In Corso: progetto che può essere gestito in modifica dal Soggetto attuatore; - Concluso: stato attribuito automaticamente alla compilazione della “data fine effettiva” del Progetto; - Cancellato: progetto non compilabile poiché eliminato dall’Amministrazione o dalla banca dati DIPE
|  |  | Data Inizio prevista - la data in cui il progetto verrà avviato (così come indicato, ad esempio, nella stipula della convenzione tra Autorità responsabile del Programma e SA) |  | Data Inizio prevista - la data in cui il progetto verrà avviato (così come indicato, ad esempio, nella stipula della convenzione tra Autorità responsabile del Programma e SA) |  | Data Inizio prevista - la data in cui il progetto verrà avviato (così come indicato, ad esempio, nella stipula della convenzione tra Autorità responsabile del Programma e SA) |  | Data Inizio prevista - la data in cui il progetto verrà avviato (così come indicato, ad esempio, nella stipula della convenzione tra Autorità responsabile del Programma e SA)
|  |  | Data Fine prevista - la data in cui si verificherà l'ultima azione relativa al progetto, sia esso di carattere finanziario (es: erogazione del saldo), fisico (es: esercizio dell'opera pubblica) o amministrativo (es: emissione di un documento che sancisce la conclusione del progetto) |  | Data Fine prevista - la data in cui si verificherà l'ultima azione relativa al progetto, sia esso di carattere finanziario (es: erogazione del saldo), fisico (es: esercizio dell'opera pubblica) o amministrativo (es: emissione di un documento che sancisce la conclusione del progetto) |  | Data Fine prevista - la data in cui si verificherà l'ultima azione relativa al progetto, sia esso di carattere finanziario (es: erogazione del saldo), fisico (es: esercizio dell'opera pubblica) o amministrativo (es: emissione di un documento che sancisce la conclusione del progetto) |  | Data Fine prevista - la data in cui si verificherà l'ultima azione relativa al progetto, sia esso di carattere finanziario (es: erogazione del saldo), fisico (es: esercizio dell'opera pubblica) o amministrativo (es: emissione di un documento che sancisce la conclusione del progetto)
|  |  | Data Inizio effettiva - qualora la data inizio si sia già concretizzata, il SA deve compilare tale campo come da indicazioni “data inizio prevista” |  | Data Inizio effettiva - qualora la data inizio si sia già concretizzata, il SA deve compilare tale campo come da indicazioni “data inizio prevista” |  | Data Inizio effettiva - qualora la data inizio si sia già concretizzata, il SA deve compilare tale campo come da indicazioni “data inizio prevista” |  | Data Inizio effettiva - qualora la data inizio si sia già concretizzata, il SA deve compilare tale campo come da indicazioni “data inizio prevista”
|  |  | Data Fine effettiva - qualora la data fine si sia già concretizzata, il SA deve compilare tale campo come da indicazioni “data fine prevista” La compilazione di tale data, se già trascorsa, comporta la modifica dello stato di progetto in “concluso” precludendo ogni ulteriore modifica dell’intera sezione “anagrafica progetto”. |  | Data Fine effettiva - qualora la data fine si sia già concretizzata, il SA deve compilare tale campo come da indicazioni “data fine prevista” La compilazione di tale data, se già trascorsa, comporta la modifica dello stato di progetto in “concluso” precludendo ogni ulteriore modifica dell’intera sezione “anagrafica progetto”. |  | Data Fine effettiva - qualora la data fine si sia già concretizzata, il SA deve compilare tale campo come da indicazioni “data fine prevista” La compilazione di tale data, se già trascorsa, comporta la modifica dello stato di progetto in “concluso” precludendo ogni ulteriore modifica dell’intera sezione “anagrafica progetto”. |  | Data Fine effettiva - qualora la data fine si sia già concretizzata, il SA deve compilare tale campo come da indicazioni “data fine prevista” La compilazione di tale data, se già trascorsa, comporta la modifica dello stato di progetto in “concluso” precludendo ogni ulteriore modifica dell’intera sezione “anagrafica progetto”.
1.2.2 |  | Localizzazione geografica | La localizzazione riportata automaticamente è ereditata dal sistema DIPE-CUP. Le indicazioni DIPE prevedono che in alcuni casi il CUP vada localizzato in luoghi differenti dalle sedi degli interventi. Il SA aggiorna la localizzazione geografica dell’intervento rappresentando nella maniera più corretta possibile dove sarà fisicamente realizzato l’intervento; è possibile aggiungere una o più localizzazioni individuando l’incidenza - in termini percentuali - di ogni localizzazione geografica inserita. Per facilitarne la compilazione, sono ripartite in ugual misura le percentuali sulle varie localizzazioni già presenti a sistema. Il totale delle percentuali individuate dovrà corrispondere al 100%. |  | La localizzazione riportata automaticamente è ereditata dal sistema DIPE-CUP. Le indicazioni DIPE prevedono che in alcuni casi il CUP vada localizzato in luoghi differenti dalle sedi degli interventi. Il SA aggiorna la localizzazione geografica dell’intervento rappresentando nella maniera più corretta possibile dove sarà fisicamente realizzato l’intervento; è possibile aggiungere una o più localizzazioni individuando l’incidenza - in termini percentuali - di ogni localizzazione geografica inserita. Per facilitarne la compilazione, sono ripartite in ugual misura le percentuali sulle varie localizzazioni già presenti a sistema. Il totale delle percentuali individuate dovrà corrispondere al 100%. |  | La localizzazione riportata automaticamente è ereditata dal sistema DIPE-CUP. Le indicazioni DIPE prevedono che in alcuni casi il CUP vada localizzato in luoghi differenti dalle sedi degli interventi. Il SA aggiorna la localizzazione geografica dell’intervento rappresentando nella maniera più corretta possibile dove sarà fisicamente realizzato l’intervento; è possibile aggiungere una o più localizzazioni individuando l’incidenza - in termini percentuali - di ogni localizzazione geografica inserita. Per facilitarne la compilazione, sono ripartite in ugual misura le percentuali sulle varie localizzazioni già presenti a sistema. Il totale delle percentuali individuate dovrà corrispondere al 100%. |  | La localizzazione riportata automaticamente è ereditata dal sistema DIPE-CUP. Le indicazioni DIPE prevedono che in alcuni casi il CUP vada localizzato in luoghi differenti dalle sedi degli interventi. Il SA aggiorna la localizzazione geografica dell’intervento rappresentando nella maniera più corretta possibile dove sarà fisicamente realizzato l’intervento; è possibile aggiungere una o più localizzazioni individuando l’incidenza - in termini percentuali - di ogni localizzazione geografica inserita. Per facilitarne la compilazione, sono ripartite in ugual misura le percentuali sulle varie localizzazioni già presenti a sistema. Il totale delle percentuali individuate dovrà corrispondere al 100%.
1.2.3 |  | Classificazione progetto | A tal fine, il SA inserisce la voce “03 – Tipologia di territorio”, se la maggior parte del progetto (≥ 51%), correttamente individuata nella sezione precedente, è realizzata nel Mezzogiorno d’Italia (Abruzzo; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna) , “018 – Sud Italia”; altrimenti “019 – No sud Italia”. Non è richiesta l’individuazione di altre classificazioni presenti. |  | A tal fine, il SA inserisce la voce “03 – Tipologia di territorio”, se la maggior parte del progetto (≥ 51%), correttamente individuata nella sezione precedente, è realizzata nel Mezzogiorno d’Italia (Abruzzo; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna) , “018 – Sud Italia”; altrimenti “019 – No sud Italia”. Non è richiesta l’individuazione di altre classificazioni presenti. |  | A tal fine, il SA inserisce la voce “03 – Tipologia di territorio”, se la maggior parte del progetto (≥ 51%), correttamente individuata nella sezione precedente, è realizzata nel Mezzogiorno d’Italia (Abruzzo; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna) , “018 – Sud Italia”; altrimenti “019 – No sud Italia”. Non è richiesta l’individuazione di altre classificazioni presenti. |  | A tal fine, il SA inserisce la voce “03 – Tipologia di territorio”, se la maggior parte del progetto (≥ 51%), correttamente individuata nella sezione precedente, è realizzata nel Mezzogiorno d’Italia (Abruzzo; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna) , “018 – Sud Italia”; altrimenti “019 – No sud Italia”. Non è richiesta l’individuazione di altre classificazioni presenti.
1.2.4 |  | Associazioni TAG e altre classificazioni | Non è richiesto alcun intervento |  | Non è richiesto alcun intervento |  | Non è richiesto alcun intervento |  | Non è richiesto alcun intervento
1.3 | Gestione spese
1.3.1 |  | Situazione Rendicontazione | Tale campo non deve essere compilato dal SA. La compilazione di questa sottosezione è automatizzata e riepiloga gli importi inseriti in rendicontazione e gli importi approvati |  | Tale campo non deve essere compilato dal SA. La compilazione di questa sottosezione è automatizzata e riepiloga gli importi inseriti in rendicontazione e gli importi approvati |  | Tale campo non deve essere compilato dal SA. La compilazione di questa sottosezione è automatizzata e riepiloga gli importi inseriti in rendicontazione e gli importi approvati |  | Tale campo non deve essere compilato dal SA. La compilazione di questa sottosezione è automatizzata e riepiloga gli importi inseriti in rendicontazione e gli importi approvati
1.3.2 |  | Obbligazioni | Nella sezione, il SA individua gli impegni giuridicamente vincolanti, oltre che gli eventuali disimpegni che possono essere disposti in corso d’opera. Impegni e disimpegni devono essere classificati mediante un codice univoco “codice Id esterno” (max 20 caratteri alfanumerici - ad es.: n. di protocollo, n. progressivo, etc.). In caso si renda necessario censire dei disimpegni, il SA avrà cura di inserire il medesimo codice “impegno” a cui il disimpegno si riferisce. |  | Nella sezione, il SA individua gli impegni giuridicamente vincolanti, oltre che gli eventuali disimpegni che possono essere disposti in corso d’opera. Impegni e disimpegni devono essere classificati mediante un codice univoco “codice Id esterno” (max 20 caratteri alfanumerici - ad es.: n. di protocollo, n. progressivo, etc.). In caso si renda necessario censire dei disimpegni, il SA avrà cura di inserire il medesimo codice “impegno” a cui il disimpegno si riferisce. |  | Nella sezione, il SA individua gli impegni giuridicamente vincolanti, oltre che gli eventuali disimpegni che possono essere disposti in corso d’opera. Impegni e disimpegni devono essere classificati mediante un codice univoco “codice Id esterno” (max 20 caratteri alfanumerici - ad es.: n. di protocollo, n. progressivo, etc.). In caso si renda necessario censire dei disimpegni, il SA avrà cura di inserire il medesimo codice “impegno” a cui il disimpegno si riferisce. |  | Nella sezione, il SA individua gli impegni giuridicamente vincolanti, oltre che gli eventuali disimpegni che possono essere disposti in corso d’opera. Impegni e disimpegni devono essere classificati mediante un codice univoco “codice Id esterno” (max 20 caratteri alfanumerici - ad es.: n. di protocollo, n. progressivo, etc.). In caso si renda necessario censire dei disimpegni, il SA avrà cura di inserire il medesimo codice “impegno” a cui il disimpegno si riferisce.
1.3.3 |  | Pagamenti a Costi reali | Tale sezione è dedicata al caricamento delle righe dei pagamenti quietanzati (spese giustificate da una disposizione/mandato di pagamento quietanzata/o) al fine di includerli nei rendiconti di spesa da presentare. Non è pertanto richiesto al SA l’inserimento di pagamenti per cui non intenda richiedere il rimborso a valere su risorse PNRR. Sono previste due modalità alternative per il censimento dei pagamenti: - Pagamenti recuperati da banche dati esterne - Pagamenti da inserire manualmente. Il SA inserisce le seguenti informazioni: Voce di spesa Mandato Importo Tot. Pagamento CIG Importo richiesto |  | Tale sezione è dedicata al caricamento delle righe dei pagamenti quietanzati (spese giustificate da una disposizione/mandato di pagamento quietanzata/o) al fine di includerli nei rendiconti di spesa da presentare. Non è pertanto richiesto al SA l’inserimento di pagamenti per cui non intenda richiedere il rimborso a valere su risorse PNRR. Sono previste due modalità alternative per il censimento dei pagamenti: - Pagamenti recuperati da banche dati esterne - Pagamenti da inserire manualmente. Il SA inserisce le seguenti informazioni: Voce di spesa Mandato Importo Tot. Pagamento CIG Importo richiesto |  | Tale sezione è dedicata al caricamento delle righe dei pagamenti quietanzati (spese giustificate da una disposizione/mandato di pagamento quietanzata/o) al fine di includerli nei rendiconti di spesa da presentare. Non è pertanto richiesto al SA l’inserimento di pagamenti per cui non intenda richiedere il rimborso a valere su risorse PNRR. Sono previste due modalità alternative per il censimento dei pagamenti: - Pagamenti recuperati da banche dati esterne - Pagamenti da inserire manualmente. Il SA inserisce le seguenti informazioni: Voce di spesa Mandato Importo Tot. Pagamento CIG Importo richiesto |  | Tale sezione è dedicata al caricamento delle righe dei pagamenti quietanzati (spese giustificate da una disposizione/mandato di pagamento quietanzata/o) al fine di includerli nei rendiconti di spesa da presentare. Non è pertanto richiesto al SA l’inserimento di pagamenti per cui non intenda richiedere il rimborso a valere su risorse PNRR. Sono previste due modalità alternative per il censimento dei pagamenti: - Pagamenti recuperati da banche dati esterne - Pagamenti da inserire manualmente. Il SA inserisce le seguenti informazioni: Voce di spesa Mandato Importo Tot. Pagamento CIG Importo richiesto
1.3.6 |  | Pagamenti a Costi semplificati | La presente sezione va compilata unicamente in caso sia previsto il ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi. Il SA inserisce i dati e la relativa documentazione amministrativo-contabile in conformità con le specifiche prescrizioni fornite dal MASE nei dispositivi attuativi adottati (Decreto ministeriale, Avviso pubblico, metodologie approvate ad hoc, etc.). I costi di personale interno dell’Amministrazione sono di norma rendicontati attraverso il ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi (OSC). |  | La presente sezione va compilata unicamente in caso sia previsto il ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi. Il SA inserisce i dati e la relativa documentazione amministrativo-contabile in conformità con le specifiche prescrizioni fornite dal MASE nei dispositivi attuativi adottati (Decreto ministeriale, Avviso pubblico, metodologie approvate ad hoc, etc.). I costi di personale interno dell’Amministrazione sono di norma rendicontati attraverso il ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi (OSC). |  | La presente sezione va compilata unicamente in caso sia previsto il ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi. Il SA inserisce i dati e la relativa documentazione amministrativo-contabile in conformità con le specifiche prescrizioni fornite dal MASE nei dispositivi attuativi adottati (Decreto ministeriale, Avviso pubblico, metodologie approvate ad hoc, etc.). I costi di personale interno dell’Amministrazione sono di norma rendicontati attraverso il ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi (OSC). |  | La presente sezione va compilata unicamente in caso sia previsto il ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi. Il SA inserisce i dati e la relativa documentazione amministrativo-contabile in conformità con le specifiche prescrizioni fornite dal MASE nei dispositivi attuativi adottati (Decreto ministeriale, Avviso pubblico, metodologie approvate ad hoc, etc.). I costi di personale interno dell’Amministrazione sono di norma rendicontati attraverso il ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi (OSC).
1.3.4 |  | Giustificativi Spesa | Il SA associa a ciascun mandato precedentemente inserito (cfr "Pagamenti a costi reali") una riga che indentifichi un giustificativo di spesa (es. fatture, parcelle, note di debito, etc.) e compilare i relativi dati richiesti. Le righe di giustificativi di spesa relativi ai pagamenti recuperati da banche dati esterne si troveranno già associati ai relativi mandati; risulterà, dunque, necessario completare unicamente le informazioni relative ai campi non recuperati all’interno delle righe già inizializzate e caricare il relativo allegato. Occorre inserire e compilare almeno una riga per ogni mandato di pagamento. Un mandato può essere riferito a più giustificativi di spesa, ragione per cui è possibile associare più righe “giustificativi di spesa” allo stesso mandato di pagamento. Risulta necessario, inoltre, allegare un documento per ogni riga a conferma dei dati inseriti. (es. fatture, parcelle, note di debito, etc.). In tutta la documentazione giustificativa di spesa (fatture, note di debito etc.), sostenuta dal SA e inserita in Rendiconti presentati a titolo di rimborso al MASE, devono essere riportate le seguenti informazioni: - numero e data della fattura; - riferimento al PNRR (Missione, Componente, Investimento); - titolo del progetto ammesso al finanziamento nell’ambito del PNRR; - CUP e, ove applicabile, CIG; - estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce; - estrem+F19i identificativi dell’intestatario (denominazione, CF o partita IVA, Ragione Sociale, indirizzo, sede, IBAN, etc.) conformi con quelli previsti nel contratto; - indicazione sintetica dell’oggetto del servizio/fornitura/lavori prestati (riferimenti allo stato di avanzamento, alla fase progettuale, etc.); - importo (distinto dall’IVA nei casi previsti dalla legge). |  | Il SA associa a ciascun mandato precedentemente inserito (cfr "Pagamenti a costi reali") una riga che indentifichi un giustificativo di spesa (es. fatture, parcelle, note di debito, etc.) e compilare i relativi dati richiesti. Le righe di giustificativi di spesa relativi ai pagamenti recuperati da banche dati esterne si troveranno già associati ai relativi mandati; risulterà, dunque, necessario completare unicamente le informazioni relative ai campi non recuperati all’interno delle righe già inizializzate e caricare il relativo allegato. Occorre inserire e compilare almeno una riga per ogni mandato di pagamento. Un mandato può essere riferito a più giustificativi di spesa, ragione per cui è possibile associare più righe “giustificativi di spesa” allo stesso mandato di pagamento. Risulta necessario, inoltre, allegare un documento per ogni riga a conferma dei dati inseriti. (es. fatture, parcelle, note di debito, etc.). In tutta la documentazione giustificativa di spesa (fatture, note di debito etc.), sostenuta dal SA e inserita in Rendiconti presentati a titolo di rimborso al MASE, devono essere riportate le seguenti informazioni: - numero e data della fattura; - riferimento al PNRR (Missione, Componente, Investimento); - titolo del progetto ammesso al finanziamento nell’ambito del PNRR; - CUP e, ove applicabile, CIG; - estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce; - estrem+F19i identificativi dell’intestatario (denominazione, CF o partita IVA, Ragione Sociale, indirizzo, sede, IBAN, etc.) conformi con quelli previsti nel contratto; - indicazione sintetica dell’oggetto del servizio/fornitura/lavori prestati (riferimenti allo stato di avanzamento, alla fase progettuale, etc.); - importo (distinto dall’IVA nei casi previsti dalla legge). |  | Il SA associa a ciascun mandato precedentemente inserito (cfr "Pagamenti a costi reali") una riga che indentifichi un giustificativo di spesa (es. fatture, parcelle, note di debito, etc.) e compilare i relativi dati richiesti. Le righe di giustificativi di spesa relativi ai pagamenti recuperati da banche dati esterne si troveranno già associati ai relativi mandati; risulterà, dunque, necessario completare unicamente le informazioni relative ai campi non recuperati all’interno delle righe già inizializzate e caricare il relativo allegato. Occorre inserire e compilare almeno una riga per ogni mandato di pagamento. Un mandato può essere riferito a più giustificativi di spesa, ragione per cui è possibile associare più righe “giustificativi di spesa” allo stesso mandato di pagamento. Risulta necessario, inoltre, allegare un documento per ogni riga a conferma dei dati inseriti. (es. fatture, parcelle, note di debito, etc.). In tutta la documentazione giustificativa di spesa (fatture, note di debito etc.), sostenuta dal SA e inserita in Rendiconti presentati a titolo di rimborso al MASE, devono essere riportate le seguenti informazioni: - numero e data della fattura; - riferimento al PNRR (Missione, Componente, Investimento); - titolo del progetto ammesso al finanziamento nell’ambito del PNRR; - CUP e, ove applicabile, CIG; - estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce; - estrem+F19i identificativi dell’intestatario (denominazione, CF o partita IVA, Ragione Sociale, indirizzo, sede, IBAN, etc.) conformi con quelli previsti nel contratto; - indicazione sintetica dell’oggetto del servizio/fornitura/lavori prestati (riferimenti allo stato di avanzamento, alla fase progettuale, etc.); - importo (distinto dall’IVA nei casi previsti dalla legge). |  | Il SA associa a ciascun mandato precedentemente inserito (cfr "Pagamenti a costi reali") una riga che indentifichi un giustificativo di spesa (es. fatture, parcelle, note di debito, etc.) e compilare i relativi dati richiesti. Le righe di giustificativi di spesa relativi ai pagamenti recuperati da banche dati esterne si troveranno già associati ai relativi mandati; risulterà, dunque, necessario completare unicamente le informazioni relative ai campi non recuperati all’interno delle righe già inizializzate e caricare il relativo allegato. Occorre inserire e compilare almeno una riga per ogni mandato di pagamento. Un mandato può essere riferito a più giustificativi di spesa, ragione per cui è possibile associare più righe “giustificativi di spesa” allo stesso mandato di pagamento. Risulta necessario, inoltre, allegare un documento per ogni riga a conferma dei dati inseriti. (es. fatture, parcelle, note di debito, etc.). In tutta la documentazione giustificativa di spesa (fatture, note di debito etc.), sostenuta dal SA e inserita in Rendiconti presentati a titolo di rimborso al MASE, devono essere riportate le seguenti informazioni: - numero e data della fattura; - riferimento al PNRR (Missione, Componente, Investimento); - titolo del progetto ammesso al finanziamento nell’ambito del PNRR; - CUP e, ove applicabile, CIG; - estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce; - estrem+F19i identificativi dell’intestatario (denominazione, CF o partita IVA, Ragione Sociale, indirizzo, sede, IBAN, etc.) conformi con quelli previsti nel contratto; - indicazione sintetica dell’oggetto del servizio/fornitura/lavori prestati (riferimenti allo stato di avanzamento, alla fase progettuale, etc.); - importo (distinto dall’IVA nei casi previsti dalla legge).
1.3.5 |  | Percettori | In tale sezione, il SA individua eventuali ulteriori percettori non censiti nella sottosezione precedente Giustificativi Spesa (come cedenti/prestatori) o in quella di Soggetti Correlati. Di norma non è richiesta la compilazione |  | In tale sezione, il SA individua eventuali ulteriori percettori non censiti nella sottosezione precedente Giustificativi Spesa (come cedenti/prestatori) o in quella di Soggetti Correlati. Di norma non è richiesta la compilazione |  | In tale sezione, il SA individua eventuali ulteriori percettori non censiti nella sottosezione precedente Giustificativi Spesa (come cedenti/prestatori) o in quella di Soggetti Correlati. Di norma non è richiesta la compilazione |  | In tale sezione, il SA individua eventuali ulteriori percettori non censiti nella sottosezione precedente Giustificativi Spesa (come cedenti/prestatori) o in quella di Soggetti Correlati. Di norma non è richiesta la compilazione
1.4 | Titolare Effettivo
1.4.1 |  | Rilevazione titolare effettivo | Titolari effettivi Comunicati - il SA aggiunge il Codice Fiscale della persona fisica che si vuole censire (le altre informazioni saranno automaticamente recuperate dall’Anagrafe tributaria). | Allegato 7 - Autodichiarazione Titolare effettivo per Ente Pubblico | Titolari effettivi Comunicati - il SA aggiunge il Codice Fiscale della persona fisica che si vuole censire (le altre informazioni saranno automaticamente recuperate dall’Anagrafe tributaria). | Allegato 7 - Autodichiarazione Titolare effettivo per Ente Pubblico | Titolari effettivi Comunicati - il SA aggiunge il Codice Fiscale della persona fisica che si vuole censire (le altre informazioni saranno automaticamente recuperate dall’Anagrafe tributaria). | Allegato 7 - Autodichiarazione Titolare effettivo per Ente Pubblico | Titolari effettivi Comunicati - il SA aggiunge il Codice Fiscale della persona fisica che si vuole censire (le altre informazioni saranno automaticamente recuperate dall’Anagrafe tributaria). | Allegato 7 - Autodichiarazione Titolare effettivo per Ente Pubblico
|  |  | Titolari effettivi da Sistema esterno - Non compilabile: Il SA ha la possibilità di visualizzare il “nome e cognome”; “C.F.” e “data di nascita” dei Titolari Effettivi, relativi a ciascuna/o P.IVA/C.F. censita/o, estratti dai sistemi informativi esterni che interoperano con il sistema informativo ReGiS. |  | Titolari effettivi da Sistema esterno - Non compilabile: Il SA ha la possibilità di visualizzare il “nome e cognome”; “C.F.” e “data di nascita” dei Titolari Effettivi, relativi a ciascuna/o P.IVA/C.F. censita/o, estratti dai sistemi informativi esterni che interoperano con il sistema informativo ReGiS. |  | Titolari effettivi da Sistema esterno - Non compilabile: Il SA ha la possibilità di visualizzare il “nome e cognome”; “C.F.” e “data di nascita” dei Titolari Effettivi, relativi a ciascuna/o P.IVA/C.F. censita/o, estratti dai sistemi informativi esterni che interoperano con il sistema informativo ReGiS. |  | Titolari effettivi da Sistema esterno - Non compilabile: Il SA ha la possibilità di visualizzare il “nome e cognome”; “C.F.” e “data di nascita” dei Titolari Effettivi, relativi a ciascuna/o P.IVA/C.F. censita/o, estratti dai sistemi informativi esterni che interoperano con il sistema informativo ReGiS.
|  |  | Tabella di riepilogo - Non compilabile: Nella presente tabella il SA visualizza, in relazione a ciascuna/o P.IVA/C.F. censita/o, una tabella riepilogativa con l’elenco dei Titolari Effettivi inseriti manualmente e l’elenco dei Titolari Effettivi rilevati per il tramite dei sistemi informativi esterni. In particolare nella colonna “stato verifica” sarà disponibile l’esito della comparazione effettuata tra i dati caricati in “Titolari effettivi Comunicati” e quelli recuperati in interoperabilità |  | Tabella di riepilogo - Non compilabile: Nella presente tabella il SA visualizza, in relazione a ciascuna/o P.IVA/C.F. censita/o, una tabella riepilogativa con l’elenco dei Titolari Effettivi inseriti manualmente e l’elenco dei Titolari Effettivi rilevati per il tramite dei sistemi informativi esterni. In particolare nella colonna “stato verifica” sarà disponibile l’esito della comparazione effettuata tra i dati caricati in “Titolari effettivi Comunicati” e quelli recuperati in interoperabilità |  | Tabella di riepilogo - Non compilabile: Nella presente tabella il SA visualizza, in relazione a ciascuna/o P.IVA/C.F. censita/o, una tabella riepilogativa con l’elenco dei Titolari Effettivi inseriti manualmente e l’elenco dei Titolari Effettivi rilevati per il tramite dei sistemi informativi esterni. In particolare nella colonna “stato verifica” sarà disponibile l’esito della comparazione effettuata tra i dati caricati in “Titolari effettivi Comunicati” e quelli recuperati in interoperabilità |  | Tabella di riepilogo - Non compilabile: Nella presente tabella il SA visualizza, in relazione a ciascuna/o P.IVA/C.F. censita/o, una tabella riepilogativa con l’elenco dei Titolari Effettivi inseriti manualmente e l’elenco dei Titolari Effettivi rilevati per il tramite dei sistemi informativi esterni. In particolare nella colonna “stato verifica” sarà disponibile l’esito della comparazione effettuata tra i dati caricati in “Titolari effettivi Comunicati” e quelli recuperati in interoperabilità
1.5 | Cronoprogramma/Costi
1.5.1 |  | Iter di Progetto | Il SA inserisce le singole fasi in cui si articola l’iter procedurale del progetto e le pertinenti date (previste ed effettive) per l’avvio e la conclusione di ciascuna fase. Di default l’iter di progetto elenca tutte le possibili fasi, alcune delle quali riportano l’indicazione “Fase obbligatoria”, e di cui dunque è prescritta la valorizzazione. Entrando in “Modifica”, è possibile compilare, rimuovere ed eventualmente presentare allegati per ciascuna fase. Si fa presente che è possibile inserire una sola fase per ogni denominazione: nel caso in cui l’attuazione del progetto preveda più azioni dello stesso tipo (per esempio stipule di contratti) è indicato di riportare come data di inizio quella della prima azione che avviene cronologicamente (ad esempio la stipula del primo contratto) e come data di fine quella di conclusione dell’ultima azione che avviene cronologicamente (nell’esempio citato la stipula dell’ultimo contratto previsto). Occorrerà, altresì, indicare una prima stima delle “Data inizio prevista” e “Data fine prevista” per le fasi previste nell’attuazione, oltre che rimuovere le fasi (non obbligatorie) di cui non si prevede lo svolgimento. Una volta che le fasi vanno concretizzandosi, è necessario valorizzare “Data inizio effettiva” e “Data fine effettiva”. È possibile, infine, modificare i valori di “Data inizio prevista” e “Data fine prevista” qualora si preveda un mutamento nelle tempistiche prospettate. |  | Il SA inserisce le singole fasi in cui si articola l’iter procedurale del progetto e le pertinenti date (previste ed effettive) per l’avvio e la conclusione di ciascuna fase. Di default l’iter di progetto elenca tutte le possibili fasi, alcune delle quali riportano l’indicazione “Fase obbligatoria”, e di cui dunque è prescritta la valorizzazione. Entrando in “Modifica”, è possibile compilare, rimuovere ed eventualmente presentare allegati per ciascuna fase. Si fa presente che è possibile inserire una sola fase per ogni denominazione: nel caso in cui l’attuazione del progetto preveda più azioni dello stesso tipo (per esempio stipule di contratti) è indicato di riportare come data di inizio quella della prima azione che avviene cronologicamente (ad esempio la stipula del primo contratto) e come data di fine quella di conclusione dell’ultima azione che avviene cronologicamente (nell’esempio citato la stipula dell’ultimo contratto previsto). Occorrerà, altresì, indicare una prima stima delle “Data inizio prevista” e “Data fine prevista” per le fasi previste nell’attuazione, oltre che rimuovere le fasi (non obbligatorie) di cui non si prevede lo svolgimento. Una volta che le fasi vanno concretizzandosi, è necessario valorizzare “Data inizio effettiva” e “Data fine effettiva”. È possibile, infine, modificare i valori di “Data inizio prevista” e “Data fine prevista” qualora si preveda un mutamento nelle tempistiche prospettate. |  | Il SA inserisce le singole fasi in cui si articola l’iter procedurale del progetto e le pertinenti date (previste ed effettive) per l’avvio e la conclusione di ciascuna fase. Di default l’iter di progetto elenca tutte le possibili fasi, alcune delle quali riportano l’indicazione “Fase obbligatoria”, e di cui dunque è prescritta la valorizzazione. Entrando in “Modifica”, è possibile compilare, rimuovere ed eventualmente presentare allegati per ciascuna fase. Si fa presente che è possibile inserire una sola fase per ogni denominazione: nel caso in cui l’attuazione del progetto preveda più azioni dello stesso tipo (per esempio stipule di contratti) è indicato di riportare come data di inizio quella della prima azione che avviene cronologicamente (ad esempio la stipula del primo contratto) e come data di fine quella di conclusione dell’ultima azione che avviene cronologicamente (nell’esempio citato la stipula dell’ultimo contratto previsto). Occorrerà, altresì, indicare una prima stima delle “Data inizio prevista” e “Data fine prevista” per le fasi previste nell’attuazione, oltre che rimuovere le fasi (non obbligatorie) di cui non si prevede lo svolgimento. Una volta che le fasi vanno concretizzandosi, è necessario valorizzare “Data inizio effettiva” e “Data fine effettiva”. È possibile, infine, modificare i valori di “Data inizio prevista” e “Data fine prevista” qualora si preveda un mutamento nelle tempistiche prospettate. |  | Il SA inserisce le singole fasi in cui si articola l’iter procedurale del progetto e le pertinenti date (previste ed effettive) per l’avvio e la conclusione di ciascuna fase. Di default l’iter di progetto elenca tutte le possibili fasi, alcune delle quali riportano l’indicazione “Fase obbligatoria”, e di cui dunque è prescritta la valorizzazione. Entrando in “Modifica”, è possibile compilare, rimuovere ed eventualmente presentare allegati per ciascuna fase. Si fa presente che è possibile inserire una sola fase per ogni denominazione: nel caso in cui l’attuazione del progetto preveda più azioni dello stesso tipo (per esempio stipule di contratti) è indicato di riportare come data di inizio quella della prima azione che avviene cronologicamente (ad esempio la stipula del primo contratto) e come data di fine quella di conclusione dell’ultima azione che avviene cronologicamente (nell’esempio citato la stipula dell’ultimo contratto previsto). Occorrerà, altresì, indicare una prima stima delle “Data inizio prevista” e “Data fine prevista” per le fasi previste nell’attuazione, oltre che rimuovere le fasi (non obbligatorie) di cui non si prevede lo svolgimento. Una volta che le fasi vanno concretizzandosi, è necessario valorizzare “Data inizio effettiva” e “Data fine effettiva”. È possibile, infine, modificare i valori di “Data inizio prevista” e “Data fine prevista” qualora si preveda un mutamento nelle tempistiche prospettate.
1.5.2 |  | Piano dei Costi | Questa sezione consente di inserire i dati relativi alla pianificazione dei costi, specificando gli anni in cui si articola il Piano dei costi e i relativi importi previsti dal progetto nel campo denominato “Importo da realizzare”. Conseguentemente alla realizzazione delle spese di progetto, i relativi importi vanno sottratti dalla colonna “Importo da realizzare” e inseriti nella colonna “Importo realizzato”. L'importo da realizzare dovrà essere sempre portato a “0” per i periodi già trascorsi (es. in caso di compilazione della tabella durante la prima decade di gennaio 2024 la colonna “importo da realizzare” degli anni precedenti sarà azzerata). Discorso analogo varrà per gli importi realizzati che non potranno sussistere per periodi futuri. |  | Questa sezione consente di inserire i dati relativi alla pianificazione dei costi, specificando gli anni in cui si articola il Piano dei costi e i relativi importi previsti dal progetto nel campo denominato “Importo da realizzare”. Conseguentemente alla realizzazione delle spese di progetto, i relativi importi vanno sottratti dalla colonna “Importo da realizzare” e inseriti nella colonna “Importo realizzato”. L'importo da realizzare dovrà essere sempre portato a “0” per i periodi già trascorsi (es. in caso di compilazione della tabella durante la prima decade di gennaio 2024 la colonna “importo da realizzare” degli anni precedenti sarà azzerata). Discorso analogo varrà per gli importi realizzati che non potranno sussistere per periodi futuri. |  | Questa sezione consente di inserire i dati relativi alla pianificazione dei costi, specificando gli anni in cui si articola il Piano dei costi e i relativi importi previsti dal progetto nel campo denominato “Importo da realizzare”. Conseguentemente alla realizzazione delle spese di progetto, i relativi importi vanno sottratti dalla colonna “Importo da realizzare” e inseriti nella colonna “Importo realizzato”. L'importo da realizzare dovrà essere sempre portato a “0” per i periodi già trascorsi (es. in caso di compilazione della tabella durante la prima decade di gennaio 2024 la colonna “importo da realizzare” degli anni precedenti sarà azzerata). Discorso analogo varrà per gli importi realizzati che non potranno sussistere per periodi futuri. |  | Questa sezione consente di inserire i dati relativi alla pianificazione dei costi, specificando gli anni in cui si articola il Piano dei costi e i relativi importi previsti dal progetto nel campo denominato “Importo da realizzare”. Conseguentemente alla realizzazione delle spese di progetto, i relativi importi vanno sottratti dalla colonna “Importo da realizzare” e inseriti nella colonna “Importo realizzato”. L'importo da realizzare dovrà essere sempre portato a “0” per i periodi già trascorsi (es. in caso di compilazione della tabella durante la prima decade di gennaio 2024 la colonna “importo da realizzare” degli anni precedenti sarà azzerata). Discorso analogo varrà per gli importi realizzati che non potranno sussistere per periodi futuri.
1.5.3 |  | Quadro economico | Il SA inserisce i dati relativi al quadro economico del progetto approvato, selezionando le voci di costo da una lista predefinita in funzione della natura del CUP. *Si evidenzia che potrebbe non esserci esatta corrispondenza tra le macro-voci di spesa da QE di progetto e le voci riportate nella lista predefinita presente sul sistema informativo ReGiS; in tal caso il Soggetto attuatore dovrà individuare dal suddetto elenco la voce maggiormente coerente con la spesa da censire. Nel caso in cui non ci sia esatta corrispondenza tra le macro-voci di spesa da QE di progetto e le voci riportate nella lista predefinita presente su ReGis, il SA dovrà individuare dal suddetto elenco la voce maggiormente coerente con la spesa da censire. |  | Il SA inserisce i dati relativi al quadro economico del progetto approvato, selezionando le voci di costo da una lista predefinita in funzione della natura del CUP. *Si evidenzia che potrebbe non esserci esatta corrispondenza tra le macro-voci di spesa da QE di progetto e le voci riportate nella lista predefinita presente sul sistema informativo ReGiS; in tal caso il Soggetto attuatore dovrà individuare dal suddetto elenco la voce maggiormente coerente con la spesa da censire. Nel caso in cui non ci sia esatta corrispondenza tra le macro-voci di spesa da QE di progetto e le voci riportate nella lista predefinita presente su ReGis, il SA dovrà individuare dal suddetto elenco la voce maggiormente coerente con la spesa da censire. |  | Il SA inserisce i dati relativi al quadro economico del progetto approvato, selezionando le voci di costo da una lista predefinita in funzione della natura del CUP. *Si evidenzia che potrebbe non esserci esatta corrispondenza tra le macro-voci di spesa da QE di progetto e le voci riportate nella lista predefinita presente sul sistema informativo ReGiS; in tal caso il Soggetto attuatore dovrà individuare dal suddetto elenco la voce maggiormente coerente con la spesa da censire. Nel caso in cui non ci sia esatta corrispondenza tra le macro-voci di spesa da QE di progetto e le voci riportate nella lista predefinita presente su ReGis, il SA dovrà individuare dal suddetto elenco la voce maggiormente coerente con la spesa da censire. |  | Il SA inserisce i dati relativi al quadro economico del progetto approvato, selezionando le voci di costo da una lista predefinita in funzione della natura del CUP. *Si evidenzia che potrebbe non esserci esatta corrispondenza tra le macro-voci di spesa da QE di progetto e le voci riportate nella lista predefinita presente sul sistema informativo ReGiS; in tal caso il Soggetto attuatore dovrà individuare dal suddetto elenco la voce maggiormente coerente con la spesa da censire. Nel caso in cui non ci sia esatta corrispondenza tra le macro-voci di spesa da QE di progetto e le voci riportate nella lista predefinita presente su ReGis, il SA dovrà individuare dal suddetto elenco la voce maggiormente coerente con la spesa da censire.
1.6 | Soggetti Correlati
1.6.1 |  | Soggetti Correlati | Il questa sezione, il SA assegna ruoi a soggetti per i quali non è sufficiente l’individuazione in altre sezioni di Anagrafica Progetto. |  | Il questa sezione, il SA assegna ruoi a soggetti per i quali non è sufficiente l’individuazione in altre sezioni di Anagrafica Progetto. |  | Il questa sezione, il SA assegna ruoi a soggetti per i quali non è sufficiente l’individuazione in altre sezioni di Anagrafica Progetto. |  | Il questa sezione, il SA assegna ruoi a soggetti per i quali non è sufficiente l’individuazione in altre sezioni di Anagrafica Progetto.
1.7 | Gestione fonti
1.7.1 |  | Fonti di finanziamento | In questa tile, il SA visiona: Il totale di progetto (inizializzato dal MASE): Il valore “Totale Progetto” corrisponde al costo complessivo dell’intervento, ottenuto sommando tutte le fonti pubbliche ed eventualmente private; Importo altre fonti; Importo altre fonti da dettagliare (valore da portare a 0 €). |  | In questa tile, il SA visiona: Il totale di progetto (inizializzato dal MASE): Il valore “Totale Progetto” corrisponde al costo complessivo dell’intervento, ottenuto sommando tutte le fonti pubbliche ed eventualmente private; Importo altre fonti; Importo altre fonti da dettagliare (valore da portare a 0 €). |  | In questa tile, il SA visiona: Il totale di progetto (inizializzato dal MASE): Il valore “Totale Progetto” corrisponde al costo complessivo dell’intervento, ottenuto sommando tutte le fonti pubbliche ed eventualmente private; Importo altre fonti; Importo altre fonti da dettagliare (valore da portare a 0 €). |  | In questa tile, il SA visiona: Il totale di progetto (inizializzato dal MASE): Il valore “Totale Progetto” corrisponde al costo complessivo dell’intervento, ottenuto sommando tutte le fonti pubbliche ed eventualmente private; Importo altre fonti; Importo altre fonti da dettagliare (valore da portare a 0 €).
1.7.2 |  | Finanziamenti | Il valore “Importo” della riga “RRF-Recovery Fund” in “Finanziamenti” deve corrispondere al contributo concesso su risorse PNRR per questo specifico progetto. Nel caso in cui il progetto non sia finanziato unicamente con fondi PNRR, il SA specifica le ulteriori fonti di finanziamento, con i relativi importi. L’inserimento può essere manuale, tramite l’opzione “Aggiungi”, o può essere supportato dalla consultazione di banche dati esterne per mezzo di “Verifica altri finanziamenti”. La selezione delle Fonti avverrà con la valorizzazione del campo “Fondo”, attraverso la selezione di una o più opzioni della lista, avendo cura di individuare quelle pertinenti. La comprova della corretta esecuzione di questa operazione è visibile in “Fonti di finanziamento”, che mostrerà in “Importo Altre Fonti” la differenza tra il costo totale e il contributo RRF, e un valore pari a 0 € nella voce sottostante: “Importo Altre Fonti da dettagliare”. |  | Il valore “Importo” della riga “RRF-Recovery Fund” in “Finanziamenti” deve corrispondere al contributo concesso su risorse PNRR per questo specifico progetto. Nel caso in cui il progetto non sia finanziato unicamente con fondi PNRR, il SA specifica le ulteriori fonti di finanziamento, con i relativi importi. L’inserimento può essere manuale, tramite l’opzione “Aggiungi”, o può essere supportato dalla consultazione di banche dati esterne per mezzo di “Verifica altri finanziamenti”. La selezione delle Fonti avverrà con la valorizzazione del campo “Fondo”, attraverso la selezione di una o più opzioni della lista, avendo cura di individuare quelle pertinenti. La comprova della corretta esecuzione di questa operazione è visibile in “Fonti di finanziamento”, che mostrerà in “Importo Altre Fonti” la differenza tra il costo totale e il contributo RRF, e un valore pari a 0 € nella voce sottostante: “Importo Altre Fonti da dettagliare”. |  | Il valore “Importo” della riga “RRF-Recovery Fund” in “Finanziamenti” deve corrispondere al contributo concesso su risorse PNRR per questo specifico progetto. Nel caso in cui il progetto non sia finanziato unicamente con fondi PNRR, il SA specifica le ulteriori fonti di finanziamento, con i relativi importi. L’inserimento può essere manuale, tramite l’opzione “Aggiungi”, o può essere supportato dalla consultazione di banche dati esterne per mezzo di “Verifica altri finanziamenti”. La selezione delle Fonti avverrà con la valorizzazione del campo “Fondo”, attraverso la selezione di una o più opzioni della lista, avendo cura di individuare quelle pertinenti. La comprova della corretta esecuzione di questa operazione è visibile in “Fonti di finanziamento”, che mostrerà in “Importo Altre Fonti” la differenza tra il costo totale e il contributo RRF, e un valore pari a 0 € nella voce sottostante: “Importo Altre Fonti da dettagliare”. |  | Il valore “Importo” della riga “RRF-Recovery Fund” in “Finanziamenti” deve corrispondere al contributo concesso su risorse PNRR per questo specifico progetto. Nel caso in cui il progetto non sia finanziato unicamente con fondi PNRR, il SA specifica le ulteriori fonti di finanziamento, con i relativi importi. L’inserimento può essere manuale, tramite l’opzione “Aggiungi”, o può essere supportato dalla consultazione di banche dati esterne per mezzo di “Verifica altri finanziamenti”. La selezione delle Fonti avverrà con la valorizzazione del campo “Fondo”, attraverso la selezione di una o più opzioni della lista, avendo cura di individuare quelle pertinenti. La comprova della corretta esecuzione di questa operazione è visibile in “Fonti di finanziamento”, che mostrerà in “Importo Altre Fonti” la differenza tra il costo totale e il contributo RRF, e un valore pari a 0 € nella voce sottostante: “Importo Altre Fonti da dettagliare”.
1.7.3 |  | Economie | Il SA rileva le eventuali economie di progetto, in termini di importi e fonti finanziarie alle quali si riferisce l'economia |  | Il SA rileva le eventuali economie di progetto, in termini di importi e fonti finanziarie alle quali si riferisce l'economia |  | Il SA rileva le eventuali economie di progetto, in termini di importi e fonti finanziarie alle quali si riferisce l'economia |  | Il SA rileva le eventuali economie di progetto, in termini di importi e fonti finanziarie alle quali si riferisce l'economia
1.8 | Indicatori
1.8.1 |  | Indicatori Comuni | In linea generale, per ciascun progetto è necessario che sia valorizzato almeno un indicatore, tra comuni, target (il cui valore programmato è inizializzato dall’Amministrazione) e output, al fine di superare i controlli di validazione. |  | In linea generale, per ciascun progetto è necessario che sia valorizzato almeno un indicatore, tra comuni, target (il cui valore programmato è inizializzato dall’Amministrazione) e output, al fine di superare i controlli di validazione. |  | In linea generale, per ciascun progetto è necessario che sia valorizzato almeno un indicatore, tra comuni, target (il cui valore programmato è inizializzato dall’Amministrazione) e output, al fine di superare i controlli di validazione. |  | In linea generale, per ciascun progetto è necessario che sia valorizzato almeno un indicatore, tra comuni, target (il cui valore programmato è inizializzato dall’Amministrazione) e output, al fine di superare i controlli di validazione.
1.8.2 |  | Indicatori Target
1.8.3 |  | Indicatori Output
1.9 | Procedure d'Aggiudicazione
1.9.1 |  | Lista dei Cig Associati al CUP | Il SA identifica i CIG pertinenti al progetto e a registrarli all’interno dell’anagrafica dello stesso, selezionando le righe che li identificano attraverso il tasto “Aggiungi CIG selezionato”. È possibile effettuare l’aggiornamento dei dati con l’apposita funzione “aggiorna dati da sistema esterno” Qualora non risultassero reperibili CIG pertinenti al progetto, occorrerà integrare l’informazione del CUP all’interno dei sistemi ANAC. Il Soggetto attuatore è tenuto a identificare i CIG pertinenti al progetto e a registrarli all’interno dell’anagrafica dello stesso, selezionando le righe che li identificano attraverso il tasto “Aggiungi CIG selezionato”. |  | Il SA identifica i CIG pertinenti al progetto e a registrarli all’interno dell’anagrafica dello stesso, selezionando le righe che li identificano attraverso il tasto “Aggiungi CIG selezionato”. È possibile effettuare l’aggiornamento dei dati con l’apposita funzione “aggiorna dati da sistema esterno” Qualora non risultassero reperibili CIG pertinenti al progetto, occorrerà integrare l’informazione del CUP all’interno dei sistemi ANAC. Il Soggetto attuatore è tenuto a identificare i CIG pertinenti al progetto e a registrarli all’interno dell’anagrafica dello stesso, selezionando le righe che li identificano attraverso il tasto “Aggiungi CIG selezionato”. |  | Il SA identifica i CIG pertinenti al progetto e a registrarli all’interno dell’anagrafica dello stesso, selezionando le righe che li identificano attraverso il tasto “Aggiungi CIG selezionato”. È possibile effettuare l’aggiornamento dei dati con l’apposita funzione “aggiorna dati da sistema esterno” Qualora non risultassero reperibili CIG pertinenti al progetto, occorrerà integrare l’informazione del CUP all’interno dei sistemi ANAC. Il Soggetto attuatore è tenuto a identificare i CIG pertinenti al progetto e a registrarli all’interno dell’anagrafica dello stesso, selezionando le righe che li identificano attraverso il tasto “Aggiungi CIG selezionato”. |  | Il SA identifica i CIG pertinenti al progetto e a registrarli all’interno dell’anagrafica dello stesso, selezionando le righe che li identificano attraverso il tasto “Aggiungi CIG selezionato”. È possibile effettuare l’aggiornamento dei dati con l’apposita funzione “aggiorna dati da sistema esterno” Qualora non risultassero reperibili CIG pertinenti al progetto, occorrerà integrare l’informazione del CUP all’interno dei sistemi ANAC. Il Soggetto attuatore è tenuto a identificare i CIG pertinenti al progetto e a registrarli all’interno dell’anagrafica dello stesso, selezionando le righe che li identificano attraverso il tasto “Aggiungi CIG selezionato”.
1.9.2 |  | Procedura di Aggiudicazione | Nella sezione in questione, il SA censisce tutte le procedure di aggiudicazione utilizzate per l’attuazione del progetto; vi è la possibilità di censire procedure dotate di CIG e procedure esenti dalla richiesta dello stesso. In riferimento alle procedure con CIG, all'interno della sezione, saranno riportati i CIG precedentemente associati al progetto e i dati aggiornati relativi a tali procedure (es. importo aggiudicato) dovranno essere inseriti sui sitemi informatici ANAC. In riferimento alle procedure esenti CIG, attraverso il tasto "aggiungi", è possibile inserire una procedura manualmente compilando tutti i dati richiesti ed integrandola con: l’importo aggiudicato e la data di aggiudicazione (quando questa si sarà concretizzata). L’inserimento manuale di una procedura è riservato esclusivamente alle fattispecie per le quali il Codice degli appalti non prevede richiesta del CIG. Per entrambe le tipologie di procedura è richiesta la sottoscrizione di un’attestazione di gara che certifichi la conformità della procedura di gara alla normativa nazionale vigente e alle pertinenti prescrizioni PNRR. | Allegato 9 - Template Attestazione verifiche effettuate sulla procedura di gara Allegato 10 - Check list di autocontrollo procedure di gara | Nella sezione in questione, il SA censisce tutte le procedure di aggiudicazione utilizzate per l’attuazione del progetto; vi è la possibilità di censire procedure dotate di CIG e procedure esenti dalla richiesta dello stesso. In riferimento alle procedure con CIG, all'interno della sezione, saranno riportati i CIG precedentemente associati al progetto e i dati aggiornati relativi a tali procedure (es. importo aggiudicato) dovranno essere inseriti sui sitemi informatici ANAC. In riferimento alle procedure esenti CIG, attraverso il tasto "aggiungi", è possibile inserire una procedura manualmente compilando tutti i dati richiesti ed integrandola con: l’importo aggiudicato e la data di aggiudicazione (quando questa si sarà concretizzata). L’inserimento manuale di una procedura è riservato esclusivamente alle fattispecie per le quali il Codice degli appalti non prevede richiesta del CIG. Per entrambe le tipologie di procedura è richiesta la sottoscrizione di un’attestazione di gara che certifichi la conformità della procedura di gara alla normativa nazionale vigente e alle pertinenti prescrizioni PNRR. | Allegato 9 - Template Attestazione verifiche effettuate sulla procedura di gara Allegato 10 - Check list di autocontrollo procedure di gara | Nella sezione in questione, il SA censisce tutte le procedure di aggiudicazione utilizzate per l’attuazione del progetto; vi è la possibilità di censire procedure dotate di CIG e procedure esenti dalla richiesta dello stesso. In riferimento alle procedure con CIG, all'interno della sezione, saranno riportati i CIG precedentemente associati al progetto e i dati aggiornati relativi a tali procedure (es. importo aggiudicato) dovranno essere inseriti sui sitemi informatici ANAC. In riferimento alle procedure esenti CIG, attraverso il tasto "aggiungi", è possibile inserire una procedura manualmente compilando tutti i dati richiesti ed integrandola con: l’importo aggiudicato e la data di aggiudicazione (quando questa si sarà concretizzata). L’inserimento manuale di una procedura è riservato esclusivamente alle fattispecie per le quali il Codice degli appalti non prevede richiesta del CIG. Per entrambe le tipologie di procedura è richiesta la sottoscrizione di un’attestazione di gara che certifichi la conformità della procedura di gara alla normativa nazionale vigente e alle pertinenti prescrizioni PNRR. | Allegato 9 - Template Attestazione verifiche effettuate sulla procedura di gara Allegato 10 - Check list di autocontrollo procedure di gara | Nella sezione in questione, il SA censisce tutte le procedure di aggiudicazione utilizzate per l’attuazione del progetto; vi è la possibilità di censire procedure dotate di CIG e procedure esenti dalla richiesta dello stesso. In riferimento alle procedure con CIG, all'interno della sezione, saranno riportati i CIG precedentemente associati al progetto e i dati aggiornati relativi a tali procedure (es. importo aggiudicato) dovranno essere inseriti sui sitemi informatici ANAC. In riferimento alle procedure esenti CIG, attraverso il tasto "aggiungi", è possibile inserire una procedura manualmente compilando tutti i dati richiesti ed integrandola con: l’importo aggiudicato e la data di aggiudicazione (quando questa si sarà concretizzata). L’inserimento manuale di una procedura è riservato esclusivamente alle fattispecie per le quali il Codice degli appalti non prevede richiesta del CIG. Per entrambe le tipologie di procedura è richiesta la sottoscrizione di un’attestazione di gara che certifichi la conformità della procedura di gara alla normativa nazionale vigente e alle pertinenti prescrizioni PNRR. | Allegato 9 - Template Attestazione verifiche effettuate sulla procedura di gara Allegato 10 - Check list di autocontrollo procedure di gara
1.9.3 |  | Soggetti Gara | In questa sezione sono consultabili i soggetti associati alle gare recuperate dai sistemi ANAC (non modificabili in ReGiS). È necessario che il SA inserisca manualmente i Soggetti Gara relativi ad ogni procedura esente CIG precedentemente inserita. Nel dettaglio, Il SA aggiunge una riga, associandola ad una procedura di aggiudicazione già censita precedentemente, per ogni Soggetto. Successivamente, cliccando su “modifica” in relazione alla riga inserita, è possibile integrare le informazioni. Risulta necessario censire unicamente il Mandante ed il Soggetto o i Soggetti aggiudicatari, siano essi in forma singola o associata. |  | In questa sezione sono consultabili i soggetti associati alle gare recuperate dai sistemi ANAC (non modificabili in ReGiS). È necessario che il SA inserisca manualmente i Soggetti Gara relativi ad ogni procedura esente CIG precedentemente inserita. Nel dettaglio, Il SA aggiunge una riga, associandola ad una procedura di aggiudicazione già censita precedentemente, per ogni Soggetto. Successivamente, cliccando su “modifica” in relazione alla riga inserita, è possibile integrare le informazioni. Risulta necessario censire unicamente il Mandante ed il Soggetto o i Soggetti aggiudicatari, siano essi in forma singola o associata. |  | In questa sezione sono consultabili i soggetti associati alle gare recuperate dai sistemi ANAC (non modificabili in ReGiS). È necessario che il SA inserisca manualmente i Soggetti Gara relativi ad ogni procedura esente CIG precedentemente inserita. Nel dettaglio, Il SA aggiunge una riga, associandola ad una procedura di aggiudicazione già censita precedentemente, per ogni Soggetto. Successivamente, cliccando su “modifica” in relazione alla riga inserita, è possibile integrare le informazioni. Risulta necessario censire unicamente il Mandante ed il Soggetto o i Soggetti aggiudicatari, siano essi in forma singola o associata. |  | In questa sezione sono consultabili i soggetti associati alle gare recuperate dai sistemi ANAC (non modificabili in ReGiS). È necessario che il SA inserisca manualmente i Soggetti Gara relativi ad ogni procedura esente CIG precedentemente inserita. Nel dettaglio, Il SA aggiunge una riga, associandola ad una procedura di aggiudicazione già censita precedentemente, per ogni Soggetto. Successivamente, cliccando su “modifica” in relazione alla riga inserita, è possibile integrare le informazioni. Risulta necessario censire unicamente il Mandante ed il Soggetto o i Soggetti aggiudicatari, siano essi in forma singola o associata.
1.9.4 |  | Subappaltatori | Il SA censisce i Soggetti che risultano titolari di un subappalto relativo ad una procedura di aggiudicazione associata al progetto. |  | Il SA censisce i Soggetti che risultano titolari di un subappalto relativo ad una procedura di aggiudicazione associata al progetto. |  | Il SA censisce i Soggetti che risultano titolari di un subappalto relativo ad una procedura di aggiudicazione associata al progetto. |  | Il SA censisce i Soggetti che risultano titolari di un subappalto relativo ad una procedura di aggiudicazione associata al progetto.
1.9.5 |  | Accordi Quadro | In questa sezione saranno riportati, tramite l’interoperabilità con ANAC, accordi quadro pertinenti al progetto. Vengono recuperate automaticamente le informazioni relative ad accordi quadro riferiti a CIG associati al CUP di progetto. Il CIG derivato sarà automaticamente inserito nella tabella “procedura di aggiudicazione”. Inoltre, Il SA può interrogare manualmente l’interoperabilità inserendo il codice CIG “padre” mediante il pulsante “recupera accordo quadro”. |  | In questa sezione saranno riportati, tramite l’interoperabilità con ANAC, accordi quadro pertinenti al progetto. Vengono recuperate automaticamente le informazioni relative ad accordi quadro riferiti a CIG associati al CUP di progetto. Il CIG derivato sarà automaticamente inserito nella tabella “procedura di aggiudicazione”. Inoltre, Il SA può interrogare manualmente l’interoperabilità inserendo il codice CIG “padre” mediante il pulsante “recupera accordo quadro”. |  | In questa sezione saranno riportati, tramite l’interoperabilità con ANAC, accordi quadro pertinenti al progetto. Vengono recuperate automaticamente le informazioni relative ad accordi quadro riferiti a CIG associati al CUP di progetto. Il CIG derivato sarà automaticamente inserito nella tabella “procedura di aggiudicazione”. Inoltre, Il SA può interrogare manualmente l’interoperabilità inserendo il codice CIG “padre” mediante il pulsante “recupera accordo quadro”. |  | In questa sezione saranno riportati, tramite l’interoperabilità con ANAC, accordi quadro pertinenti al progetto. Vengono recuperate automaticamente le informazioni relative ad accordi quadro riferiti a CIG associati al CUP di progetto. Il CIG derivato sarà automaticamente inserito nella tabella “procedura di aggiudicazione”. Inoltre, Il SA può interrogare manualmente l’interoperabilità inserendo il codice CIG “padre” mediante il pulsante “recupera accordo quadro”.
1.10 | Info Società
1.10.1 |  | Informazioni sulla/e società azionista | Tale sezione contiene informazioni relative al controllo delle società inserite come “Soggetti correlati”. Tali informazioni sono recuperate da vari sistemi informativi esterni come ad esempio BVD – Orbis, quando disponibili. Qualora non vi siano informazioni da recuperare, l’intera sottosezione non sarà visibile. |  | Tale sezione contiene informazioni relative al controllo delle società inserite come “Soggetti correlati”. Tali informazioni sono recuperate da vari sistemi informativi esterni come ad esempio BVD – Orbis, quando disponibili. Qualora non vi siano informazioni da recuperare, l’intera sottosezione non sarà visibile. |  | Tale sezione contiene informazioni relative al controllo delle società inserite come “Soggetti correlati”. Tali informazioni sono recuperate da vari sistemi informativi esterni come ad esempio BVD – Orbis, quando disponibili. Qualora non vi siano informazioni da recuperare, l’intera sottosezione non sarà visibile. |  | Tale sezione contiene informazioni relative al controllo delle società inserite come “Soggetti correlati”. Tali informazioni sono recuperate da vari sistemi informativi esterni come ad esempio BVD – Orbis, quando disponibili. Qualora non vi siano informazioni da recuperare, l’intera sottosezione non sarà visibile.
1.10.2 |  | Società azioniste
1.10.3 |  | Azionisti persone fisiche
1.11 | Allegati
1.11.1 |  | Allegati
2 | ADEMPIMENTI E PROCEDURE IN TEMA DI RENDICONTAZIONE SU ReGiS
2.1 | Rendicontazione spese
2.1.1 |  | Rendicontazione di Progetto - Soggetto Attuatore | Il SA crea il rendiconto di progetto. Il sistema ReGiS recupera le informazioni relative alla gestione spese di progetto (i.e., pagamenti a costi reali, giustificativi di spesa, pagamenti a costi semplificati). Il SA invia il rendiconto in verifica, rendendolo visibile all’Amministrazione Responsabile d’Intervento e produce eventuali integrazioni/controdeduzioni da essa richieste Il SA associa al rendiconto di progetto le spese o i costi maturati precedentemente inserite/i su ReGiS e compila a carica la documentazione richiesta | Il SA compila e carica a sistema la seguente documentazione a supporto: -Domanda di rimborso (Allegato 12 - Format Domanda di Rimborso) -Relazione sullo stato di attuazione del progetto (Allegato 13 - Format Relazione sullo stato di attuazione) - Rendicontazione analitica (Allegato 14a - Rendicontazione di dettaglio dei costi). In caso di interventi assoggettati alla disciplina degli Aiuti di Stato, è necessario utilizzare, in sostituzione del precedente, il modello Allegato 14b -Rendicontazione di dettaglio dei costi - Aiuti di Stato. È possibile apportare taluni adattamenti ai due modelli allegati (14a e 14b) qualora le caratteristiche specifiche dell’intervento progettuale lo rendano necessario -Check list autocontrollo attestante lo svolgimento dei controlli complessivamente svolti dal SA con riferimento alle spese oggetto di rendicontazione (Allegato 15 - Check list autocontrollo) -Check list attestante l'esecuzione dei controlli specifici sul rispetto del principio DNSH (Allegato 16 - Check list DNSH). - Attestazione delle verifiche effettuate (Allegato 17 - Template Atteazione verifiche effettuate sul Rendiconto) - Eventuale ulteriore documentazione richiesta dagli specifici avvisi/atti di ammissione a finanziamento | Il SA crea il rendiconto di progetto. Il sistema ReGiS recupera le informazioni relative alla gestione spese di progetto (i.e., pagamenti a costi reali, giustificativi di spesa, pagamenti a costi semplificati). Il SA invia il rendiconto in verifica, rendendolo visibile all’Amministrazione Responsabile d’Intervento e produce eventuali integrazioni/controdeduzioni da essa richieste Il SA associa al rendiconto di progetto le spese o i costi maturati precedentemente inserite/i su ReGiS e compila a carica la documentazione richiesta | Il SA compila e carica a sistema la seguente documentazione a supporto: -Domanda di rimborso (Allegato 12 - Format Domanda di Rimborso) -Relazione sullo stato di attuazione del progetto (Allegato 13 - Format Relazione sullo stato di attuazione) - Rendicontazione analitica (Allegato 14a - Rendicontazione di dettaglio dei costi). In caso di interventi assoggettati alla disciplina degli Aiuti di Stato, è necessario utilizzare, in sostituzione del precedente, il modello Allegato 14b -Rendicontazione di dettaglio dei costi - Aiuti di Stato. È possibile apportare taluni adattamenti ai due modelli allegati (14a e 14b) qualora le caratteristiche specifiche dell’intervento progettuale lo rendano necessario. -Check list autocontrollo attestante lo svolgimento dei controlli complessivamente svolti dal SA con riferimento alle spese oggetto di rendicontazione (Allegato 15 - Check list autocontrollo) -Check list attestante l'esecuzione dei controlli specifici sul rispetto del principio DNSH (Allegato 16 - Check list DNSH). - Attestazione delle verifiche effettuate (Allegato 17 - Template Atteazione verifiche effettuate sul Rendiconto) - Eventuale ulteriore documentazione richiesta dagli specifici avvisi/atti di ammissione a finanziamento | Il SA crea il rendiconto di progetto. Il sistema ReGiS recupera le informazioni relative alla gestione spese di progetto (i.e., pagamenti a costi reali, giustificativi di spesa, pagamenti a costi semplificati). Il SA invia il rendiconto in verifica, rendendolo visibile all’Amministrazione Responsabile d’Intervento e produce eventuali integrazioni/controdeduzioni da essa richieste Il SA associa al rendiconto di progetto le spese o i costi maturati precedentemente inserite/i su ReGiS e compila a carica la documentazione richiesta | Il SA compila e carica a sistema la seguente documentazione a supporto: -Domanda di rimborso (Allegato 12 - Format Domanda di Rimborso) -Relazione sullo stato di attuazione del progetto (Allegato 13 - Format Relazione sullo stato di attuazione) - Rendicontazione analitica (Allegato 14a - Rendicontazione di dettaglio dei costi). In caso di interventi assoggettati alla disciplina degli Aiuti di Stato, è necessario utilizzare, in sostituzione del precedente, il modello Allegato 14b -Rendicontazione di dettaglio dei costi - Aiuti di Stato. È possibile apportare taluni adattamenti ai due modelli allegati (14a e 14b) qualora le caratteristiche specifiche dell’intervento progettuale lo rendano necessario. -Check list autocontrollo attestante lo svolgimento dei controlli complessivamente svolti dal SA con riferimento alle spese oggetto di rendicontazione (Allegato 15 - Check list autocontrollo) -Check list attestante l'esecuzione dei controlli specifici sul rispetto del principio DNSH (Allegato 16 - Check list DNSH). - Attestazione delle verifiche effettuate (Allegato 17 - Template Atteazione verifiche effettuate sul Rendiconto) - Eventuale ulteriore documentazione richiesta dagli specifici avvisi/atti di ammissione a finanziamento | Il SA crea il rendiconto di progetto. Il sistema ReGiS recupera le informazioni relative alla gestione spese di progetto (i.e., pagamenti a costi reali, giustificativi di spesa, pagamenti a costi semplificati). Il SA invia il rendiconto in verifica, rendendolo visibile all’Amministrazione Responsabile d’Intervento e produce eventuali integrazioni/controdeduzioni da essa richieste Il SA associa al rendiconto di progetto le spese o i costi maturati precedentemente inserite/i su ReGiS e compila a carica la documentazione richiesta | Il SA compila e carica a sistema la seguente documentazione a supporto: -Domanda di rimborso (Allegato 12 - Format Domanda di Rimborso) -Relazione sullo stato di attuazione del progetto (Allegato 13 - Format Relazione sullo stato di attuazione) - Rendicontazione analitica (Allegato 14a - Rendicontazione di dettaglio dei costi). In caso di interventi assoggettati alla disciplina degli Aiuti di Stato, è necessario utilizzare, in sostituzione del precedente, il modello Allegato 14b -Rendicontazione di dettaglio dei costi - Aiuti di Stato. È possibile apportare taluni adattamenti ai due modelli allegati (14a e 14b) qualora le caratteristiche specifiche dell’intervento progettuale lo rendano necessario. -Check list autocontrollo attestante lo svolgimento dei controlli complessivamente svolti dal SA con riferimento alle spese oggetto di rendicontazione (Allegato 15 - Check list autocontrollo) -Check list attestante l'esecuzione dei controlli specifici sul rispetto del principio DNSH (Allegato 16 - Check list DNSH). - Attestazione delle verifiche effettuate (Allegato 17 - Template Atteazione verifiche effettuate sul Rendiconto) - Eventuale ulteriore documentazione richiesta dagli specifici avvisi/atti di ammissione a finanziamento

## Fascicolo di progetto
Fasi | Documentazione da conservare nel fascicolo di progetto (Elenco esemplificativo e non esaustivo)
Selezione e ammissione a finanziamento | ▪ Avviso e allegati ▪Convenzione con il MASE ▪ Progetto ammesso a finanziamento (inclusivo delle specifiche tecniche e del piano finanziario dell'operazione) ▪ Scheda CUP
Espletamento delle procedure per l’individuazione dei Soggetti realizzatori o attuatori esterni | Procedure di appalto Ove applicabili in funzione della specifica tipologia di procedura di gara: ▪Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) ▪Evidenze della pubblicazione della programmazione (biennale/triennale) dei lavori e degli acquisti di beni e servizi ▪Elaborazione e approvazione dei livelli di progettazione necessari per l'espletamento della procedura ▪Determina a contrarre ▪Atti relativi al CIG ▪Atto di nomina del RUP e del DEC e relative dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi ▪Avviso di pre-informazione ▪Documenti di gara (bando/avviso di gara/lettera d’invito/richiesta d’offerta), disciplinare, capitolato speciale e relativi allegati ▪Evidenza della pubblicazione prevista dalla normativa di riferimento per la specifica tipologia di procedura ▪Atto di nomina dei componenti della commissione di gara e relative dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interesse e cause di incompatibilità in caso di OEPV ▪Atto nomina del seggio di gara in caso di prezzo più basso ▪Documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionale, economico e finanziario acquisita esclusivamente attraverso BDNCP/FVOE ▪Offerte, DGUE e ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara ▪Verbali di gara ▪Proposta di aggiudicazione ▪Decreto di aggiudicazione definitiva ▪Documentazione antimafia ▪Comunicazioni dell'esito della gara al soggetto aggiudicatario e agli altri soggetti che seguono in graduatoria ▪Garanzia provvisoria e definitiva, polizza assicurativa ▪Contratto firmato da soggetti con poteri di firma ▪Atti di approvazione, impegno e controllo
Affidamenti in house ▪Progetto di servizio ▪Relazione sulla valutazione di congruità ▪Iscrizione nell’elenco ANAC (ove pertinente) ▪Delibera/Determina a contrarre ▪Atto di affidamento ▪Convenzione con l’Ente ▪Atti di approvazione, impegno e controllo
Selezione di personale esterno ▪Rilevazione del fabbisogno ▪Documentazione relativa alla procedura di verifica preliminare della disponibilità di risorse interne ▪Bando/avviso di selezione, relativi allegati e prova della pubblicazione ▪Domande di partecipazione, curricula vitae ▪Atti riferiti alla fase di valutazione (nomina della commissione, verbali, graduatoria, ecc.) ▪Graduatoria definitiva ▪Comunicazioni e pubblicazioni degli esiti della selezione ▪Documentazione comprovante la verifica dei requisiti prescritti, propedeutica alla sottoscrizione del contratto ▪Contratto/disciplinare di incarico ▪Atti di approvazione, impegno e controllo
Accordi tra enti (ex art. 5 comma 6 del D.lgs. 50/2016, art. 7 D.lgs. n. 36/2023) ▪Progetto presentato dall’Amministrazione proponente ▪Note ricevute/inviate nel corso della procedura ▪Accordo di cooperazione ▪Atti di approvazione, impegno e controllo
Attuazione dell’intervento progettuale | ▪Richieste di variazioni progettuali e relativi atti di approvazione ▪Progettazione esecutiva e specifiche tecniche progettuali ▪Atti connessi a modifiche contrattuali, varianti in corso d’opera, sospensioni ▪Documentazione attestante l’avanzamento procedurale e fisico del progetto e il raggiungimento dei risultati quantitativi e qualitativi: -Report di attuazione e monitoraggio -Atti relativi ai procedimenti autorizzativi ambientali -Stati Avanzamento Lavori (SAL) -Attestazione di regolare esecuzione/collaudo -Relazioni attività (esperti esterni) -Output ▪Documentazione attestante il rispetto del DNSH e dei tagging climatico e digitale
Gestione finanziaria, amministrativo-contabile e di rendicontazione | ▪Comunicazioni inerenti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ▪Richieste di anticipazione ▪Documentazione propedeutica all’erogazione dell’anticipazione e ai trasferimenti intermedi /a saldo: garanzia bancaria/assicurativa, Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), verifica di regolarità fiscale, etc. ▪Atto di erogazione delle risorse in anticipazione e/o di trasferimenti a titolo di rimborso intermedio/saldo ▪Documentazione attestante le attività realizzate: SAL, ordine di servizio/relazione attività/timesheet, attestazione di regolare esecuzione/verifiche di conformità, collaudo, output prodotti, documenti di presa in carico dei beni ▪Documentazione giustificativa di spesa e pagamento: fatture, cedolini/buste paga, notule, mandati di pagamento quietanzati o disposizione di pagamento con relativo estratto conto, DSAN con allegato prospetto di dettaglio dell’avvenuto versamento delle ritenute fiscali/oneri sociali/contributi previdenziali, etc. ▪In caso di ricorso alle opzioni semplificate di costo (OSC) e in funzione dell’opzione di costo semplificato prescelta e del relativo metodo di calcolo: documentazione a comprova delle realizzazioni prodotte (quantità e output dichiarati), dei risultati raggiunti e/o degli aggregati di costi usati quale base di riferimento ai fini della determinazione degli importi riconoscibili a rimborso ▪Rendiconti di progetto e documentazione a corredo: -Domanda di Rimborso -Relazione sullo stato di attuazione del progetto -Rendicontazione di dettaglio dei costi -Attestazione delle verifiche effettuate -Check list di autocontrollo e rispetto del principio DNSH
Controlli, irregolarità e recuperi | ▪Documentazione attestante le verifiche svolte dal MASE e da altri organismi di controllo nazionali ed europei: check list di controllo e di audit, verbali di verifica in loco, documenti relativa alla gestione della fase di contraddittorio ▪Eventuale documentazione amministrativo-contabile correlata alla gestione delle irregolarità e dei procedimenti di recupero: verbale amministrativo o giudiziario accertante l’irregolarità, atti di revoca/sospensione e recupero, etc.